## 写真撮影枚数(建築)
本表は「工事写真の撮り方」の別添「撮影対照表」をベースに、本編に写真がある項目のみを抽出し、ＵＲにて「撮影頻度の標準」を加えたものです。
別紙３
建築工事の標準撮影対象及び撮影頻度
1 建築工事 | [5 empty] | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 |  | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 着工前の敷地 |  | 敷地の状況（全景） | 着工前 | 撮影位置を変え4枚程度 | 撮影位置を変え4枚程度
|  |  | 敷地の状況（道路境界） | 着工前 | 必要箇所数 | 必要箇所数
|  |  | 近隣建物の状況 | 着工前 |  | 必要箇所数
| 施工 |  | 技能士、技能資格者の確認 | 施工中 | 全員
|  |  | 施工の検査等 | 検査中 | 適宜
| 検査 |  | 工事検査及び技術検査状況 | 検査中 | 適宜
| 工事現場管理 |  | 工事関係表示標識灯の掲示状況 | 着工前 | 適宜
|  |  | 発生材の処理状況 | 施工中 | 適宜
|  |  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中 | 適宜
仮設工事 | 敷地境界 |  | 敷地境界標識、境界杭の状況 | 着工前 | 全箇所 | 全箇所
| 縄張り |  | 縄張りの状況（全景） | 施工中 | 撮影位置を変え2枚程度
|  |  | 縄張りの検査状況（検査状況） | 検査中
| ベンチマーク |  | ベンチマーク及び仮ベンチマークの養生状況 | 施工中 | 全箇所 | 全箇所
|  |  | ベンチマークの検査状況 | 検査中
| 遣方 |  | 遣方の検査状況 | 検査中 | 撮影位置を変え2枚程度
| 足場その他指定仮設 |  | 指定仮設の状況（仮囲い） | 完了時 | 撮影位置を変え4枚程度
土工事 | 根切り |  | 根切りの寸法・計上等の計測状況（根切り底） | 計測時 | 根切りレベル毎 | 各棟１箇所
|  |  | 支持地盤の確認状況（土質、レベル） | 確認時 |  | 各棟１箇所
| 埋設物等及び障害物 |  | 障害物の形状寸法等 | 発見時 | 適宜
|  |  | 障害物の処理状況 | 処理後
| 排水 |  | 排水設備の状況 | 施工中 | 全箇所 | 各箇所
| 埋戻し及び盛土 |  | 埋戻し土・盛土の土質 | 着工前 | 材種毎
|  |  | 埋戻しの状況 | 施工中 | 段階毎
|  |  | 締固めの状況（段階的な埋戻しがわかるもの） | 施工中 | 段階毎
| 建設発生土 |  | 集積・積込・搬出・処理状況 | 施工中 | 堆積前､堆積後各1枚 | 堆積前､堆積後
| 山留め | 材料 | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 施工 | シートパイル打込み状況 | 施工中 | 各棟1箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 親杭建込み状況 | 搬入時
|  |  | 切張りの施工状況 | 施工中
|  |  | 切張り土圧計測 | 施工中
|  |  | 切張り・乗入構台設置状況 | 施工中
|  |  | 山留め撤去後の状況 | 措置後
地業工事 | 一般事項 |  | 杭心位置の測定状況、心出し | 測定時 | 符号毎
|  |  | 試験杭の立会い状況 | 検査中 | 試験杭毎
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 | 材料 | 材料（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭） | 搬入時 | 符号毎 | 径､種類ごと
|  |  | 材料（杭の品質） | 搬入時 |  | 径､種類ごと
|  | 施工 | 杭頭の処理状況 | 施工中 | 符号毎 | 径ごと
|  |  | 杭心確認状況 | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 掘削（プレボーリング） | 採取時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（支持地盤の確認） | 採取時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 試験掘削立会い状況 | 立会時
|  |  | 建込み（杭のセット状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 建込み（建込み確認状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 現場継手（現場溶接状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 根固め（根固め液の調合） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液の計量） | 測定時
|  |  | 根固め（根固め液注入状況） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液サンプル採取状況） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液検査状況） | 検査中
|  |  | 出来形（杭心のずれ測定） | 測定時 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 杭頭補強筋 | 施工中
| 鋼杭地業 |  | 材料（鋼杭） | 搬入時 | 符号毎 | 各列､種別ごと
|  |  | 材料（杭の品質） | 搬入時 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 材料（杭の先端補強） | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 建込み（建込み状況） | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 現場継手（溶接準備状況） | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 現場継手（溶接準備状況） | 検査時 |  | 径ごと
|  |  | 貫入量測定状況 | 測定時
| 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 |  | 杭の心出し（逃げ心） | 施工中 | 符号毎 | 各列､種別ごと
|  |  | 杭の心出し（杭心のセット状況） | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 掘削（スタンドパイプ） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（スタンドパイプの建込み状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（掘削径の測定） | 測定時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（支持層深さ確認試験） | 検査時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（試験掘削時の支持地盤の土質状況） | 試験中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（孔壁測定） | 測定時 |  | 各棟1箇所
|  |  | スライム処理状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（断面方向の配筋状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（長手方向の配筋状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（継手の状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | コンクリート打設（トレミー管セット） | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート試験） | 採取時 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート打設状況） | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート打設完了） | 完了時 |  | 各棟2箇所
|  |  | 余盛状況 | 完了時
|  |  | 杭頭の処理状況 | 施工中 |  | 径ごと
| 砂利、砂及び捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 |  | 締固め（締固め状況） | 施工中 | 各棟1箇所
|  |  | 出来形（計測状況） | 検査時
地業工事 | 砂利、砂及び捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 |  | 形状・寸法（大きさ、深さの確認ができるもの） | 計測時 | 各棟1箇所
|  |  | 出来形（計測状況） | 計測時 |  | 各種ごと
|  |  | 防湿シート（重ね幅施工状況） | 施工中
|  |  | 防湿シート（梁際ののみ込み施工状況） | 施工中
鉄筋工事 | 材料 |  | 鉄筋のラベル | 搬入時 | 規格、径毎 | 規格、径ごと
|  |  | 鉄筋のロールマーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  |  | 加工場等での集積保管状況 | 保管中
| 加工及び組立 |  | 基礎配筋状況 | 計測時 | 各棟､各階の各部位符号毎 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 耐圧盤配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 柱脚配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 柱配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 梁主筋定着状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 地中梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 大梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 小梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 梁貫通孔補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁開口補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スラブ配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 屋根スラブ隅部補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スラブ開口部補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スペーサー設置状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配筋検査状況 | 検査時
| ガス圧接 |  | 圧接面の状況 | 施工前 | ロット毎
|  |  | 圧接端面の状況 | 施工前
|  |  | 圧接状況 | 施工中
|  |  | 圧接部の外観検査 | 検査時
|  |  | 圧接部の超音波探傷試験 | 検査時 |  | ロットごとに1枚
|  |  | 試験片抜取り後の補強状況 | 施工中
| 機械式継手 |  | 施工状況 | 施工中 | ロット毎
|  |  | 不良個所の修正状況 | 完了時 | 適宜
| 溶接継手 |  | 施工状況 | 施工中 | ロット毎
|  |  | 溶接部の試験 | 検査時
|  |  | 不良個所の修正 | 完了時 | 適宜
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 型枠 | 材料 | 型枠用合板、表示マーク | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 加工、組立 | 子墨出し | 施工中 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | 組立の確認 | 検査時 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | 組立の確認（通り確認） | 検査時 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | デッキプレート取付け状況（スラブせき板） | 施工中
|  | 型枠締付け金物の頭処理 | コーン穴埋め処理 | 検査時
|  |  | 締付け金物の頭処理 | 除去時
| 打込みの準備 |  | 鉄筋の保護状況 | 施工中
|  |  | 鉄筋の養生状況 | 施工中
|  |  | ルーフドレイン・スリーブ等の取付け（固定）状況 | 施工中 | 材種毎
|  |  | 打込み前の清掃状況 | 打設前 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | 打込み前の散水状況 | 施工中
|  |  | 配管ルート全体の保持状況 | 施工前
|  |  | 打込み準備状況 | 施工中
| 試験 |  | 受入れ検査状況（フレッシュコンクリートの試験） | 採取時 | 試験回毎
|  |  | テストピースの養生状況 | 養生中
| 打込み、締固め |  | 打込み・締固めの状況 | 施工中 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | タンピング状況 | 施工中
|  |  | こて押さえ状況 | 施工中
| 打継ぎ、養生 |  | 打継ぎ状況 | 完了時
|  |  | 散水その他の養生状況 | 施工中
| 品質管理、打込み後の確認等 |  | 豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等 | 確認時 | 適宜
|  |  | コンクリート出来形状況 | 検査時 | 各棟、各階部位毎 | 各棟､各階1箇所
鉄骨工事 | 材料 |  | 原版受入れ検査（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 型鋼受入れ検査（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 耐火被覆材（表示マークの確認） | 搬入時 |  | 材料ごと
| 工作一般 |  | テープ合わせ | 施工前 | 工場毎
|  |  | 現寸、型板検査 | 検査時
|  |  | 開先の加工状況 | 完了時
|  |  | 製作状況 | 施工中
|  |  | 製品検査状況（脚長の計測状況） | 検査時 | 材種毎
|  |  | 製品検査状況 | 検査時
|  |  | 製品検査状況（超音波探傷試験） | 検査時
|  |  | 仮組状況 | 施工中
|  |  | 受入検査（製作精度） | 受入れ時
|  |  | 錆止め塗装 | 施工前
| 高力ボルト接合 |  | 材料（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 材料（張力確認試験） | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 摩擦面の処理、錆の状況 | 締付け前 | 各節毎
|  |  | 締付け機器の確認状況 | 確認時
|  |  | 一次締めの状況 | 一次締め後
|  |  | マーキングの状況 | 一次締め後
|  |  | 本締めの状況 | 施工中
|  |  | 締付け検査 | 検査時 |  | 各節ごとに2枚
| 溶接接合 |  | 材料（溶接材、表示マークの確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
鉄骨工事 | 溶接接合 |  | 材料（保管状況） | 保管中 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 溶接準備 | 施工中 | 符号毎
|  |  | 開先形状確認状況 | 確認時
|  |  | 現場溶接状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | 有害物の除去、母材の状況 | 施工中
|  |  | 超音波探傷試験 | 検査時 | 試験毎
|  |  | 浸透探傷試験 | 検査時
|  |  | 検査状況（外観試験） | 検査時
| スタッド溶接 |  | 溶接機の確認状況 | 施工時 | 機材毎
|  |  | スタッドボルト検査状況 | 検査時 | 各棟各階1箇所
| アンカーボルト |  | ボルトの形状・寸法 | 搬入時 | 種別毎
|  |  | ボルトの保持及び埋込み状況 | 施工中 |  | 種別ごと
| 無収縮モルタル |  | 材料（無収縮モルタル） | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 無収縮モルタル塗り（柱底均しモルタル） | 施工中 | 各棟1箇所 | 各棟2箇所
| 建方 |  | 建込み状況 | 施工中 | 各節毎 | 各節ごとに2枚
|  |  | 建入れ直し状況 | 施工中
|  |  | 建入れの計測状況 | 計測時
|  |  | 建入れの検査状況 | 検査時
|  |  | 仮ボルトの締め付け状況（ボルト、材の密着等） | 仮締完了時
| 耐火被覆 |  | 材料（耐火被覆材） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 張付け状況（耐火被覆材） | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | こて押さえ状況 | 施工中
|  |  | 引張試験 | 検査時
|  |  | かさ比重試料採取状況 | 施工中
|  |  | 厚さ確認ピン | 施工中
|  |  | 厚さ測定状況 | 測定時
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ ALCﾊﾟﾈﾙ・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 材料 | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 施工 | 縦遣方の状況 | 検査時 | 施工箇所毎
|  |  | ブロック積み状況 | 施工中
|  |  | 目地押え（モルタル及びコンクリートの充填状況） | 施工中 |  | 200㎡ごとに1枚
| ALCﾊﾟﾈﾙ | 材料 | ALCパネル | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 接着材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補修材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 目地材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 取付け金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 取付け金物の施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階2箇所
|  |  | パネルの建込み状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | パネルの取付け状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | パネルの建込み確認 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 目地 | 施工中 |  | 各階2箇所
| 押出成形セメント板工事 | 材料 | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階2箇所
|  | 工法 | 取付け状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
防水工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 材料 | プライマー | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | アスファルト | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | アスファルトルーフィング | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | アスファルトフェルト | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 断熱材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 材料の表示マーク | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 下地 | 下地の乾燥状況 | 施工前 | 施工箇所毎 | 各棟1箇所
|  |  | 下地材の防腐処理 | 施工中
|  |  | 出隅・入隅部の状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | プライマー塗り | プライマー塗りの施工状況 | 施工中
|  | ルーフィング張り | アスファルトの溶融 | 施工中
|  |  | コンクリート打継箇所 | 施工中
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 張付け状況（重ね幅） | 施工中 |  | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 立上り状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | ドレン回り増張り状況 | 施工中
|  | 断熱防水 | 断熱材の敷込み | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 防水層の保護、伸縮調整目地その他 | 保護層等の材料 | 搬入時
|  |  | 伸縮調整目地の施工状況 | 施工中
|  |  | 防水層押え（溶接金網の敷込み） | 施工中
|  |  | 立上り部の押え | 施工中
|  |  | 通気口の確保状況 | 施工中
|  |  | アスファルト防水施工票 | 完了時
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | 材料 | シート | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | プライマー、接着剤 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | プライマー塗り | 施工中 | 施工箇所毎
|  |  | 接着剤塗布 | 施工中
|  |  | 張付け状況（平場） | 施工中
|  |  | 張付け状況（立上り部） | 施工中
| 塗膜防水 | 材料 | 主材、プライマー | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 通気緩衝シート | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 塗布状況 | 施工中 | 施工部位毎
|  |  | 使用量の確認 | 完了時
| シーリング | 材料 | シーリング用材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 練混ぜ状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 下地の清掃状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  |  | バックアップ材又はボンドブレーカーの施工状況 | 施工中
|  |  | プライマー塗布状況 | 施工中
防水工事 | シーリング | 施工 | 充填状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  | 試験 | 接着性試験の状況 | 試験中 | 試験回毎
石工事 | 材料 |  | 石 | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
| 施工 |  | 裏込めモルタルの充填状況 | 施工中 | 種別、工法毎 | 種別ごと
|  |  | 床下地の施工状況 | 施工中
|  |  | 壁下地ごしらえの状況 | 施工中
|  |  | 壁受け金物の取付け状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 壁取付け状況 | 施工中
タイル工事 | 材料 |  | タイル | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  |  | タイルの裏足 | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | 目地材 | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | ユニットタイル用マスク | 搬入時 |  | 種別ごと
| 施工 |  | 水湿しの状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  |  | 下地モルタルの検査状況 | 施工中
|  |  | 壁タイル張付け状況 | 施工中 |  | 種別､工法ごと
|  |  | 床タイル張付け状況 | 施工中 |  | 種別､工法ごと
|  |  | 壁タイル目地詰め状況 | 施工中
|  |  | 床タイル目地詰め状況 | 施工中
|  |  | 伸縮調整目地の施工状況 | 検査時
| タイル型枠先付け |  | 先付けタイル施工状況 | 施工中 | 種別、工法毎
| 検査 |  | 打診検査の実施状況 | 検査時 | 試験回毎
|  |  | タイル接着力試験の実施状況 | 検査時
|  |  | タイル接着力試験結果 | 検査時
木工事 | 材料 |  | 木材の搬入検査状況 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 木材の含水率測定状況 | 測定時
|  |  | 木材保存剤 | 搬入時
|  |  | 防虫処理剤 | 搬入時
| 施工 |  | 諸金物・アンカーボルトの設置状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 種別ごと
|  |  | 防腐・防虫処理状況 | 施工中
|  |  | 床組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 壁組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 枠組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 断熱材、吊戸棚等の固定状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 材料 |  | といの材質、規格 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | ルーフドレン | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 保温筒 | 搬入時 |  | 材料ごと
| 施工 |  | 屋根の施工状況（留付けピッチ、重ね幅等の判るもの） | 施工中 | 各棟1箇所 | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 防火区画を貫通する箇所の穴埋め施工状況 | 施工中
|  |  | 鋼管製といの施工状況 | 施工中
|  |  | といの防露状況 | 施工中
金属工事 | 一般事項 | あと施工アンカー | 引き抜き耐力確認試験 | 確認時 | 各棟各階1箇所
|  | 表面処理 | アルミニューム表面処理状況 | 施工中
|  | 鉄鋼の亜鉛めっき | 亜鉛めっき処理状況 | 確認時
|  | 溶接ろう付けその他 | 溶接ろう付けの施工状況 | 施工中
| 軽量鉄骨天井下地 | 材料 | 軽量鉄骨天井下地 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 付属金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 野縁の間隔 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 1箇所
|  |  | 補強の状況 | 施工中 |  | 30箇所ごとに1枚
|  |  | 溶接部分の錆止め施工状況 | 施工中
| 軽量鉄骨壁下地 | 材料 | スタッド | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | ランナー | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補強材料 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補強取付け金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 壁スタッド間隔 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | １箇所
|  |  | 振れ止め間隔 | 施工中 |  | １箇所
|  |  | 出入口の補強状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 建入れ確認状況 | 確認時
| カーテンボックス |  | 取付け状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| 笠木 |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 取付け状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| タラップ |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 取付け状況（見え隠れ部分の施工状況） | 施工中 | 各棟各階1箇所
左官工事 | モルタル塗り |  | 下地状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | 下塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
|  |  | 中塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
|  |  | 上塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
| 仕上げ塗材仕上げ |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 施工器具 | 施工前 | 器具毎
|  |  | 施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階1箇所
| 軽量骨材仕上塗材 |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 練混ぜ状況 | 施工中
|  |  | 吹付け施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | 仕上げ塗厚さ確認状況 | 確認時
建具工事 | 材料 |  | 製品受入れ検査 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
| 施工 |  | 下枠モルタル詰め状況 | 施工中 | 各階、建具種別毎 | 各階､建具種別ごと
|  |  | 建入れ測定状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | アンカー施工状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 枠回りのモルタル詰めの状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 塗装素地ごしらえ | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 錆止め塗装状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
建具工事 | 施工 |  | 網入りガラスの小口防錆処理状況 | 施工中 | 各階、建具種別毎 | 各階､建具種別ごと
|  |  | ガラス厚さ確認状況 | 確認時 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | ガラスのはめ込み状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 重量シャッター塗装状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 | 施工 |  | 型枠・鉄筋検査状況 | 検査時 | 各棟各階1箇所
|  |  | 部材取付け用金物の施工状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 製品の検査 | 検査時
|  |  | 取付け状況 | 施工中
塗装工事 | 材料 |  | 塗装（錆止め塗料） | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  |  | 塗料（合成樹脂エマルションペイント） | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | 材料の使用量確認状況 | 施工後
| 施工 |  | 素地ごしらえの状況（モルタル面） | 施工中 | 各棟各階仕上げ又は面毎 | 種別ごと
|  |  | 素地ごしらえの状況（ボード面パテかい状況） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 素地ごしらえの状況（吸込み止め状況） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 錆止め塗料塗りの状況（工場塗装を含む） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 見隠れ部の塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | モルタル面下塗り状況（塗装回数） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | モルタル面塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 鋼製建具塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
内装工事 | 下地 |  | 下地の乾燥状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| ビニル床シート | 材料 | ビニル床シート | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤（ビニル床シート張り） | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 仮敷き状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤塗布状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 溶接状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 溶接後のカット状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 表面仕上げ状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| ビニル床タイル | 材料 | ビニル床タイル | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤（ビニル床タイル張り） | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 接着剤塗布状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 圧着状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| カーペット敷き | 材料 | カーペット | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 張付け状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
| 畳敷き | 材料 | 畳 | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
| せっこうボードその他 | 材料 | せっこうボード | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | せっこうボード系接着材 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 張付け用接着材の間隔 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 建入れ確認状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 下張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | ジョイント下塗り状況 | 施工中
|  |  | ジョイントテープ張り | 施工中
|  |  | 研磨紙ずり | 施工中
| 壁紙張り | 材料 | 壁紙 | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  |  | 下地処理材 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 壁紙張り施工状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
| 天井仕上げ | 材料 | ボード | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 下張り施工状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 天井仕上げ張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| 断熱・遮音・吸音 | 材料 | 吸音材 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | グラスウール充填状況 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  |  | 遮音壁施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 上張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 吸音材留付けピン | 施工中 | 種別毎 | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
ユニット及び その他工事 | フリーアクセスフロア | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| ユニット類 | 施工 | スライディングウォール取付け状況 | 搬入時 | 種別毎 | 種別ごと
|  |  | ホワイトボード取付け状況 | 施工中 |  | 種別ごと
| トイレブース | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| 階段滑り止め | 材料 | 滑り止め | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  | 施工 | 階段滑り止め取付け状況（接着剤塗布） | 施工中 | 種別毎 | 種別ごと
|  |  | 階段滑り止め取付け状況（穴あけ） | 施工中 |  | 種別ごと
| ブラインド | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| カーテン | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| プレキャストコンクリート | 材料（工場） | PC板の配筋ピッチ、径 | 施工中 | 材種毎２箇所
|  |  | 部材断面配筋状況 | 施工中
|  | 材料 | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中 | 各階各部1箇所
|  | 施工 | 取付け状況 | 施工中
| 間知石積み | 施工 | 裏込めコンクリート、裏込め透水層の施工状況 | 施工中 | 種別毎
| 敷地境界石標 | 施工 | 設置位置の確認状況 | 確認時 | 種別毎 | 各階各部1箇所
| その他 | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎 | 種別ごと
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
排水工事 | 材料 |  | 材料 | 搬入時 | 種別毎
| 施工 |  | 掘削状況・深さ | 施工中
|  |  | 根切り底の状況 | 施工中
|  |  | 山留の状況 | 施工中
排水工事 | 施工 |  | 排水管・桝・ふた・グレーチング等の施工状況 | 施工中 | 種別毎
|  |  | 埋戻しの状況 | 施工中
|  |  | 通水試験状況 | 検査時
舗装工事 | 路床 | 材料 | 材料 | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 締固めの施工状況 | 施工中
|  |  | 締固め後の高さの計測状況 | 施工中
|  |  | 支持力比試験の状況 | 検査時
| 路盤 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 各層の敷均し厚さ（回数が判るもの） | 施工中
|  |  | 締固め後の高さ及び厚さの計測状況 | 施工中
|  |  | 締固め度の検査状況 | 検査時
| アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | アスファルト乳剤の散布状況 | 施工中
|  |  | アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度） | 施工中
|  |  | アスファルト混合物の締固め状況 | 施工中
|  |  | 切取り検査の状況・厚さ | 検査時
| コンクリート舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 溶接金網の施工状況 | 施工中
|  |  | コンクリートの打設状況 | 施工中
|  |  | 目地の施工状況 | 施工中
|  |  | 厚さ検査の状況・厚さ | 検査時
| カラー舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時
| 透水性アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時
| 排水性アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時

## 写真撮影枚数 (電気)
電気設備工事の標準撮影対象及び撮影頻度 |  |  |  |  | 別紙３
2 電気設備工事 | [5 empty] | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 |  | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 改修工事 | 事前確認 | 改修範囲の事前確認状況 | 着工前 | 適宜 | 撮影位置を変え4枚程度
|  |  | 盤類の事前確認状況（機器と開閉器等の対照、回路、配線、制御回路等） | 着工前 |  | 必要箇所数
|  | 非破壊検査 | 使用機材 | 着工前 | 材料等種別毎 | 必要箇所数
|  |  | 調査状況（調査箇所、調査対象設備） | 着工前
| 撤去工事 |  | 対象となる撤去前の配管、機器等の状況 | 着工前 | 適宜
| 発生材 |  | 産業廃棄物の整理、集積状況 | 搬出前 | 産業廃棄物毎
|  |  | 産業廃棄物の搬出状況 | 搬出時 | 適宜
|  |  | 産業廃棄物の処理場の確認状況 | 廃棄時
|  |  | 特別管理産業廃棄物の処理保管状況 | 処理後
| 安全対策 |  | 実施状況（安全帯の使用等） | 施工中 | 適宜 | 全箇所
| 指定仮設工事 |  | 仮設発電機の仕様 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 仮設配線の点検状況 | 点検時 | 適宜
|  |  | 仮設足場の点検状況 | 点検時 |  | 全箇所
|  |  | 高所作業車の仕様、台数 | 搬入時
| 工場立会検査 |  | 対象機器の規格確認、機能検査状況 | 検査中 | 適宜
| 官公署検査 |  | 消防署、建築主事検査状況 | 検査中 | 適宜
| 接地工事 | 機材 | 規格、形状、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各棟１箇所
|  | 施工 | 接地棒の埋設状況 | 施工中 | 全数 ただしＤ種設置工事は除く | 各棟１箇所
|  |  | 接地銅板の埋設状況 | 施工中
|  |  | 接地極と接地線の接続状況 | 施工中
|  | 測定 | 接地抵抗測定状況 | 測定時 |  | 各箇所
|  |  | 測定値 | 測定時
| スリーブ工事 | 機材 | 規格、形状、寸法（防水鋳鉄管） | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 詳細部の寸法（防水鋳鉄管） | 搬入時
|  | 施工 | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（防水鋳鉄管） | 施工中 | 全数 | 堆積前､堆積後
|  |  | 管口の養生状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（硬質塩ビ管） | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 取付方法、鉄筋補強状況（自家発電機排気管用） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（燃料タンク用） | 施工中
| インサート工事 | 機材 | 規格、サイズ、色区分 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 取付間隔 | 施工中 | 同一（又は類似）工法毎に2箇所程度
配管工事 | 機材 | 金属電線管 | 電線管の規格、表示マーク | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 合成樹脂製可とう電線管 | 電線管の規格、表示マーク | 搬入時
|  | カップリング・コネクタ類 | 電線管用付属品の規格、表示マーク | 搬入時
|  | ボックス類 | 電線管用付属品の規格、表示マーク | 搬入時
| 塗装工事 | 機材 | 塗料の規格、表示 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 径､種類ごと
|  | 施工 | プライマー処理剤の施工状況 | 施工中 |  | 径､種類ごと
|  |  | 塗装の施工状況（塗り回数がわかるもの） | 施工中 |  | 径ごと
| 床埋込配管 |  | ボックス固定、ボンディング、配管結束の施工状況（金属管） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 径ごと
|  |  | ボックス固定、配管結束の施工状況（合成樹脂製可とう管） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 配管相互の離隔（合成樹脂製可とう管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 立上げ部支持、管端養生の施工状況 | 施工中
|  |  | スラブ全体の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 床貫通枠の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 盤類への立上げ配管支持の施工状況（金属管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 落し込み配管（合成樹脂製可とう管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 管端処理の施工状況（合成樹脂製可とう管） | 施工中
| 建込配管 |  | スイッチ、コンセント用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | スイッチ用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | コンセント、電話用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | コンセント・テレビ用同一ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | 大型埋込ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 高所埋込ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
| 結露防止対策 | 機材 | 結露防止カバーの規格 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各列､種別ごと
|  | 施工 | 結露防止カバー付ボックスの取付状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各列､種別ごと
| 埋込盤外箱取付 |  | 盤取付仮枠寸法、取付高さ、固定の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各列､種別ごと
|  |  | 箱抜き部分へ盤外箱の取付高さ、固定、配管管端の施工状況 | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 盤外箱取付後のモルタル補修状況 | 施工中 |  | 径ごと
| 軽量鉄骨間仕切り配管 |  | 高所ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 径ごと
|  |  | コンセント用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | 通信用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | スイッチ用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 盤外箱の取付高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 壁取付機器の取付高さ、固定の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 高所ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 木製間仕切り配管 |  | コンセント用ボックスの高さ、固定、配管支持又は固定の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
| ケーブルラック工事 |  | 支持間隔、支持固定の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 支持間隔、固定の状況、ボンディングの施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| バズダクト工事 | 機材 | 仕様、定格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各棟1箇所
|  | 施工 | 支持間隔、取付の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 盤母線端子部接続の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 不可逆性感熱表示ラベルの貼付 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 二重天井内配管 |  | プルボックスの取付、支持の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟2箇所
|  |  | 隠ぺい配管支持材固定、支持間隔の施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | プルボックスと配管接続部の施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | プルボックスと配管のボンディングの施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
| 壁貫通処理 |  | PF管の防火区画貫通処理の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | PF管の防火区画貫通処理の認定票 | 完了時 |  | 径ごと
|  |  | 防火区画貫通寸法（施工順序がわかるもの） | 施工中
配管工事 | 壁貫通処理 |  | 防火区画貫通部のロックウール充填の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 防火区画貫通部のプレート取付けの施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | バスダクトの壁防火区画貫通処理（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各種ごと
配線工事 | 電線材料 | 電線類 | 電線の規格、表示マーク | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 電線の規格、表示マーク（拡大版） | 搬入時
|  | 電線・ケーブル類 | 電線・ケーブル類の規格、表示マーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  | ケーブル類 | 電線・ケーブル類の規格、表示マーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
| 電線の接続 |  | シース剥取り状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 絶縁被覆剥取り寸法（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 電線接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 絶縁処理の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 耐火、耐熱ケーブル接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 電線接続後の絶縁処理の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | プルボックス内の電線収納状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 二重天井内配線 |  | 支持間隔、他設備との離隔、ケーブル結束状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 金属管との接触部の養生状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | ボックスの支持状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁内への入線、保護管端の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| ケーブルラック配線 |  | ケーブルの敷設状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
| 二重床内配線 |  | ケーブルの敷設状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 回路の色別表示状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配線器具の固定状況、回路色別区分 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配線器具の固定状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 強弱電流ケーブルの考査部処理状況、平行敷設部の離隔 | 施工中
| 電力用ピット内配線 |  | ケーブルの敷設状況、回線表示札取付 | 施工中 | 各棟１箇所
| ケーブルの防火区画貫通処理 |  | 認定票、壁区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 床区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | 認定票、床区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | 壁区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | ロットごとに1枚
|  |  | 認定票、ピット区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
| 高圧ケーブル端末処理 | 機材 | 端末処理材の規格 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 被覆剥取りの施工状況、寸法 | 施工中 | 盤毎に各１箇所
|  |  | 段剥取りの施工状況、寸法 | 施工中
|  |  | ストレスコーン差込みの施工状況 | 施工中
|  |  | 半導電性テープ巻付け状況 | 施工中
|  |  | 自己融着性絶縁テープ巻付け状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 機器端子への接続の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 光ファイバーケーブル |  | 融着接続の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 融着接続の端面状況 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | コネクタ接続の施工状況 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | 伝送損失測定の状況 | 測定時
| 電熱装置 |  | 発熱線の敷設状況（全体） | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 発熱線の敷設幅、ピッチ（部分） | 施工中
|  |  | 温度検出部の位置、固定状況 | 施工中
|  |  | 発熱シートの敷設状況 | 施工中
|  |  | 温度検出部の位置、固定状況 | 施工中
機器取付け工事 | 照明器具の取付け |  | 吊ボルトの取付け、ボックスの指示状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 吊ボルトの支持点数、間隔、ボックス位置 | 施工中
|  |  | 吊ボルト、ボックスの施工状況 | 施工中
|  |  | 吊ボルトの支持方法、支持点数、間隔、ボックス位置 | 施工中
|  |  | 器具の固定、反射板取付前の施工状況 | 施工前
|  |  | 器具の固定、電線接続状況 | 施工中
|  |  | 端子への電線接続状況 | 施工中
|  |  | 器具内配線、端子への電線接続状況 | 施工中
| システム天井への機器取付け |  | Tバーの取付状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 器具落下防止対策の施工状況 | 施工中
|  |  | 電源線、接地線の安定器への接続状況 | 施工中
|  |  | 設備プレートの施工状況 | 施工中
|  |  | 設備プレートへの器具取付け、落下防止対策の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階1箇所
|  |  | 非常照明器具の取付け、落下防止対策の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| ダウンライトの取付け |  | 器具取付け、ケーブル配線の施工状況 | 施工中 | 器具種別毎 | 材料ごと
| 床埋込照明器具の取付け |  | 床埋込ボックス内電源線、接地線の端子への接続状況 | 施工中 | 器具種別毎 | 材料ごと
|  |  | 防水、防湿対策の施工状況 | 施工中
| HID灯器具の取付け |  | 器具本体、安定器の取付状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 吊りボルト支持方法、支持点数 | 施工中
| 配線器具の取付け |  | コンセントの施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | コンセント電源線、接地線の接続状況 | 施工中
|  |  | ファンコイルカバー内コンセント用ボックスの施工状況 | 施工中
| あと施工アンカーボルトの施工 | 機材 | アンカーボルト規格（ケミカルアンカー） | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 穿孔穴の深さ（施工順序がわかるもの） | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 穿孔穴の径（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | カプセル挿入状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | ボルト打込の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 埋設深さ（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
機器取付け工事 | あと施工アンカーボルトの施工 | 施工 | 盤ベースと基礎ボルトの固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所
| 電極用鋳鉄製ボックス |  | 配管とボックスの接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所
| 雷保護設備 | 接地線用水切り端子材料 | 規格 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 水切り処理 | 施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  | 避雷用金物（鉄骨） | 鉄骨への溶接の施工状況 | 施工中 | 全数
|  | 避雷用金物（鉄筋） | 鉄筋への固定状況 | 施工中 |  | 各節ごとに2枚
| 雷保護設備 | パラペット部 | 水切り端子取付状況、引下げ導体接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
機器取付け工事 | 雷保護設備 | 突針部と支持管の接続 | 突針部と支持管の規格、接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
|  | 突針支持管の取付け（自立基礎） | 支持管支持アンカーボルト施工、高さ、間隔 | 施工中
|  | 突針支持管の取付け（壁） | 支持管支持アンカーボルト施工、高さ、間隔 | 施工中
| 受変電設備・電力貯蔵設備 | 基礎ボルト（ボイド入れ） | アンカーボルト位置、ボイド径、取付間隔 | 施工中 | 全数 | 各棟2箇所
|  | 基礎仮枠 | 基礎寸法 | 施工中 | 材料等種別毎
|  | アンカーボルト取付け | アンカーボルト長さ、径、取付間隔 | 施工中 | 全数
|  | アンカーボルト埋戻し | モルタルによる埋戻し状況 | 施工中
|  | 埋込みベース取付け | アンカーボルト長さ、径、取付状況 | 施工中
|  | 機器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 盤類の据付 | ベースへの据付状況 | 施工中
|  | 変圧器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時
|  | 接地抵抗試験 | 試験状況 | 測定時 | 適宜 | 種別ごと
|  | 継電器特性試験 | 試験状況 | 試験時
|  | 耐電圧試験 | 安全対策、試験状況 | 試験時 |  | 各棟2箇所
|  | 絶縁抵抗試験 | 試験状況 | 測定時 |  | 各節ごとに2枚
| 発電設備（主燃料槽） | 主燃料槽の砂利地業 | 締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | 全数
|  | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 形状、寸法（大きさ、深さ） | 施工中
|  | 配筋 | 配筋間隔、施工寸法 | 施工中
|  | 防水モルタル | 防水モルタルの施工状況 | 施工中
|  | 主燃料槽の設置 | 固定バンドの取付、漏えい検査管の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 乾燥砂の充填 | 乾燥砂の充填の施工状況 | 施工中
| 発電設備 | 基礎アンカーボルト（ボイド入れ） | アンカーボルト位置、ボイド径、取付間隔 | 施工中 | 全数
|  | 耐震ストッパ、テンプレートの取付け | アンカーボルト、テンプレートの取付状況 | 施工中
|  | 基礎の確認 | 基礎寸法 | 施工中 | 材料等種別毎
|  | 機関用基礎アンカーボルトの取付け | 基礎アンカーボルトの取付状況 | 施工中
|  | 機器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時
|  | 機器の据付 | 基礎への据付状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 耐震ストッパの取付け | アンカーボルト位置、取付間隔 | 施工前
|  | 耐震ストッパの取付け | 基礎への固定状況 | 施工中
|  | 伸縮継手の取付け | 配管の固定状況 | 施工中 |  | 200㎡ごとに1枚
|  | 消音器の断熱、取付け | 断熱材の施工状況、防振支持の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 排気管の断熱処理 | 断熱材の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 排気管と煙突の接続 | 雨水の侵入防止、ドレン口の設置状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | フート弁の取付け | ストレーナとフート弁の取付状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 燃料小出槽の据付け | 基礎への固定状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 圧力試験 | 試験状況 | 試験時 | 適宜 | 各階2箇所
|  | 振動試験 | 試験状況 | 試験時 | 適宜 | 各階2箇所
|  | 負荷試験（ダミー負荷） | 安全対策、試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
|  | 負荷試験（原動機） | 試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
|  | 負荷試験（発電機盤） | 試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
| 発電設備（太陽光発電装置） | 太陽光アレイ支持架台取付け | 基礎への固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各階2箇所
|  | 太陽光アレイ取付け | 支持架台への固定状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  | ケーブルの接続 | ケーブル接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
|  | ケーブルの配線 | 敷設状況、支持架台への結束状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 通信・情報設備 | サーバー用ラック据付（機材） | 規格 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（機材） | 固定金具の寸法 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（施工） | 機器ベースの固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（施工） | ラック取付後のラック内機器設置状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 壁掛け子時計の取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
|  | 天井埋込スピーカーの取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中
|  | 壁掛けスピーカーの取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 盤内機器設置 | 盤内機器設置状況 | 施工中
|  | 感知器の取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中
|  | 受信機の据付 | 盤の固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  | 屋外監視カメラの取付け | 支持架台の固定状況 | 施工中
|  | ループコイルの敷設 | 敷設位置、間隔 | 施工中 | 全数 | 500㎡ごとに1枚
|  | 電界強度の測定 | 測定状況 | 測定時 | 適宜 | 500㎡ごとに1枚
|  | テレビアンテナの基礎 | アンカーボルト位置、取付間隔 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟2箇所
|  | 端末ユニットの出力レベル測定 | 測定状況 | 測定時 | 適宜
|  | 受像画質 | 確認状況 | 確認時 |  | 各棟1箇所
外構工事 | 地中配管 | ポリエチレン被覆銅管の敷設 | 掘削深さ、敷設状況 | 施工中 | 屋外灯は回路毎に道路横断部 及びそれ以外の各１箇所
|  | 波付硬質ポリエチレン管の敷設 | 掘削深さ、敷設状況 | 施工中
|  | 土の締固め | 締固め状況（施工段階ごと） | 施工中
|  | 埋設シートの敷設 | 埋設深さ、敷設状況 | 施工中
|  | 埋戻し | 締固め、余盛状況 | 施工中
|  | 埋設標の設置 | 設置位置、表示内容 | 施工中
| ブロックマンホール、ハンドホール | 材料 | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 材料ごと
|  | 砂利地業 | 締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 組立て | 組立段階の施工状況 | 施工中
|  | 組立て完了 | 防水対策、管口処理状況 | 施工中
| 現場打ちマンホール、ハンドホール | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 形状、寸法（大きさ、深さ） | 施工中 | 各１箇所
|  | 配筋 | 配筋間隔、施工寸法 | 施工中
|  | スリーブ（箱）の取付け | 取付位置、寸法 | 施工中 |  | 材料ごと
| 現場打ちマンホール、ハンドホール | スリーブ（配管）の取付け | 取付位置、寸法 | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 配管と仮枠 | 配筋、補強筋、仮枠の施工状況 | 施工中
|  | 配管と仮枠（首部） | 配筋、補強筋、仮枠の施工状況 | 施工中
|  | 鉄蓋枠の取付け | 枠の固定状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 電柱建柱 | 掘削 | 根入れ深さ | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 建柱作業 | 安全対策、作業状況 | 施工中
| 電柱建柱 | 根かせの取付け | 取付方向、深さ | 施工中 | 各１箇所
| 高圧負荷開閉器の継電器試験 |  | 試験状況 | 試験時 | 適宜
| 外灯基礎 | 掘削、砂利地業 | 掘削深さの確認、締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | コンクリート製品基礎の据付 | 据付け状況 | 施工中
|  | コンクリート製品基礎コンクリート打ち | 外灯ポール、ケーブル保護管の施工状況 | 施工中 |  | 種別ごと
外構工事 | 外灯基礎 | 現場打ち基礎 | 基礎寸法（施工手順がわかるもの） | 施工中 | ５基に１基、最低１基 | 種別ごと
|  | 円筒形基礎（材料） | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 円筒形基礎の設置 | 据付状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | ベースプレート用支持金具 | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 種別ごと
|  | ベースプレート用支持金具の取付け | 取付位置、固定状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | ベースプレート式基礎のコンクリート打ち | 施工状況 | 施工中 |  | 種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別､工法ごと
種別､工法ごと
材料ごと
種別ごと
1箇所
1箇所
1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
500㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
1箇所
30箇所ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
１箇所
１箇所
各階2箇所
各階3箇所
各階3箇所
各階3箇所
材料ごと
各階1箇所
材料ごと
材料ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階2箇所
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
各階各部1箇所
種別ごと

## 写真撮影枚数 (機械)
機械設備工事の標準撮影対象及び撮影頻度 |  |  |  | 別紙３
3 機械設備工事 |  |  |  |  | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 着工前の現況 | 敷地状況 | 着工前 | 工区毎に１箇所程度 | 撮影位置を変え4枚程度
| 安全対策 | 災害防止対策 | 施工中 |  | 必要箇所数
|  | 安全点検 | 施工中 |  | 必要箇所数
|  | 通行人・車両等 | 施工中
| 障害物 | 障害物名、寸法、位置 | 発見時
|  | 処理後の状況 | 処理後
| 仮設 | 機材置場・加工場 | 施工中
| 発生材 | 分別集積 | 搬出前
|  | リサイクル先への搬出 | 搬入時
| 工事検査 | 是正前、是正後 | 検査時 | 全数 | 全箇所
改修工事 | 養生 | 養生前、養生後 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 検査 | 放射線透過検査 | 施工中
| 施工 | 穴開け | 施工中 |  | 全箇所
| 撤去工事 | 撤去前、撤去後 | 施工中
| 改修施工 | 衛生器具改修前 | 施工前
|  | 衛生器具改修中 | 施工中
|  | 衛生器具改修後 | 施工後 |  | 各棟１箇所
スリーブ・インサート 工事 | 機材（スリーブ） | つば付鋼管スリーブ | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 各棟１箇所
|  | 亜鉛鉄板製スリーブ | 搬入時
| 機材（インサート） | デッキプレート用 | 搬入時
| 施工（スリーブ取付・梁貫通） | 地中梁貫通 | 施工中 | 同一(又は類似)工法毎に ２箇所程度 | 各箇所
| 施工（スリーブ取付） | パイプシャフト床貫通 | 施工中
| 施工（インサート取付） | インサート埋設深さ確認 | 施工時
配管工事 | 機材（配管材料） | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
|  | 工場加工管 | 搬入時 |  | 堆積前､堆積後
| 機材（配管ユニット） | 配管ユニット | 搬入時 |  | 材料ごと
| 機材（配管継手） | 管端防食管継手 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） | 搬入時 |  | 各棟1箇所
| 機材（配管付属品） | 管端防食ねじ込み形弁 | 搬入時
|  | ライニング弁 | 搬入時
|  | バタフライ弁 | 搬入時
|  | フレキシブルジョイント（合成ゴム製） | 搬入時
|  | 伸縮管継手（単式） | 搬入時
|  | ストレーナー | 搬入時
| 機材（接合材） | 一般用ペーストシール剤 | 搬入時
|  | 防食用ペーストシール剤 | 搬入時 |  | 径､種類ごと
|  | テープシール材 | 搬入時 |  | 径､種類ごと
| 機材（雑材料） | 合成樹脂製支持受 | 搬入時 |  | 径ごと
| 機材（計器その他） | ブルドン管圧力計 | 搬入時 |  | 径ごと
|  | 瞬間流量計 | 搬入時 |  | 各棟1箇所
| 施工（工具） | 帯のこ盤 | 施工前 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管ねじ加工） | ねじ切り工程 | 施工時
|  | 切削油洗浄 | 施工時 |  | 各棟1箇所
|  | ねじの良否確認 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管ねじ接合） | ねじ接合作業 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管接合） | 管端面取り | 施工時 |  | 各棟1箇所
|  | 銅管ろう付け | 施工時
| 施工（ステンレス管加工） | 拡管作業 | 施工時
| 施工（溶接接合） | 溶接棒 | 施工時
|  | 開先加工 | 施工時
|  | 開先確認 | 施工時
|  | 溶接部の検査 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管勾配） | シンダー埋設配管の勾配確認 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 天井配管の勾配確認 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管支持） | 天井内配管の支持間隔確認 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
|  | ステンレス鋼管及び銅管の支持材 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管の形鋼振れ止め支持） | 天井内配管の形鋼振れ止め支持 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（伸縮管継手の固定） | 伸縮管継手の固定 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（ＭＤジョイント接合） | ＭＤジョイントの天井配管 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（ねじ部の防錆塗装） | ねじ部の防錆塗装確認 | 施工時
| 施工（耐火二層管） | 耐火二層管の天井内配管 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（衛生ユニット） | ユニット配管 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（機器配管接続） | タンク廻り配管 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（防火区画貫通部処理） | 壁貫通 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 冷媒配管壁貫通 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 施工（壁貫通部処理） | 外壁貫通部防水 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | リングシールによる防水（参考） | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 試験（水圧試験） | 水配管 | 試験時 | 全数 | 各棟1箇所
| 試験（気密試験） | 冷媒配管 | 試験時 |  | 各棟1箇所
| 試験（満水試験） | 排水配管 | 試験時 |  | 各棟1箇所
| 管内の洗浄 |  | 洗浄時 |  | 各棟1箇所
ダクト工事 | 機材（ダクト用材料） | 矩形ダクト | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 各棟1箇所
|  | スパイラルダクト | 搬入時 |  | 各棟2箇所
|  | スパイラルダクト継手 | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（フレキシブルダクト） | フレキシブルダクト | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（たわみ継手） | たわみ継手 | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（ダクト用ガスケット） | ダクト用ガスケット | 搬入時
| 機材（ダンパー） | ダンパー | 搬入時 |  | 径ごと
| 施工（ダクト接続） | スパイラルダクトの接合 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 矩形ダクトのシール | 施工時
| 施工（ダクト補強） | 形鋼補強 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
| 施工（ダクト取付け） | 矩形ダクトの吊込み | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 各種ごと
| 施工（防火区画貫通部処理） | 防火ダンパーの壁貫通 | 施工中
| 施工（ダンパー取付け） | 防火ダンパーの取付け | 施工時
保温・塗装工事 | 機材（保温材） | ポリスチレンフォーム保温材 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 規格、径ごと
|  | グラスウール保温材 | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  | ロックウール保温材 | 搬入時
| 機材（保温補助材） | 鋲 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 機材（塗装） | 塗料 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（保温） | 冷温水管 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 給水管 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 排水管 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 矩形ダクト | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 熱源機器 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
機器基礎工事 | 施工（コンクリート基礎） | コンクリート打設前 | 施工時 | 全数 | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（コンクリート強度の確認） | スランプ確認 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（コンクリート基礎） | コンクリート打設 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | コンクリート打設後 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（あと施工アンカーボルト） | あと施工アンカーボルトの取付け | 施工時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
搬入・据付工事 | 施工（大形機器搬入） | クレーン搬入 | 搬入時 | 全数 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 機械室内搬入 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 熱源機器 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（機器据付け） | ポンプ | 施工時
| 施工（機器天井取付け） | 天井埋込形ファンコイル | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 送風機 | 施工時
| 施工（機器据付け） | 空気調和機 | 施工時
| 機材（消火設備用材料） | スプリンクラーヘッド | 搬入時
|  | スプリンクラー用消火弁 | 搬入時
| 機材（水中モーターポンプ） | 排水用水中モーターポンプ | 搬入時 | 全数
| 施工（タンク） | パネルタンク架台 | 組立時 |  | ロットごとに1枚
|  | パネルタンク現場組立 | 組立時
| 施工（消火ポンプユニット） | 消火ポンプユニット据付け | 施工中
| 施工（スプリンクラー消火設備） | スプリンクラーヘッド取付け | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 施工（連結送水管消火設備） | 放水用格納箱取付け | 施工中
| 試験（空調ドレン管） | ドレン管通水試験 | 試験時 | 全数
| 施工（冷媒充填） | 真空引き乾燥 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 冷媒充填 | 施工時 |  | 材料ごと
屋外・土工事 | 施工（埋設配管） | 給水配管 | 施工中 | 同一(又は類似)工法毎に ２箇所程度 | 材料ごと
|  | 給水配管の山砂保護 | 施工中
|  | 給水配管の埋設表示テープ | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  | 排水配管底部砂敷込 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  | 排水配管の山砂保護 | 施工中
| 施工（桝） | 桝の基礎 | 施工中
|  | 桝の布設 | 施工中
| 施工（埋設管の防食処理） | 防食テープ | 施工時
自動制御設備工事 | 機材（計装用材料） | ＰＦ管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
|  | プルボックス等 | 搬入時
| 施工（配管） | 配管支持間隔の確認 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 施工（防火区画貫通部処理） | 壁貫通 | 施工中
| 施工（配管） | 温度検出器ボックス取付け | 施工時
|  | シンダー内計装配管 | 施工時
|  | ボンド線取付け | 施工中
| 施工（盤類取付け） | 自立形自動制御盤取付 | 施工中
ガス設備工事 | 機材（配管材料） | 配管用炭素鋼鋼管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
| 機材（配管継手） | 配管用炭素鋼鋼管用溶接継手 | 搬入時
| 機材（機器） | ガス漏れ警報遮断弁（ＬＰＧ） | 搬入時
|  | 緊急ガス遮断弁（都市ガス） | 搬入時
| 機材（配管用雑材料） | 防食テープ | 搬入時
|  | 建物導入部の変位吸収管 | 搬入時
|  | 絶縁継手 | 搬入時 |  | 各棟､各階1箇所
| 施工（屋内ガス配管） | 床埋設ガス配管 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 材料ごと
| 施工（機器取付け） | ガスフライヤー | 施工時 |  | 材料ごと
|  | ガス回転釜 | 施工時 |  | 材料ごと
| 施工（溶接接合） | ＰＬＰ鋼管 | 施工時
| 施工（非破壊検査） | ＰＬＰ溶接部非破壊検査 | 検査時
| 施工（屋外ガス配管） | 埋戻し前 | 施工中
|  | 埋設ＰＬＰ管溶接部の防食 | 施工時
|  | ガス配管埋設表示テープ | 施工中
| 試験（気密試験） | メーター廻り | 試験時 | 全数
し尿浄化槽設備工事 | 施工（浄化槽設置位置決定） | 地縄張り | 施工前 | 全数
| 施工（土工事） | 根切り工事 | 施工中 |  | 各節ごとに2枚
| 施工（地業工事） | 砂利地業工事 | 施工中 |  | 材料ごと
| 施工（基礎工事） | 捨てコンクリート工事 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 型枠・配筋工事 | 施工中
|  | コンクリート打設 | 施工中
| 施工（据付け工事） | ユニット形浄化槽 | 施工時 |  | 各棟2箇所
| 施工（埋戻し工事） | ユニット形浄化槽 | 施工中
| 施工（浄化槽本体） | 内部部品取付け確認 | 施工時
| 試験（水張） | ユニット形浄化槽 | 試験時
昇降機設備工事 | エレベーター |  |  | 全数
| 施工（機械室内機器据付け） | 巻上機器据付け | 施工時
| 施工（昇降路内機器設置） | ガイドレール等の取付け | 施工時
|  | リミットスイッチの取付け | 施工時
| 試験（絶縁） | 絶縁抵抗試験 | 試験時 |  | 種別ごと
| 試験（負荷） | 負荷試験 | 試験時
| 試験（調測機） | 調測機試験 | 試験時 |  | 各棟2箇所
昇降機設備工事 | エスカレーター |  |  | 全数 | 各節ごとに2枚
| 施工（構造体の据付け) | トラスの据付け | 施工時
| 施工（トラスフレームのジョイント） | トラスフレームのジョイント | 施工時
| 施工（踏段の取付け） | 踏段の取付け | 施工時
| 試験（絶縁抵抗） | 絶縁抵抗試験 | 試験時
機械式駐車場設備 工事 | 施工（支柱の据付け） | 支柱の据付け状況 | 施工中 | 全数 | 材料ごと
| 施工（ピット内駆動装置の据付け） | 駆動装置の据付け | 施工中
| 施工（伝動部の取付け） | 伝動用チェーンの取付け | 施工中
| 試験（作動確認） | 作動確認 | 試験時
総合調整 | 試験（着火） | 冷温水発生機 | 調整時 | 全数
| 試験（振動測定） |  | 調整時
| 試験（騒音測定） |  | 調整時
| 試験（温湿度測定） |  | 調整時 |  | 材料ごと
| 試験（風量測定） |  | 調整時
200㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
各棟1箇所
各棟1箇所
500㎡ごとに1枚
500㎡ごとに1枚
各棟2箇所
各棟1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別､工法ごと
種別､工法ごと
材料ごと
種別ごと
1箇所
1箇所
1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
500㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
1箇所
30箇所ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
１箇所
１箇所
各階2箇所
各階3箇所
各階3箇所
各階3箇所
材料ごと
各階1箇所
材料ごと
材料ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階2箇所
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
各階各部1箇所
種別ごと