## 保存書類一覧表
R6.12.23版
|  |  |  | 保存書類一覧 |  | ※標準的な外壁修繕工事の場合の例
格納 ファイル番号 |  |  |  | 大分類 | 中分類 | 詳細文書件名 | 補足事項 | 紙 | データ | チェック欄
|  |  | 1 | 契約関係書類 | - | 工事関係書類(引継用)受領書 | 引継ぎ完了後、１冊目のファイルの頭に綴じる | ● | ●
[5 empty] | ① | 契約書 | 契約書一式 | ● | ●
[7 empty] | 変更契約書 | ● | ●
[7 empty] | 着工日通知書（フレックス工期適用の場合） | ● | ●
[5 empty] | ② | 契約不適合等に関する覚書 |  | ● | ●
[5 empty] | ③ | 契約不適合等処理担当者届等 | 契約不適合等処理担当責任者の通知 | ● | ●
[5 empty] | ④ | 契約不適合等補修の代行に関する契約について | 代行する場合のみ | ● | ●
1 | ／ | ◎ |  |  | ⑤ | 発注時工事カルテ受領書(写) |  | ● | ●
[5 empty] | ⑥ | 変更時工事カルテ受領書(写) |  | ● | ●
[5 empty] | ⑦ | 完了時工事カルテ受領書(写) |  | ● | ●
[5 empty] | ⑧ | 現場代理人届 |  | ● | ●
[5 empty] | ⑨ | 主任(監理)技術者届 |  | ● | ●
[5 empty] | ⑩ | 工程表(契約時の計画工程表) |  | ● | ●
[5 empty] | ⑪ | 実施工程表 |  | ● | ●
|  |  | 2 | 検査関係 | ① | 住戸･共用部検査カルテ | 検査カルテA | ● | ●
2 | ／ | ◎ |  |  |  |  | 検査カルテB | ● | ●
[7 empty] | 検査カルテC | ● | ●
|  |  | 3 | 発生材関係 | ① | 建設リサイクル法関連書類 | 建設リサイクル通知書 | ● | ●
[7 empty] | 再生資源利用計画書 | ● | ●
2 | ／ | ◎ |  |  |  |  | 再生資源利用促進計画書 | ● | ●
[7 empty] | 再生資源利用実施書 | ● | ●
[7 empty] | 再生資源利用促進実施書 | ● | ●
[7 empty] | 電子マニフェスト受渡確認表(一覧表) | ● | ●
[7 empty] | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | - | ●
[5 empty] | ② | 建設副産物利用促進実施集計表 |  | ● | ●
3 | ／ | ◎ | 4 | 施工体制関係 | ① | 施工体系図 | 施工体系図 | ● | ●
[5 empty] | ② | 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | - | ●
[7 empty] | 下請業者一覧 | ● | ●
|  |  | 5 | 使用材料関係 | ① | 使用材料報告書（居室の内装に係る材料） |  | ● | ●
3 | ／ | ◎ |  |  | ② | 使用材料報告書（居室の内装以外に係る材料） |  | ● | ●
[5 empty] | ③ | 使用材料報告書（屋外工事） |  | ● | ●
|  |  | 6 | 協議・報告書関係 | ① | 四連報告書/協議記録書/ワンレス | 軽微な変更に係る協議結果(ワンレス) | ● | ●
3 | ／ | ◎ |  |  |  |  | 報告・協議書(四連報告書) | ● | ●
[5 empty] | ② | 軽微な変更に係る協議結果（協議記録書） | 業務打合せ記録簿(定例会議議事録等) | - | ●
[5 empty] | ③ | 近隣及び第三者との折衝記録 |  | ● | ●
|  |  | 7 | 保全工事関係 | ー | ― | 保全工事関係リスト（目次） | ● | ●
4 | ／ | ◎ |  | （試験報告書等） | ① | エポキシ樹脂注入に関する試験 | モルタル厚試験報告書 | - | ●
[7 empty] | グリスポンプストローク注入量測定試験報告書 | - | ●
[7 empty] | 混練注入材硬化確認試験報告書 | - | ●
[7 empty] | 注入後引張試験報告書 | - | ●
[7 empty] | エポキシ樹脂浸透範囲試験報告書 | - | ●
[5 empty] | ② | タイルの打診検査及び接着力試験結果報告書 |  | - | ●
[5 empty] | ③ | 外壁複合補修工法に関する試験 | 既存アンカーピン引張強度試験報告書 | - | ●
[7 empty] | アンカーピン引抜強度試験報告書 | - | ●
[5 empty] | ④ | 既存枠板厚測定 |  | - | ●
[5 empty] | ⑤ | 塗装・防水材塗布量試験 | 塗布量試験報告書 | - | ●
[7 empty] | ウレタン塗膜厚試験報告書 | - | ●
[5 empty] | ⑥ | 既存塗膜の付着試験 | 既存塗膜付着力試験報告書 | - | ●
[7 empty] | 既存塗膜クロスカット試験(外壁塗装)報告書 | - | ●
[7 empty] | プライマー付着力(クロスカット)試験報告書 | - | ●
|  |  | 8 | 引渡関係 | ① | 工事概要書 |  | ● | ●
[5 empty] | ② | 配置図 |  | ● | ●
5 | ／ | ◎ |  |  | ③ | 施工計画書 | 施工計画書(各種) | - | ●
[5 empty] | ④ | 色彩計画書 | 色彩計画書（カラー） | ● | ●
[5 empty] | ⑤ | 法令等に基づく届出チェックリスト |  | ● | ●
[5 empty] | ⑥ | バルコニー点検票/手摺点検チェック表 | バルコニー点検表 | ● | ●
[5 empty] | ⑦ | 完成図又は変更図 | 原設計図（Ａ４両面）（データはＡ３） | ● | ●
[7 empty] | 設計変更図（Ａ４両面）（データはＡ３） | ● | ●
|  |  | 9 | 保証関係 | ① | 保証書 | バルコニー床防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
5 | ／ | ◎ |  |  |  |  | 塗膜防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
[7 empty] | 外壁目地防水工法施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
[7 empty] | 屋根防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
6 | ／ | ◎ | 10 | 工事写真 | ① | 工事写真 | 工事写真（対象号棟） | ● | ●
1 | ／ | ◎ |  | 別冊 | ① | 施工計画・技術提案の履行に係る覚書 | 施工計画・技術提案の履行に係る覚書 | ● | ●
2 | ／ | ◎ |  |  | ② | 施工計画に係る実施状況の確認(チェックリスト) | 施工計画に係る実施状況の確認(チェックリスト) | ● | ●
|  |  | 11 | 申し送り事項 | ① | 施工完了確認表 | 工事取止め住戸一覧 | - | ●
※工事内容によるため
工事に必要な報告書等を追記する
※保存書類としての紙とデータの区別をしています、完成検査等の検査時には最低限の書類となります
工事によって必要が有れば追記等必要となります
保全工事版

## 引継一覧表
R6.12.23版
|  |  |  | 引継書類一覧 |  | ※標準的な外壁修繕工事の場合の例
格納 ファイル番号 |  |  |  | 大分類 | 中分類 | 詳細文書件名 | 補足事項 | 紙 | データ | チェック欄
|  |  | 1 | 契約関係書類 | - | 工事関係書類(引継用)受領書 | 引継ぎ完了後、１冊目のファイルの頭に綴じる | ● | ●
[5 empty] | ① | 契約書 | 契約書一式 | ● | ●
1 | ／ | 1 |  |  |  |  | 変更契約書 | ● | ●
[5 empty] | ② | 契約不適合等に関する覚書 | 契約不適合等に関する覚書 | ● | ●
[5 empty] | ③ | 契約不適合等処理担当者届等 | 契約不適合等処理担当責任者の通知 | ● | ●
[5 empty] | ④ | 契約不適合等補修の代行に関する契約について | 代行する場合のみ | ● | ●
|  |  | 2 | 施工体制関係 | ① | 施工体系図 |  | ● | ●
|  |  | 3 | 使用材料関係 | ① | 使用材料報告書（居室の内装に係る材料） |  | ● | ●
[5 empty] | ② | 使用材料報告書（居室の内装以外に係る材料） |  | ● | ●
[5 empty] | ③ | 使用材料報告書（屋外工事） |  | ● | ●
|  |  | 4 | 協議・報告書関係 | ① | 四連報告書/協議記録書/ワンレス | 軽微な変更に係る協議結果(ワンレス) | - | ●
[7 empty] | 報告・協議書(四連報告書) | - | ●
|  |  | 5 | 引渡関係 | ① | 工事概要書 |  | ● | ●
[5 empty] | ② | 配置図 |  | ● | ●
[5 empty] | ③ | 色彩計画書 | 色彩計画書（カラー） | ● | ●
[5 empty] | ④ | バルコニー点検票/手摺点検チェック表 | バルコニー点検表 | ● | ●
[5 empty] | ⑤ | 完成図又は変更図 | 原設計図（Ａ４両面）（データはＡ３） | ● | ●
[7 empty] | 設計変更図（Ａ４両面）（データはＡ３） | ● | ●
|  |  | 6 | 保証関係 | ① | 保証書 | バルコニー床防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
[7 empty] | 塗膜防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
[7 empty] | 外壁目地防水工法施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
[7 empty] | 屋根防水施工に関する保証書・対象範囲図 | ● | ●
|  |  | 7 | 申し送り事項 | ① | 施工完了確認表 | 工事取止め住戸一覧 | ● | ●
※保存書類としての紙とデータの区別をしています、完成検査等の検査時には最低限の書類となります工事によって必要が有れば追記等必要となります
保全工事版

## 住棟内LAN設備作成要領
住棟内LAN設備（工事関係書類）作成要領 | [7 empty] | (別紙1）
凡例 ： ◎（原本） ○（写し）
№ | 書 類 名 称 | 部数 |  | 住まいセンター | 統括管理会社 | 工事 事務所 | 現地 ラック | 備考
|  | 原 | 写 | 引継用 | 貸与用 | 保存用 | 保存用
|  |  |  | （正） | （正） | （正） | （副）
1 | 完成図（システム系統図・平面図・住戸内配線系統図等） | 1 | 3 | ◎ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ | ○ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ | ○ | ○ | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄは2部作成する
2 | ＬＡＮ設備機器構成図 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
3 | 使用材料報告書及び機器シリアル番号表 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
4 | LAN設備試験成績表 | 1 | 1 |  | ○ |  | ◎
ケーブル
試験を除く
5 | 試験確認書 | 1 | 2 | ◎ | ○ |  | ○
6 | ＬＡＮ設備各種機器設定表 | 1 |  |  | ◎
FD等でも可
7 | ＬＡＮ設備工事施工体制表 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
8 | 緊急連絡体制表（契約不適合期間） | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
9 | 住棟内ＬＡＮ設備居住者用取扱説明書 | 1 | 2 | ◎ | ○ |  | ○
10 | 機器類取り扱い説明書 | 1 |  |  |  |  | ◎
11 | 鍵及び工具等（備品含）引渡書 | 1 |  | ◎
12 | 工事関係書類（引継用）受領書 | 1 | 1 | ○ |  | ◎
13 | 工事関係書類（貸与用）借用書 | 1 | 1 | ◎ |  | ○
14 | その他必要書類等 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
(注1) | No.10において、各機器に付属する取り扱い説明書（機器マニュアル等）が、CD－ROMの場合については、 印刷を行なわずCD-ROMをラック内（製本内）に保管する事で可とする。
(注2) | No.13において、統括管理会社への貸与については、工事事務所から統括管理会社に直接貸与することが出来ることとする。 但し、統括管理会社の借用書（住宅管理センター所長宛）は住宅管理センターの工事関係書類（引継用）に綴じ込むこととする。
(注3) | パッチコードの納め方は、「パッチコード」という一枚紙と共に「住戸設備機器等取扱説明書用クリアブック」に収納することとする。 また、パッチコードには住戸番号表示を行うこととする。

## 電気設備補足（その１）
工事関係書類の取扱い（電気設備補足）
保存書類目録（その１）
Ⅰ管理に必要な書類（680101-003）保存期間（権利消滅後5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅰ-1 | 工事請負（変更）契約書(写)表紙のみ |  | ○
Ⅰ-2 | 完成図 | ★ | 〇 | ★DXFまたはJWWおよびPDF
Ⅰ-3 | 使用材料報告書、品質確認報告書 | ★ | ○
Ⅰ-4 | 製作図（最終版） | ★ | ○ | 各盤類、発電設備など
Ⅰ-5 | 証明書、計算書 | ★ | 〇 | 耐風圧計算書、発電設備等
Ⅰ-6 | 取扱い説明書 | ★ | ○ | 写しでも可
Ⅰ-7 | 申込み書等 | ★ | ○ | 東電、ＮＴＴ申込（変更）
Ⅰ-8 | アンテナ設置に関する報告書 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅰ-9 | 住棟内LAN設備関係書類 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ工事状況を確認するための書類（680101-002）保存期間（5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅱ-1 | 「契約不適合」に関する覚書 | ★ | 〇
Ⅱ-2 | 契約保証金請求書 |  | ○
Ⅱ-3 | 保証書に係る領収書 |  | ○
Ⅱ-4 | 工事に関する届 | ★ | ○ | 現場代理人届
主任技術者（監理技術者）届
専門技術者届
契約工程表
Ⅱ-5 | 下請負人届 | ★ | ○
Ⅱ-6 | 施行体制台帳及び施行体系図 | ★ | ○
Ⅱ-7 | 監督員決定通知書 |  | ○
Ⅱ-8 | 施工計画書 | ★ | ○ | 施工要領書、技術提案覚書（写）、履行確認書類含む
Ⅱ-9 | 電気主任技術者との協議書 |  | ○
Ⅱ-10 | 協議記録 |  | ○ | 報告・協議書・協議記録書
Ⅱ-11 | 受注者が行う監理項目 | ★ | ○ | 監理基準、重点監理日誌、 監理体制届等
Ⅱ-12 | 工事写真 | ★ | ○
Ⅱ-13 | 実施工程表 | ★ | ○
Ⅱ-14 | 各工事の試験成績表 | ★ | ○ | 各工事種別
Ⅱ-15 | 現地総合試験の報告書・試験報告書 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ-16 | 工事完了一覧表 | ★ | ○ | 住戸内工事のみ
Ⅱ-17 | CORINSに基づく工事ｶﾙﾃおよび受領書（写） |  | ○
Ⅱ-18 | ｢瑕疵｣処理担当責任者の通知 | ★ | ○
Ⅱ-19 | トレーサビリティ情報 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ-20 | その他必要と思われる書類
| (1)自治会等説明資料 | ★ | 〇
| (2)掲示ビラ、投函チラシ等 | ★ | 〇
| (3)監督員等検査記録 |  | 〇
| (4)付属品及び予備品等一覧表 |  | 〇
| (5)鍵及び工具引渡書及び受領書 |  | 〇
| (6)各種保証書 |  | 〇 | 原本は「その２」添付
| (7)組立保険証・労災保険書 |  | 〇
| (8)産業廃棄物処理等関係書類 |  | 〇
| (9)工事用仮設の官公署等申請書類 |  | 〇
| (10)自火報受信機等音声情報 | ★ | 〇
| (11)その他 |  | 〇
Ⅲ建築基準法、消防法等の各種申請書類（680101-004）保存期間（権利消滅後5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅲ-1 | 官公署届出等の関係書類 | ★ | ☆ | 建築主事・消防関係申請書
電波管理局、航空局届出など
（工事用仮設の申請等除く）
※ ファイルはⅠ・Ⅱ・Ⅲでそれぞれ分冊とし、電子データは、まとめてⅠ書類の1冊目に添付する。
※ 目録は必要項目に〇をし、項目は削除しない。

## 電気設備補足（その２）
引継書類目録 その２（引継用）
番 号 | 書 類 名 | その２ | 備 考
2-1 | 工事請負（変更）契約書(写)表紙のみ | 〇
2-2 | ｢瑕疵｣処理担当責任者の通知 | ○
2-3 | 完成図等 | ○
2-4 | 使用材料報告書、品質確認報告書 | ○
2-5 | 工事完了一覧表 | ○ | 住戸内工事のみ
2-6 | 取扱い説明書 | ○
2-7 | 工事に関する届 | ○ | 現場代理人届
主任技術者（監理技術者）届
専門技術者届
契約工程表
2-8 | 下請負人届け | ○
2-9 | 各工事の試験成績表 | ○ | 各工事種別
2-10 | 現地総合試験の報告書 | ○ | 必要な場合のみ
2-11 | アンテナ設置に関する報告書 | ○ | 必要な場合のみ
2-12 | 住棟内LAN設備関係書類 | ○ | 必要な場合のみ
2-13 | 官公署届出等の関係書類 | 〇 | 「その１」Ⅲ分類書類の写
2-14 | 申込み書等（原本） | 〇 | 東電、ＮＴＴ申込（変更）
2-15 | その他必要と思われる書類
| (1)自治会等説明資料 | 〇
| (2)掲示ビラ、投函チラシ等 | 〇
| (3)監督員等検査記録 | 〇
| (4)付属品及び予備品等一覧表 | 〇
| (5)鍵及び工具引渡書及び受領書（原本） | 〇
| (6)各種保証書（原本） | 〇
| (7)自火報受信機等音声情報 | 〇
| (8)その他 | 〇 | ※産業廃棄物マニフェスト等は、「その２」書類には不要
※電子データは、「その１」書類と同じものを添付する。複数冊の場合は1冊目。
※2-14、2-15（5）、2-15（6）以外は写しで可。

## 電気設備補足（その３）
保存書類・引継書類注意事項
完成図 | データは.pdf及び.dxf形式とし、印刷時に文字、図面、印影等が明確に確認できるものとする。
完成図には、案内図不要。（地図データを添付した電子データは、データ量が過大になる傾向にあるので削除する。）
照明器具、インターホン設備、防犯カメラ設備、テレビ共同受信設備及び防災設備の各主要機器は、姿図又は系統図の凡例にメーカー名及び型番を記載する。
工事写真 | データはＪＰＥＧ方式とし、画素数（ピクセル）640×480（推奨）以上1280×1024以下となる様、撮影前に設定し、1枚が１Ｍbps以下となる様配慮する。
保全工事共通仕様書の工事写真撮影要領に沿って、監督員に確認し、必要写真のみ完成図書に添付する。
製作図 | ＪＩＳマーク表示品、消防等各機関検定表示品、認定品、公共施設用照明器具は添付不要。
エレベーター改修の製作図は不要。（監督員の指示を仰ぐこと）
開閉器盤等の内、メーカー既成品でない受注生産品や照明器具製作図を添付する。
証明書・計算書 | 屋外灯等の耐風圧計算書や発電設備の各種計算書、ばい煙等の製造者証明書を添付する。
製造者発行書類で管理上必要な書類は、証明書、計算書の項目に添付する。
自火報受信機等音声情報 | 火災時に受信機等が、発する音声情報について、設定した内容を記載した紙を添付する。試験時等に録音した音声（WAV又はｍｐ３）を電子情報として、CD-ROMに添付する。