## 新築
工事関係書類の取扱い(「保存書類」＋「引継書類」＋その他)（一覧） | [9 empty] | 新築工事版
◎：監督員確認の上、監督員及び工事施工者の双方で保管する書類 △：監督員確認の上、工事施工者において現場で保管する書類 □：請負代金請求時に提出する書類 ■：契約担当チームに提出する書類 保：「保存書類」として編集(工事記録として工事部門へ引き継ぎ(1部) 継：「引継書類」として編集(管理用として管理部門へ引き継ぎ(1部) |  |  | ☆：電子データ化(以下は電子データ化要領) ･電子化対象は「保存書類」及び「引継書類」。 ･原則、PDF形式(400dpi程度。) ･印影、図面等が明確に判別出来るよう、スキャン時に考慮すること。 ･ファイル名･階層、PDFの「しおり機能」等を活用して整理し、CD等に格納。 ･CD等のメディア表面に工事件名等を印字し、各「書類」に格納すること。 | [6 empty] | ※提出先や提出時期、保存・引継書類の別については標準例であり、実際は総主任や監督員の指示に従うこと。
分類 | No | 詳細文書件名 | 規定条項等 | 提出 先等 ※ | 提出 時期 ※ | 保存 ※ | 引継 ※ | 電子 ﾃﾞｰﾀ ※ | 備考 | 工事関係 標準書式集
|  | 電子データ(CD等) | 現場説明書 | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 電子化要領参照
(1)工事請負契約書関係
【共通】
契約書 | 1 | 契約書 |  | ■ | 着工前 | 保 | 継 | ☆
契約書 | 2 | 中間支払率表 | 第37条 | ■ | 着工前
契約書 | 3 | 設計図書(契約図面) | 第1条 | ■ | 着工前
契約書 | 4 | 工程表(契約時の計画工程表) | 第3条 | ■ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 「前払金」時期との関係で必要 | 様式編-01工程
契約書 | 5 | 契約保証金収納報告票/提出書 | 第4条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | (契)第4条第1項第1号の場合 | 様式編-07その他
契約書 | 6 | 保証に係る保証書又は証券 | 第4条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | (契)第4条第2～4項のいずれかの場合
契約書 | 7 | 監督員決定通知書(機構→受注者) | 第9条 | △ | 着工前
契約書 | 8 | 現場代理人届 | 第10条1項 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 建設業法第19条 | 様式編-04施工
契約書 | 9 | 主任(監理)技術者届 | 第10条1項 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 建設業法第26条 | 様式編-04施工
契約書 | 10 | 専門技術者届 | 第10条1項 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 建設業法第26条 | 様式編-04施工
契約書 | 11 | 前金払いに関する覚書 | 第34条 | ■ | 着工前 |  |  |  | 請負契約と同時に交換する。 | 様式編-07その他
契約書 | 12 | 前払金請求書 | 第34条1項 | □ | 着工前 |  |  |  | 締結後契約担当課へ提出
契約書 | 13 | 前払金保証書 | 第34条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | 締結後契約担当課へ提出
契約書 | 14 | 火災保険等契約締結通知書 | 第53条 | ◎ | 着工前
契約書 | 15 | 工事着工状況報告書 |  | ◎ | 着工前 |  |  |  | 様式は支社内規による
契約書 | 16 | （中間）前払金請求書 | 第34条4項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
契約書 | 17 | 中間前金払認定請求書/工事履行報告書 | 第34条4項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
契約書 | 18 | 部分払検査願 | 第37条2項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 19 | 部分払請求書 | 第37条5項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 20 | 一部完成届 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 21 | 一部引渡書 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 22 | 一部完成払請求書 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 23 | 完成未完成部分使用同意書 | 第33条1項 | □ | 工事中
契約書 | 24 | 監督員に対する措置請求 | 第12条4項 | ◎ | 工事中
契約書 | 25 | 工事材料検査願/検査結果通知書 | 第13条 | △ | 工事中
契約書 | 26 | 工事材料場外搬出願承諾書 | 第13条 | △ | 工事中
契約書 | 27 | 支給材料及び貸与品使用不適の通知 | 第15条 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 設計施工の場合対象外
契約書 | 28 | 支給材料及び貸与品受領書又は借用書 | 第15条 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 設計施工の場合対象外
契約書 | 29 | 工事変更要望書/承諾書 | 第18条 | ◎･△ | 工事中
契約書 | 30 | 施工条件変更願 | 第18条1項 | ◎ | 工事中
契約書 | 31 | 工事等中止報告書 | 第20条 | ■ | 工事中
契約書 | 32 | 工期延長願 | 第21条 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-04施工
契約書 | 33 | 請負代金額変更届 | 第24条 | ◎ | 工事中
契約書 | 34 | 臨機処置通知書(受注者→機構) | 第26条 | ◎ | 工事中
契約書 | 35 | 臨機処置指示通知書(機構→受注者) | 第26条 | △ | 工事中
契約書 | 36 | 損害発生通知書/報告書(受注者→機構) | 第27条 | ◎ | 工事中
契約書 | 37 | 損害状況通知書･損害補償請求書(機構→受注者) | 第27条 | △ | 工事中
契約書 | 38 | 不可抗力による損害届 | 第29条1項 | ◎ | 工事中
契約書 | 39 | 契約保証金払戻請求書 | 第4条1項 | ■ | 完成時 |  |  |  | (契)第4条第1項第1号の場合 | 様式編-07その他
契約書 | 40 | 契約保証書等の返還/保証書に係る領収書 | 第4条1項 | ■ | 完成時 |  |  |  | (契)第4条第1項第2号の場合のうち銀行等の場合
契約書 | 41 | 完成払請求書 | 第32条1項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 42 | 完成届 | 第31条1項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 43 | 引渡書 | 第31条4項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
(2)現場説明書関係
【共通】
現説 | 1 | 契約不適合等に関する覚書 | 新規 第2章1 | ■ | 着工前 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-07その他
現説 | 2 | 個人情報等の保護に関する特約条項 | 新規 第2章1 | ■ | 着工前
現説 | 3 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書届 | 新規 第2章1 | △･■ | 着工前 |  |  |  | 契約締結後1ヶ月以内に契約担当課へ提出 | 様式編-07その他
現説 | 4 | 建設リサイクル法関連書類 | 新規 第3章1 | △ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 5 | 発注時工事カルテ受領書(写) | 新規 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 6 | 変更時工事カルテ受領書(写) | 新規 第2章1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 7 | 完了時工事カルテ受領書(写) | 新規 第2章1 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 8 | 施工計画･技術提案の履行に係る覚書 | 新規 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 総合評価方式の場合 | 様式編-07その他
現説 | 9 | 施工計画に係る実施状況の確認（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） | 新規 第2章1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-07その他
現説 | 10 | 「特に報告を求める事項」に係る通知 | 新規 別紙2 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 11 | 品質管理体制届 | 新規 別紙2 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 12 | 法令等に基づく届出チェックリスト | 新規 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 別添01
現説 | 13 | 施工体制台帳 | 新規 第2章1 | △ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-04施工
現説 | 14 | 施工体系図 | 新規 第2章1 | △ | 着工前 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 15 | 労災保険加入確認書 | 新規 第2章1 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 16 | 公共事業労務費調査/賃金調査票 | 新規 第2章1 | △ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 17 | 建設副産物利用促進実施集計表 | 新規 第3章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 18 | 緊急連絡体制 | 新規 第3章1 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-04施工
現説 | 19 | 建設発生土搬出のお知らせ | 新規 第3章6 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-06発生材
現説 | 20 | 残土処分計画書/残土処分調書 | 新規 第4章35 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 21 | 使用材料報告書（居室の内装に係る材料） | 新規 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 22 | 使用材料報告書（居室の内装以外に係る材料） | 新規 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 23 | 使用材料報告書（屋外工事） | 新規 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 24 | 事故報告書 | 新規 第3章1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 25 | 四連報告書/協議記録書/ワンレス | 新規 第3章1 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-02打合せ
現説 | 26 | 工事写真 | 新規 第3章2 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 27 | 投入マテリアル量の集計表 | 新規 第3章1 | △ | 完成時 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 28 | 住戸･共用部検査カルテ | 新規 第3章1 | △ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-05検査
現説 | 29 | 化学物質の室内濃度測定要領/測定結果報告書 | 新規 第3章3 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-03機材
現説 | 30 | 保全措置計画書 | 新規 第4章3 | ◎ | 完成時 |  |  |  |  | 様式編-08保全
現説 | 31 | 保全措置報告書 | 新規 第4章3 | ◎ | 完成時 |  |  |  |  | 様式編-08保全
現説 | 32 | 長期使用製品安全点検制度/表示制度 | 新規 第3章3 | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-03機材
現説 | 33 | 設備機器等取扱説明書 | 新規 第3章1 | △ | 完成時 | 保 | 継 |  |  | 資料編-03保全
現説 | 34 | 保証書 | 新規 第3章1 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-08保全
現説 | 35 | 建物完成図 | 新規 第3章3 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 資料編-04完成
現説 | 36 | 屋外完成図 | 新規 第3章3 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 資料編-04完成
【建築】
現説 | 37 | くさび緊結式足場の採用基準 | 新規 第4章2 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-04施工
現説 | 38 | コンクリート施工計画報告書/施工結果報告書 | 新規 別紙1 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-03機材
【電気】
現説 | 39 | トレーサビリティシステムに関する書類 | 新規 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
【機械】
現説 | 40 | 熱源等の諸元情報 | 新規 別紙1 | ◎ | 完成時 |  |  |  | ＵＲ賃貸住宅の場合 | 様式編-03機材
現説 | 41 | 機材等発注チェックリスト | 新規 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
現説 | 42 | 騒音測定マニュアル/測定結果報告書 | 新規 別紙1 | △ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
現説 | 43 | エレベーター設備工事に関するチェックシート | 新規 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
現説 | 44 | 業務用空調機器等の諸元情報 | 新規 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
(3)公共住宅建設工事共通仕様書及び特記基準関係等
【共通】
公住仕 | 1 | 施工計画書(総合、工種別） | 特記基準 建築編1.2.2 | ◎ | 着工前
公住仕 | 2 | 工事着工状況報告書 |  | ◎ | 着工前 |  |  |  | 様式は支社内規による | 様式編-04施工
公住仕 | 3 | 工事用電気設備の保安責任者届 | 建築編1.3.4 | ◎ | 着工前
公住仕 | 4 | 近隣家屋等調査報告書 | 特記仕様書 | △ | 着工前 | 保 | 継 | ☆
公住仕 | 5 | 軽微な変更に係る協議結果（協議記録書） | 建築編1.1.8 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | (現場説明書)協議記録書による。 | 様式編-02打合せ
公住仕 | 6 | 地下埋設物等の打合せ記録 | 建築編1.3.7 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 山留材の存置等
公住仕 | 7 | 近隣及び第三者との折衝記録 | 建築編1.3.7 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆
公住仕 | 8 | 境界杭移動等記録簿 | 建築編1.3.14 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 屋外工事に引継ぐ場合あり
公住仕 | 9 | 境界杭復元確認済証明書 | 建築編1.3.14 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 屋外工事に引継ぐ場合あり
公住仕 | 10 | 施工図等 | 建築編1.2.3 | ◎ | 工事中
公住仕 | 11 | 月次報告書（工事進捗）/検査予定/請求予定） | 特記基準 建築編1.2.5 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-04施工
公住仕 | 12 | 実施工程表 | 建築編1.2.1 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆
公住仕 | 13 | 機器試験成績表･機器製作図(完成図) | 建築編1.7.2他 | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
公住仕 | 14 | その他報告書 |  | ◎ | 工事中
【建築】
公住仕 | 15 | 地盤高の確認報告書 | 特記基準 建築編2.2.2 | ◎ | 着工前
公住仕 | 16 | 建物位置の確認報告書 | 建築編2.2.1 | ◎ | 工事中
公住仕 | 17 | 試掘地盤調査結果報告書 | 特記基準 建築編3.3.1 | ◎ | 工事中
公住仕 | 18 | 杭の載荷試験報告書 | 特記基準 建築編4.2.3 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 19 | 試験杭施工報告書 | 特記基準 建築編4.2.2 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 20 | 杭の溶接技術者資格証 | 建築編4.3.7 | ◎ | 工事中
公住仕 | 21 | 既製杭の杭打ち報告書 | 特記基準 建築編4.3.12 建築編4.4.10 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 22 | 基礎施工士資格証 | 特記基準 建築編4.5.2 | ◎ | 工事中
公住仕 | 23 | 場所打ちコンクリート杭の杭打ち報告書 | 特記基準 建築編4.5.10 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 24 | ミルシート(鉄筋鋼材) | 特記基準 建築編5.2.1 | △ | 工事中
公住仕 | 25 | 継手管理技士資格証 | 特記基準 建築編5.4.13 建築編5.5.5 建築編5.6.6 | ◎ | 工事中
公住仕 | 26 | 圧接技能者資格証 | 建築編5.4.2 | ◎ | 工事中
公住仕 | 27 | 圧接検査技術者資格証 | 特記基準 建築編5.4.3 | ◎ | 工事中
公住仕 | 28 | 圧接継手の検査結果報告書 | 建築編5.4.10 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 29 | 特殊な鉄筋継手の検査結果報告書 | 特記基準 建築編5.5.6 建築編5.6.7 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 30 | コンクリート配合計画書 | 建築編6.4.3 | ◎ | 工事中
公住仕 | 31 | コンクリート試験結果報告書 | 建築編6.9 | △ | 工事中
公住仕 | 32 | コンクリート圧送士資格証 | 特記基準 建築編6.6.8 | ◎ | 工事中
公住仕 | 33 | 鉄骨工場製作における検査成績書 | 特記基準 建築編7.3.13 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 34 | ミルシート(鋼材) |  | △ | 工事中
公住仕 | 35 | 鉄骨施工管理技術者資格証 | 特記基準 建築編7.1.4 | ◎ | 工事中
公住仕 | 36 | 溶接施工管理技術者資格証 | 建築編7.6.2 | ◎ | 工事中
公住仕 | 37 | 溶接技能者資格証 | 建築編7.6.3 | ◎ | 工事中
公住仕 | 38 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト管理技術者資格証 | 建築編7.12.2 | ◎ | 工事中
公住仕 | 39 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト技能証明書 | 建築編7.12.3 | ◎ | 工事中
公住仕 | 40 | 溶接検査技術者資格証 | 建築編7.6.11 | ◎ | 工事中
公住仕 | 41 | 建方精度その他の検査記録 | 特記基準 建築編7.10.2 | △ | 工事中
公住仕 | 42 | 溶接部の検査成績書(外観検査･超音波探傷試験) | 建築編7.6.12 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 43 | 高力ボルト締付け記録 | 建築編7.4.8 建築編7.12.7 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 44 | 建物沈下及び傾斜測定結果 | 特記仕様書 | △ | 工事中 | 保 | 継 | ☆
公住仕 | 45 | タイルの打診及び接着力試験報告書 | 特記基準 建築編11.1.5 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 46 | 発プラ系床下地材パネル質量測定結果 | 特記基準 建築編19.10.1 | △ | 工事中
公住仕 | 47 | 乾式二重床工法用床下地材ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ質量測定結果 | 特記基準 建築編19.11.1 | △ | 工事中
【電気】
公住仕 | 48 | 電気主任技術者との協議書 | 電気編 第1編1.3.2 | ◎ | 着工前 |  |  |  | (現場説明書)協議記録書による。
公住仕 | 49 | テレビ受信点調査報告書 | 電気編 第1編1.1.5 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 電界強度測定、画質･音質調査
公住仕 | 50 | 機材の試験成績表 | 電気編 第1編1.4.5 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | 各機材毎の書式は製作所所定の様式とする
公住仕 | 51 | 一般電力設備工事の試験成績表 | 電気編 第2編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 52 | 受変電設備工事の試験成績表 | 電気編 第3編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | 自主検査における試験結果のみとする
公住仕 | 53 | 電力貯蔵設備工事の試験成績表 | 電気編 第4編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 54 | 発電設備工事の試験成績表 | 電気編 第5編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | 自主検査における試験結果のみとする
公住仕 | 55 | 通信・情報設備工事の試験成績表 | 電気編 第6編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | 電話設備、住宅情報設備、ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備、ｵｰﾄﾄﾞｱﾛｯｸｼｽﾃﾑ、宅配ﾎﾞｯｸｽ、監視ｶﾒﾗ設備等
公住仕 | 56 | 中央監視制御設備工事の試験成績表 | 電気編 第7編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 57 | 現地総合試験の報告書 | 電気編 第1編1.7.3 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 58 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ･ｵｰﾄﾄﾞｱﾛｯｸｼｽﾃﾑ動作ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ及び配線図 | 電気編 第2編 | △ | 工事中
公住仕 | 59 | アンテナ設置に係る測定及び報告書 | 電気編 第2編 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
【機械】
公住仕 | 60 | 通水試験成績書 | 機械編 第2編2.9.3 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 61 | ポンプの試験成績書 | 特記基準 機械編 第1編1.4.6 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 62 | 電動機の試験成績書 | 特記基準 機械編 第1編1.4.6 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 63 | ポンプ機器類騒音測定結果書 | 特記基準 機械編 第1編1.4.6 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 64 | 通湯試験･機器作動試験結果表 | 機械編 第2編2.9.3 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 65 | 追焚配管の水圧試験成績表 | 機械編 第2編2.9.6 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 66 | 都市ガス設備の試験成績書 | 機械編 第6編2.2.6 | △ | 工事中
公住仕 | 67 | 調理用ガス機器の点火試験成績書 | 機械編 第6編2.2.6 | △ | 工事中
公住仕 | 68 | 暖房配管の水圧試験成績表 | 機械編 第2編2.9.2 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 69 | 暖房システムの総合調整の試験結果書 | 特記基準 機械編 第1編1.4.6 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 70 | 換気扇の試験成績表 | 機械編 第3編1.17 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
公住仕 | 71 | EV試験成績書 | 機械編 第9編 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆
【屋外工事】
公住仕 | 72 | 材料業者一覧表 |  | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
公住仕 | 73 | 出来形管理図及び管理表 |  | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
(4)その他
その他 | 1 | 工事概要書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-04施工
その他 | 2 | 配置図 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 3 | 色彩計画書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 4 | 工事関係書類(引継用)受領書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 5 | 鍵及び工具等引渡書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-08保全
その他 | 6 | 契約不適合補修の代行に関する契約について |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 代行する場合のみ提出する
その他 | 7 | 契約不適合処理担当者届等 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 住棟内LAN設備の契約不適合等受付体制等含む
その他 | 8 | 契約不適合処理連絡先一覧表 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 9 | 備品･補修材等リスト |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 保管場所を記載すること
その他 | 10 | 電気申込書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 11 | 共用電気メーター設置場所位置図 /メーター番号･お客様番号一覧 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 12 | 水道申込書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 13 | 共用水道メーター設置場所位置図 /メーター番号･お客様番号一覧 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 14 | ガス申込書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 15 | 共用ガスメーター設置場所位置図 /メーター番号･お客様番号一覧 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 16 | 住戸メーター最終指針一覧表(電気･水道) |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 電気需給場所(一覧表含む)
その他 | 17 | 引継説明資料 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 18 | 住棟LAN工事関係書類 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 別紙1による
その他 | 19 | 防災設備総合連動試験成績書(防災センター) |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 再開発物件等で必要
その他 | 20 | 電気設備設置届出書(副本) |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 21 | 自家用電気工作物に関する引継書類 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 22 | テレビ協同視聴設備(有線TV)関連書類 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 23 | TV総合調整データ(写) |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 24 | テレビ電波受信障害防除に関する引継書類 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 25 | 電気絶縁･設置抵抗測定表･配電盤類試験表 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 26 | ポンプ･ボイラー類性能表 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 27 | 水質検査記録 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-03機材
その他 | 28 | 放熱･送排風･冷凍･空調機類性能表 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
【行政確認･検査書類】
その他 | 29 | 計画通知･建築確認書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 30 | 建築物検査済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 31 | エレベーター確認済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 32 | 消防設備等に関する届出書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 33 | 防火対象物使用届出書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 34 | 消防･保健所等検査済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 35 | 建設住宅性能評価書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 36 | 道路･土地等使用申込･許可書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 37 | 電柱供架承諾書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 38 | 防災設備集中管理計画届出 |  |  |  | 保 | 継 | ☆
その他 | 39 | 名義変更書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆