## 実施要領
検査カルテ実施要領
○指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書 （カルテＡ）
○住戸・共用部・施設・外構等検査カルテ （カルテＢ）
○住戸・共用部検査カルテ （カルテＣ）
○施設・外構等検査カルテ （カルテＣ）
【 注意事項 】
(1) | 『指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書』－（カルテA）は、契約毎に作成する。 なお、他工事との取り合い等による他工事での手直し事項についても記録し、その旨を該当受注者に通知する。 | 他工事との取り合い部分は、未済となる恐れが多いことから、他工事の未済等についても記録し、該当受注者への連絡ミスがないよう留意する。
(2) | 『住戸・共用部検査カルテ』－（カルテB・C）の手直し事項及び処理状況の管理は、「指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査」での指摘等を含め、受注者がおこなう。
(3) | 手直し事項の記録は、内容の軽重にかかわらず、全て記録する。
(4) | 指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査及び監理者（以下｢総主任・監督員等」をいう。）確認の際、検査員等は『住戸・共用部検査カルテ』を基に、社内検査等前段階の検査での手直し事項並びに処理状況を現地で確認する。
(5) | 万一、再検査においても未済等があり、その手直しが点検確認時以降になる場合、受注者は『住戸・共用部検査カルテ』を基に、住戸及び共用部毎の未済等リストを作成し監理者に提出する。 監理者は点検確認に際し、所轄の住宅管理センターと協議の上、入居者にその旨を通知すること。
(6) | 『住戸・共用部検査カルテ』は『使用部分・一部完成・完成検査完了報告書』と共に検査完了後、検査調書に添えて｢東日本賃貸住宅本部工務検査部検査チーム｣まで提出する。ただし、『指導・中間検査完了報告書』については当該工事事務所保管とする。なお、写しは点検確認補修完了までの間、監理者が管理すること。
以 上
（注） | 検査カルテ実施要領の書式作成に当たってはA3版とする。

## ｶﾙﾃA
（カルテA）
指導 ・ 中間 ・ 使用部分 ・ 一部完成 ・ 完成検査完了報告書 | [8 empty] | 所 長 |  | 監理役 |  | 主幹 |  | 総主任
（建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園） | [8 empty] | ※１ |  | ※１ |  | ※１ |  | ※１
工 事 名 | [8 empty] | 種 別 | 賃貸 |  | 監督方式 |  | 一般
受 注 者 | [5 empty] | 監理・主任・専門・責任 | 印 |  |  |  | 現場代理人
監 理 者 |  | 総主任 |  | 主任監督員 |  |  | 監理員
工事種別 |  | 検査年月日 | 受注者 社内検査 |  | 監理者検査 |  |  | 機構検査員検査 |  |  |  |  | 備考
建 築 工 事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
電気設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
機械設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
（注） | 1．この報告書は「検査カルテＢ・Ｃ」の表紙として「検査調書」に添付して提出する。ただし、「指導・中間検査報告書」については工事事務所に保管すること。
2．検査を複数の検査員で行った場合は、検査員名は総括検査員とする。
3．受注者の社内検査員については、役職名を併記する。
4．検査の日数が2日以上にわたる場合は、最終日を記載する。
5．この報告書用紙を使用の対象業種は建築・電気・機械・土木・造園・ガス・エレベーター・テレビアンテナ等の単独工事及び複合の建築・電気・機械等の工事とする。
6．監理者欄の総主任・主任監理員・監理員の氏名は前記5に関する工事業種の担当者を記載する。
7．冒頭の「指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書」、「種別の賃貸・分譲」及び「監督方式の一般・重点」並びに（建築・電気・機械、土木・造園）は該当するものを【 】で記する。
但し、受注者欄に示す、監理→監理技術者、主任→主任技術者、専門→専門技術者、責任→品質管理責任者は該当に○をしるし、氏名を記入する。
8．書式作成にあたってはA3版とする。
※１ | 電子印又は記名でも可

## ｶﾙﾃB
| 住戸 ・ 共用部 ・ 施設 ・ 外構等検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園 ） | [7 empty] | （カルテＢ）
工 事 名
〔記入別事項〕 1．指導検査 （指摘・注意・手直し事項等） 2．中間検査 （ 同 上 ） |  | ３．使用部分 （指摘・注意・手直し事項等） ４．一部完成検査（共通手直し事項等） ５．完成検査 （ 同 上 ） | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
|  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
(注） | 1．住戸・共用部・施設・外構等検査で対象となるものを 【 】で括る。
2．〔記入別事項〕は１～５項の内、対象番号を○で囲み 「共通的事項等」 を記載する。
3．指摘、注意、手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。

## ｶﾙﾃC（ｹ･ﾃﾞ･ｷ）
住戸 ・ 共用部検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ） | [9 empty] | （カルテC）
工 事 名
住戸番号 号棟 号室 |  | 整理番号 | 手 直 し 事 項 等 | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
住戸 ・ 共用部 |  |  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
(注） | 1．使用する住戸又は号棟等の平面図は、募集パンフレット、設計図等を転記したものとする。
2．整理番号は、住戸等の平面図の指摘箇所こ記入した番号とする。
3．手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。

## ｶﾙﾃC（ﾄﾞ･ｿﾞ)
| 施設 ・ 外構等検査カルテ （ 土木 ・ 造園 ） | [8 empty] | （カルテC）
工 事 名
住戸番号 号棟 号室 |  | 整理番号 | 手 直 し 事 項 等 | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
施設 ・ 外構等 平面図 |  |  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
(注） | 1．使用する住戸又は号棟等の平面図は、募集パンフレット、設計図等を転記したものとする。
2．整理番号は、住戸等の平面図の指摘箇所こ記入した番号とする。
3．手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。