## 工事書類一覧
[11 empty] | 契約書 | 現場説明書 | 公住仕 | 特記基準 | 特記仕様書 | 着工前 | 工事中 | 完成時 | 共通 | 建築 | 工事諸元 | 図面 | 工事写真 | 施工計画書 | 施工記録 | 協議記録 | 会議記録 | 検査 | 支払・契約事務 | 契約変更書類 | 安全管理 | 契約不適合 | 法申請 | 引継書類
■ 作成書類一覧_建築
※ URテンプレートは、標準的な工事における工事写真のフォルダー構成のため、必要に応じてフォルダーを加工すること。
| 01_工事諸元 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 契約書 | 01 | 01 |  |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 工事概要 | 01 | 02 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 事務所案内図 | 01 | 03 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 関係者一覧 | 01 | 04 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_着工前 | 01 | 05 | 01 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_変更時 | 01 | 05 | 02 |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| コリンズ登録_完了時 | 01 | 05 | 03 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 監督員決定通知 | 01 | 06 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: -; 提出根拠等: 【契】第9条; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 現場代理人届 | 01 | 07 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 監理技術者届 | 01 | 07 | 02 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 専門技術者届 | 01 | 07 | 03 |  | LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【契】第10条1項; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 緊急連絡体制 | 01 | 08 |  |  | LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【現】第3章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 契約工程表 | 01 | 09 | 01 |  | LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【契】第3条; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 生産工程表 | 01 | 09 | 02 |  | LINK: Click!!; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 出来高工程表 | 01 | 09 | 03 |  | LINK: Click!!; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| その他工程表 | 01 | 09 | 04 |  | LINK: Click!!; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 工程表_最終 | 01 | 09 | 05 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 提出根拠等: 【公】建築編1.2.1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工計画・技術提案の履行に係る覚書 | 01 | 10 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工計画に係る実施状況の確認（チェックリスト） | 01 | 10 | 02 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 品質管理体制届 | 01 | 11 | 01 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 書式集: Click!!; 提出根拠等: 【現】別紙2; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工体制台帳 | 01 | 11 | 02 |  | LINK: Click!!; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 施工体系図 | 01 | 11 | 03 |  | 電子提出: ●; LINK: Click!!; 提出根拠等: 【現】第2章1; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 月次報告 | 01 | 12 |  |  | LINK: Click!!; 提出根拠等: 【特】建築編1.2.5; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●
| 02_図面 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 配置図 | 02 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約図・変更契約図 | 02 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【契】1条; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 施工図・計画図等 | 02 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【公】建築編1.2.3; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成図_建築_意匠 | 02 | 04 | 01 |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【現】第3章3; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成図_建築_構造 | 02 | 04 | 02 |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; 【特】建築編1.2.5 提出根拠等: 【現】第3章3; 【特】建築編1.2.5 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 03_工事写真 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ※工事写真は別添 | 03 |  |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; 【現】第3章3 提出根拠等: 【現】第3章2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 04_施工計画書 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 施工計画書 | 04 | 01 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; 【現】第3章2 提出根拠等: 【公】建築編1.2.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 05_施工記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 境界杭移動等記録簿 | 05 | 01 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編1.3.14; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 境界杭復元確認済証明書 | 05 | 01 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編1.3.14; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 地盤高の確認報告書 | 05 | 01 | 03 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編2.2.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建物位置の確認報告書 | 05 | 01 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編2.2.1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 試掘地盤調査結果報告書 | 05 | 03 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編3.3.1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 杭の載荷試験報告書 | 05 | 04 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編4.2.3; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 試験杭施工報告書 | 05 | 04 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編4.2.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 杭の溶接技術者資格証 | 05 | 04 | 03 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編4.3.7; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 既成杭の杭打ち報告書 | 05 | 04 | 04 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編4.3.12; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 場所打ちコンクリート杭の杭打ち報告書 | 05 | 04 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編4.5.10; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 基礎施工士資格証 | 05 | 04 | 06 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編4.5.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ミルシート（鉄筋） | 05 | 05 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編5.2.1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 継手管理技資格証 | 05 | 05 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編5.4.13; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 圧接技能者資格証 | 05 | 05 | 03 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編5.4.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 圧接検査技術者資格証 | 05 | 05 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編5.4.3; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 圧接継手の検査結果報告書 | 05 | 05 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編5.4.10; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 特殊な鉄筋継手の検査結果報告書 | 05 | 05 | 06 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編5.5.6; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| コンクリート施工計画報告書・施工結果報告書 | 05 | 06 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【現】別紙1; 【公】建築編1.2.2 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| コンクリート配合計画書 | 05 | 06 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編6.4.3; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| コンクリート試験結果報告書 | 05 | 06 | 03 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編6.9; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| コンクリート圧送士資格証 | 05 | 06 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編6.6.8; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 鉄骨工場製作における検査成績書 | 05 | 07 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編7.3.13; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ミルシート（鉄骨） | 05 | 07 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 鉄骨施工管理技術者資格証 | 05 | 07 | 03 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編7.1.4; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶接施工管理技術者資格証 | 05 | 07 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.6.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶接技能者資格証 | 05 | 07 | 05 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.6.3; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト管理技術者資格証 | 05 | 07 | 06 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.12.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト技能証明書 | 05 | 07 | 07 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.12.3; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶接検査技術者資格証 | 05 | 07 | 08 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.6.11; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建方精度その他検査記録 | 05 | 07 | 09 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編7.10.2; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 溶接部の検査成績書 | 05 | 07 | 10 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.6.12; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 高力ボルトの締付記録 | 05 | 07 | 11 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【公】建築編7.4.8; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| タイルの打診及び接着力試験報告書 | 05 | 11 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編11.1.5; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 発プラ系床下地材パネル質量測定結果 | 05 | 19 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編19.10.1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 乾式二重床工法用床下地材ベースパネル質量測定結果 | 05 | 19 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【特】建築編19.11.1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 「特に報告を求める事項」に係る通知 | 05 | 50 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; 【公】建築編1.2.2 提出根拠等: 【現】別紙2; 【公】建築編1.2.2 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 06_協議記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 質疑回答一覧 | 06 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; 【現】別紙2 提出根拠等: 【現】第3章1; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 地下埋設物等の打合せ記録 | 06 | 02 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; 【現】別紙2 提出根拠等: 【公】建築編1.3.7; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 近隣及び第三者との折衝記録 | 06 | 03 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; 【現】別紙2 提出根拠等: 【公】建築編1.3.7; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 苦情記録 | 06 | 04 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| その他（行政との協議記録等） | 06 | 05 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 07_会議記録 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 定例会議_資料 | 07 | 01 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 定例会議_分科会_資料 | 07 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 08_検査 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 住戸・共用部検査カルテ | 08 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 指導検査_記録 | 08 | 02 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間検査_記録 | 08 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成検査_記録 | 08 | 04 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成検査_記録 | 08 | 05 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 行政検査_記録 | 08 | 06 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防検査_記録 | 08 | 07 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| その他検査_記録 | 08 | 08 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: -; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 09_支払・契約事務 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 中間支払率表 | 09 | 01 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第37条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払に関する覚書 | 09 | 01 | 02 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事着工状況報告書 | 09 | 01 | 02 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払保証書 | 09 | 01 | 02 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条1項; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 前払請求書 | 09 | 01 | 02 | 04 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間前払認定請求書 | 09 | 01 | 02 | 05 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事履行報告書 | 09 | 01 | 02 | 06 | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 中間前払請求書 | 09 | 01 | 02 | 07 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第34条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 部分払検査願 | 09 | 01 | 03 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第37条2項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 部分払請求書 | 09 | 01 | 03 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第37条5項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成届 | 09 | 01 | 04 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部引渡書 | 09 | 01 | 04 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 一部完成払請求書 | 09 | 01 | 04 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第38条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成届 | 09 | 01 | 05 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第31条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 引渡書 | 09 | 01 | 05 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第31条4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 完成払請求書 | 09 | 01 | 05 | 03 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第32条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証金収納報告票・提出書 | 09 | 02 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】4条1項; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 火災保険等契約締結結果通知書 | 09 | 02 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第53条; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 支給材料及び貸与品不適の通知 | 09 | 02 | 03 | 01 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第15条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 支給材料及び貸与品受領書または借用書 | 09 | 02 | 03 | 02 | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第15条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 施工条件変更願 | 09 | 02 | 04 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第18条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工期延長願 | 09 | 02 | 05 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第21条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 臨機措置通知書（受注者⇒UR） | 09 | 02 | 06 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第26条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 臨機措置指示通知書（UR⇒受注者） | 09 | 02 | 07 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第26条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 監督員に対する措置要求 | 09 | 02 | 08 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第12条第4項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 損害発生通知書 | 09 | 02 | 09 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第27条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 損害状況通知書・損害補償請求書 | 09 | 02 | 10 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第27条; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 不可抗力による損害届 | 09 | 02 | 11 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第29条1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証金払戻請求書 | 09 | 02 | 12 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第4条第1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約保証書等の返還・保証に係る領収書 | 09 | 02 | 13 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【契】第4条第1項; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 個人情報等の保護に関する特約条項 | 09 | 02 | 14 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設業退職金共済制度の掛金収納書届 | 09 | 02 | 15 |  | Click!! LINK: Click!!; - 書式集: Click!!; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 労災保険加入確認書 | 09 | 02 | 16 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 公共事業労務費調査・賃金調査票 | 09 | 02 | 17 |  | Click!! LINK: Click!!; - 提出根拠等: 【現】第2章1; - ●: ●; - ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 10_契約変更書類 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 変更契約 | 10 |  |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 11_安全管理 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 事故報告書 | 11 | 01 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保全措置計画書 | 11 | 02 | 01 |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第4章3; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保全措置報告書 | 11 | 02 | 02 |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第4章3; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 工事用電気設備の保安責任者届 | 11 | 03 |  |  | Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【公】建築編1.3.4; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 12_契約不適合 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 契約不適合処理担当者届 | 12 | 01 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合処理連絡先一覧表 | 12 | 02 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合等に関する覚書 | 12 | 03 |  |  | 電子提出: ●; 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; 【公】建築編1.3.4 提出根拠等: 【現】第2章1; 【公】建築編1.3.4 ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 契約不適合補修の代行に関する契約について | 12 | 99 |  |  | Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 13_法申請 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 法令等に基づく届出チェックリスト | 13 | 01 |  |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第2章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認申請書_建物 | 13 | 02 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認申請書_エレベーター | 13 | 02 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 計画通知書_建物 | 13 | 02 | 03 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 計画通知書_エレベーター | 13 | 02 | 04 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認済証_建物 | 13 | 02 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 確認済証_エレベーター | 13 | 02 | 06 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 検査済証_建物 | 13 | 02 | 07 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 検査済証_エレベーター | 13 | 02 | 08 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 名義変更書 | 13 | 02 | 09 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防用設備等設置届出書 | 13 | 03 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防火対象物の使用開始の届出 | 13 | 03 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置（変更）計画届出書 | 13 | 03 | 03 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 消防検査済証 | 13 | 03 | 04 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防災設備集中管理計画届出 | 13 | 03 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設住宅性能評価書 | 13 | 04 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 道路使用許可申請書 | 13 | 05 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 道路占用許可申請書 | 13 | 05 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 土地立入（又は一時使用）許可申請書 | 13 | 06 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法12条に基づく説明書 | 13 | 07 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法13条に基づく書面 | 13 | 07 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用計画書 | 13 | 07 | 03 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用促進計画書 | 13 | 07 | 03 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再資源化報告書 | 13 | 07 | 04 | 01 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用実施書 | 13 | 07 | 04 | 02 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 再生資源利用促進実施書 | 13 | 07 | 04 | 03 | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| リサイクル法12条第２項に基づく説明（元請⇒下請） | 13 | 07 | 05 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建設物利用促進実施集計表 | 13 | 07 | 06 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 残土処分計画書・残土処分調書 | 13 | 07 | 07 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第4章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 投入マテリアル量の集計表 | 13 | 08 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電柱共架申請書 | 13 | 09 | 01 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電柱共架承諾書 | 13 | 09 | 02 |  | 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 14_引継書類 | INDEX |  |  |  | 電子提出 | 紙提出 | LINK | 書式集 | 提出根拠等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 使用材料報告書_居室の内装に係る材料 | 14 | 01 | 01 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章2; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 使用材料報告書_居室の内装以外に係る材料 | 14 | 01 | 02 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章2; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 使用材料報告書_屋外工事 | 14 | 01 | 03 |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章2; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 近隣家屋等調査報告書 | 14 | 02 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 特記仕様書; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 機器性能試験成績書 | 14 | 03 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【公】建築編1.7.2; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 建物沈下及び傾斜測定結果 | 14 | 04 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 提出根拠等: 特記仕様書; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 色彩計画書 | 14 | 05 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 鍵及び工具等引渡書 | 14 | 06 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 備品・補修材リスト | 14 | 07 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気申込書 | 14 | 08 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用電気メーター設置場所位置図 | 14 | 09 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気メーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 10 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水道申込書 | 14 | 11 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用水道メーター設置場所位置図 | 14 | 12 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水道メーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 13 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ガス申込書 | 14 | 14 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 共用ガスメーター設置場所位置図 | 14 | 15 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ガスメーター番号・お客様番号一覧 | 14 | 16 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 住戸メーター最終指針一覧表 | 14 | 17 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 引継説明資料 | 14 | 18 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 住棟LAN工事関係書類 | 14 | 19 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 防災設備総合連動試験成績書（防災センター） | 14 | 20 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気設備設置届出書（副） | 14 | 21 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 自家用電気工作物に関する引継書類 | 14 | 22 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| テレビ共同視聴設備（有線TV）関連書類 | 14 | 23 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| TV総合調整データ（写） | 14 | 24 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| テレビ電波受信障害防除に関する引継書類 | 14 | 25 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 電気絶縁・設置抵抗測定表・配電盤類試験表 | 14 | 26 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| ポンプ・ボイラー類性能表 | 14 | 27 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 水質検査記録 | 14 | 28 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 放熱・送排水・冷凍・空調機類性能表 | 14 | 29 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 化学物質の室内濃度測定結果報告書 | 14 | 30 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章3; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 長期使用製品安全点検・表示制度製品一覧 | 14 | 31 |  |  | ● 電子提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章3; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 設備機器等取扱説明書 | 14 | 32 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●
| 保証書 | 14 | 33 |  |  | ● 電子提出: ●; ● 紙提出: ●; Click!! LINK: Click!!; Click!! 書式集: Click!!; Click!! 提出根拠等: 【現】第3章1; Click!! ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●; ● ●: ●

## 別添_工事写真
[6 empty] | 共通 | 仮設工事 | 土工事 | 地業工事 | 鉄筋工事 | コンクリート工事 | 鉄骨工事 | RCB工事 | ALCパネル工事 | 押出成形セメント板工事 | 防水工事 | 石工事 | タイル工事 | 木工事 | とい工事 | 金属工事 | 左官工事 | 建具工事 | カーテンウォール工事 | 塗装工事 | 内装工事 | ユニット及びその他工事 | 排水工事 | 舗装工事 | 植栽等工事 | PC工事 | 電気設備 | 機械設備 | 検査
別 添
■ 作成書類一覧_工事写真編_建築
※ 工事写真は、すべて電子媒体により提出すること。
※ URテンプレートは、標準的な工事における工事写真のフォルダー構成のため、必要に応じてフォルダーを加工すること。
※ 工事写真の撮影箇所、頻度等は、現場説明書等の工事写真撮影要領による。
| 00_建築 | INDEX |  |  | LINK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 共通_着工前状況 | 01 | 01 |  | Click!! | ●
| 共通_建設副産物 | 01 | 02 |  | Click!! | ●
| 共通_掲示物 | 01 | 03 |  | Click!! | ●
| 共通_障害物 | 01 | 04 |  | Click!! | ●
| 仮設工事_敷地境界・ベンチマーク | 02 | 01 |  | Click!! |  | ●
| 仮設工事_縄張り・遣り方 | 02 | 02 |  | Click!! |  | ●
| 仮設工事_仮設足場 | 02 | 03 |  | Click!! |  | ●
| 仮設工事_その他仮設物 | 02 | 04 |  | Click!! |  | ●
| 土工事_根伐工事 | 03 | 01 |  | Click!! |  |  | ●
| 土工事_山留工事 | 03 | 02 |  | Click!! |  |  | ●
| 土工事_埋戻工事 | 03 | 03 |  | Click!! |  |  | ●
| 土工事_建設発生土 | 03 | 04 |  | Click!! |  |  | ●
| 地業工事_既製杭 | 04 | 01 |  | Click!! |  |  |  | ●
| 地業工事_現場造成杭 | 04 | 02 |  | Click!! |  |  |  | ●
| 地業工事_地盤改良 | 04 | 03 |  | Click!! |  |  |  | ●
| 地業工事_砂利・砂利・捨てコン | 04 | 04 |  | Click!! |  |  |  | ●
| 鉄筋工事 | 05 |  |  | Click!! |  |  |  |  | ●
| 型枠工事 | 06 | 01 |  | Click!! | [5 empty] | ●
| コンクリート工事 | 06 | 02 |  | Click!! | [5 empty] | ●
| 鉄骨工事 | 07 |  |  | Click!! | [6 empty] | ●
| コンクリートブロック工事 | 08 | 01 |  | Click!! | [7 empty] | ●
| ＡＬＣパネル工事 | 08 | 02 |  | Click!! | [8 empty] | ●
| 押出成形セメント板工事 | 08 | 03 |  | Click!! | [9 empty] | ●
| 防水工事_アスファルト防水 | 09 | 01 |  | Click!! | [10 empty] | ●
| 防水工事_シート防水 | 09 | 02 |  | Click!! | [10 empty] | ●
| 防水工事_塗布・塗膜防水 | 09 | 03 |  | Click!! | [10 empty] | ●
| 防水工事_シーリング | 09 | 04 |  | Click!! | [10 empty] | ●
| 石工事 | 10 |  |  | Click!! | [11 empty] | ●
| タイル工事 | 11 |  |  | Click!! | [12 empty] | ●
| 木工事 | 12 |  |  | Click!! | [13 empty] | ●
| とい工事 | 13 |  |  | Click!! | [14 empty] | ●
| 金属工事_軽量鉄骨下地 | 14 | 01 |  | Click!! | [15 empty] | ●
| 金属工事_手摺 | 14 | 02 |  | Click!! | [15 empty] | ●
| 金属工事_タラップ | 14 | 03 |  | Click!! | [15 empty] | ●
| 金属工事_アルミ笠木 | 14 | 04 |  | Click!! | [15 empty] | ●
| 左官工事_外壁・上裏 | 15 | 01 |  | Click!! | [16 empty] | ●
| 左官工事_内壁・天井 | 15 | 02 |  | Click!! | [16 empty] | ●
| 左官工事_床 | 15 | 03 |  | Click!! | [16 empty] | ●
| 左官工事_ピット・屋上 | 15 | 04 |  | Click!! | [16 empty] | ●
| 左官工事_その他補修 | 15 | 05 |  | Click!! | [16 empty] | ●
| 建具工事_ガラス | 16 | 01 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| 建具工事_アルミ製建具 | 16 | 02 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| 建具工事_スチール製建具 | 16 | 03 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| 建具工事_シャッター等 | 16 | 04 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| 建具工事_木製建具 | 16 | 05 |  | Click!! | [17 empty] | ●
| カーテンウォール工事 | 17 |  |  | Click!! | [18 empty] | ●
| 塗装工事_外壁 | 18 | 01 |  | Click!! | [19 empty] | ●
| 塗装工事_鉄部 | 18 | 02 |  | Click!! | [19 empty] | ●
| 塗装工事_木部 | 18 | 03 |  | Click!! | [19 empty] | ●
| 内装工事_軽量鉄骨下地 | 19 | 01 |  | Click!! | [20 empty] | ●
| 内装工事_壁・天井仕上げ | 19 | 02 |  | Click!! | [20 empty] | ●
| 内装工事_床下地 | 19 | 03 |  | Click!! | [20 empty] | ●
| 内装工事_床仕上げ | 19 | 04 |  | Click!! | [20 empty] | ●
| 内装工事_断熱・防露 | 19 | 05 |  | Click!! | [20 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_可動間仕切り | 20 | 01 | 01 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_カーテン・カーテンレール | 20 | 01 | 02 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_浴室ユニット | 20 | 01 | 03 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_キッチンキャビネット | 20 | 01 | 04 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_手摺ユニット | 20 | 01 | 05 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室内_補助手摺 | 20 | 01 | 06 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_階段すべり止め | 20 | 02 | 01 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_表示・ピクトグラム等 | 20 | 02 | 02 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_郵便受箱 | 20 | 02 | 03 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_手摺ユニット | 20 | 02 | 04 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_補助手摺 | 20 | 02 | 05 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_機械式宅配ボックス | 20 | 02 | 06 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_プレキャストコンクリート（小規模） | 20 | 02 | 07 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_間知石等 | 20 | 02 | 08 | Click!! | [21 empty] | ●
| ユニット及びその他の工事_居室外_サイディング | 20 | 02 | 09 | Click!! | [21 empty] | ●
| 排水工事_屋外雨水排水 | 21 | 01 |  | Click!! | [22 empty] | ●
| 排水工事_街きょ・縁石及び側溝 | 21 | 02 |  | Click!! | [22 empty] | ●
| 舗装工事 | 22 | 01 |  | Click!! | [23 empty] | ●
| 植栽、屋上緑化、その他施設整備等工事 | 23 | 01 |  | Click!! | [24 empty] | ●
| PC工法による工事 | 24 | 01 |  | Click!! | [25 empty] | ●
| 50_その他 | INDEX |  |  | LINK | [28 empty] | ●
| ＵＲ検査_指導検査 | 51 | 01 |  | Click!! | [28 empty] | ●
| ＵＲ検査_中間検査 | 51 | 02 |  | Click!! | [28 empty] | ●
| ＵＲ検査_完成検査 | 51 | 03 |  | Click!! | [28 empty] | ●
| 行政検査 | 52 |  |  | Click!! | [28 empty] | ●
| 消防検査 | 53 |  |  | Click!! | [28 empty] | ●
| その他検査 | 54 |  |  | Click!! | [28 empty] | ●
資料へ
建築へ
電気へ
機械へ
設営へ
設営写真へ
完成へ

## 別添_工事写真【資料】
工事写真に関する事項について
1) 受注者は、「工事写真撮影要領」、に基づき、工事写真を撮影し監督員に提出する。
2) 屋外工事について本要領に記載無き項目については、「基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和２年度版）」の「土木工事施工管理基準」及び「造園工事施工管理基準」による。
3) 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の①から④の全てを実施することとする。
①対象機器の導入
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、工事写真撮影要領の２「撮影用看板」の写真撮影用看板に示す項目（工事名、撮影者、撮影年月日、撮影場所、撮影工種、撮影内容、受注者）の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（https://www.cryptrec.go.jp/list.html）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照のこと。ただしこの使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
②デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は、①の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、工事写真撮影要領の２「撮影用看板」の写真撮影用看板に示す項目（工事名、撮影者撮影年月日、撮影場所、撮影工種、撮影内容、受注者）とする。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
③小黒板情報の電子的記入の取扱い
デジタル工事写真については、その信憑性を考慮し工事写真の編集は認めないが、小黒板情報の電子的記入については、写真編集には該当しない。
④小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はhttp://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.htmlのチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。
以上
工事写真撮影要領
１ 撮影対象、内容及び枚数
工事写真は、監督員が指示する箇所の他、工事の施工が設計図に基づき、適正に行われたことを確認するため、別に定める仕様により写真撮影を行う。また、個人情報保護法に基づき適切な処理を行う。
２ 撮影用看板
工事写真の撮影方法は、別紙１を標準とする写真撮影用看板を使用する。（撮影年月日を記載する。）
３ 工事写真の点検、整理等
工事写真の点検および整理方法は、次によるものとする。
（1） 工事写真の保管方法は別紙２を参考とする。
（2） アルバムの余白に説明を添える。
（3） 撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を添付する。
（4） 写真はデジタルカメラ撮影を標準とし、撮影内容が明確に確認できるようカラープリントしたものをアルバムに使用する。なお、不要に有効画素数を大きくすると、ファイル容量が大きくなり、操作性も低くなるので、適切な有効画素数を設定する。
【参考】工事写真に必要とされるデジタルカメラ等の仕様
仕様項目 | 内容
総画素数 | 130万画素以上
記録画素数 | 1280×960以上
ファイル形式 | JPEG
圧縮率 | 1/1＞圧縮率≧1/10程度
４ 撮影対象及び撮影頻度
標準的な工事写真の撮影対象及び撮影頻度については別紙３「標準撮影対象及び撮影頻度」による。
５ 提出時期及び提出部数
（1） 監督員または検査員が提示を求めたときは、速やかにこれに応じる。
（2） 工事完成後、紙媒体、電子データを監督員に提出する。（部数は監督員の指示による。）
別紙１ 写真撮影用看板（標準）
工事名 |  | 撮影者 | 420
撮影年月日 |  | 撮影場所
撮影工種
撮影内容
受注者
600
別紙２ 工事写真の保管例1/2（紙媒体）
○表紙の例
● ●
工事写真No.00
収録内容
工事名
団地名
工期
受注者名
工事監理者名
○レイアウトの例
● ●
撮影年月日
工種
仕様
撮影年月日
工種
仕様
撮影年月日
工種
仕様
別紙１ 写真撮影用看板（標準）
別紙２ 工事写真の保管方法1/2（紙媒体）
■ 紙媒体の保管方法 ■
以下を参考とする。
・ファイル
A4版のチューブファイルとし、背表紙には収録内容が判断できるようにファイル名を明記する。
・紙媒体のセット方法
表紙を先頭に付箋を付けながら工事写真を保管していく。
・付箋の付け方
①工種名（例：鉄筋工事）、②場所（例：3階立上り）、③部位（例：3階柱）が判断できるように3～5段階とする。なお、付箋を付ける紙は白紙とし、写真を掲載している紙には付箋を付けないこと。
・表紙（作成する場合）の例
・工事写真の例
別紙２ 工事写真の保管方法2/2（電子データ版）
■ 電子データの保管方法 ■
○ 電子データ媒体はPDF形式とする。
・工事記録に紙媒体で保管するものと同一のものをＰＤＦ版として保管すること。（JPEG形式等の写真データのみの保管は認めない。）
○ 整理方法
・写真データの整理は以下を参考とし、フォルダを分けて（PDFのしおり機能を代用しても良い。）工種、場所、部位毎（3～5段階程度）に整理し、確認が容易にできるよう工夫すること。（紙媒体の保管とフォルダ（PDFしおり）と揃えること。）
株式会社 ○○○○建設
工 事 名
撮影年月日
撮 影 者
撮影場所
受注者
撮影工種
撮影内容
600
420
○○○○○○工事
○○ ○○
令和○年〇月○日
○棟 ３階 ○号室 洋室
金属工事
軽量鉄骨下地
壁スタッドピッチ確認
＠４５０
工事写真（№３）
収録内容 鉄筋工事、型枠工事
工事名 ○○○○○○○工事
団地名 ○○○○○○○団地
工期 平成年月日～平成年月日
受注者名 ㈱○○○建設
工事監理者名 ㈱○○設計事務所
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
① ファイル№を記載する。
② ファイルに収録してある工種名を記載する。
③ 工事名を正確に記載する。
④ 団地名を正確に記載する。複数工区が存在する場合、工区名も記載する。
⑤ 契約工期を記載する。
⑥ 工事受注者名を記載する。
⑦ 工事監理者名を記載する。個人名ではなく企業名でよい。
写 真
撮影年月日
工種
仕様
写 真
撮影年月日
工種
仕様
写 真
撮影年月日
工種
仕様
①
③
②
④
① 写真を貼付ける。※カラー印刷
② 撮影年月日を記載する。※和暦で記載する。
③ 工種を記載する。
④ 仕様を記載する。
（鉄筋工事の例：A棟3階柱C5主筋確認 5×5）
（内装工事の例：A棟3階 101号室 洋室 LGSスタッド@確認 @450）
※棟、階数、部屋名、撮影したもの、撮影した仕様を記載すること。
目次へ戻る

## 別添_工事写真【建築】
本表は「工事写真の撮り方」の別添「撮影対照表」をベースに、本編に写真がある項目のみを抽出し、ＵＲにて「撮影頻度の標準」を加えたものです。
別紙３
建築工事の標準撮影対象及び撮影頻度
1 建築工事 | [5 empty] | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 |  | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 着工前の敷地 |  | 敷地の状況（全景） | 着工前 | 撮影位置を変え4枚程度 | 撮影位置を変え4枚程度
|  |  | 敷地の状況（道路境界） | 着工前 | 必要箇所数 | 必要箇所数
|  |  | 近隣建物の状況 | 着工前 |  | 必要箇所数
| 施工 |  | 技能士、技能資格者の確認 | 施工中 | 全員
|  |  | 施工の検査等 | 検査中 | 適宜
| 検査 |  | 工事検査及び技術検査状況 | 検査中 | 適宜
| 工事現場管理 |  | 工事関係表示標識灯の掲示状況 | 着工前 | 適宜
|  |  | 発生材の処理状況 | 施工中 | 適宜
|  |  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中 | 適宜
仮設工事 | 敷地境界 |  | 敷地境界標識、境界杭の状況 | 着工前 | 全箇所 | 全箇所
| 縄張り |  | 縄張りの状況（全景） | 施工中 | 撮影位置を変え2枚程度
|  |  | 縄張りの検査状況（検査状況） | 検査中
| ベンチマーク |  | ベンチマーク及び仮ベンチマークの養生状況 | 施工中 | 全箇所 | 全箇所
|  |  | ベンチマークの検査状況 | 検査中
| 遣方 |  | 遣方の検査状況 | 検査中 | 撮影位置を変え2枚程度
| 足場その他指定仮設 |  | 指定仮設の状況（仮囲い） | 完了時 | 撮影位置を変え4枚程度
土工事 | 根切り |  | 根切りの寸法・計上等の計測状況（根切り底） | 計測時 | 根切りレベル毎 | 各棟１箇所
|  |  | 支持地盤の確認状況（土質、レベル） | 確認時 |  | 各棟１箇所
| 埋設物等及び障害物 |  | 障害物の形状寸法等 | 発見時 | 適宜
|  |  | 障害物の処理状況 | 処理後
| 排水 |  | 排水設備の状況 | 施工中 | 全箇所 | 各箇所
| 埋戻し及び盛土 |  | 埋戻し土・盛土の土質 | 着工前 | 材種毎
|  |  | 埋戻しの状況 | 施工中 | 段階毎
|  |  | 締固めの状況（段階的な埋戻しがわかるもの） | 施工中 | 段階毎
| 建設発生土 |  | 集積・積込・搬出・処理状況 | 施工中 | 堆積前､堆積後各1枚 | 堆積前､堆積後
| 山留め | 材料 | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 施工 | シートパイル打込み状況 | 施工中 | 各棟1箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 親杭建込み状況 | 搬入時
|  |  | 切張りの施工状況 | 施工中
|  |  | 切張り土圧計測 | 施工中
|  |  | 切張り・乗入構台設置状況 | 施工中
|  |  | 山留め撤去後の状況 | 措置後
地業工事 | 一般事項 |  | 杭心位置の測定状況、心出し | 測定時 | 符号毎
|  |  | 試験杭の立会い状況 | 検査中 | 試験杭毎
| 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 | 材料 | 材料（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭） | 搬入時 | 符号毎 | 径､種類ごと
|  |  | 材料（杭の品質） | 搬入時 |  | 径､種類ごと
|  | 施工 | 杭頭の処理状況 | 施工中 | 符号毎 | 径ごと
|  |  | 杭心確認状況 | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 掘削（プレボーリング） | 採取時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（支持地盤の確認） | 採取時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 試験掘削立会い状況 | 立会時
|  |  | 建込み（杭のセット状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 建込み（建込み確認状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 現場継手（現場溶接状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 根固め（根固め液の調合） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液の計量） | 測定時
|  |  | 根固め（根固め液注入状況） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液サンプル採取状況） | 施工中
|  |  | 根固め（根固め液検査状況） | 検査中
|  |  | 出来形（杭心のずれ測定） | 測定時 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 杭頭補強筋 | 施工中
| 鋼杭地業 |  | 材料（鋼杭） | 搬入時 | 符号毎 | 各列､種別ごと
|  |  | 材料（杭の品質） | 搬入時 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 材料（杭の先端補強） | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 建込み（建込み状況） | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 現場継手（溶接準備状況） | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 現場継手（溶接準備状況） | 検査時 |  | 径ごと
|  |  | 貫入量測定状況 | 測定時
| 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 |  | 杭の心出し（逃げ心） | 施工中 | 符号毎 | 各列､種別ごと
|  |  | 杭の心出し（杭心のセット状況） | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 掘削（スタンドパイプ） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（スタンドパイプの建込み状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（掘削径の測定） | 測定時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（支持層深さ確認試験） | 検査時 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（試験掘削時の支持地盤の土質状況） | 試験中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 掘削（孔壁測定） | 測定時 |  | 各棟1箇所
|  |  | スライム処理状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（断面方向の配筋状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（長手方向の配筋状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 鉄筋（継手の状況） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | コンクリート打設（トレミー管セット） | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート試験） | 採取時 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート打設状況） | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | コンクリート打設（コンクリート打設完了） | 完了時 |  | 各棟2箇所
|  |  | 余盛状況 | 完了時
|  |  | 杭頭の処理状況 | 施工中 |  | 径ごと
| 砂利、砂及び捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 |  | 締固め（締固め状況） | 施工中 | 各棟1箇所
|  |  | 出来形（計測状況） | 検査時
地業工事 | 砂利、砂及び捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 |  | 形状・寸法（大きさ、深さの確認ができるもの） | 計測時 | 各棟1箇所
|  |  | 出来形（計測状況） | 計測時 |  | 各種ごと
|  |  | 防湿シート（重ね幅施工状況） | 施工中
|  |  | 防湿シート（梁際ののみ込み施工状況） | 施工中
鉄筋工事 | 材料 |  | 鉄筋のラベル | 搬入時 | 規格、径毎 | 規格、径ごと
|  |  | 鉄筋のロールマーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  |  | 加工場等での集積保管状況 | 保管中
| 加工及び組立 |  | 基礎配筋状況 | 計測時 | 各棟､各階の各部位符号毎 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 耐圧盤配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 柱脚配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 柱配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 梁主筋定着状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 地中梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 大梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 小梁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 梁貫通孔補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁開口補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スラブ配筋状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 屋根スラブ隅部補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スラブ開口部補強状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | スペーサー設置状況 | 計測時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配筋検査状況 | 検査時
| ガス圧接 |  | 圧接面の状況 | 施工前 | ロット毎
|  |  | 圧接端面の状況 | 施工前
|  |  | 圧接状況 | 施工中
|  |  | 圧接部の外観検査 | 検査時
|  |  | 圧接部の超音波探傷試験 | 検査時 |  | ロットごとに1枚
|  |  | 試験片抜取り後の補強状況 | 施工中
| 機械式継手 |  | 施工状況 | 施工中 | ロット毎
|  |  | 不良個所の修正状況 | 完了時 | 適宜
| 溶接継手 |  | 施工状況 | 施工中 | ロット毎
|  |  | 溶接部の試験 | 検査時
|  |  | 不良個所の修正 | 完了時 | 適宜
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 型枠 | 材料 | 型枠用合板、表示マーク | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 加工、組立 | 子墨出し | 施工中 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | 組立の確認 | 検査時 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | 組立の確認（通り確認） | 検査時 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | デッキプレート取付け状況（スラブせき板） | 施工中
|  | 型枠締付け金物の頭処理 | コーン穴埋め処理 | 検査時
|  |  | 締付け金物の頭処理 | 除去時
| 打込みの準備 |  | 鉄筋の保護状況 | 施工中
|  |  | 鉄筋の養生状況 | 施工中
|  |  | ルーフドレイン・スリーブ等の取付け（固定）状況 | 施工中 | 材種毎
|  |  | 打込み前の清掃状況 | 打設前 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | 打込み前の散水状況 | 施工中
|  |  | 配管ルート全体の保持状況 | 施工前
|  |  | 打込み準備状況 | 施工中
| 試験 |  | 受入れ検査状況（フレッシュコンクリートの試験） | 採取時 | 試験回毎
|  |  | テストピースの養生状況 | 養生中
| 打込み、締固め |  | 打込み・締固めの状況 | 施工中 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回毎
|  |  | タンピング状況 | 施工中
|  |  | こて押さえ状況 | 施工中
| 打継ぎ、養生 |  | 打継ぎ状況 | 完了時
|  |  | 散水その他の養生状況 | 施工中
| 品質管理、打込み後の確認等 |  | 豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等 | 確認時 | 適宜
|  |  | コンクリート出来形状況 | 検査時 | 各棟、各階部位毎 | 各棟､各階1箇所
鉄骨工事 | 材料 |  | 原版受入れ検査（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 型鋼受入れ検査（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 耐火被覆材（表示マークの確認） | 搬入時 |  | 材料ごと
| 工作一般 |  | テープ合わせ | 施工前 | 工場毎
|  |  | 現寸、型板検査 | 検査時
|  |  | 開先の加工状況 | 完了時
|  |  | 製作状況 | 施工中
|  |  | 製品検査状況（脚長の計測状況） | 検査時 | 材種毎
|  |  | 製品検査状況 | 検査時
|  |  | 製品検査状況（超音波探傷試験） | 検査時
|  |  | 仮組状況 | 施工中
|  |  | 受入検査（製作精度） | 受入れ時
|  |  | 錆止め塗装 | 施工前
| 高力ボルト接合 |  | 材料（建築基準法又はJISの認定確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 材料（張力確認試験） | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 摩擦面の処理、錆の状況 | 締付け前 | 各節毎
|  |  | 締付け機器の確認状況 | 確認時
|  |  | 一次締めの状況 | 一次締め後
|  |  | マーキングの状況 | 一次締め後
|  |  | 本締めの状況 | 施工中
|  |  | 締付け検査 | 検査時 |  | 各節ごとに2枚
| 溶接接合 |  | 材料（溶接材、表示マークの確認） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
鉄骨工事 | 溶接接合 |  | 材料（保管状況） | 保管中 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 溶接準備 | 施工中 | 符号毎
|  |  | 開先形状確認状況 | 確認時
|  |  | 現場溶接状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | 有害物の除去、母材の状況 | 施工中
|  |  | 超音波探傷試験 | 検査時 | 試験毎
|  |  | 浸透探傷試験 | 検査時
|  |  | 検査状況（外観試験） | 検査時
| スタッド溶接 |  | 溶接機の確認状況 | 施工時 | 機材毎
|  |  | スタッドボルト検査状況 | 検査時 | 各棟各階1箇所
| アンカーボルト |  | ボルトの形状・寸法 | 搬入時 | 種別毎
|  |  | ボルトの保持及び埋込み状況 | 施工中 |  | 種別ごと
| 無収縮モルタル |  | 材料（無収縮モルタル） | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 無収縮モルタル塗り（柱底均しモルタル） | 施工中 | 各棟1箇所 | 各棟2箇所
| 建方 |  | 建込み状況 | 施工中 | 各節毎 | 各節ごとに2枚
|  |  | 建入れ直し状況 | 施工中
|  |  | 建入れの計測状況 | 計測時
|  |  | 建入れの検査状況 | 検査時
|  |  | 仮ボルトの締め付け状況（ボルト、材の密着等） | 仮締完了時
| 耐火被覆 |  | 材料（耐火被覆材） | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 張付け状況（耐火被覆材） | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | こて押さえ状況 | 施工中
|  |  | 引張試験 | 検査時
|  |  | かさ比重試料採取状況 | 施工中
|  |  | 厚さ確認ピン | 施工中
|  |  | 厚さ測定状況 | 測定時
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ ALCﾊﾟﾈﾙ・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 材料 | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  | 施工 | 縦遣方の状況 | 検査時 | 施工箇所毎
|  |  | ブロック積み状況 | 施工中
|  |  | 目地押え（モルタル及びコンクリートの充填状況） | 施工中 |  | 200㎡ごとに1枚
| ALCﾊﾟﾈﾙ | 材料 | ALCパネル | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 接着材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補修材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 目地材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 取付け金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 取付け金物の施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階2箇所
|  |  | パネルの建込み状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | パネルの取付け状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | パネルの建込み確認 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 目地 | 施工中 |  | 各階2箇所
| 押出成形セメント板工事 | 材料 | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階2箇所
|  | 工法 | 取付け状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
防水工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 材料 | プライマー | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | アスファルト | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | アスファルトルーフィング | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | アスファルトフェルト | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 断熱材 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 材料の表示マーク | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 下地 | 下地の乾燥状況 | 施工前 | 施工箇所毎 | 各棟1箇所
|  |  | 下地材の防腐処理 | 施工中
|  |  | 出隅・入隅部の状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | プライマー塗り | プライマー塗りの施工状況 | 施工中
|  | ルーフィング張り | アスファルトの溶融 | 施工中
|  |  | コンクリート打継箇所 | 施工中
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 張付け状況（重ね幅） | 施工中 |  | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 立上り状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | ドレン回り増張り状況 | 施工中
|  | 断熱防水 | 断熱材の敷込み | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 防水層の保護、伸縮調整目地その他 | 保護層等の材料 | 搬入時
|  |  | 伸縮調整目地の施工状況 | 施工中
|  |  | 防水層押え（溶接金網の敷込み） | 施工中
|  |  | 立上り部の押え | 施工中
|  |  | 通気口の確保状況 | 施工中
|  |  | アスファルト防水施工票 | 完了時
| 合成高分子 ルーフィングシート防水 | 材料 | シート | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | プライマー、接着剤 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | プライマー塗り | 施工中 | 施工箇所毎
|  |  | 接着剤塗布 | 施工中
|  |  | 張付け状況（平場） | 施工中
|  |  | 張付け状況（立上り部） | 施工中
| 塗膜防水 | 材料 | 主材、プライマー | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 通気緩衝シート | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 塗布状況 | 施工中 | 施工部位毎
|  |  | 使用量の確認 | 完了時
| シーリング | 材料 | シーリング用材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 練混ぜ状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 下地の清掃状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  |  | バックアップ材又はボンドブレーカーの施工状況 | 施工中
|  |  | プライマー塗布状況 | 施工中
防水工事 | シーリング | 施工 | 充填状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  | 試験 | 接着性試験の状況 | 試験中 | 試験回毎
石工事 | 材料 |  | 石 | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
| 施工 |  | 裏込めモルタルの充填状況 | 施工中 | 種別、工法毎 | 種別ごと
|  |  | 床下地の施工状況 | 施工中
|  |  | 壁下地ごしらえの状況 | 施工中
|  |  | 壁受け金物の取付け状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 壁取付け状況 | 施工中
タイル工事 | 材料 |  | タイル | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  |  | タイルの裏足 | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | 目地材 | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | ユニットタイル用マスク | 搬入時 |  | 種別ごと
| 施工 |  | 水湿しの状況 | 施工中 | 各階施工部位又は面毎
|  |  | 下地モルタルの検査状況 | 施工中
|  |  | 壁タイル張付け状況 | 施工中 |  | 種別､工法ごと
|  |  | 床タイル張付け状況 | 施工中 |  | 種別､工法ごと
|  |  | 壁タイル目地詰め状況 | 施工中
|  |  | 床タイル目地詰め状況 | 施工中
|  |  | 伸縮調整目地の施工状況 | 検査時
| タイル型枠先付け |  | 先付けタイル施工状況 | 施工中 | 種別、工法毎
| 検査 |  | 打診検査の実施状況 | 検査時 | 試験回毎
|  |  | タイル接着力試験の実施状況 | 検査時
|  |  | タイル接着力試験結果 | 検査時
木工事 | 材料 |  | 木材の搬入検査状況 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 木材の含水率測定状況 | 測定時
|  |  | 木材保存剤 | 搬入時
|  |  | 防虫処理剤 | 搬入時
| 施工 |  | 諸金物・アンカーボルトの設置状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 種別ごと
|  |  | 防腐・防虫処理状況 | 施工中
|  |  | 床組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 壁組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 枠組の施工状況 | 施工中 |  | 1箇所
|  |  | 断熱材、吊戸棚等の固定状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 材料 |  | といの材質、規格 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | ルーフドレン | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 保温筒 | 搬入時 |  | 材料ごと
| 施工 |  | 屋根の施工状況（留付けピッチ、重ね幅等の判るもの） | 施工中 | 各棟1箇所 | 500㎡ごとに1枚
|  |  | 防火区画を貫通する箇所の穴埋め施工状況 | 施工中
|  |  | 鋼管製といの施工状況 | 施工中
|  |  | といの防露状況 | 施工中
金属工事 | 一般事項 | あと施工アンカー | 引き抜き耐力確認試験 | 確認時 | 各棟各階1箇所
|  | 表面処理 | アルミニューム表面処理状況 | 施工中
|  | 鉄鋼の亜鉛めっき | 亜鉛めっき処理状況 | 確認時
|  | 溶接ろう付けその他 | 溶接ろう付けの施工状況 | 施工中
| 軽量鉄骨天井下地 | 材料 | 軽量鉄骨天井下地 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 付属金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 野縁の間隔 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 1箇所
|  |  | 補強の状況 | 施工中 |  | 30箇所ごとに1枚
|  |  | 溶接部分の錆止め施工状況 | 施工中
| 軽量鉄骨壁下地 | 材料 | スタッド | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | ランナー | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補強材料 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  |  | 補強取付け金物 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 施工 | 壁スタッド間隔 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | １箇所
|  |  | 振れ止め間隔 | 施工中 |  | １箇所
|  |  | 出入口の補強状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 建入れ確認状況 | 確認時
| カーテンボックス |  | 取付け状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| 笠木 |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 取付け状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| タラップ |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎
|  |  | 取付け状況（見え隠れ部分の施工状況） | 施工中 | 各棟各階1箇所
左官工事 | モルタル塗り |  | 下地状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | 下塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
|  |  | 中塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
|  |  | 上塗り施工状況 | 施工中 |  | 各階3箇所
| 仕上げ塗材仕上げ |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 施工器具 | 施工前 | 器具毎
|  |  | 施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所 | 各階1箇所
| 軽量骨材仕上塗材 |  | 材料 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
|  |  | 練混ぜ状況 | 施工中
|  |  | 吹付け施工状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
|  |  | 仕上げ塗厚さ確認状況 | 確認時
建具工事 | 材料 |  | 製品受入れ検査 | 搬入時 | 材種毎 | 材料ごと
| 施工 |  | 下枠モルタル詰め状況 | 施工中 | 各階、建具種別毎 | 各階､建具種別ごと
|  |  | 建入れ測定状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | アンカー施工状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 枠回りのモルタル詰めの状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 塗装素地ごしらえ | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 錆止め塗装状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
建具工事 | 施工 |  | 網入りガラスの小口防錆処理状況 | 施工中 | 各階、建具種別毎 | 各階､建具種別ごと
|  |  | ガラス厚さ確認状況 | 確認時 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | ガラスのはめ込み状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
|  |  | 重量シャッター塗装状況 | 施工中 |  | 各階､建具種別ごと
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 | 施工 |  | 型枠・鉄筋検査状況 | 検査時 | 各棟各階1箇所
|  |  | 部材取付け用金物の施工状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  |  | 製品の検査 | 検査時
|  |  | 取付け状況 | 施工中
塗装工事 | 材料 |  | 塗装（錆止め塗料） | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  |  | 塗料（合成樹脂エマルションペイント） | 搬入時 |  | 種別ごと
|  |  | 材料の使用量確認状況 | 施工後
| 施工 |  | 素地ごしらえの状況（モルタル面） | 施工中 | 各棟各階仕上げ又は面毎 | 種別ごと
|  |  | 素地ごしらえの状況（ボード面パテかい状況） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 素地ごしらえの状況（吸込み止め状況） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 錆止め塗料塗りの状況（工場塗装を含む） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 見隠れ部の塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | モルタル面下塗り状況（塗装回数） | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | モルタル面塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
|  |  | 鋼製建具塗装状況 | 施工中 |  | 種別ごと
内装工事 | 下地 |  | 下地の乾燥状況 | 施工中 | 各棟各階1箇所
| ビニル床シート | 材料 | ビニル床シート | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤（ビニル床シート張り） | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 仮敷き状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤塗布状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 溶接状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 溶接後のカット状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 表面仕上げ状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| ビニル床タイル | 材料 | ビニル床タイル | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤（ビニル床タイル張り） | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 接着剤塗布状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 圧着状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| カーペット敷き | 材料 | カーペット | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 張付け状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
| 畳敷き | 材料 | 畳 | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
| せっこうボードその他 | 材料 | せっこうボード | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | せっこうボード系接着材 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 張付け用接着材の間隔 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 建入れ確認状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 下張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | ジョイント下塗り状況 | 施工中
|  |  | ジョイントテープ張り | 施工中
|  |  | 研磨紙ずり | 施工中
| 壁紙張り | 材料 | 壁紙 | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  |  | 下地処理材 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 壁紙張り施工状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
| 天井仕上げ | 材料 | ボード | 搬入時 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 接着剤 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 下張り施工状況 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | 天井仕上げ張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
| 断熱・遮音・吸音 | 材料 | 吸音材 | 施工中 | 材種毎 | 材種ごと
|  |  | グラスウール充填状況 | 搬入時 |  | 材種ごと
|  |  | 遮音壁施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  |  | 上張り施工状況 | 施工中 |  | 材種ごと
|  | 施工 | 吸音材留付けピン | 施工中 | 種別毎 | 材種ごと
|  |  | 張付け状況 | 施工中 |  | 材種ごと
ユニット及び その他工事 | フリーアクセスフロア | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| ユニット類 | 施工 | スライディングウォール取付け状況 | 搬入時 | 種別毎 | 種別ごと
|  |  | ホワイトボード取付け状況 | 施工中 |  | 種別ごと
| トイレブース | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| 階段滑り止め | 材料 | 滑り止め | 搬入時 | 材種毎 | 種別ごと
|  | 施工 | 階段滑り止め取付け状況（接着剤塗布） | 施工中 | 種別毎 | 種別ごと
|  |  | 階段滑り止め取付け状況（穴あけ） | 施工中 |  | 種別ごと
| ブラインド | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| カーテン | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
| プレキャストコンクリート | 材料（工場） | PC板の配筋ピッチ、径 | 施工中 | 材種毎２箇所
|  |  | 部材断面配筋状況 | 施工中
|  | 材料 | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中 | 各階各部1箇所
|  | 施工 | 取付け状況 | 施工中
| 間知石積み | 施工 | 裏込めコンクリート、裏込め透水層の施工状況 | 施工中 | 種別毎
| 敷地境界石標 | 施工 | 設置位置の確認状況 | 確認時 | 種別毎 | 各階各部1箇所
| その他 | 材料 | 材料（規格・寸法） | 搬入時 | 種別毎 | 種別ごと
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
排水工事 | 材料 |  | 材料 | 搬入時 | 種別毎
| 施工 |  | 掘削状況・深さ | 施工中
|  |  | 根切り底の状況 | 施工中
|  |  | 山留の状況 | 施工中
排水工事 | 施工 |  | 排水管・桝・ふた・グレーチング等の施工状況 | 施工中 | 種別毎
|  |  | 埋戻しの状況 | 施工中
|  |  | 通水試験状況 | 検査時
舗装工事 | 路床 | 材料 | 材料 | 搬入時 | 種別毎
|  | 施工 | 締固めの施工状況 | 施工中
|  |  | 締固め後の高さの計測状況 | 施工中
|  |  | 支持力比試験の状況 | 検査時
| 路盤 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 各層の敷均し厚さ（回数が判るもの） | 施工中
|  |  | 締固め後の高さ及び厚さの計測状況 | 施工中
|  |  | 締固め度の検査状況 | 検査時
| アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | アスファルト乳剤の散布状況 | 施工中
|  |  | アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度） | 施工中
|  |  | アスファルト混合物の締固め状況 | 施工中
|  |  | 切取り検査の状況・厚さ | 検査時
| コンクリート舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 溶接金網の施工状況 | 施工中
|  |  | コンクリートの打設状況 | 施工中
|  |  | 目地の施工状況 | 施工中
|  |  | 厚さ検査の状況・厚さ | 検査時
| カラー舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時
| 透水性アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時
| 排水性アスファルト舗装 | 材料 | 材料 | 搬入時
|  | 施工 | 施工状況 | 施工中
|  |  | 試験状況 | 検査時
目次へ戻る

## 別添_工事写真【電気】
電気設備工事の標準撮影対象及び撮影頻度 |  |  |  |  | 別紙３
2 電気設備工事 | [5 empty] | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 |  | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 改修工事 | 事前確認 | 改修範囲の事前確認状況 | 着工前 | 適宜 | 撮影位置を変え4枚程度
|  |  | 盤類の事前確認状況（機器と開閉器等の対照、回路、配線、制御回路等） | 着工前 |  | 必要箇所数
|  | 非破壊検査 | 使用機材 | 着工前 | 材料等種別毎 | 必要箇所数
|  |  | 調査状況（調査箇所、調査対象設備） | 着工前
| 撤去工事 |  | 対象となる撤去前の配管、機器等の状況 | 着工前 | 適宜
| 発生材 |  | 産業廃棄物の整理、集積状況 | 搬出前 | 産業廃棄物毎
|  |  | 産業廃棄物の搬出状況 | 搬出時 | 適宜
|  |  | 産業廃棄物の処理場の確認状況 | 廃棄時
|  |  | 特別管理産業廃棄物の処理保管状況 | 処理後
| 安全対策 |  | 実施状況（安全帯の使用等） | 施工中 | 適宜 | 全箇所
| 指定仮設工事 |  | 仮設発電機の仕様 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 仮設配線の点検状況 | 点検時 | 適宜
|  |  | 仮設足場の点検状況 | 点検時 |  | 全箇所
|  |  | 高所作業車の仕様、台数 | 搬入時
| 工場立会検査 |  | 対象機器の規格確認、機能検査状況 | 検査中 | 適宜
| 官公署検査 |  | 消防署、建築主事検査状況 | 検査中 | 適宜
| 接地工事 | 機材 | 規格、形状、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各棟１箇所
|  | 施工 | 接地棒の埋設状況 | 施工中 | 全数 ただしＤ種設置工事は除く | 各棟１箇所
|  |  | 接地銅板の埋設状況 | 施工中
|  |  | 接地極と接地線の接続状況 | 施工中
|  | 測定 | 接地抵抗測定状況 | 測定時 |  | 各箇所
|  |  | 測定値 | 測定時
| スリーブ工事 | 機材 | 規格、形状、寸法（防水鋳鉄管） | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 詳細部の寸法（防水鋳鉄管） | 搬入時
|  | 施工 | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（防水鋳鉄管） | 施工中 | 全数 | 堆積前､堆積後
|  |  | 管口の養生状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（硬質塩ビ管） | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 取付方法、鉄筋補強状況（自家発電機排気管用） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 取付間隔、取付方法、鉄筋補強状況（燃料タンク用） | 施工中
| インサート工事 | 機材 | 規格、サイズ、色区分 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 取付間隔 | 施工中 | 同一（又は類似）工法毎に2箇所程度
配管工事 | 機材 | 金属電線管 | 電線管の規格、表示マーク | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 合成樹脂製可とう電線管 | 電線管の規格、表示マーク | 搬入時
|  | カップリング・コネクタ類 | 電線管用付属品の規格、表示マーク | 搬入時
|  | ボックス類 | 電線管用付属品の規格、表示マーク | 搬入時
| 塗装工事 | 機材 | 塗料の規格、表示 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 径､種類ごと
|  | 施工 | プライマー処理剤の施工状況 | 施工中 |  | 径､種類ごと
|  |  | 塗装の施工状況（塗り回数がわかるもの） | 施工中 |  | 径ごと
| 床埋込配管 |  | ボックス固定、ボンディング、配管結束の施工状況（金属管） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 径ごと
|  |  | ボックス固定、配管結束の施工状況（合成樹脂製可とう管） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 配管相互の離隔（合成樹脂製可とう管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 立上げ部支持、管端養生の施工状況 | 施工中
|  |  | スラブ全体の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 床貫通枠の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 盤類への立上げ配管支持の施工状況（金属管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 落し込み配管（合成樹脂製可とう管） | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 管端処理の施工状況（合成樹脂製可とう管） | 施工中
| 建込配管 |  | スイッチ、コンセント用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | スイッチ用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | コンセント、電話用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | コンセント・テレビ用同一ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | 大型埋込ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 高所埋込ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
| 結露防止対策 | 機材 | 結露防止カバーの規格 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各列､種別ごと
|  | 施工 | 結露防止カバー付ボックスの取付状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各列､種別ごと
| 埋込盤外箱取付 |  | 盤取付仮枠寸法、取付高さ、固定の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各列､種別ごと
|  |  | 箱抜き部分へ盤外箱の取付高さ、固定、配管管端の施工状況 | 施工中 |  | 径ごと
|  |  | 盤外箱取付後のモルタル補修状況 | 施工中 |  | 径ごと
| 軽量鉄骨間仕切り配管 |  | 高所ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 径ごと
|  |  | コンセント用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中
|  |  | 通信用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | スイッチ用ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各列､種別ごと
|  |  | 盤外箱の取付高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 壁取付機器の取付高さ、固定の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 高所ボックスの高さ、固定、配管結束の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 木製間仕切り配管 |  | コンセント用ボックスの高さ、固定、配管支持又は固定の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
| ケーブルラック工事 |  | 支持間隔、支持固定の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 支持間隔、固定の状況、ボンディングの施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| バズダクト工事 | 機材 | 仕様、定格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 各棟1箇所
|  | 施工 | 支持間隔、取付の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟1箇所
|  |  | 盤母線端子部接続の施工状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  |  | 不可逆性感熱表示ラベルの貼付 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 二重天井内配管 |  | プルボックスの取付、支持の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟2箇所
|  |  | 隠ぺい配管支持材固定、支持間隔の施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | プルボックスと配管接続部の施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
|  |  | プルボックスと配管のボンディングの施工状況 | 施工中 |  | 各棟2箇所
| 壁貫通処理 |  | PF管の防火区画貫通処理の施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | PF管の防火区画貫通処理の認定票 | 完了時 |  | 径ごと
|  |  | 防火区画貫通寸法（施工順序がわかるもの） | 施工中
配管工事 | 壁貫通処理 |  | 防火区画貫通部のロックウール充填の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 防火区画貫通部のプレート取付けの施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | バスダクトの壁防火区画貫通処理（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各種ごと
配線工事 | 電線材料 | 電線類 | 電線の規格、表示マーク | 搬入時 | 材料等種別毎
|  |  | 電線の規格、表示マーク（拡大版） | 搬入時
|  | 電線・ケーブル類 | 電線・ケーブル類の規格、表示マーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  | ケーブル類 | 電線・ケーブル類の規格、表示マーク | 搬入時 |  | 規格、径ごと
| 電線の接続 |  | シース剥取り状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 絶縁被覆剥取り寸法（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 電線接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 絶縁処理の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 耐火、耐熱ケーブル接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 電線接続後の絶縁処理の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | プルボックス内の電線収納状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 二重天井内配線 |  | 支持間隔、他設備との離隔、ケーブル結束状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 金属管との接触部の養生状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | ボックスの支持状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 壁内への入線、保護管端の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| ケーブルラック配線 |  | ケーブルの敷設状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
| 二重床内配線 |  | ケーブルの敷設状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 回路の色別表示状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配線器具の固定状況、回路色別区分 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 配線器具の固定状況 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  |  | 強弱電流ケーブルの考査部処理状況、平行敷設部の離隔 | 施工中
| 電力用ピット内配線 |  | ケーブルの敷設状況、回線表示札取付 | 施工中 | 各棟１箇所
| ケーブルの防火区画貫通処理 |  | 認定票、壁区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | 床区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | 認定票、床区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | 壁区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | ロットごとに1枚
|  |  | 認定票、ピット区画貫通処理施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
| 高圧ケーブル端末処理 | 機材 | 端末処理材の規格 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 被覆剥取りの施工状況、寸法 | 施工中 | 盤毎に各１箇所
|  |  | 段剥取りの施工状況、寸法 | 施工中
|  |  | ストレスコーン差込みの施工状況 | 施工中
|  |  | 半導電性テープ巻付け状況 | 施工中
|  |  | 自己融着性絶縁テープ巻付け状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 機器端子への接続の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 光ファイバーケーブル |  | 融着接続の施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 融着接続の端面状況 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | コネクタ接続の施工状況 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  |  | 伝送損失測定の状況 | 測定時
| 電熱装置 |  | 発熱線の敷設状況（全体） | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 発熱線の敷設幅、ピッチ（部分） | 施工中
|  |  | 温度検出部の位置、固定状況 | 施工中
|  |  | 発熱シートの敷設状況 | 施工中
|  |  | 温度検出部の位置、固定状況 | 施工中
機器取付け工事 | 照明器具の取付け |  | 吊ボルトの取付け、ボックスの指示状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 吊ボルトの支持点数、間隔、ボックス位置 | 施工中
|  |  | 吊ボルト、ボックスの施工状況 | 施工中
|  |  | 吊ボルトの支持方法、支持点数、間隔、ボックス位置 | 施工中
|  |  | 器具の固定、反射板取付前の施工状況 | 施工前
|  |  | 器具の固定、電線接続状況 | 施工中
|  |  | 端子への電線接続状況 | 施工中
|  |  | 器具内配線、端子への電線接続状況 | 施工中
| システム天井への機器取付け |  | Tバーの取付状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 器具落下防止対策の施工状況 | 施工中
|  |  | 電源線、接地線の安定器への接続状況 | 施工中
|  |  | 設備プレートの施工状況 | 施工中
|  |  | 設備プレートへの器具取付け、落下防止対策の施工状況 | 施工中 |  | 各棟､各階1箇所
|  |  | 非常照明器具の取付け、落下防止対策の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| ダウンライトの取付け |  | 器具取付け、ケーブル配線の施工状況 | 施工中 | 器具種別毎 | 材料ごと
| 床埋込照明器具の取付け |  | 床埋込ボックス内電源線、接地線の端子への接続状況 | 施工中 | 器具種別毎 | 材料ごと
|  |  | 防水、防湿対策の施工状況 | 施工中
| HID灯器具の取付け |  | 器具本体、安定器の取付状況 | 施工中 | 器具種別毎
|  |  | 吊りボルト支持方法、支持点数 | 施工中
| 配線器具の取付け |  | コンセントの施工状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所
|  |  | コンセント電源線、接地線の接続状況 | 施工中
|  |  | ファンコイルカバー内コンセント用ボックスの施工状況 | 施工中
| あと施工アンカーボルトの施工 | 機材 | アンカーボルト規格（ケミカルアンカー） | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 施工 | 穿孔穴の深さ（施工順序がわかるもの） | 施工中 | 各棟１箇所
|  |  | 穿孔穴の径（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | カプセル挿入状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
|  |  | ボルト打込の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
|  |  | 埋設深さ（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
機器取付け工事 | あと施工アンカーボルトの施工 | 施工 | 盤ベースと基礎ボルトの固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所
| 電極用鋳鉄製ボックス |  | 配管とボックスの接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所
| 雷保護設備 | 接地線用水切り端子材料 | 規格 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 水切り処理 | 施工状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  | 避雷用金物（鉄骨） | 鉄骨への溶接の施工状況 | 施工中 | 全数
|  | 避雷用金物（鉄筋） | 鉄筋への固定状況 | 施工中 |  | 各節ごとに2枚
| 雷保護設備 | パラペット部 | 水切り端子取付状況、引下げ導体接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
機器取付け工事 | 雷保護設備 | 突針部と支持管の接続 | 突針部と支持管の規格、接続状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
|  | 突針支持管の取付け（自立基礎） | 支持管支持アンカーボルト施工、高さ、間隔 | 施工中
|  | 突針支持管の取付け（壁） | 支持管支持アンカーボルト施工、高さ、間隔 | 施工中
| 受変電設備・電力貯蔵設備 | 基礎ボルト（ボイド入れ） | アンカーボルト位置、ボイド径、取付間隔 | 施工中 | 全数 | 各棟2箇所
|  | 基礎仮枠 | 基礎寸法 | 施工中 | 材料等種別毎
|  | アンカーボルト取付け | アンカーボルト長さ、径、取付間隔 | 施工中 | 全数
|  | アンカーボルト埋戻し | モルタルによる埋戻し状況 | 施工中
|  | 埋込みベース取付け | アンカーボルト長さ、径、取付状況 | 施工中
|  | 機器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 盤類の据付 | ベースへの据付状況 | 施工中
|  | 変圧器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時
|  | 接地抵抗試験 | 試験状況 | 測定時 | 適宜 | 種別ごと
|  | 継電器特性試験 | 試験状況 | 試験時
|  | 耐電圧試験 | 安全対策、試験状況 | 試験時 |  | 各棟2箇所
|  | 絶縁抵抗試験 | 試験状況 | 測定時 |  | 各節ごとに2枚
| 発電設備（主燃料槽） | 主燃料槽の砂利地業 | 締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | 全数
|  | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 形状、寸法（大きさ、深さ） | 施工中
|  | 配筋 | 配筋間隔、施工寸法 | 施工中
|  | 防水モルタル | 防水モルタルの施工状況 | 施工中
|  | 主燃料槽の設置 | 固定バンドの取付、漏えい検査管の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 乾燥砂の充填 | 乾燥砂の充填の施工状況 | 施工中
| 発電設備 | 基礎アンカーボルト（ボイド入れ） | アンカーボルト位置、ボイド径、取付間隔 | 施工中 | 全数
|  | 耐震ストッパ、テンプレートの取付け | アンカーボルト、テンプレートの取付状況 | 施工中
|  | 基礎の確認 | 基礎寸法 | 施工中 | 材料等種別毎
|  | 機関用基礎アンカーボルトの取付け | 基礎アンカーボルトの取付状況 | 施工中
|  | 機器の搬入 | 安全対策、搬入状況 | 搬入時
|  | 機器の据付 | 基礎への据付状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 耐震ストッパの取付け | アンカーボルト位置、取付間隔 | 施工前
|  | 耐震ストッパの取付け | 基礎への固定状況 | 施工中
|  | 伸縮継手の取付け | 配管の固定状況 | 施工中 |  | 200㎡ごとに1枚
|  | 消音器の断熱、取付け | 断熱材の施工状況、防振支持の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 排気管の断熱処理 | 断熱材の施工状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 排気管と煙突の接続 | 雨水の侵入防止、ドレン口の設置状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | フート弁の取付け | ストレーナとフート弁の取付状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 燃料小出槽の据付け | 基礎への固定状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 圧力試験 | 試験状況 | 試験時 | 適宜 | 各階2箇所
|  | 振動試験 | 試験状況 | 試験時 | 適宜 | 各階2箇所
|  | 負荷試験（ダミー負荷） | 安全対策、試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
|  | 負荷試験（原動機） | 試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
|  | 負荷試験（発電機盤） | 試験状況 | 試験時 |  | 各階2箇所
| 発電設備（太陽光発電装置） | 太陽光アレイ支持架台取付け | 基礎への固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各階2箇所
|  | 太陽光アレイ取付け | 支持架台への固定状況 | 施工中 |  | 各階2箇所
|  | ケーブルの接続 | ケーブル接続の施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中 |  | 材料ごと
|  | ケーブルの配線 | 敷設状況、支持架台への結束状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 通信・情報設備 | サーバー用ラック据付（機材） | 規格 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（機材） | 固定金具の寸法 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（施工） | 機器ベースの固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所 | 材料ごと
|  | サーバー用ラック据付（施工） | ラック取付後のラック内機器設置状況 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 壁掛け子時計の取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中 | １棟（30戸標準）の 奇数階で１箇所 | 各棟1箇所
|  | 天井埋込スピーカーの取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中
|  | 壁掛けスピーカーの取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 盤内機器設置 | 盤内機器設置状況 | 施工中
|  | 感知器の取付け | 配線接続状況、取付状況 | 施工中
|  | 受信機の据付 | 盤の固定状況 | 施工中 | 各棟１箇所
|  | 屋外監視カメラの取付け | 支持架台の固定状況 | 施工中
|  | ループコイルの敷設 | 敷設位置、間隔 | 施工中 | 全数 | 500㎡ごとに1枚
|  | 電界強度の測定 | 測定状況 | 測定時 | 適宜 | 500㎡ごとに1枚
|  | テレビアンテナの基礎 | アンカーボルト位置、取付間隔 | 施工中 | 各棟１箇所 | 各棟2箇所
|  | 端末ユニットの出力レベル測定 | 測定状況 | 測定時 | 適宜
|  | 受像画質 | 確認状況 | 確認時 |  | 各棟1箇所
外構工事 | 地中配管 | ポリエチレン被覆銅管の敷設 | 掘削深さ、敷設状況 | 施工中 | 屋外灯は回路毎に道路横断部 及びそれ以外の各１箇所
|  | 波付硬質ポリエチレン管の敷設 | 掘削深さ、敷設状況 | 施工中
|  | 土の締固め | 締固め状況（施工段階ごと） | 施工中
|  | 埋設シートの敷設 | 埋設深さ、敷設状況 | 施工中
|  | 埋戻し | 締固め、余盛状況 | 施工中
|  | 埋設標の設置 | 設置位置、表示内容 | 施工中
| ブロックマンホール、ハンドホール | 材料 | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 材料ごと
|  | 砂利地業 | 締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 組立て | 組立段階の施工状況 | 施工中
|  | 組立て完了 | 防水対策、管口処理状況 | 施工中
| 現場打ちマンホール、ハンドホール | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 形状、寸法（大きさ、深さ） | 施工中 | 各１箇所
|  | 配筋 | 配筋間隔、施工寸法 | 施工中
|  | スリーブ（箱）の取付け | 取付位置、寸法 | 施工中 |  | 材料ごと
| 現場打ちマンホール、ハンドホール | スリーブ（配管）の取付け | 取付位置、寸法 | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 配管と仮枠 | 配筋、補強筋、仮枠の施工状況 | 施工中
|  | 配管と仮枠（首部） | 配筋、補強筋、仮枠の施工状況 | 施工中
|  | 鉄蓋枠の取付け | 枠の固定状況 | 施工中 |  | 材料ごと
| 電柱建柱 | 掘削 | 根入れ深さ | 施工中 | 各１箇所 | 材料ごと
|  | 建柱作業 | 安全対策、作業状況 | 施工中
| 電柱建柱 | 根かせの取付け | 取付方向、深さ | 施工中 | 各１箇所
| 高圧負荷開閉器の継電器試験 |  | 試験状況 | 試験時 | 適宜
| 外灯基礎 | 掘削、砂利地業 | 掘削深さの確認、締固め、敷き均しの施工状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | コンクリート製品基礎の据付 | 据付け状況 | 施工中
|  | コンクリート製品基礎コンクリート打ち | 外灯ポール、ケーブル保護管の施工状況 | 施工中 |  | 種別ごと
外構工事 | 外灯基礎 | 現場打ち基礎 | 基礎寸法（施工手順がわかるもの） | 施工中 | ５基に１基、最低１基 | 種別ごと
|  | 円筒形基礎（材料） | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎
|  | 円筒形基礎の設置 | 据付状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | ベースプレート用支持金具 | 規格、寸法 | 搬入時 | 材料等種別毎 | 種別ごと
|  | ベースプレート用支持金具の取付け | 取付位置、固定状況 | 施工中 | ５基に１基、最低１基
|  | ベースプレート式基礎のコンクリート打ち | 施工状況 | 施工中 |  | 種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別､工法ごと
種別､工法ごと
材料ごと
種別ごと
1箇所
1箇所
1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
500㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
1箇所
30箇所ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
１箇所
１箇所
各階2箇所
各階3箇所
各階3箇所
各階3箇所
材料ごと
各階1箇所
材料ごと
材料ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階2箇所
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
各階各部1箇所
種別ごと
目次へ戻る

## 別添_工事写真【機械】
機械設備工事の標準撮影対象及び撮影頻度 |  |  |  | 別紙３
3 機械設備工事 |  |  |  |  | ※空欄のものについては適宜
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 撮影頻度の標準 | 撮影頻度の標準
一般事項 | 着工前の現況 | 敷地状況 | 着工前 | 工区毎に１箇所程度 | 撮影位置を変え4枚程度
| 安全対策 | 災害防止対策 | 施工中 |  | 必要箇所数
|  | 安全点検 | 施工中 |  | 必要箇所数
|  | 通行人・車両等 | 施工中
| 障害物 | 障害物名、寸法、位置 | 発見時
|  | 処理後の状況 | 処理後
| 仮設 | 機材置場・加工場 | 施工中
| 発生材 | 分別集積 | 搬出前
|  | リサイクル先への搬出 | 搬入時
| 工事検査 | 是正前、是正後 | 検査時 | 全数 | 全箇所
改修工事 | 養生 | 養生前、養生後 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 検査 | 放射線透過検査 | 施工中
| 施工 | 穴開け | 施工中 |  | 全箇所
| 撤去工事 | 撤去前、撤去後 | 施工中
| 改修施工 | 衛生器具改修前 | 施工前
|  | 衛生器具改修中 | 施工中
|  | 衛生器具改修後 | 施工後 |  | 各棟１箇所
スリーブ・インサート 工事 | 機材（スリーブ） | つば付鋼管スリーブ | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 各棟１箇所
|  | 亜鉛鉄板製スリーブ | 搬入時
| 機材（インサート） | デッキプレート用 | 搬入時
| 施工（スリーブ取付・梁貫通） | 地中梁貫通 | 施工中 | 同一(又は類似)工法毎に ２箇所程度 | 各箇所
| 施工（スリーブ取付） | パイプシャフト床貫通 | 施工中
| 施工（インサート取付） | インサート埋設深さ確認 | 施工時
配管工事 | 機材（配管材料） | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
|  | 工場加工管 | 搬入時 |  | 堆積前､堆積後
| 機材（配管ユニット） | 配管ユニット | 搬入時 |  | 材料ごと
| 機材（配管継手） | 管端防食管継手 | 搬入時 |  | 材料ごと
|  | 排水鋼管用可とう継手（MDジョイント） | 搬入時 |  | 各棟1箇所
| 機材（配管付属品） | 管端防食ねじ込み形弁 | 搬入時
|  | ライニング弁 | 搬入時
|  | バタフライ弁 | 搬入時
|  | フレキシブルジョイント（合成ゴム製） | 搬入時
|  | 伸縮管継手（単式） | 搬入時
|  | ストレーナー | 搬入時
| 機材（接合材） | 一般用ペーストシール剤 | 搬入時
|  | 防食用ペーストシール剤 | 搬入時 |  | 径､種類ごと
|  | テープシール材 | 搬入時 |  | 径､種類ごと
| 機材（雑材料） | 合成樹脂製支持受 | 搬入時 |  | 径ごと
| 機材（計器その他） | ブルドン管圧力計 | 搬入時 |  | 径ごと
|  | 瞬間流量計 | 搬入時 |  | 各棟1箇所
| 施工（工具） | 帯のこ盤 | 施工前 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管ねじ加工） | ねじ切り工程 | 施工時
|  | 切削油洗浄 | 施工時 |  | 各棟1箇所
|  | ねじの良否確認 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管ねじ接合） | ねじ接合作業 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（鋼管接合） | 管端面取り | 施工時 |  | 各棟1箇所
|  | 銅管ろう付け | 施工時
| 施工（ステンレス管加工） | 拡管作業 | 施工時
| 施工（溶接接合） | 溶接棒 | 施工時
|  | 開先加工 | 施工時
|  | 開先確認 | 施工時
|  | 溶接部の検査 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管勾配） | シンダー埋設配管の勾配確認 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 天井配管の勾配確認 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管支持） | 天井内配管の支持間隔確認 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
|  | ステンレス鋼管及び銅管の支持材 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（配管の形鋼振れ止め支持） | 天井内配管の形鋼振れ止め支持 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（伸縮管継手の固定） | 伸縮管継手の固定 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（ＭＤジョイント接合） | ＭＤジョイントの天井配管 | 施工時 |  | 径ごと
| 施工（ねじ部の防錆塗装） | ねじ部の防錆塗装確認 | 施工時
| 施工（耐火二層管） | 耐火二層管の天井内配管 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（衛生ユニット） | ユニット配管 | 施工時 |  | 各列､種別ごと
| 施工（機器配管接続） | タンク廻り配管 | 施工時 |  | 各棟1箇所
| 施工（防火区画貫通部処理） | 壁貫通 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | 冷媒配管壁貫通 | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 施工（壁貫通部処理） | 外壁貫通部防水 | 施工中 |  | 各棟1箇所
|  | リングシールによる防水（参考） | 施工中 |  | 各棟1箇所
| 試験（水圧試験） | 水配管 | 試験時 | 全数 | 各棟1箇所
| 試験（気密試験） | 冷媒配管 | 試験時 |  | 各棟1箇所
| 試験（満水試験） | 排水配管 | 試験時 |  | 各棟1箇所
| 管内の洗浄 |  | 洗浄時 |  | 各棟1箇所
ダクト工事 | 機材（ダクト用材料） | 矩形ダクト | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 各棟1箇所
|  | スパイラルダクト | 搬入時 |  | 各棟2箇所
|  | スパイラルダクト継手 | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（フレキシブルダクト） | フレキシブルダクト | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（たわみ継手） | たわみ継手 | 搬入時 |  | 各棟2箇所
| 機材（ダクト用ガスケット） | ダクト用ガスケット | 搬入時
| 機材（ダンパー） | ダンパー | 搬入時 |  | 径ごと
| 施工（ダクト接続） | スパイラルダクトの接合 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 矩形ダクトのシール | 施工時
| 施工（ダクト補強） | 形鋼補強 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
| 施工（ダクト取付け） | 矩形ダクトの吊込み | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 各種ごと
| 施工（防火区画貫通部処理） | 防火ダンパーの壁貫通 | 施工中
| 施工（ダンパー取付け） | 防火ダンパーの取付け | 施工時
保温・塗装工事 | 機材（保温材） | ポリスチレンフォーム保温材 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度 | 規格、径ごと
|  | グラスウール保温材 | 搬入時 |  | 規格、径ごと
|  | ロックウール保温材 | 搬入時
| 機材（保温補助材） | 鋲 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 機材（塗装） | 塗料 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（保温） | 冷温水管 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 給水管 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 排水管 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 矩形ダクト | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 熱源機器 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
機器基礎工事 | 施工（コンクリート基礎） | コンクリート打設前 | 施工時 | 全数 | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（コンクリート強度の確認） | スランプ確認 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（コンクリート基礎） | コンクリート打設 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | コンクリート打設後 | 施工中 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（あと施工アンカーボルト） | あと施工アンカーボルトの取付け | 施工時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
搬入・据付工事 | 施工（大形機器搬入） | クレーン搬入 | 搬入時 | 全数 | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 機械室内搬入 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
|  | 熱源機器 | 搬入時 |  | 各棟､各階の各部位1箇所
| 施工（機器据付け） | ポンプ | 施工時
| 施工（機器天井取付け） | 天井埋込形ファンコイル | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 送風機 | 施工時
| 施工（機器据付け） | 空気調和機 | 施工時
| 機材（消火設備用材料） | スプリンクラーヘッド | 搬入時
|  | スプリンクラー用消火弁 | 搬入時
| 機材（水中モーターポンプ） | 排水用水中モーターポンプ | 搬入時 | 全数
| 施工（タンク） | パネルタンク架台 | 組立時 |  | ロットごとに1枚
|  | パネルタンク現場組立 | 組立時
| 施工（消火ポンプユニット） | 消火ポンプユニット据付け | 施工中
| 施工（スプリンクラー消火設備） | スプリンクラーヘッド取付け | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 施工（連結送水管消火設備） | 放水用格納箱取付け | 施工中
| 試験（空調ドレン管） | ドレン管通水試験 | 試験時 | 全数
| 施工（冷媒充填） | 真空引き乾燥 | 施工時 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
|  | 冷媒充填 | 施工時 |  | 材料ごと
屋外・土工事 | 施工（埋設配管） | 給水配管 | 施工中 | 同一(又は類似)工法毎に ２箇所程度 | 材料ごと
|  | 給水配管の山砂保護 | 施工中
|  | 給水配管の埋設表示テープ | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  | 排水配管底部砂敷込 | 施工中 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設回ごとに2枚
|  | 排水配管の山砂保護 | 施工中
| 施工（桝） | 桝の基礎 | 施工中
|  | 桝の布設 | 施工中
| 施工（埋設管の防食処理） | 防食テープ | 施工時
自動制御設備工事 | 機材（計装用材料） | ＰＦ管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
|  | プルボックス等 | 搬入時
| 施工（配管） | 配管支持間隔の確認 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度
| 施工（防火区画貫通部処理） | 壁貫通 | 施工中
| 施工（配管） | 温度検出器ボックス取付け | 施工時
|  | シンダー内計装配管 | 施工時
|  | ボンド線取付け | 施工中
| 施工（盤類取付け） | 自立形自動制御盤取付 | 施工中
ガス設備工事 | 機材（配管材料） | 配管用炭素鋼鋼管 | 搬入時 | 管種毎に１箇所程度
| 機材（配管継手） | 配管用炭素鋼鋼管用溶接継手 | 搬入時
| 機材（機器） | ガス漏れ警報遮断弁（ＬＰＧ） | 搬入時
|  | 緊急ガス遮断弁（都市ガス） | 搬入時
| 機材（配管用雑材料） | 防食テープ | 搬入時
|  | 建物導入部の変位吸収管 | 搬入時
|  | 絶縁継手 | 搬入時 |  | 各棟､各階1箇所
| 施工（屋内ガス配管） | 床埋設ガス配管 | 施工中 | １棟(30戸程度)で２箇所程度 | 材料ごと
| 施工（機器取付け） | ガスフライヤー | 施工時 |  | 材料ごと
|  | ガス回転釜 | 施工時 |  | 材料ごと
| 施工（溶接接合） | ＰＬＰ鋼管 | 施工時
| 施工（非破壊検査） | ＰＬＰ溶接部非破壊検査 | 検査時
| 施工（屋外ガス配管） | 埋戻し前 | 施工中
|  | 埋設ＰＬＰ管溶接部の防食 | 施工時
|  | ガス配管埋設表示テープ | 施工中
| 試験（気密試験） | メーター廻り | 試験時 | 全数
し尿浄化槽設備工事 | 施工（浄化槽設置位置決定） | 地縄張り | 施工前 | 全数
| 施工（土工事） | 根切り工事 | 施工中 |  | 各節ごとに2枚
| 施工（地業工事） | 砂利地業工事 | 施工中 |  | 材料ごと
| 施工（基礎工事） | 捨てコンクリート工事 | 施工中 |  | 材料ごと
|  | 型枠・配筋工事 | 施工中
|  | コンクリート打設 | 施工中
| 施工（据付け工事） | ユニット形浄化槽 | 施工時 |  | 各棟2箇所
| 施工（埋戻し工事） | ユニット形浄化槽 | 施工中
| 施工（浄化槽本体） | 内部部品取付け確認 | 施工時
| 試験（水張） | ユニット形浄化槽 | 試験時
昇降機設備工事 | エレベーター |  |  | 全数
| 施工（機械室内機器据付け） | 巻上機器据付け | 施工時
| 施工（昇降路内機器設置） | ガイドレール等の取付け | 施工時
|  | リミットスイッチの取付け | 施工時
| 試験（絶縁） | 絶縁抵抗試験 | 試験時 |  | 種別ごと
| 試験（負荷） | 負荷試験 | 試験時
| 試験（調測機） | 調測機試験 | 試験時 |  | 各棟2箇所
昇降機設備工事 | エスカレーター |  |  | 全数 | 各節ごとに2枚
| 施工（構造体の据付け) | トラスの据付け | 施工時
| 施工（トラスフレームのジョイント） | トラスフレームのジョイント | 施工時
| 施工（踏段の取付け） | 踏段の取付け | 施工時
| 試験（絶縁抵抗） | 絶縁抵抗試験 | 試験時
機械式駐車場設備 工事 | 施工（支柱の据付け） | 支柱の据付け状況 | 施工中 | 全数 | 材料ごと
| 施工（ピット内駆動装置の据付け） | 駆動装置の据付け | 施工中
| 施工（伝動部の取付け） | 伝動用チェーンの取付け | 施工中
| 試験（作動確認） | 作動確認 | 試験時
総合調整 | 試験（着火） | 冷温水発生機 | 調整時 | 全数
| 試験（振動測定） |  | 調整時
| 試験（騒音測定） |  | 調整時
| 試験（温湿度測定） |  | 調整時 |  | 材料ごと
| 試験（風量測定） |  | 調整時
200㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
各階2箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
各棟1箇所
各棟1箇所
500㎡ごとに1枚
500㎡ごとに1枚
各棟2箇所
各棟1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別､工法ごと
種別､工法ごと
材料ごと
種別ごと
1箇所
1箇所
1箇所
材料ごと
材料ごと
材料ごと
500㎡ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
1箇所
30箇所ごとに1枚
材料ごと
材料ごと
材料ごと
材料ごと
１箇所
１箇所
各階2箇所
各階3箇所
各階3箇所
各階3箇所
材料ごと
各階1箇所
材料ごと
材料ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階､建具種別ごと
各階2箇所
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
材種ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
種別ごと
各階各部1箇所
種別ごと
目次へ戻る

## 別添_工事写真【設営】
木軸検討会用モデルルーム設営
室 名 | 設え | 機 器 ・ 部 品 | 写真 | 室 名 | 設え | 機 器 ・ 部 品 | 写真
玄関アルコープ | 表 示 | 室名札 | 写真 ①－１ | 浴 室 | 表 示 | シャワー | 写真 ⑤
|  | インターホン | 写真 ①－２ |  |  | 水栓
玄関・廊下 | 表 示 | 下駄箱 | 写真 ②－１ | 仕上表の貼付 |  | コールボタン
|  | 上り框 | ～ | ＵＢ詳細図の貼付 |  | 給湯リモコン
仕上表の貼付 |  | スイッチ・コンセント | 写真 ②－３ |  |  | 乾燥機リモコン
|  | 分電盤（他の場所に設置の場合も） |  |  | 設 置 | ユニットバス
|  | 照明器具設置位置 |  |  |  | 乾燥機用ランドリーパイプ
|  | 電動給気シャッター |  |  |  | 手摺
| 設 置 | 手摺補強下地・手摺 |  |  |  | 照明器具
|  | 帽子掛け補強下地・帽子掛け |  |  |  | シャワーフック
| 仮付け | 棚板 |  | 台 所 | 表 示 | 流し台 | 写真 ⑥－１
便 所 | 表 示 | 扉の開き勝手 | 写真 ③－１ |  |  | 吊戸棚 | ～
|  | 遮音壁・改造可能壁 | ～ | 仕上表の貼付 |  | レンジフード | 写真 ⑥－２
仕上表の貼付 |  | 点検口 | 写真 ③－２ | ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ詳細図 |  | 冷蔵庫置場
|  | スイッチ・コンセント・コールボタン |  | の貼付 |  | スイッチ・コンセント
|  | 照明器具設置位置 |  | 床仕上高さの表示 |  | ガスコンセント
|  | 換気扇設置位置 |  |  |  | 給湯リモコン
|  | 紙巻器 |  |  |  | 照明器具設置位置
| 設 置 | 出入口枠 |  |  | 設 置 | 出入口枠
|  | 手摺補強下地・手摺 |  |  |  | カウンター
|  | タオル掛け補強下地・タオル掛け |  |  |  | 流し台下床土台
| 仮付け | 便器 |  | 居間・食事室 | 表 示 | 扉の開き勝手 | 写真 ⑦－１
|  | 棚板 |  |  |  | エアコン用インサート | ～
洗面脱衣室 | 表 示 | 扉の開き勝手 | 写真 ④－１ | 仕上表の貼付 |  | エアコン用コンセント | 写真 ⑦－４
|  | 遮音壁・改造可能壁 | ～ | 平面詳細図の貼付 |  | スイッチ・コンセント・ＴＶ
仕上表の貼付 |  | 点検口 | 写真 ④－５ |  |  | 電話ジャック・カウンター上電話コード孔
床仕上高さの表示 |  | 通気口 |  |  |  | 住宅情報盤
|  | スイッチ・コンセント |  |  |  | 照明器具設置位置
|  | 照明器具設置位置 |  |  |  | 床暖房用リモコン
|  | 換気扇設置位置 |  |  |  | 床暖房設置位置
|  | 洗面化粧台 |  |  | 設 置 | 出入口枠
|  | 洗濯パン |  |  |  | カーテンレール
| 設 置 | 出入口枠 |  |  |  | スリーブキャップ
|  | 手摺補強下地・手摺 |  |  |  | 出窓カウンター
|  | タオル掛け補強下地・タオル掛け |  |  |  | ハンガーボルト（個室も）
カーテンレール
凡例 表示…文章・カタログ・テープ等で位置、形状を示す。 設置…設計図通りの機器・部品を実装する。 仮付け…機器・部品の代替材を仮付けする。
注） 原則として、上記の表示・設置・仮付けと同等以上の設えを行う。
木軸検討会用モデルルーム設営
室 名 | 設え | 機 器 ・ 部 品 | 写真 | 室 名 | 設え | 機 器 ・ 部 品 | 写真
洋室・和室 | 表 示 | 扉の開き勝手 | 写真 ⑧－１
|  | 幅広付鴨居（和室） | ～
仕上表の貼付 |  | エアコン用インサート | 写真 ⑧－６
エアコン用コンセント
スイッチ・コンセント・ＴＶ・電話
照明器具設置位置
| 設 置 | 出入口枠
カーテンレール
スリーブキャップ
出窓カウンター
ハンガーボルト（個室も）
板畳下地（和室）
押入・物入 | 表 示 | スイッチ・コンセント | 写真 ⑨－１
クローゼット |  | 照明器具設置位置 | ～
| 設 置 | ハンガーパイプ | 写真 ⑨－５
仕上表の貼付 |  | 通気口
ヘッダー置場
| 仮付け | 棚板
共用廊下 | 表 示 | 室外機置場 | 写真 ⑩－１
|  | 室外機排水溝 | ～
|  | スリーブキャップ | 写真 ⑩－２
換気扇吹出口
花台
バルコニー | 設 置 | スリーブキャップ | 写真 ⑪－１
|  | 天井インサート | ～
|  | 物干し金物 | 写真 ⑪－３
| 表 示 | 床置室外機
凡例 表示…文章・カタログ・テープ等で位置、形状を示す。 設置…設計図通りの機器・部品を実装する。 仮付け…機器・部品の代替材を仮付けする。
注） 原則として、上記の表示・設置・仮付けと同等以上の設えを行う。
目次へ戻る

## 別添_工事写真【設営写真】
乾燥機用ランドリ－パイプ・照明・手摺・シャワ－フックの設置
スイッチ・ コンセント・ 電話ジャック位置表示
目次へ戻る

## 別添_工事写真【完成】
建築物完成写真撮影要領
１ 撮影計画
(1) 外観写真は、建物周辺の整地完了日以降に撮影する。
(2) 外観写真及び内観写真の撮影位置、カメラアングル等については、事前に発注担当 課と協議の上決定する。
(3) 特別の指定のない場合の撮影箇所及び撮影枚数の標準は別表による。
（共同住宅の新築工事を標準としているため、施設等の場合は別途発注担当者と協議 すること。）
２ 撮影者
写真の撮影について十分な経験を有するものとし、監督員の承諾を受けた写真専門 業者とする。
３ 撮影の実施
(1) 撮影は、次の事項に注意して行う。
・外観写真の撮影は、窓の開放、自動車、人物及びゴミ等の雑物が入らないようにする。
・撮影は、補修及び手直しが完了した後に行う。
・撮影日は、晴天及び融雪後とする。
・ブラインド及びカーテン等は、開放して撮影する。
・内観撮影は、照明をできるだけ点灯しないで撮影する。ただし、自然光の光量不足や 作画表現等の理由により点灯する場合は、色の変化や、写真撮影用照明の写り込みに 注意して行う。
・工事に含まれない家具等は原則として写さない。
(2) 写真の色彩は、カラーとする。
(3) 撮影に使用する機材はデジタルカメラとし、出版物等への使用に適当な解像度を 有するものとする。（3000×2000ピクセル以上を目安とする。）
４ 写真の整理
(1) 写真の大きさは、２L版（127㎜×178㎜）又はキャビネサイズとする。
(2) 写真はフォトブックとし、フォトブックは次の仕様とする。
・サイズは巾210 ㎜×高さ297 ㎜とする。
・表紙は、銀塩印画紙（半光沢）マットラミネート加工（ハードカバー）とする。
・用紙は、銀塩印画紙（半光沢）サテン紙とする。
・印刷は、マット印刷とする。
・収納ケースは、PP 素材スリーブケースとする。
(3) フォトブック表紙又は裏表紙には以下を記載する。
・工事名称、工期、受注者、撮影業者、団地（施設）名称、代表写真をインクジェッ トで記載する。
(4) 各写真には、写真説明を付ける。
５ 撮影原版の整理
(1) 撮影原版は、提出する完成写真と照合し、電子データとしてCD-ROM等に整理する。
(2) CD-ROM等には、フォトブックと同様の項目を記載する。
６ 写真及び撮影原版の提出
写真及び撮影原版について、完了後速やかに以下記載提出先へ提出する。
＜提出先・提出物①＞
(1)提出先：発注担当課
(2)提出物：写真（フォトブック）
影原版（フォトブック掲載写真の電子データ）
(3)部数：現場説明書参照
※撮影原版（電子データ）はフォトブックに格納する。
＜提出先・提出物②＞
(1)提出先：独立行政法人都市再生機構技術・コスト管理部ストック設計課
完成写真アーカイブ担当宛
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー
電話番号 045-650-8689 FAX番号 045-650-0666
(2)提出物：撮影原版（電子データ）
(3)部数：１部
７ 著作権等の取扱い
受注者は、以下事項を満たす写真専門業者を選定・契約し、建築物完成写真を提出 すること。
・受注者は、当該建築物完成写真に係る著作権（著作権法第２章及び第３章に規定する 著作権者の権利をいい、著作権法第27条及び第28条に規定するものを含む。）を著作 権者から取得し、発注者に無償で譲渡する。
・受注者は、著作者との間で、著作者が当該建築物完成写真に関し著作者人格権（著作 権法第２章第３節第２款に規定する権利をいう。）を行使しない旨取り決める。
８ その他
当該建築物完成写真は、ＵＲ都市機構が社内・外の広報に無償にて使用するほか、ＵＲ都市機構が作成する外部の出版物等にも無償にて使用、関係者に無償配布することを予定している。
以 上
別表
完成写真の撮影箇所及び撮影枚数の標準
区分 | 場所 | 撮影対象 | 撮影内容 | 撮影枚数
建築工事 | 外観 | 本体建物 | ・各面又は２面を含む全体の外観 | 5枚以上
・遠景外観（全景）
・正面ｴﾝﾄﾗﾝｽ廻りの外観
・ｱﾌﾟﾛｰﾁからの外観
|  | 付属建物 | ・各1面又は2面 | 1枚以上
|  | 外構 | ・舗装、植栽、団地の入口 | 適宜
| 内観 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 2枚以上
|  | 共用廊下 |  | 適 宜
|  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  | 適 宜
|  | 玄関ﾎｰﾙ |  | 1枚以上
|  | 主な居室 | ・居室の種類別（複数型式がある場合は、型式別とする） | 種別毎1枚以上
|  | 電気室 |  | 1枚以上
|  | 機械室 |  | 1枚以上
|  | その他 | ・便所、洗面脱衣室、廊下 | 適 宜
|  | 集会所 | ・居室の種類別 | 種別毎1枚以上
電気設備工事 | 内観 | 電気室 | ・機器配置、配線状況等 | 1枚以上
|  | 機械室 | ・機器配置、配線状況等 | 1枚以上
| 外観 | 屋上 | ・機器配置、配線状況等 | 適宜
機械設備工事 | 内観 | 機械室 | ・機器配置状況、主配管設備状況 | 1枚以上
|  | 便所・洗面所 | ・衛生機器設置状況等 | 1枚以上
|  | 主な居室 | ・室内設備状況等 | 種別毎1枚以上
| 外観 | 屋上 | ・機器配置、配線状況等 | 適宜
|  | 機械機器 | ・機器配置状況、主配管設備状況 | 1枚以上
目次へ戻る

## 01_01_01【様式】
（別添様式第１号）(ｲ)（ﾊ）
契約不適合等に関する覚書
独立行政法人都市再生機構を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日締結した○○○○工事（以下「工事」という｡）の工事請負契約書（以下「請負契約書」という｡）第41条に規定する契約不適合及び工事請負契約において特約する保証基準（以下「契約不適合等」という｡）に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
１ 発注者及び受注者は、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定する目的物の引渡しに当た り、それぞれ契約不適合等処理担当責任者を定め、別紙様式１により相互に通知するものとす る。発注者と受注者のいずれか一方が契約不適合等処理担当責任者を変更した場合も同様とす る。
２ 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、技術監理担当部長又は工事に係る住宅及び施設を 管轄するエリア経営センター所長又は住宅管理センター所長とし、受注者の契約不適合等処理 担当責任者は、工事の請負契約を締結する事業所に常駐し、かつ、契約不適合等処理の実務を 担当する組織上の責任者として契約不適合等に関する業務を行う者とする。
なお、受注者は、住棟内ＬＡＮ設備については、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定 する目的物の引渡しに当たり、別紙様式１－２によりその受付体制を発注者に通知するものと する。
３ 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、補修箇所が契約不適合等に該当すると認めた場合 は、別紙様式２により、受注者の契約不適合等処理担当責任者に契約不適合等の補修を請求す るものとする。
４ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、前項の請求を受けたときは、直ちに、現地を確認 するものとする。この場合において、契約不適合等の件数等から、発注者が必要と認めたとき は、受注者は、受注者の契約不適合等処理担当責任者を一定期間現地に常駐させるものとす る。
５ 受注者は、請負契約書第52条第６項（受注者の故意又は重大な過失による契約不適合）を除 く契約不適合等については、受注者の指定する者に代行させることができるものとする。この 場合において、受注者の指定する者は、発注者の定める資格を有する者とするものとする。
６ 受注者は、前項の規定に基づき補修を代行させようとするとき、代行させようとする者につ いて、あらかじめ、発注者の承認を得て、代行に関する契約を締結し、その旨を別紙様式３に より、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定する目的物の引渡しに当たり、発注者に届け 出るものとする。
７ 受注者は、前項の代行に関する契約が解除され、又は代行者が契約不適合等の補修を中止す る場合には、直ちに、その旨を発注者に申し出るものとする。
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
会社名
氏 名 印
受注者 住 所
会社名
氏 名 印
目次へ戻る
記入例へ
受託事業の場合_契約不適合請求権を委託者に譲渡__契約不適合等に関する覚書 様式へ
別紙様式１__ﾊ_契約不適合等処理担当責任者の通知 様式へ
契約不適合等処理担当責任者の通知 様式へ
住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制の通知 様式へ
契約不適合等補修請求書 様式へ
契約不適合等の補修の代行に関する契約について 様式へ
契約不適合等補修請求書 様式へ
契約不適合等補修に関する申入れ書 様式へ
契約不適合等補修成績考査表 様式へ
資料へ

## 01_01_01【例】
（別添様式第１号）(ｲ)（ﾊ）
契約不適合等に関する覚書
独立行政法人都市再生機構を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日締結した○○○○工事（以下「工事」という｡）の工事請負契約書（以下「請負契約書」という｡）第41条に規定する契約不適合及び工事請負契約において特約する保証基準（以下「契約不適合等」という｡）に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
１ 発注者及び受注者は、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定する目的物の引渡しに当た り、それぞれ契約不適合等処理担当責任者を定め、別紙様式１により相互に通知するものとす る。発注者と受注者のいずれか一方が契約不適合等処理担当責任者を変更した場合も同様とす る。
２ 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、技術監理担当部長又は工事に係る住宅及び施設を 管轄するエリア経営センター所長又は住宅管理センター所長とし、受注者の契約不適合等処理 担当責任者は、工事の請負契約を締結する事業所に常駐し、かつ、契約不適合等処理の実務を 担当する組織上の責任者として契約不適合等に関する業務を行う者とする。
なお、受注者は、住棟内ＬＡＮ設備については、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定 する目的物の引渡しに当たり、別紙様式１－２によりその受付体制を発注者に通知するものと する。
３ 発注者の契約不適合等処理担当責任者は、補修箇所が契約不適合等に該当すると認めた場合 は、別紙様式２により、受注者の契約不適合等処理担当責任者に契約不適合等の補修を請求す るものとする。
４ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、前項の請求を受けたときは、直ちに、現地を確認 するものとする。この場合において、契約不適合等の件数等から、発注者が必要と認めたとき は、受注者は、受注者の契約不適合等処理担当責任者を一定期間現地に常駐させるものとす る。
５ 受注者は、請負契約書第52条第６項（受注者の故意又は重大な過失による契約不適合）を除 く契約不適合等については、受注者の指定する者に代行させることができるものとする。この 場合において、受注者の指定する者は、発注者の定める資格を有する者とするものとする。
６ 受注者は、前項の規定に基づき補修を代行させようとするとき、代行させようとする者につ いて、あらかじめ、発注者の承認を得て、代行に関する契約を締結し、その旨を別紙様式３に より、請負契約書第31条第４項又は第５項に規定する目的物の引渡しに当たり、発注者に届け 出るものとする。
７ 受注者は、前項の代行に関する契約が解除され、又は代行者が契約不適合等の補修を中止す る場合には、直ちに、その旨を発注者に申し出るものとする。
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
○年○月○日
発注者 住 所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 ○○ ○○ 印
受注者 住 所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 ○○ ○○ 印
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_01【資料】
契約不適合等に関する事項について
１ 「契約不適合等に関する覚書」の交換
工事請負契約書（以下「請負契約」という。）第41条に規定する「契約不適合等に関する覚 書」を請負契約締結と同時に交換する。なお、住棟内ＬＡＮ設備は、「住棟内LAN設備の契約 不適合等受付体制の通知」に基づき取扱うものとする。
●本工事に新築工事を含む場合、以下を適用する。
２ 契約不適合責任の特例
工事目的物に契約不適合がある場合は、工事請負契約書第41条（契約不適合）によるほか、 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成11年法律81号）により、「住宅の構造耐力上 主要な部分等」についての契約不適合期間は10年とする。なお、「住宅の構造耐力上主要な部 分等」とは、以下の部分である。（同法施行令（平成11年政令第64号））
(１) 構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他 これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類 するものをいう。）で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水 圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。
(２) 雨水の浸入を防止する部分
イ 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠及びその他建具。
ロ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部 又は屋内にある部分。
３ 契約不適合責任の履行資力確保措置
(１) 「建築」工事受注者は（設備等工事の場合不要）、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確 保等に関する法律」（平成19年法律第66号）に基づき、当建物全てに係る契約不適合責任の 履行のための資力確保措置として保険への加入又は保証金の供託を行うこととする。
(２) 建築工事受注者は、資力確保措置の方法に応じ、以下の書面を監督員に提出する。
イ 保険とする場合にあっては、当該工事に係る住宅瑕疵担保責任保険への契約申し込み 後速やかに、保険契約申込書又はその写し。
ロ 供託とする場合にあっては、当該工事着工までに、供託する予定の供託所を記載した 書面。
ハ 受注者が同法に定める供託建設業者の場合、当該工事請負契約を締結するまでに、そ の時点における供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し省令で定める事項 を記載した書面。
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_02【様式】
契約不適合等に関する覚書
○○市（以下「委託者」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「受託者」という。）との間で締結した「○○○○の委託○○協定書」に基づき、受託者と○○（以下「受注者」という。）との間で締結した工事請負契約書（以下「請負契約書」という。）第41条に規定する契約不適合担保及び工事請負契約において特約する保証基準（以下「契約不適合等」という。）に関し、委託者、受託者及び受注者は次に掲げる事項について、覚書を締結する。
なお、工事請負契約書第41条における受注者への契約不適合の補修又は損害賠償の請求に関する特約は委託者に帰属する。
１ 委託者、受託者、及び受注者は、請負契約書第31条第4項又は５項に規定する目的物の引渡し に当たり、それぞれ契約不適合等処理担当責任者を定め、〔別紙様式１〕により通知するもの とする。いずれか一方が契約不適合等処理担当責任者を変更した場合も同様とする。
２ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、工事の請負契約を締結する事務所に常駐し、 かつ、契約不適合等処理の実務を担当する組織上の責任者として契約不適合等に関する業務を 行う者とする。
３ 委託者の契約不適合等処理担当責任者は、補修箇所が契約不適合等に該当すると認めた場合 は、〔別紙様式２〕により、受注者の契約不適合等処理担当責任者に契約不適合等の補修を 請求するものとする。
４ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、前項の請求を受けたときは、直ちに、現地を確認 するものとする。この場合において、契約不適合等の件数等から、委託者が必要と認めたとき は、委託者は、委託者の契約不適合等処理担当責任者を一定期間現地に常駐させるものとす る。
５ 受注者は、請負契約書第52条第６項（受注者の故意又は重大な過失による契約不適合）を除 く契約不適合等については、受注者の指定する者に代行させることができるものとする。この 場合において、受注者の指定する者は、委託者の定める資格を有する者とするものとする。
６ 受注者は、前項の規定に基づき補修を代行させようとするときは、代行させようとする者に ついて、予め、委託者の承認を得て、代行に関する契約を締結し、その旨を〔別紙様式3〕によ り請負契約書第31条第4項に規定する目的物の引渡しに当たり、委託者に届け出るものとする。
７ 受注者は、前項の代行に関する契約が解除され、又は代行者が契約不適合等の補修を中止す る場合には、直ちに、その旨を発注者に申し出るものとする。
８ 契約不適合等の対応において、受託者は委託者からの要請を受け、委託者の支援を行う事が できる。
この覚書交換の証として、本書３通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和 年 月 日
（委託者）委託者
住所
氏名 印
（受託者）受託者・工事発注者
住所
氏名 印
（受注者）工事受注者
住所
氏名 印
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_02【例】
契約不適合等に関する覚書
○○市（以下「委託者」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「受託者」という。）との間で締結した「○○○○の委託○○協定書」に基づき、受託者と○○（以下「受注者」という。）との間で締結した工事請負契約書（以下「請負契約書」という。）第41条に規定する契約不適合担保及び工事請負契約において特約する保証基準（以下「契約不適合等」という。）に関し、委託者、受託者及び受注者は次に掲げる事項について、覚書を締結する。
なお、工事請負契約書第41条における受注者への契約不適合の補修又は損害賠償の請求に関する特約は委託者に帰属する。
１ 委託者、受託者、及び受注者は、請負契約書第31条第4項又は５項に規定する目的物の引渡し に当たり、それぞれ契約不適合等処理担当責任者を定め、〔別紙様式１〕により通知するもの とする。いずれか一方が契約不適合等処理担当責任者を変更した場合も同様とする。
２ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、工事の請負契約を締結する事務所に常駐し、 かつ、契約不適合等処理の実務を担当する組織上の責任者として契約不適合等に関する業務を 行う者とする。
３ 委託者の契約不適合等処理担当責任者は、補修箇所が契約不適合等に該当すると認めた場合 は、〔別紙様式２〕により、受注者の契約不適合等処理担当責任者に契約不適合等の補修を 請求するものとする。
４ 受注者の契約不適合等処理担当責任者は、前項の請求を受けたときは、直ちに、現地を確認 するものとする。この場合において、契約不適合等の件数等から、委託者が必要と認めたとき は、委託者は、委託者の契約不適合等処理担当責任者を一定期間現地に常駐させるものとす る。
５ 受注者は、請負契約書第52条第６項（受注者の故意又は重大な過失による契約不適合）を除 く契約不適合等については、受注者の指定する者に代行させることができるものとする。この 場合において、受注者の指定する者は、委託者の定める資格を有する者とするものとする。
６ 受注者は、前項の規定に基づき補修を代行させようとするときは、代行させようとする者に ついて、予め、委託者の承認を得て、代行に関する契約を締結し、その旨を〔別紙様式3〕によ り請負契約書第31条第4項に規定する目的物の引渡しに当たり、委託者に届け出るものとする。
７ 受注者は、前項の代行に関する契約が解除され、又は代行者が契約不適合等の補修を中止す る場合には、直ちに、その旨を発注者に申し出るものとする。
８ 契約不適合等の対応において、受託者は委託者からの要請を受け、委託者の支援を行う事が できる。
この覚書交換の証として、本書３通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和○年○月○日
（委託者）委託者
住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○株式会社 ○○ ○○ 印
（受託者）受託者・工事発注者
住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○株式会社 ○○ ○○ 印
（受注者）工事受注者
住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○株式会社 ○○ ○○ 印
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_03【様式】
（別紙様式１）（ﾊ）
※ 正副２部作製すること。
年 月 日
契約不適合等処理担当責任者の通知
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 ※１
年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第１項の規定に基づき、 下記のとおり通知します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 契約不適合等処理担当責任者
氏 名
連絡先
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、※１の本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_03【例】
（別紙様式１）（ﾊ）
※ 正副２部作製すること。
○年○月○日
契約不適合等処理担当責任者の通知
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 ※１
○年○月○日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第１項の規定に基づき、 下記のとおり通知します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 契約不適合等処理担当責任者
氏 名 ○○○○株式会社 ○○ ○○
連絡先 ○○-○○○○-○○○○
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、※１の本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_04【様式】
（別紙様式１－２）（ﾊ）
年 月 日
住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制の通知
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 ※１
年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第２項の規定に基づき、住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制を下記のとおり通知します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制
① 連絡を受けた時点からおおむね３時間以内に、現地確認を行います。
② 機構の営業時間外の時間において、機構の指定したインターネット接続事業者からの 連絡を受けた場合、対応します。
③ ①、②により対応ができない場合、機構の指定したインターネット接続事業者が臨機 の処置を必要と判断し、処置することを承諾します。
担当部署名
連絡先 月～金 ９:００～１７：００ 電話番号 ００－００００－００００
上記以外 電話番号 ００－００００－００００
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_04【例】
（別紙様式１－２）（ﾊ）
○年○月○日
住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制の通知
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 ※１
年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第２項の規定に基づき、住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制を下記のとおり通知します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 住棟内ＬＡＮ設備の契約不適合等受付体制
① 連絡を受けた時点からおおむね３時間以内に、現地確認を行います。
② 機構の営業時間外の時間において、機構の指定したインターネット接続事業者からの 連絡を受けた場合、対応します。
③ ①、②により対応ができない場合、機構の指定したインターネット接続事業者が臨機 の処置を必要と判断し、処置することを承諾します。
担当部署名 ○○○○
連絡先 月～金 ９:００～１７：００ 電話番号 ００－００００－００００
上記以外 電話番号 ００－００００－００００
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_05【様式】
（別紙様式２）（ﾊ）
年 月 日
契約不適合等補修請求書
契約不適合等処理担当責任者
殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構 支社
印
下記の補修事項は、 年 月 日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約第41条に規定する契約不適合又は工事請負契約において特約する保証基準に該当すると認められるので、 年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第３項の規定により、下記の補修期限までに補修するよう請求します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添のとおり
３ 補修期限 年 月 日
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_05【例】
（別紙様式２）（ﾊ）
○年○月○日
契約不適合等補修請求書
契約不適合等処理担当責任者
○○ ○○ 殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構○○支社
○○ ○○ 印
下記の補修事項は、○年○月○日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約第41条に規定する契約不適合又は工事請負契約において特約する保証基準に該当すると認められるので、 年○月○日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第３項の規定により、下記の補修期限までに補修するよう請求します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添のとおり
３ 補修期限 ○年○月○日
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_06【様式】
（別紙様式３）（ﾊ）
年 月 日
契約不適合等の補修の代行に関する契約について
独立行政法人都市再生機構
支社長 殿
住所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
代表者名 ○○ ○○ 印 ※１
下記工事の契約不適合等に関しては、 年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第６条の規定に基づき、別紙のとおり と、契約不適合等の補修の代行に関する契約を締結したので、お届けします。
つきましては、覚書の範囲内における契約不適合等と機構が認められたものについては、直接 に契約不適合等の補修の請求をお願いします。
なお、これにより生じる一切の問題について、異議の申立てをしないことを念のため申し添えます。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 代行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
３ 代行者 住 所
氏 名
連絡先
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_06【例】
（別紙様式３）（ﾊ）
○年○月○日
契約不適合等の補修の代行に関する契約について
独立行政法人都市再生機構
支社長 殿
住所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
代表者名 ○○ ○○ 印 ※１
下記工事の契約不適合等に関しては、○年○月○日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第６条の規定に基づき、別紙のとおり○○○○と、契約不適合等の補修の代行に関する契約を締結したので、お届けします。
つきましては、覚書の範囲内における契約不適合等と機構が認められたものについては、直接 に契約不適合等の補修の請求をお願いします。
なお、これにより生じる一切の問題について、異議の申立てをしないことを念のため申し添えます。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 代行期間 令和○年○月○日から 令和○年○月○日まで
３ 代行者 住 所 ○○○○○○○○
氏 名 ○○ ○○
連絡先 ○○-○○○○-○○○○
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_07【様式】
（別添様式第２号）（ﾊ）
年 月 日
契約不適合等補修請求書
契約不適合等処理担当責任者
殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構 支社
印
下記の補修事項は、 年 月 日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約第41条に規定する契約不適合又は工事請負契約において特約する保証基準に該当すると認められるので、 年 月 日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第３項の規定により、下記の補修期限までに補修するよう請求します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添のとおり
３ 補修期限 年 月 日
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_07【例】
（別添様式第２号）（ﾊ）
○年○月○日
契約不適合等補修請求書
契約不適合等処理担当責任者
○○ ○○殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構 ○○支社
○○ ○○ 印
下記の補修事項は、○年○月○日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約第41条に規定する契約不適合又は工事請負契約において特約する保証基準に該当すると認められるので、 ○年○月○日付けで交換した「契約不適合等に関する覚書」第３項の規定により、下記の補修期限までに補修するよう請求します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添のとおり
３ 補修期限 ○年○月○日
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_08【様式】
（別添様式第３号）（ﾊ）
年 月 日
契約不適合等補修に関する申入れ書
契約不適合等処理担当責任者 殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構 支社
印
下記の補修事項は、 年 月 日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約（以下「請負契約」という｡）第41条第１項ただし書（契約不適合の履行の追完に過分な費用を要するとき。請負契約において特約する保証基準において同様の規定がある場合はこれを含みます｡)に規定する契約不適合と認められますので、当機構で補修することとしました。
つきましては、補修完了後、当該補修に要した費用を請求することとしましたので、あらかじめ御了承ください。
このことにつき、異議のある場合は、請負契約第41条又は請負契約書において特約する保証基準の規定に基づき、速やかに、貴殿において補修されるよう申し入れます。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添「 」による。
３ 補修期限 年 月 日
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_08【例】
（別添様式第３号）（ﾊ）
○年○月○日
契約不適合等補修に関する申入れ書
契約不適合等処理担当責任者 殿
契約不適合等処理担当責任者
独立行政法人都市再生機構 ○○支社
○○ ○○ 印
下記の補修事項は、○年○月○日付けで貴殿と当機構との間で締結した工事請負契約（以下「請負契約」という｡）第41条第１項ただし書（契約不適合の履行の追完に過分な費用を要するとき。請負契約において特約する保証基準において同様の規定がある場合はこれを含みます｡)に規定する契約不適合と認められますので、当機構で補修することとしました。
つきましては、補修完了後、当該補修に要した費用を請求することとしましたので、あらかじめ御了承ください。
このことにつき、異議のある場合は、請負契約第41条又は請負契約書において特約する保証基準の規定に基づき、速やかに、貴殿において補修されるよう申し入れます。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ 補修事項 別添「○○○○」による。
３ 補修期限 ○年○月○日
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_01_09【様式】
（別添様式第４号）（ｲ）（ﾊ）
年 月 日
契約不適合等補修成績考査表
団 地 名 |  |  | ○○○○団地
工 事 件 名 |  |  | ○○○○工事
請 負 業 者 |  |  | ○○○○株式会社
契約不適合等処理方法・責任者 |  |  | 直轄・代行： | 氏 名
契約不適合責任期間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
対 象 |  | 工 法・階 数 | （ 在 来 ・ Ｐ Ｃ ） 階建
概 要 |  | 棟 数・戸 数 | 棟 戸
考 査 項 目 |  |  |  |  | 評 価
(1)補修工事処理状況度
(2)入 居 者 対 応
(3)契約不適合等処理業務への協力度
(4) そ の 他（ ）
（ 平 均 点 ）
評 定 者 （ 直轄・委託： ）
（担当者）
（注）評価は５点法で記入し、評価の平均は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位を記入する。
総 合 判 定 | 年 月 日
技術監理担当部長 殿
契約不適合等の補修について、不可と認められるので、報告します。
住まいセンター所長
不可
の具
体的
理由
年 月 日
支社(本部)長 殿
契約不適合等の補修について、不可と認められるので、報告します。
技術監理担当部長
（注）エリア経営センターにおいて使用する場合、「住まいセンター」とあるのは、「エリア経営センター」として使用するものとする。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_01_09【例】
（別添様式第４号）（ｲ）（ﾊ）
○年○月○日
契約不適合等補修成績考査表
団 地 名 |  |  |  | ○○○○団地
工 事 件 名 |  |  |  | ○○○○工事
請 負 業 者 |  |  |  | ○○○○株式会社
契約不適合等処理方法・責任者 |  |  |  | 直轄・代行： ○○ | 氏 名 | ○○ ○○
契約不適合責任期間 |  |  |  | ○年○月○日 ～ ○年○月○日
対 象 |  | 工 法・階 数 |  | （ 在 来 ・ Ｐ Ｃ ） ○○ 階建
概 要 |  | 棟 数・戸 数 |  | ○○棟 ○○戸
考 査 項 目 | [6 empty] | 評 価
(1)補修工事処理状況度 | [6 empty] | ○○
(2)入 居 者 対 応 | [6 empty] | ○○
(3)契約不適合等処理業務への協力度 | [6 empty] | ○○
(4) そ の 他（ ） | [6 empty] | ○○
（ 平 均 点 ） | [6 empty] | ○○
評 定 者 ○○ ○○ （ 直轄・委託： ○○ ）
（担当者） ○○ ○○
（注）評価は５点法で記入し、評価の平均は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位を記入する。
総 合 判 定 | ○年○月○日
技術監理担当部長 殿
契約不適合等の補修について、不可と認められるので、報告します。
住まいセンター所長
| 不可 |  | ○○○○○○
の具
体的
理由
○年○月○日
支社(本部)長 殿
契約不適合等の補修について、不可と認められるので、報告します。
技術監理担当部長
（注）エリア経営センターにおいて使用する場合、「住まいセンター」とあるのは、「エリア経営センター」として使用するものとする。
目次へ戻る
目次へ戻る
様式へ

## 01_02【様式】
工事概要書 | [17 empty] | 令和 年 月 日
1 | 工事名称 | ○○○○工事 |  |  |  | 契約番号 | 000000 |  | 9 | 建物概要 | 構造・階数
[6 empty] | 低入札 | 対象 ・ 対象外
2 | 工事場所 |  |  |  |  | 総合評価方式
3 | 工 期 | 当初工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [16 empty] | 計
|  | （指定部分：令和○年○月○日） | [8 empty] | 階 数(階)
|  | 変更工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [8 empty] | 最高高さ(m)
最高軒高(m)
建築面積(㎡)
4 | 受注者 | ○○○○株式会社 |  | 施工部門 |  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  |  |  | 延床面積(㎡)
[6 empty] | 監理技術者 |  |  |  |  | 住戸数(戸)
[6 empty] | 専門技術者 （電気） |  |  | 10 | 構造概要
専門技術者 （機械）
|  |  |  | 監理部門 |  | 品質管理責任者
5 | 工事監理 | 事務所 【所長】 【監理役】 【主幹】
総主任 【建築】 【電気】 【機械】 【土木】 【造園】
管理技術者
建築主任監理員
建築監理員
電気主任監理員
機械主任監理員
6 | 請負金額 | 当初請負金額 |  |  | 前払い金
| 及 び | 第1回設計変更 |  |  | 第1回中間払い |  |  |  | 11 | 仕上概要 | 外 部 | 床
| 受領済金額 | [10 empty] | 外壁
上げ裏
屋根
[11 empty] | 内 部 | 床
|  | 変更請負金額 | （税込） |  | 既受領済金額 |  |  | （税込）
7 | 契約内容等 | 建設工事一式 ： | [9 empty] | 壁
|  | 【総合評価方式】・・・ | [9 empty] | 天井
[9 empty] | 12 | 検査関係 | 都市機構 | 指導
別途工事 ：
中間
8 | 下請負業者 | [10 empty] | 完成
市
住宅性能機関
[11 empty] | 各検討会 |  | 設計 |  |  | 軸組 |  | 仕上
[9 empty] | 13 | 入居関連 | モデル公開 |  |  | 全戸公開 | 点確 |  | 入居
戻り（予定）
新築工事版
目次へ戻る
様式へ

## 01_02【例】
工事概要書 | [25 empty] | 令和○年○月○日
1 | 工事名称 | ○○○○工事 | [5 empty] | 契約番号 |  |  | 000000 |  | 9 | 建物概要 | 構造・階数 |  |  | 鉄筋コンクリート造：住戸220戸、集会所〔1〕戸、店舗（8）戸
[8 empty] | 低入札 |  |  | 対象 ・ 対象外 | [6 empty] | 基礎：場所打ち鋼管コンクリート杭（拡底アースドリル工法）
2 | 工事場所 | ○○○○ | [5 empty] | 総合評価方式
3 | 工 期 | 当初工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [15 empty] | A棟 |  |  | B棟 |  | C棟 |  | D棟 | 店舗棟 |  | 計
|  | （指定部分：令和○年○月○日） | [12 empty] | 階 数(階) |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 7 |  | 6 | 2
|  | 変更工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日 | [12 empty] | 最高高さ(m) |  |  | 18.41 |  |  | 21.77 |  | 21.72 |  | 18.35 | 8.11 |  | 88.36
[15 empty] | 最高軒高(m) |  |  | 17.76 |  |  | 21.12 |  | 21.07 |  | 17.7 | - |  | 77.65
[15 empty] | 建築面積(㎡) |  |  | 440.69 |  |  | 682.9 |  | 889.83 |  | 424.09 | 303.9 |  | 2741.41
4 | 受注者 | ○○○○株式会社 |  |  |  | 施工部門 |  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 延床面積(㎡) |  |  | 1886.87 |  |  | 3350.63 |  | 4346.34 |  | 1628.08 | 571.88 |  | 11783.8
[8 empty] | 監理技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 住戸数(戸) |  |  | 34 |  |  | 58+（1） |  | 71+〔1〕+（2） |  | 28 | （5） |  | 191+〔1〕+（8）
[8 empty] | 専門技術者 （電気） |  |  | ○○ ○○ |  | 10 | 構造概要 | RC造
[8 empty] | 専門技術者 （機械） |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 在来工法 柱、梁、耐震壁、スラブ（上部）、階段、非耐力壁
[6 empty] | 監理部門 |  | 品質管理責任者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | PC板 ハーフPCボイドスラブ厚み75mm（内部）85mm（外部）、ハーフPC（バルコニー、廊下）
5 | 工事監理 | 事務所 【所長】○○ ○○ 【監理役】○○ ○○ 【主幹】○○ ○○ | [13 empty] | PC（直通階段床、EV外壁、マリオン）
|  | 総主任 【建築】○○ ○○ 【電気】○○ ○○ 【機械】○○ ○○ 【土木】○○ ○○【造園】 ○○ ○○ | [12 empty] | 鉄筋継手方法 D10～16(SD295A)重ね継手、D19～35（SD345,SD390)：基礎、柱・・・圧接継手、上部梁・・・機械式継手
|  | 委託監理事務所 株式会社○○設計事務所 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 地業工事 場所打ち鋼管ｺﾝｸﾘｰﾄ杭（拡底ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法） リブ付鋼管：SKK490：9㎜厚 L=5.0m（1000径）、6.0m（1200径）
[7 empty] | 建築主任監理員 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度：Fｃ=27N/mm2(高炉ｾﾒﾝﾄB種)､ｽﾗﾝﾌﾟ21㎝､空気量4.5%
[7 empty] | 建築監理員 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | A棟L＝23.5m、24.5m 軸径1000φ（拡底径1000、1200、1500、1700） 計16本
[7 empty] | 電気主任監理員 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | B棟L＝23.5m、24.5m 軸径1000φ（拡底径1000、1200、1300、1700、1800） 計23本
[7 empty] | 機械主任監理員 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | C棟L＝23.5m、24.5m 軸径1000φ、1200φ（拡底径1000、1200、1300、1700、1800、1900） 計27本
6 | 請負金額 | 当初請負金額 | ●●円 |  | R○.○.○契約 |  | 前払い金 |  | ●●円 |  | ○○.○○% | R○.○.○受領 |  |  |  | D棟L＝23.5m、24.5m 軸径1000φ（拡底径1000、1200、1400、1700、1800） 計14本
| 及 び | 第1回設計変更 | ●●円（増） |  | R○.○.○契約 |  | 第1回中間払い |  | ●●円 |  | ○○.○○% | R○.○.○受領 |  |  | コンクリート強度・・・B、C棟基礎下端～Z2スラブ天端：Fc=30N/mm2 スランプ・基礎部15㎝、上部18㎝
| 受領済金額 | 第2回設計変更 | ●●円（増） |  | R○.○.○契約 | [10 empty] | A,、D棟のすべて及び、B、C棟Z3柱脚～ZR：Fc=27N/mm2 空気量4.5% (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)
|  | 第3回設計変更 | ●●円（増） |  | R○.○.○契約 | [9 empty] | 鉄筋材料 |  | D10～D16 SD295A ・D19～D25 SD345 ・D29～D38 SD390（杭鉄筋含む）
杭頭補強筋 WD32 高強度せん断補強筋 40.00% H24.11.12受領 S13 785N/mm2 （1階柱帯筋）
[13 empty] | 11 | 仕上概要 | 外 部 |  | 床 |  |  | 【ﾊﾞﾙｺﾆｰ】ｺﾝｸﾘｰﾄ素地ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ塗膜防水、【外廊下】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ･ｱ2.5㎜（5種）
|  | 変更請負金額 | ●●円 |  | （税込） |  | 既受領済金額 |  | ●●円 |  |  | （税込） |  |  |  |  | 外壁 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ素地の上 複層塗材Si、E
7 | 契約内容等 | 建設工事一式 ： |  | 建築工事、屋内電気設備工事、屋内外機械設備工事 | [12 empty] | 上げ裏 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ素地の上 薄付け仕上塗材E（吹付）
|  | 【総合評価方式】・・・ |  | 評価項目（１１項目提案） | [12 empty] | 屋根 |  |  | 外断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え(ｱ50)
[15 empty] | 内 部 |  | 床 |  |  | 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞＤ種 （一部床暖房用複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ）【下足入】合板(5.5㎜)踏込(9㎜)
|  | 別途工事 ： |  | ガス設備工事、給湯暖房設備工事、エレベーター設備工事 | [15 empty] | 【洗面、ﾄｲﾚ】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ･ｱ2.3㎜（2種）【玄関】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ･ｱ2.0㎜（4種）
|  |  |  | 屋外電気設備工事、土木工事、造園工事 | [12 empty] | 壁 |  |  | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り、台所流し前 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ・ｱ3㎜ 【物入】合板2.5㎜
8 | 下請負業者 | 杭工事 | ： | 株式会社○○ △△支店 | [12 empty] | 天井 |  |  | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り 【物入】合板2.5㎜
|  | 土工事 | ： | 株式会社○○組 | [8 empty] | 12 | 検査関係 | 都市機構 |  | 指導 | ①R○.10.19 ②R○.11.22 ③R○.12.3（電） ④R○.12.14(機) ⑤R○.12.28
|  | 鉄筋工事 | ： | ○○鉄筋株式会社（A、B棟） | [13 empty] | ⑥R○.2.12 ⑦R○.2.21（電） ⑧R○.3.11 ⑨H25.4.19(機) ⑩R○.7.18（電）
|  |  | ： | ○○鉄筋株式会社（C、D棟） | [12 empty] | 中間 | ①R○.2.27 ②R○.6.7 ③R○.8.30
|  | 型枠工事 | ： | ○○建設株式会社 | [12 empty] | 完成 | 1次一部完成検査 R○.7.23～31、2次一部完成 R○.10.21～28、完成 R○.1中旬予定
|  | 電気設備工事 | ： | 株式会社○○ | [10 empty] | ○○市 |  |  | R○.2.18(A2F床) R○.3.13(D2F床) R○.3.15(B2F床) R○.3.19(E2F床) R○.3.22(C2F-1) R○.3.25(C2F-2)
|  | 機械設備工事 | ： | 株式会社○○ | [10 empty] | 住宅性能機関 |  |  | ①R○.12.6（A,B基礎）②R○.12.19（C基礎）③R○.12.27（D基礎）④R○.1.7（E基礎）⑤R○.2.18(A 2階床)
⑥R○.5.31(内装前①) ⑦R○.6.12(内装前②) ⑧R○.6.28(屋根完了①) ⑨R○.7.24(屋根完了②)
[15 empty] | 各検討会 |  |  | 設計 |  | 2024-10-23 |  |  | 軸組 | 2024-06-18 |  | 仕上 | 2024-07-19
[13 empty] | 13 | 入居関連 | モデル公開 |  |  |  | 全戸公開 |  |  | 点確 |  |  | 入居
[14 empty] | 戻り（予定） | R○・9月 |  |  |  | R○・11月 |  |  | R○・2月 |  |  | R○・2月
R○・３月
新築工事版
目次へ戻る

## 01_07_01【様式】
現 場 代 理 人 届
令和 年 月 日
令和○
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第○条第 項に基づき届けます。
記
１ 氏 名
２ 学 歴
３ 職 歴
４ 取得資格
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_07_01【例】
現 場 代 理 人 届
令和○年○月○日
令和○
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第10条第1項に基づき届けます。
記
１ 氏 名 ○○ ○○
２ 学 歴 ○年○月 ○○大学 ○○科 卒業
３ 職 歴 ○○○○工事 現場代理人・監理技術者
○○○○工事 現場代理人
４ 取得資格 1級施工管理技士 B○○○○○○○○○
監理技術者資格者証 第○○○○○○○○○○○号
監理技術者講習修了証 第○○○○-○○○○○○○○○○号
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_07_02【様式】
主 任 （監理） 技 術 者 届
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第○条第○項に基づき届けます。
記
１ 氏 名
２ 学 歴
３ 職 歴
４ 取得資格
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_07_02【例】
主 任 （監理） 技 術 者 届
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第10条第1項に基づき届けます。
１ 氏 名 ○○ ○○
２ 学 歴 ○年○月 ○○大学 ○○科 卒業
３ 職 歴 ○○○○工事 監理技術者
○○○○工事 監理技術者
４ 取得資格 1級施工管理技士 B○○○○○○○○○
監理技術者資格者証 第○○○○○○○○○○○号
監理技術者講習修了証 第○○○○-○○○○○○○○○○号
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_07_03【様式】
専 門 技 術 者 届
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第 条第 項に基づき届けます。
記
１ 氏 名
２ 学 歴
３ 職 歴
４ 取得資格
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_07_03【例】
専 門 技 術 者 届
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記の工事等について、下記のとおり定めたので、請負契約書第10条第1項に基づき届けます。
記
１ 氏 名 ○○ ○○
２ 学 歴 ○年○月 ○○大学 ○○科 卒業
３ 職 歴 ○年○月○○○○会社に入社現在に至る
４ 取得資格 1級施工管理技士 B○○○○○○○○○
監理技術者資格者証 第○○○○○○○○○○○号
監理技術者講習修了証 第○○○○-○○○○○○○○○○号
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_08【様式】
１.メール送信の場合はパスワードを設定すること。
２.受注者事務所内の掲示場所は代理人の執務室のみとする。
３.工事中現場での事故及び災害(地震、台風、洪水等)の被害状況の連絡体制は、原則、下表のとおり報告する。
4.上記３連絡順位は を最優先とする。(○数字は連絡順位を示す。)
５.団地内に自家用電気工作物(変電室)がない団地は、下表※以下は記載不要です。
取扱注意
令和〇〇年〇〇月〇〇日現在
緊急連絡体制
| 工事件名 ： | ○○○○工事
| 工事場所 ： | 神奈川県○○市〇〇区○○丁目○○
| 工事対象 ： | ○○団地、○○団地
| 工事期間 ： | 2020-05-01 |  |  | ～ | 2021-05-10
| 発注者 ： | ○○本部技術監理部 企画第４課
| 工事監理 ： | 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 東日本第3工事事務所
| 受託監理事務所： | ○○○○株式会社
| 工事受注者 ： | ○○○○株式会社
緊急事態発生(災害・事故)
| ○工事受注者 | [5 empty] | ○関係機関
| 株式会社 ○○建設 ○○支店(神奈川県○○市○○区○-〇-〇) | [5 empty] | 病院 ℡：
| 会 社 TEL： | [5 empty] | 労働基準監督署 ℡：
②連絡 | FAX： | [5 empty] | 警察署 ℡：
| 現場事務所 | [5 empty] | 消防署 ℡：
| TEL： |  |  |  |  | 連絡 | 水道局 ℡：
| FAX： | [5 empty] | 市役所 ℡：
| e-mail: | [5 empty] | ガス㈱ ℡：
| 現場代理人 | 携帯℡： |  |  |  |  | 東京電力 ℡：
|  | e-mail: |  |  |  | ①報告 | 通信業者(KDDI) ℡：
| 監理技術者 | 携帯℡： |  |  |  |  | 通信業者(NTT) ℡：
|  | e-mail: |  |  |  |  | 通信業者(YCV) ℡：
ＥＶ(緊急受付) ℡：
①連絡
| ○工事監理 | [5 empty] | ○発注者
| 監理員事務所 | ○○団地〇－〇〇号棟〇〇〇号室 |  |  |  |  | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸本部
| TEL： | [5 empty] | ○○本部技術監理部 企画第４課
| FAX： | [5 empty] | 課長 ○○ ○○
e-mail:
| 委託監理事務所： | [5 empty] | TEL：03-5323-
| 会 社 TEL： | [5 empty] | 建築 ○○○○
| FAX： | [5 empty] | 建築 ○○○○ |  | tel:03-5323-
| 建築主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： |  |  |  | 電気 ○○○○ |  | tel:03-5323-
|  |  | e-mail: |  |  |  | 機械 ○○○○ |  | tel:03-5323-
| 電気主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： |  |  |  | (設計支援) 株式会社 ○○コンサルタント
|  |  | e-mail: |  |  |  | 建築 ○○○○ ℡：
| 機械主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： | [5 empty] | email:
e-mail:
|  | ②連絡 |  |  |  | ※居住者に影響する事故は受注者からSCへ速報 (インフラの破損等)
| ○本部等 | [5 empty] | ○住まいセンター・ＵＲコミュニテｲー
| 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 東日本第○工事事務所 | [5 empty] | (代) TEL： FAX：
| TEL：***-***-**** |  |  | *******@ur-net.go.jp |  | ①報告 | 技術サポート課
| ●●所長 | email: |  |  |  |  | 課長 〇〇 ○○ TEL：
| ●●監理役 | email: | [5 empty] | e-mail:
| ●●主幹 | email: |  |  |  |  | 建築：〇〇○○ TEL： |  |  | e-mail:
| ●●主査 | email: |  |  |  | ③連絡 | 電気：〇〇○○ TEL： |  |  | e-mail:
| ●●総主任(建) | 携帯tel： email： |  |  |  |  | 駐車担当：〇〇○○ TEL： |  |  | e-mail:
| 総主任(建) | 携帯tel： email：
④以下必要に応じ連絡
| 総主任(電) | 携帯tel： email： |  |  |  |  | 〇〇団地管理サービス事務所
TEL： FAX：
管理主任 〇〇 ○○ 携帯℡：
②連絡 | [6 empty] | 日本総合住生活株式会社 緊急事故受付センター
|  |  | ③連絡 |  |  |  | TEL：0570-002-004
| ○工事監理統括 | [5 empty] | TEL：048-839-0901
| 東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課【建築・土木・造園・機械・電気】 | [5 empty] | ※上記連絡がつかない場合「時間外のみ」
| TEL： FAX： | [5 empty] | 〇〇団地自治会
| 課長： 〇〇 ○○ | 携帯tel： email： |  | email： |  |  | TEL： FAX：
| 担当： 〇〇 〇〇 | 携帯tel： email： |  | email： |  |  | 事務局 |  | 自治会長
○防災センター（中央監視室）
| ※発注者(設計担当課）へは、工務課から報告 | [5 empty] | TEL： |  | FAX：
※ | ○電気監理統括 |  |  |  |  | ※ 自家用電気工作物の設置団地は記載。 （変電室）
住宅監理者：住宅経営部 電気保全課
| 担当 ：○○ ○○ |  | tel： |  |  |  | ○自家用施設維持管理会社
| 電気主任技術者 ： ○○ ○○ |  | tel: |  |  | 連絡 | 日本総合住生活㈱東京支社
| 代務者 ： ○○ ○○ |  | tel: |  |  |  | ○○支店 |  | tel:
[7 empty] | TEL： |  |  |  | 連絡
監督と連絡が取れない場合、工事事務所に直接連絡
保全工事の例
（新築工事については、
実情に合わせて作成すること）
目次へ戻る
記入例へ
資料へ

## 01_08【例】
１.メール送信の場合はパスワードを設定すること。
２.受注者事務所内の掲示場所は代理人の執務室のみとする。
３.工事中現場での事故及び災害(地震、台風、洪水等)の被害状況の連絡体制は、原則、下表のとおり報告する。
4.上記３連絡順位は を最優先とする。(○数字は連絡順位を示す。)
５.団地内に自家用電気工作物(変電室)がない団地は、下表※以下は記載不要です。
取扱注意
令和〇〇年〇〇月〇〇日現在
緊急連絡体制
| 工事件名 ： | ○○○○工事
| 工事場所 ： | 神奈川県○○市〇〇区○○丁目○○
| 工事対象 ： | ○○団地、○○団地
| 工事期間 ： | 2020-05-01 |  |  | ～ | 2021-05-10
| 発注者 ： | ○○本部技術監理部 企画第４課
| 工事監理 ： | 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 東日本第3工事事務所
| 受託監理事務所： | ○○○○株式会社
| 工事受注者 ： | ○○○○株式会社
緊急事態発生(災害・事故)
| ○工事受注者 | [5 empty] | ○関係機関
| 株式会社 ○○建設 ○○支店(神奈川県○○市○○区○-〇-〇) | [5 empty] | 病院 ℡：○○○-○○○○-○○○○
| 会 社 TEL：○○○-○○○○-○○○○ | [5 empty] | 労働基準監督署 ℡：○○○-○○○○-○○○○
②連絡 | FAX：○○○-○○○○-○○○○ | [5 empty] | 警察署 ℡：○○○-○○○○-○○○○
| 現場事務所 | [5 empty] | 消防署 ℡：○○○-○○○○-○○○○
| TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 連絡 | 水道局 ℡：○○○-○○○○-○○○○
| FAX：○○○-○○○○-○○○○ | [5 empty] | 市役所 ℡：○○○-○○○○-○○○○
| e-mail: ○○○○○○○○○○○ | [5 empty] | ガス㈱ ℡：○○○-○○○○-○○○○
| 現場代理人 | 携帯℡： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | 東京電力 ℡：○○○-○○○○-○○○○
|  | e-mail: | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  | ①報告 | 通信業者(KDDI) ℡：○○○-○○○○-○○○○
| 監理技術者 | 携帯℡： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | 通信業者(NTT) ℡：○○○-○○○○-○○○○
|  | e-mail: | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | 通信業者(YCV) ℡：○○○-○○○○-○○○○
ＥＶ(緊急受付) ℡：○○○-○○○○-○○○○
①連絡
| ○工事監理 | [5 empty] | ○発注者
| 監理員事務所 | ○○団地〇－〇〇号棟〇〇〇号室 |  |  |  |  | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸本部
| TEL： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | ○○本部技術監理部 企画第４課
| FAX： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 課長 ○○ ○○
| e-mail: | ○○○○○○○○○○○
| 委託監理事務所： | ○○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | TEL：03-5323-○○○○
| 会 社 TEL： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 建築 ○○○○
| FAX： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 建築 ○○○○ |  | tel:03-5323-○○○○
| 建築主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  | 電気 ○○○○ |  | tel:03-5323-○○○○
|  |  | e-mail: | ○○○○○○○○○○○ |  |  | 機械 ○○○○ |  | tel:03-5323-○○○○
| 電気主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  | (設計支援) 株式会社 ○○コンサルタント
|  |  | e-mail: | ○○○○○○○○○○○ |  |  | 建築 ○○○○ ℡：○○○-○○○○-○○○○
| 機械主任監理員 | ○○○○ | 携帯℡： | ○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | email:○○○○○○○○○○○
|  |  | e-mail: | ○○○○○○○○○○○
|  | ②連絡 |  |  |  | ※居住者に影響する事故は受注者からSCへ速報 (インフラの破損等)
| ○本部等 | [5 empty] | ○住まいセンター・ＵＲコミュニテｲー
| 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 東日本第○工事事務所 | [5 empty] | (代) TEL：○○○-○○○○-○○○○ FAX：○○○-○○○○-○○○○
| TEL：***-***-**** |  |  | *******@ur-net.go.jp |  | ①報告 | 技術サポート課
| ●●所長 | email:○○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | 課長 〇〇 ○○ TEL：○○○-○○○○-○○○○
| ●●監理役 | email:○○○○○○○○○○○ | [5 empty] | e-mail:○○○○○○○○○○○
| ●●主幹 | email:○○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | 建築：〇〇○○ TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | e-mail:○○
| ●●主査 | email:○○○○○○○○○○○ |  |  |  | ③連絡 | 電気：〇〇○○ TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | e-mail:○○
| ●●総主任(建) | 携帯tel：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 駐車担当：〇〇○○ TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | e-mail:○○
email：○○○○○○○○○○○
| ●●総主任(建) | 携帯tel：○○○-○○○○-○○○○
|  | email：○○○○○○○○○○○ |  |  |  | ④以下必要に応じ連絡
| ●●総主任(電) | 携帯tel：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 〇〇団地管理サービス事務所
|  | email：○○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | TEL：○○○-○○○○-○○○○ FAX：○○○-○○○○-○○○○
管理主任 〇〇 ○○ 携帯℡：○○○-○○○○-○○○○
②連絡 | [6 empty] | 日本総合住生活株式会社 緊急事故受付センター
|  |  | ③連絡 |  |  |  | TEL：0570-002-004
| ○工事監理統括 | [5 empty] | TEL：048-839-0901
| 東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課【建築・土木・造園・機械・電気】 | [5 empty] | ※上記連絡がつかない場合「時間外のみ」
| TEL：○○○-○○○○-○○○○ FAX：○○○-○○○○-○○○○ | [5 empty] | 〇〇団地自治会
| 課長： 〇〇 ○○ | 携帯tel：○○○-○○○○-○○○○ |  | email：○○○○○○ |  |  | TEL：○○○-○○○○-○○○○ FAX：○○○-○○○○-○○○○
| 担当： 〇〇 〇〇 | 携帯tel：○○○-○○○○-○○○○ |  | email：○○○○○○ |  |  | 事務局 | ○○○○ | 自治会長 | ○○○○
○防災センター（中央監視室）
| ※発注者(設計担当課）へは、工務課から報告 | [5 empty] | TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  | FAX：○○○-○○○○-○○○○
※ | ○電気監理統括 |  |  |  |  | ※ 自家用電気工作物の設置団地は記載。 （変電室）
住宅監理者：住宅経営部 電気保全課
| 担当 ：○○ ○○ |  | tel：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | ○自家用施設維持管理会社
| 電気主任技術者 ： ○○ ○○ |  | tel:○○○-○○○○-○○○○ |  |  | 連絡 | 日本総合住生活㈱東京支社
| 代務者 ： ○○ ○○ |  | tel:○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  | ○○支店 |  | tel:○○○-○○○○-○○○○
[7 empty] | TEL：○○○-○○○○-○○○○ |  |  |  |  | 連絡
監督と連絡が取れない場合、工事事務所に直接連絡
目次へ戻る
様式へ

## 01_08【資料】
別紙１
緊急時措置フロー
緊急時の措置としては、２次災害の防止、被災者の救出、関係者への連絡及び事故原因の究明で
あり、慌てることなく下図のフローにしたがって措置すること。
緊急事態
被災機械等の停止
消防署への連絡（救急車、消防車）
被災者の救出
被災者の確認（連絡方法、住所、指名、性別、年齢）
（応急処置）
家族への連絡
| 関係者への連絡 |  |  |  | 発注者、住宅管理センター、管理サービス事務所、
自治会への連絡
警察への連絡（交番）
労働基準監督署
現認者（参考人）の確認（住所、氏名、電話番号）
所轄企業（電力、電話、水道、ガス等）
請負者社内への連絡
事故発生箇所の保存 |  |  |  |  | 発生箇所の現場保存（縄張り、監視員配置、写真撮影）
通報内容
誰が（被災者名） |  |  | 何の工事で |  | 何時に（発生時間） |  | どこで（発生場所） |  | どのような作業
| で（作業内容） |  | どんな状況で（周辺状況） |  |  | 発生したか（原因） |  | 被災者の状態は（負傷の程
| 度） | 病院名、住所、電話番号等
目次へ戻る
様式へ

## 01_09_01【様式】
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
本部長 ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
工 程 表
工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日まで
内 工 期 一次指定部分令和○年○月○日
工事名 ○○○○工事
年 月
項 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例

## 01_09_01【例】
令和 ○年 ○月 ○日
独立行政法人都市再生機構
本部長 ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
工 程 表
工 期 令和○年○月○日～令和○年○月○日まで
内 工 期 一次指定部分令和○年○月○日
工事名 ○○○○工事
年 月 | 令和○年 |  | 令和○年 | [11 empty] | 令和○年
項 目 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
契約工程
準備期間
仮設工事
撤去工事
山留工事
杭工事
土・基礎工事
躯体工事
内装工事
土木工事
付属棟工事
保全期間
検査関係
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 01_10_01【様式】
施工計画・技術提案の履行に係る覚書
独立行政法人都市再生機構○○本部を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日締結した（以下「工事」という。）の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
１ 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙（様式１）のとおりとする。
２ 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、実施す ることが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知（様式２）の上、当該の実施を中止 又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、 中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
３ 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認 方法並びに時期等を明示した施工計画書（チェックシート（様式３）含む）を発注者の監督員に 提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略す ることができるものとする。
４ 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行でき ない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものと し、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
５ 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施でき ない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容（数量又は実施範囲等）のとおり実施で きない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面（様式４）及び内容を修正した施工計画書を 提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面（様式５）により提出するものとす る。
６ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容 を実施しなかった場合は、１項目につき５点、また、未実施についての発注者による指摘後、受 注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、１項目につき１点、工 事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
７ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案 （タイプC・タイプD）の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その 内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
８ 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事 請負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請 求できるものとし、工事成績評定においては、上記６とは別に減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和○○年○○月○○日
発注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 本部長 ○○ ○○ 印
受注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_10_01【例】
施工計画・技術提案の履行に係る覚書
独立行政法人都市再生機構○○本部を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日締結した（以下「工事」という。）の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
１ 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙（様式１）のとおりとする。
２ 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、実施す ることが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知（様式２）の上、当該の実施を中止 又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、 中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
３ 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認 方法並びに時期等を明示した施工計画書（チェックシート（様式３）含む）を発注者の監督員に 提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略す ることができるものとする。
４ 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行でき ない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものと し、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
５ 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施でき ない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容（数量又は実施範囲等）のとおり実施で きない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面（様式４）及び内容を修正した施工計画書を 提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面（様式５）により提出するものとす る。
６ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容 を実施しなかった場合は、１項目につき５点、また、未実施についての発注者による指摘後、受 注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、１項目につき１点、工 事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
７ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案 （タイプC・タイプD）の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その 内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
８ 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事 請負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請 求できるものとし、工事成績評定においては、上記６とは別に減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和○年○月○日
発注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 本部長 ○○ ○○ 印
受注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_10_02【様式】
（様式３）
総括監督員 （氏 名）○ ○ ○○
検査員 （氏 名）○○ ○○
主任監理員 （氏 名） ○○ ○○
監理員 （氏 名）○ ○ ○ ○
施工計画（及び技術提案）に係る実施状況の確認書（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）
工事件名： ○○○○工事
受注者： ○○○○株式会社
機構記入欄
評価項目 | 評価した内容 | 実施確認 | 主任監理員 |  | 総括監督員 | 成績評定 | 実施状況の考察
|  | 予定時期 | 実施確認 | 未実施の指摘 | 確認 | 減点
品質管理に係る施工計画
工事現場における環境配慮への取組み
※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。 | [5 empty] | 合計▲11 | ⇒最終減点⇒ | ▲11
※2未実施（一部実施の場合も含む）の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 01_10_02【例】
（様式３）
総括監督員 （氏 名） ○○ ○○
検査員 （氏 名） ○○ ○○
主任監理員 （氏 名） ○○ ○○
監理員 （氏 名）○○ ○○
施工計画（及び技術提案）に係る実施状況の確認書（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）
工事件名： ○○○○工事
受注者： ○○○○株式会社
機構記入欄
評価項目 | 評価した内容 | 実施確認 | 主任監理員 |  | 総括監督員 | 成績評定 | 実施状況の考察
|  | 予定時期 | 実施確認 | 未実施の指摘 | 確認 | 減点
品質管理に係る施工計画 | ○○○○ | 令和○年○月○日～ 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | ○○ | 令和○年○月○日 印 | ○○ | ○○○○
| ○○○○ | 令和○年○月○日～ 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | ○○ | 令和○年○月○日 印 | ○○ | ○○○○
工事現場における環境配慮への取組み | ○○○○ | 令和○年○月○日～ 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | なし | 令和○年○月○日 印 | 0
| ○○○○ | 令和○年○月○日～ 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | なし | 令和○年○月○日 印 | 0
| ○○○○ | 令和○年○月○日～ 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 | なし | 令和○年○月○日 印 | 0
※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。 | [5 empty] | 合計▲11 | ⇒最終減点⇒ | ○○
※2未実施（一部実施の場合も含む）の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 01_11_01【様式】
品質管理体制届
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○○○本部 本部長 |  | ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記工事について、下記のとおり品質管理体制を決定したので届けます。
| 品質管理 |  |  |  | 施工部門
体制
| 品質管理 |  |  |  | 現場代理人
| 責任者 |  |  |  | 氏 名
氏 名
建築技術者 | 電気技術者 | 機械技術者 |  |  | 主任技術者
氏名 | 氏名 | 氏名 |  |  | 氏 名
[記入上の注意事項]
|  |  | 専門 | 専門 |  | 建築係員 | 保全措置
1 (工事)受注者は、自ら行う品質管理に当たって、当該工事における品質管理体制を構築する。（補備工事等、軽微な工事の場合は不要。） |  |  | 技術者 | 技術者 |  | 氏名 | 担当者
|  |  | (電気) | (機械) |  |  | 氏名
|  |  | 氏名 | 氏名
2 品質管理体制
(1) 品質管理体制は、品質管理責任者及び 担当技術者とで構成する。 |  |  | 電気係員 | 機械係員
|  |  | 氏名 | 氏名
(2) 受注者は、品質管理体制に係る組織図 及び品質管理責任者及び担当技術者の 氏名、資格、担当業務及び主な工事経歴等 を書面により監督員に通知する。 |  |  | 下請負人 | 下請負人
|  |  | 社名 | 社名
|  |  | 現場責任者 | 現場責任者
|  |  | 氏名 | 氏名
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 01_11_01【例】
品質管理体制届
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構
○○○○本部 本部長 |  | ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
上記工事について、下記のとおり品質管理体制を決定したので届けます。
| 品質管理 |  |  |  | 施工部門
体制
| 品質管理 |  |  |  | 現場代理人
| 責任者 |  |  |  | ○○ ○○
○○ ○○
建築技術者 | 電気技術者 | 機械技術者 |  |  | 主任技術者
○○ ○○ | ○○ ○○ | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
[記入上の注意事項]
|  |  | 専門 | 専門 |  | 建築係員 | 保全措置
1 (工事)受注者は、自ら行う品質管理に当たって、当該工事における品質管理体制を構築する。（補備工事等、軽微な工事の場合は不要。） |  |  | 技術者 | 技術者 |  | ○○ ○○ | 担当者
|  |  | (電気) | (機械) |  |  | ○○ ○○
|  |  | ○○ ○○ | ○○○○
2 品質管理体制
(1) 品質管理体制は、品質管理責任者及び 担当技術者とで構成する。 |  |  | 電気係員 | 機械係員
|  |  | ○○ ○○ | ○○○○
(2) 受注者は、品質管理体制に係る組織図 及び品質管理責任者及び担当技術者の 氏名、資格、担当業務及び主な工事経歴等 を書面により監督員に通知する。 |  |  | 下請負人 | 下請負人
|  |  | ○○○○ | ○○○○
|  |  | 現場責任者 | 現場責任者
|  |  | ○○ ○○ | ○○○○
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 02_04【資料】
目次へ戻る

## 05_50_01【様式】
「特に報告を求める事項」に係る通知
総括監督員 ○○ ○○ 殿
令和 年 月 日
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
工事名○○○○工事
上記工事について、別紙のとおり決定したので通知します。
別紙：「特に報告を求める事項」に係る監理方法について
別紙
○ 「特に報告を求める事項」に係る管理方法について
・ 受注者は工事着手に先立ち下記の項目に係る立会確認等の方法、時期、頻度及び作成する品質管理記録等工事関係書類の内容等について監督員に通知する。
・ 通知した内容に基づき作成される工事関係書類の提出を監督員より求められた場合は、これに応じること
なお、工事関係書類の提出の時期、頻度等については工事の着手に先立ち監督員と協議の上、決定する
・ 通知した内容に基づき実施される工事目的物の施工について、監督員が立会い確認（目視、計測等）を実施する場合、その方法及び頻度等について工事の着手に先立ち監督員と協議の上、決定し、これに応じること
1)建築工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 仮設工事 | 敷地状況、境界石の位置 | 境界杭の確認（必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成）
| 隣地との高低差 | 隣地との高低差を確認（主要出入口部の取り合い確認）
| 建築物等位置 | 境界と建築物等位置の確認
| ベンチマークの設置状態、位置 | ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認（移動、沈下防止対策）
3 土工事 | 支持地盤 （直接基礎の場合） | 床付け面の確認（かく乱又は盛土されていない地盤であること）
支持地盤の確認（地耐力試験報告書）
4 地業工事 | 試験杭 | 地盤条件・施工上の留意事項の確認
工事施工者の施工体制（元請と下請の役割分担）の確認
杭の支持層への到達等に係る技術的判断、施工記録の確認方法、施工記録が確認できない場合の代替手法等の確認
杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認
施工結果報告書の確認
| 既製コンクリート杭及び鋼杭（材料） | 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観（割れ・傷）の確認
杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ）
| 場所打ちコンクリート杭地業（材料） | 鉄筋（規格・種類・径・品質証明）
コンクリートの規格確認（受入確認）
| 杭の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認
| 地盤の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認
| 杭の位置（施工後の偏芯量） | 杭芯の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認（位置測定図、60mm以上の偏芯は補強要領書等）
5 鉄筋工事 | 鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋 （材料） | 鉄筋の規格、種類、径の確認
品質証明の確認（規格証明書、タグプレート、ロールマーク）
| 圧接継手（試験） | 外観の確認（ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ）
| 配筋 | 配筋状況の確認（施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認）
加工寸法等の確認（種類、径、長さ、折り曲げ等）
あばら筋の加工形状の確認（接合する部材の寸法を考慮）
組立の確認（結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等）
あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認
継手の確認（位置、長さ、方法）
定着の確認（位置、長さ、方法、余長、フック）
貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認
スペーサーの確認（形状、位置、間隔）
差し筋の位置と長さ
6 コンクリート・型枠工事 | コンクリートの受入れ、供試体採取 | 指定コンクリートであることの確認（種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度）
圧縮強度用供試体の採取確認（テストピースの採取）
| コンクリートの打込み | 打継ぎ面の処理確認（仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去）
| コンクリートの仕上がり | 部材断面の寸法、平坦さの確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等）
部材位置、開口部位置、目地位置の確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等）
不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の有無確認
不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の補修確認
| 型枠（施工） | 主要墨、部材断面、建入れの確認
7 鉄骨工事 | 鋼材 | 鋼材の確認（規格、材質、種類、断面寸法、品質証明）
| 工場製作 | 溶接状態の確認
| 現場受入れ | 製品の接合部確認（溶接）
| 溶接部の試験 | 溶接部の外観確認（アンダーカット、ピット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足、突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ、ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み）
溶接部の内部確認（超音波探傷試験）
（ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み）
不合格となった溶接部の補修
| ボルト接合 | 高力ボルト接合部の確認（摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回りの有無、ナット回転量、ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法）
普通ボルト接合部の確認（ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法）
| 鉄骨建方 | アンカーボルトの確認（位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ）
建方精度の確認（柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度）
9 防水工事 | アスファルト防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
押えコンクリート目地の確認
| 改質アスファルトシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
押えコンクリート目地の確認
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
施工後の確認（充填、硬化、接着）
| 外壁からの雨漏れの有無の確認 | 漏水箇所の有無確認
11 タイル工事 | 外壁タイル（施工） | タイル浮きの有無確認
外観の確認（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）
| 外壁タイルの接着力(引張接着強度) | 接着力試験結果の確認（試験結果報告書）
12 木工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 釘、ビスピッチの確認
軸組取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
13 屋根及びとい工事 | 長尺金属板葺･化粧スレート葺及び厚形スレート葺き･粘土瓦葺（施工） | 下葺きの確認（重ね合わせ）
各部の納まりの確認（留付け間隔、桟木の取付け）
14 金属工事 | 先行住宅（材料及び施工） | ビスピッチの確認
軽量鉄骨天井、壁下地の取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
16 建具工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 組立、作動状態の確認
軸組検討会チェックシートの確認
17 カーテンウォール工事 | カーテンウォール工事の施工計画 | 施工計画書の確認
18 塗装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 軸組検討会チェックシートの確認
20 内装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 断熱範囲の確認
乾式遮音二重床下地材の固定状況の確認
軸組及び仕上検討会チェックシートの確認
21 部品・その他工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 固定状況の確認
軸組検討会チェックシートの確認
22 PC工法による工事 | PC工法（施工） | 取付け金物の溶接後の外観、超音波探傷試験の確認
スリーブ接合のグラウト充填確認
2)電気設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 電力設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 接地極の埋設 | 接地極の埋設方法の確認（接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証）
| 高圧ケーブルの接続及び端末処理 | 高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認
| 屋外灯・埋設物等施工及び関連工事との取合い | 屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部（ハンドホール内含む）の防水処理方法及びケーブル敷設状況 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験 | 抵抗値の計測確認及び作動状況の確認
3 受変電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 受変電設備の試験 | 各種試験計測の確認
4 電力貯蔵設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
5 発電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定 | 各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認
6 情報設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| テレビアンテナの位置 | テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証
| テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質 | ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 情報設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| インターホンオートドアロック設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
| LAN設備の試験調整及び外部接続 | 各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認
7 防災設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 防災設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
8 中央監視制御設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 構造試験及び性能試験 | 各種試験の計測確認
3)機械設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 衛生器具設備工事 | 機器の据付け・設置状況 | 据付け状態、管との接続状態、水量調整の確認
3 給水設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
4 排水・通気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 排水、通気設備の排水導通試験 | 配管内に管径に適したテストボールを投入し、配管端部からボールが排出することを確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
5 給湯設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認
6 消火設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
7 ガス設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い等の確認 | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
10 暖冷房設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
11 換気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
13 エレベーター設備工事 | 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
目次へ戻る
記入例へ
資料へ

## 05_50_01【例】
「特に報告を求める事項」に係る通知
総括監督員 ○○ ○○ 殿
令和○年○月○日
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
工事名○○○○工事
上記工事について、別紙のとおり決定したので通知します。
別紙：「特に報告を求める事項」に係る監理方法について
別紙
○ 「特に報告を求める事項」に係る管理方法について
・ 受注者は工事着手に先立ち下記の項目に係る立会確認等の方法、時期、頻度及び作成する品質管理記録等工事関係書類の内容等について監督員に通知する。
・ 通知した内容に基づき作成される工事関係書類の提出を監督員より求められた場合は、これに応じること
なお、工事関係書類の提出の時期、頻度等については工事の着手に先立ち監督員と協議の上、決定する
・ 通知した内容に基づき実施される工事目的物の施工について、監督員が立会い確認（目視、計測等）を実施する場合、その方法及び頻度等について工事の着手に先立ち監督員と協議の上、決定し、これに応じること
1)建築工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 仮設工事 | 敷地状況、境界石の位置 | 境界杭の確認（必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成） | 立会い確認、着工前、全数 | 施工記録 工事写真
| 隣地との高低差 | 隣地との高低差を確認（主要出入口部の取り合い確認） | ・ ・ | ・ ・
| 建築物等位置 | 境界と建築物等位置の確認
| ベンチマークの設置状態、位置 | ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認（移動、沈下防止対策）
3 土工事 | 支持地盤 （直接基礎の場合） | 床付け面の確認（かく乱又は盛土されていない地盤であること）
支持地盤の確認（地耐力試験報告書）
4 地業工事 | 試験杭 | 地盤条件・施工上の留意事項の確認
工事施工者の施工体制（元請と下請の役割分担）の確認
杭の支持層への到達等に係る技術的判断、施工記録の確認方法、施工記録が確認できない場合の代替手法等の確認
杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認
施工結果報告書の確認
| 既製コンクリート杭及び鋼杭（材料） | 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観（割れ・傷）の確認
杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ）
| 場所打ちコンクリート杭地業（材料） | 鉄筋（規格・種類・径・品質証明）
コンクリートの規格確認（受入確認）
| 杭の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認
| 地盤の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認
| 杭の位置（施工後の偏芯量） | 杭芯の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認（位置測定図、60mm以上の偏芯は補強要領書等）
5 鉄筋工事 | 鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋 （材料） | 鉄筋の規格、種類、径の確認
品質証明の確認（規格証明書、タグプレート、ロールマーク）
| 圧接継手（試験） | 外観の確認（ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ）
| 配筋 | 配筋状況の確認（施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認）
加工寸法等の確認（種類、径、長さ、折り曲げ等）
あばら筋の加工形状の確認（接合する部材の寸法を考慮）
組立の確認（結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等）
あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認
継手の確認（位置、長さ、方法）
定着の確認（位置、長さ、方法、余長、フック）
貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認
スペーサーの確認（形状、位置、間隔）
差し筋の位置と長さ
6 コンクリート・型枠工事 | コンクリートの受入れ、供試体採取 | 指定コンクリートであることの確認（種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度）
圧縮強度用供試体の採取確認（テストピースの採取）
| コンクリートの打込み | 打継ぎ面の処理確認（仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去）
| コンクリートの仕上がり | 部材断面の寸法、平坦さの確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等）
部材位置、開口部位置、目地位置の確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等）
不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の有無確認
不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の補修確認
| 型枠（施工） | 主要墨、部材断面、建入れの確認
7 鉄骨工事 | 鋼材 | 鋼材の確認（規格、材質、種類、断面寸法、品質証明）
| 工場製作 | 溶接状態の確認
| 現場受入れ | 製品の接合部確認（溶接）
| 溶接部の試験 | 溶接部の外観確認（アンダーカット、ピット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足、突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ、ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み）
溶接部の内部確認（超音波探傷試験）
（ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み）
不合格となった溶接部の補修
| ボルト接合 | 高力ボルト接合部の確認（摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回りの有無、ナット回転量、ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法）
普通ボルト接合部の確認（ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法）
| 鉄骨建方 | アンカーボルトの確認（位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ）
建方精度の確認（柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度）
9 防水工事 | アスファルト防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
押えコンクリート目地の確認
| 改質アスファルトシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
押えコンクリート目地の確認
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け）
施工後の確認（充填、硬化、接着）
| 外壁からの雨漏れの有無の確認 | 漏水箇所の有無確認
11 タイル工事 | 外壁タイル（施工） | タイル浮きの有無確認
外観の確認（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）
| 外壁タイルの接着力(引張接着強度) | 接着力試験結果の確認（試験結果報告書）
12 木工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 釘、ビスピッチの確認
軸組取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
13 屋根及びとい工事 | 長尺金属板葺･化粧スレート葺及び厚形スレート葺き･粘土瓦葺（施工） | 下葺きの確認（重ね合わせ）
各部の納まりの確認（留付け間隔、桟木の取付け）
14 金属工事 | 先行住宅（材料及び施工） | ビスピッチの確認
軽量鉄骨天井、壁下地の取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
16 建具工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 組立、作動状態の確認
軸組検討会チェックシートの確認
17 カーテンウォール工事 | カーテンウォール工事の施工計画 | 施工計画書の確認
18 塗装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 軸組検討会チェックシートの確認
20 内装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 断熱範囲の確認
乾式遮音二重床下地材の固定状況の確認
軸組及び仕上検討会チェックシートの確認
21 部品・その他工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 固定状況の確認
軸組検討会チェックシートの確認
22 PC工法による工事 | PC工法（施工） | 取付け金物の溶接後の外観、超音波探傷試験の確認
スリーブ接合のグラウト充填確認
2)電気設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 電力設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 接地極の埋設 | 接地極の埋設方法の確認（接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証）
| 高圧ケーブルの接続及び端末処理 | 高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認
| 屋外灯・埋設物等施工及び関連工事との取合い | 屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部（ハンドホール内含む）の防水処理方法及びケーブル敷設状況 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験 | 抵抗値の計測確認及び作動状況の確認
3 受変電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 受変電設備の試験 | 各種試験計測の確認
4 電力貯蔵設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
5 発電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定 | 各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認
6 情報設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| テレビアンテナの位置 | テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証
| テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質 | ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 情報設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| インターホンオートドアロック設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
| LAN設備の試験調整及び外部接続 | 各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認
7 防災設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 防災設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
8 中央監視制御設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 構造試験及び性能試験 | 各種試験の計測確認
3)機械設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 立会い等確認の方法、時期、頻度 | 作成（保管）する
|  |  | 及び確認結果の記録方法 | 品管理記録等書類
2 衛生器具設備工事 | 機器の据付け・設置状況 | 据付け状態、管との接続状態、水量調整の確認
3 給水設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
4 排水・通気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 排水、通気設備の排水導通試験 | 配管内に管径に適したテストボールを投入し、配管端部からボールが排出することを確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
5 給湯設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認
6 消火設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
7 ガス設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い等の確認 | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
10 暖冷房設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
11 換気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
13 エレベーター設備工事 | 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
目次へ戻る
様式へ

## 05_50_01【資料】
特に報告を求める事項
１．「特に報告を求める事項」について
(1) 「特に報告を求める事項」は表-１から表-３に示す内容をいう。
(2) 本紙に記載なき事項については下記によるほか、対象工事の設計図書等によること。
・ 工事監理ガイドライン
・ 公共住宅建設工事共通仕様書
・ 公共建築工事標準仕様書
(3) 「複数監督員が行う事項」とは、表-１から表-３のうち「複数確認」の欄に「○」の付いた監理項目をいう。
表-1：建築工事
区分 | 監理項目 | 確認内容 | 複数
確認
2 仮設工事 | 敷地状況、境界石の位置 | 境界杭の確認（必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成）
| 隣地との高低差 | 隣地との高低差を確認（主要出入口部の取り合い確認）
| 建築物等位置 | 境界と建築物等位置の確認
| ベンチマークの設置状態、位置 | ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認（移動、沈下防止対策）
3 土工事 | 支持地盤 （直接基礎の場合） | 床付け面の確認（かく乱又は盛土されていない地盤であること） | ○
|  | 支持地盤の確認（地耐力試験報告書） | ○
4 地業工事 | 試験杭 | 地盤条件・施工上の留意事項の確認 | ○
|  | 工事施工者の施工体制（元請と下請の役割分担）の確認 | ○
|  | 杭の支持層への到達等に係る技術的判断、施工記録の確認方法、施工記録が確認できない場合の代替手法等の確認 | ○
|  | 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認 | ○
|  | 施工結果報告書の確認 | ○
| 既製コンクリート杭及び鋼杭（材料） | 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観（割れ・傷）の確認 | ○
|  | 杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ） | ○
| 場所打ちコンクリート杭地業（材料） | 鉄筋（規格・種類・径・品質証明） | ○
|  | コンクリートの規格確認（受入確認） | ○
| 杭の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認 | ○
| 地盤の載荷試験 | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認 | ○
| 杭の位置（施工後の偏芯量） | 杭芯の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認（位置測定図、60mm以上の偏芯は補強要領書等） | ○
5 鉄筋工事 | 鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋 （材料） | 鉄筋の規格、種類、径の確認 | ○
|  | 品質証明の確認（規格証明書、タグプレート、ロールマーク） | ○
| 圧接継手（試験） | 外観の確認（ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ）
| 配筋 | 配筋状況の確認（施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認） | ○
|  | 加工寸法等の確認（種類、径、長さ、折り曲げ等） | ○
|  | あばら筋の加工形状の確認（接合する部材の寸法を考慮） | ○
|  | 組立の確認（結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等） | ○
|  | あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認 | ○
|  | 継手の確認（位置、長さ、方法） | ○
|  | 定着の確認（位置、長さ、方法、余長、フック） | ○
|  | 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認 | ○
|  | スペーサーの確認（形状、位置、間隔） | ○
|  | 差し筋の位置と長さ | ○
6 コンクリート・型枠工事 | コンクリートの受入れ、供試体採取 | 指定コンクリートであることの確認（種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度） | ○
|  | 圧縮強度用供試体の採取確認（テストピースの採取） | ○
| コンクリートの打込み | 打継ぎ面の処理確認（仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去） | ○
| コンクリートの仕上がり | 部材断面の寸法、平坦さの確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等） | 〇
|  | 部材位置、開口部位置、目地位置の確認（仕上げ二次部材又は設備等の納まり上の要求、等） | 〇
|  | 不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の有無確認 | ○
|  | 不良箇所（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント）の補修確認 | ○
| 型枠（施工） | 主要墨、部材断面、建入れの確認
7 鉄骨工事 | 鋼材 | 鋼材の確認（規格、材質、種類、断面寸法、品質証明） | ○
| 工場製作 | 溶接状態の確認 | ○
| 現場受入れ | 製品の接合部確認（溶接） | ○
| 溶接部の試験 | 溶接部の外観確認（アンダーカット、ピット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足、突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ、ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み）
溶接部の内部確認（超音波探傷試験）
（ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み）
不合格となった溶接部の補修
| ボルト接合 | 高力ボルト接合部の確認（摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回りの有無、ナット回転量、ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法） | ○
|  | 普通ボルト接合部の確認（ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法） | ○
| 鉄骨建方 | アンカーボルトの確認（位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ） | ○
|  | 建方精度の確認（柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度） | ○
9 防水工事 | アスファルト防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
|  | ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け） | ○
押えコンクリート目地の確認
| 改質アスファルトシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
|  | ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け） | ○
押えコンクリート目地の確認
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（施工） | 下地の確認（下地補修）
|  | ルーフィング張りの確認（端部・立上り・ドレン回り、押え金物の取付け） | ○
施工後の確認（充填、硬化、接着）
| 外壁からの雨漏れの有無の確認 | 漏水箇所の有無確認 | ○
11 タイル工事 | 外壁タイル（施工） | タイル浮きの有無確認
外観の確認（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）
| 外壁タイルの接着力(引張接着強度) | 接着力試験結果の確認（試験結果報告書）
12 木工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 釘、ビスピッチの確認
軸組取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
13 屋根及びとい工事 | 長尺金属板葺･化粧スレート葺及び厚形スレート葺き･粘土瓦葺（施工） | 下葺きの確認（重ね合わせ） | ○
各部の納まりの確認（留付け間隔、桟木の取付け）
14 金属工事 | 先行住宅（材料及び施工） | ビスピッチの確認
軽量鉄骨天井、壁下地の取付け間隔の確認
下地補強材の確認
軸組検討会チェックシートの確認
16 建具工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 組立、作動状態の確認
軸組検討会チェックシートの確認
17 カーテンウォール工事 | カーテンウォール工事の施工計画 | 施工計画書の確認
18 塗装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 軸組検討会チェックシートの確認
20 内装工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 断熱範囲の確認
乾式遮音二重床下地材の固定状況の確認
軸組及び仕上検討会チェックシートの確認
21 部品・その他工事 | 先行住宅（材料及び施工） | 固定状況の確認
軸組検討会チェックシートの確認
22 PC工法による工事 | PC工法（施工） | 取付け金物の溶接後の外観、超音波探傷試験の確認
スリーブ接合のグラウト充填確認
表-２：電気設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容
2 電力設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 接地極の埋設 | 接地極の埋設方法の確認（接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証）
| 高圧ケーブルの接続及び端末処理 | 高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認
| 屋外灯・埋設物等施工及び関連工事との取合い | 屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部（ハンドホール内含む）の防水処理方法及びケーブル敷設状況 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験 | 抵抗値の計測確認及び作動状況の確認
3 受変電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 受変電設備の試験 | 各種試験計測の確認
4 電力貯蔵設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
5 発電設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定 | 各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認
6 情報設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| テレビアンテナの位置 | テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証
| テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質 | ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 情報設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| インターホンオートドアロック設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
| 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
| LAN設備の試験調整及び外部接続 | 各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認
7 防災設備工事 | 先行住宅､共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 防災設備の総合動作 | 全設備の作動状況の確認
8 中央監視制御設備工事 | 共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い | 埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認
| 防火区画貫通部の耐火処理方法 | 適合工法による施工の確認
| 外壁貫通部の防水処理方法 | 材料及び施工方法の確認
| 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け | 機器の据付位置、施工方法の確認
| 構造試験及び性能試験 | 各種試験の計測確認
表-３：機械設備工事
区分 | 監理項目 | 確認内容
2 衛生器具設備工事 | 機器の据付け・設置状況 | 据付け状態、管との接続状態、水量調整の確認
3 給水設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
4 排水・通気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 排水、通気設備の排水導通試験 | 配管内に管径に適したテストボールを投入し、配管端部からボールが排出することを確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
5 給湯設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認
6 消火設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 水圧試験 | 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
7 ガス設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い等の確認 | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
10 暖冷房設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
11 換気設備工事 | 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合い | 配管等の施工（隠ぺい部、埋設部（位置・寸法・材料・支持・接合状態・機器接続状態））及び関連工事との取り合いの確認
| 機器の据付け・設置状況 | 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認
| 貫通部処理 | 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
13 エレベーター設備工事 | 防犯カメラ設備の画像 | 防犯カメラ設備の画像（視界・画質・必要照度）の確認
目次へ戻る
様式へ

## 06_01【様式】(質疑回答)
質疑等回答一覧（質疑回答） | [24 empty] | 令和5年5月26日発行 令和5年11月8日改訂 令和6年4月1日改訂 |  | A | 済 |  | 質疑回答処理完了
（工事名称） ○○○○工事 | [26 empty] | B | 不要 | 設計質疑 | 報告書未提出
[27 empty] | C |  | 監理質疑 | 契約変更済(第1回)
[27 empty] | ○ |  |  | 契約変更済(第2回)
質疑 | [16 empty] | 回答 | [5 empty] | 受理 |  | ステータス | 備考 | ◎ |  |  | 契約変更済(第3回)
No. | 種別 | 質疑日 | 工事区分 | 図面番号 | 職種 | [5 empty] | 質 疑 内 容 | 回答期限 | 概算 | 添付資料 | 監督員 送付日 | 監理所見 | 回答日 | 回答者 | 回 答 | 添付資料 | 設計変更処理 | 担当課長 確認日 | 監督員 | 受注者
[5 empty] | 建 | 構 | 電 | 機 | 土 | 造 |  |  | 千円 | [7 empty] | A・B・C |  | 受理日 | 受理日
例 | 設計質疑 | 2023-01-20 | 基礎躯体工事 | S-H-2､S-G-2 | ○ | ◎ |  |  |  |  | 北工区Ｇ棟、南工区Ｈ棟根切底下部の存置位置が未確定で有る既存改良体存置分に対して現状の砂杭の削孔ケーシングでは破砕不可の為、65tラフター仕様のロックオーガーが必要となります。位置未確定の為工程調整が困難で有る事と、砂杭施工中に現認してからの段取りとなれば手配がつかない恐れが有ります。施工進捗を考慮し当該エリア打設開始より、終了まで当機を待機する計画とすれば、工程の遅延も最小限で進捗可能ですので採用しても宜しいでしょうか？尚工程に関しては進捗により変更する可能性が有ります。 南工区の砂杭工期を2/17～3/17（2台打ち） 北工区が3/12～4/10 2月：12日間、3月：31日間、4月：10日間の計53日間 | 2023-01-30 | 〇〇〇 | 添付あり | 2023-01-26 | 左記のとおり、工程管理上必要なため、設計変更とされたい。また、重機手配のため、できるだけ早期回答をお願いします。 | 2023-01-30 | ○○ | 宜しいです。 | 添付なし | A | ○○ R5.1.30 | ○○ R5.1.31 | ○○ R5.1.31 | 契約変更済 （第1回） | 機械質疑NO.○に係る質疑等
例 | 設計質疑 | 2022-07-13 | 現説別紙 建-2 |  | ◎ | [5 empty] | 北側からのﾒｲﾝの工事車輌進入経路について、基礎工事段階でＦ棟とＧ棟は全体工期を厳守する為に同時進行となり、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄの掘削では進入路を確保する事が出来ません。そこで別紙のとおり山留めを計画しますが宜しいですか。（ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法を採用、協議の結果、周辺地盤の液状化への影響を考慮し引抜なしの残置にて計画を変更）※別紙山留め配置図による | 2022-07-27 | 〇〇〇 | 添付あり | 2022-07-13 | 工程進捗上、必要な仮設となります。設計変更処理をお願いします。 | 2023-07-13 | ○○ | （2022/7/13 建築分科会にて）山留めはｼｰﾄﾊﾟｲﾙ等の残置可能な工法とし、引抜はせず残置として計画を進めてください。（設計変更処理） | 添付あり | A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 06_01【様式】(指示)
質疑等回答一覧（指示） | [17 empty] | 令和5年5月26日発行 令和5年11月8日改訂 令和6年4月1日改訂 |  | A | 済 |  | 指示処理完了
（工事名称） ○○○○工事 | [19 empty] | B | 不要 | 質疑 | 報告書未提出
[22 empty] | 指示 | 契約変更済(第1回)
[20 empty] | ○ |  | 報告 | 契約変更済(第2回)
指示 | [15 empty] | 受理 |  | ステータス | 備考 | ◎ |  |  | 契約変更済(第3回)
No. | 種別 | 工事区分 | 図面番号 | 職種 | [5 empty] | 指示日 | 指示者 | 指 示 | 添付資料 | 設計変更処理 | 担当課長 確認日 | 監督員 | 受注者
|  |  |  | 建 | 構 | 電 | 機 | 土 | 造 |  |  |  |  | A・B |  | 受理日 | 受理日
例 | 指示 | 基礎躯体工事 | S-H-2､S-G-2 | [6 empty] | 2022-08-15 | 〇〇 | 添付の通り、図面変更を行う。設計変更処理とする。 | 添付あり | A | 〇〇 R4.8.15 | 〇〇 R4.8.16 | 〇〇 R4.8.16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 06_01【様式】(報告)
質疑等回答一覧（報告） | [12 empty] | 令和5年5月26日発行 令和5年11月８日改訂 |  | A | 済
（工事名称） ○○○○工事 | [14 empty] | B | 不要 | 質疑
[17 empty] | 指示 | 受領
[15 empty] | ○ |  | 報告
報告 | [12 empty] | ステータス | 備考 | ◎
No. | 種別 | 工事区分 | 図面番号 | 職種 | [5 empty] | 報告者 報告日 | 内容 | 添付資料
|  |  |  | 建 | 構 | 電 | 機 | 土 | 造
例 | 報告 | 基礎躯体工事 | S-H-2､S-G-2 | [6 empty] | 〇〇 R5.2.1 | 砂杭施工後のチェックボーリング結果のご報告をさせていただきます。 | 添付あり | 受領
1
2
3
4
5
6
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 06_01【例】
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 06_01【様式】（ワンレス）
ワンレス 【 質疑協議記録 】 | [9 empty] | 更新日 | 令和 年 月 日
（工事名称） |  | ○○○○工事 |  |  |  | （受注者） | ○○○○株式会社
質疑・指示 |  |  |  |  | 回答 |  |  |  |  | 金額変更時 記載 |  | 完了 確認 ※6
NO | 質疑日 | 質疑・指示者 | 質疑・指示内容 | 回答希望日 ※1 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 変更処理 ※2 | 質疑等回答一覧 ※3 | 金額 概算・税抜 ※4 (単位：千円) | 見積・図面 ※5
1
2
3
4
5
6
7
※1 | 回答希望日を記載する。
※2 | 「A」・・・金額変更を伴う変更処理、 「B」・・・金額変更を伴わない変更処理
※3 | 質疑等回答一覧が必要となる場合に記載する。作成しない場合「不要」と記載する。
※4 | 概算額であり、決定金額は積算精査による。なお、金額決定に当たっては、請負契約時の落札率が掛けられる。
※5 | 金額変更の伴う質疑については、必要に応じて「見積」「図面」「カタログ」等を添付する。
※6 | 回答済の項目は、完了確認欄へ「済」と記載する。
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 06_01【例】（ワンレス）
ワンレス 【 質疑協議記録 】 | [9 empty] | 更新日 | 令和○年○月○日
（工事名称） |  | ○○○○工事 |  |  |  | （受注者） | ○○○○株式会社
質疑・指示 |  |  |  |  | 回答 |  |  |  |  | 金額変更時 記載 |  | 完了 確認 ※6
NO | 質疑日 | 質疑・指示者 | 質疑・指示内容 | 回答希望日 ※1 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 変更処理 ※2 | 質疑等回答一覧 ※3 | 金額 概算・税抜 ※4 (単位：千円) | 見積・図面 ※5
1 | ○○/○○ | ○○ | ○○○○○○ | ○○/○○ | ○○/○○ | ○○ | ○○○○○○ | B | 不要 |  |  | 済
2
3
4
5
6
7
※1 | 回答希望日を記載する。
※2 | 「A」・・・金額変更を伴う変更処理、 「B」・・・金額変更を伴わない変更処理
※3 | 質疑等回答一覧が必要となる場合に記載する。作成しない場合「不要」と記載する。
※4 | 概算額であり、決定金額は積算精査による。なお、金額決定に当たっては、請負契約時の落札率が掛けられる。
※5 | 金額変更の伴う質疑については、必要に応じて「見積」「図面」「カタログ」等を添付する。
※6 | 回答済の項目は、完了確認欄へ「済」と記載する。
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 【資料】01~03
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編

## 08_01【様式】
住戸 ・ 共用部検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ） | [9 empty] | （カルテC）
工 事 名 ○○○○工事
住戸番号 号棟 号室 |  | 整理番号 | 手 直 し 事 項 等 | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
住戸 ・ 共用部 |  |  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
(注） | 1．使用する住戸又は号棟等の平面図は、募集パンフレット、設計図等を転記したものとする。
2．整理番号は、住戸等の平面図の指摘箇所こ記入した番号とする。
3．手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。
目次へ戻る
記入例へ
実施要領へ
カルテAへ
カルテBへ

## 08_01【例】
住戸 ・ 共用部検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ） | [9 empty] | （カルテC）
工 事 名 ○○○○工事
○○号棟 ○○号室 |  | 整理番号 | 手 直 し 事 項 等 | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
住戸 ・ 共用部 |  |  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
|  | 31 | PS内壁 不要アンカー穴 埋め | ○/○ | ○/○ ㊞
|  | 32 | 壁 足元トップ 未済 | ○/○ | ○/○ ㊞
(注） | 1．使用する住戸又は号棟等の平面図は、募集パンフレット、設計図等を転記したものとする。
2．整理番号は、住戸等の平面図の指摘箇所こ記入した番号とする。
3．手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。
目次へ戻る
様式へ
実施要領へ

## 08_01_B【様式】
| 住戸 ・ 共用部 ・ 施設 ・ 外構等検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園 ） | [7 empty] | （カルテＢ）
工 事 名 ○○○○工事
〔記入別事項〕 1．指導検査 （指摘・注意・手直し事項等） 2．中間検査 （ 同 上 ） |  | ３．使用部分 （指摘・注意・手直し事項等） ４．一部完成検査（共通手直し事項等） ５．完成検査 （ 同 上 ） | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
|  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
(注） | 1．住戸・共用部・施設・外構等検査で対象となるものを 【 】で括る。
2．〔記入別事項〕は１～５項の内、対象番号を○で囲み 「共通的事項等」 を記載する。
3．指摘、注意、手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。
目次へ戻る
実施要領へ
カルテAへ
カルテCへ
記入例へ

## 08_01_B【例】
| 住戸 ・ 共用部 ・ 施設 ・ 外構等検査カルテ （ 建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園 ） | [7 empty] | （カルテＢ）
工 事 名 ○○○○工事
〔記入別事項〕 1．指導検査 （指摘・注意・手直し事項等） 2．中間検査 （ 同 上 ） |  | ３．使用部分 （指摘・注意・手直し事項等） ４．一部完成検査（共通手直し事項等） ５．完成検査 （ 同 上 ） | 社 内 検 査 |  | 監 理 者 検 査 |  | 機構検査員 検 査 |  | 備 考
|  |  | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日 | 指摘 月日 | 確認印 月日
1 | バルコニー落ち葉・鳥の糞等クリーニング実施のこと |  | ○/○ | ○/○ ㊞
2 | 廊下各所汚れ見直し |  | ○/○ | ○/○ ㊞
3 | 玄関ドア下部クリーニング |  |  |  | ○/○ | ○/○ ㊞
4 | 1Fメーターボックス内砂等撤去及び廊下側外部拭き掃除実施 |  |  |  | ○/○ | ○/○ ㊞
5 | 1F外周部泥汚れ清掃 |  |  |  | ○/○ | ○/○ ㊞
(注） | 1．住戸・共用部・施設・外構等検査で対象となるものを 【 】で括る。
2．〔記入別事項〕は１～５項の内、対象番号を○で囲み 「共通的事項等」 を記載する。
3．指摘、注意、手直し事項等は社内、監理者、検査員検査の順に上から記入し、それぞれの検査の区分を空欄又は太罫線で区切りを付ける。
4．確認印欄は、手直し事項等の完了を確認した者の氏名を捺印すること。
5．書式作成にあたってはA3版とする。
目次へ戻る
実施要領へ
様式へ

## 08-02～05【様式】
（カルテA）
指導 ・ 中間 ・ 使用部分 ・ 一部完成 ・ 完成検査完了報告書 | [8 empty] | 所 長 |  | 監理役 |  | 主幹 |  | 総主任
（建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園） | [8 empty] | ※１ |  | ※１ |  | ※１ |  | ※１
工 事 名 |  | ○○○○工事 | [6 empty] | 種 別 | 賃貸 |  | 監督方式 |  | 一般
受 注 者 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | 監理・主任・専門・責任 |  |  |  | 印 | 現場代理人 |  | ○○ ○○
監 理 者 |  | 総主任 | ○○ ○○ | 主任監督員 |  | ○○ ○○ | 監理員
工事種別 |  | 検査年月日 | 受注者 社内検査 |  | 監理者検査 |  |  | 機構検査員検査 |  |  |  |  | 備考
建 築 工 事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
電気設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
機械設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
（注） | 1．この報告書は「検査カルテＢ・Ｃ」の表紙として「検査調書」に添付して提出する。ただし、「指導・中間検査報告書」については工事事務所に保管すること。
2．検査を複数の検査員で行った場合は、検査員名は総括検査員とする。
3．受注者の社内検査員については、役職名を併記する。
4．検査の日数が2日以上にわたる場合は、最終日を記載する。
5．この報告書用紙を使用の対象業種は建築・電気・機械・土木・造園・ガス・エレベーター・テレビアンテナ等の単独工事及び複合の建築・電気・機械等の工事とする。
6．監理者欄の総主任・主任監理員・監理員の氏名は前記5に関する工事業種の担当者を記載する。
7．冒頭の「指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書」、「種別の賃貸・分譲」及び「監督方式の一般・重点」並びに（建築・電気・機械、土木・造園）は該当するものを【 】で記する。
但し、受注者欄に示す、監理→監理技術者、主任→主任技術者、専門→専門技術者、責任→品質管理責任者は該当に○をしるし、氏名を記入する。
8．書式作成にあたってはA3版とする。
※１ | 電子印又は記名でも可
目次へ戻る
記入例へ
実施要領へ
カルテBへ
カルテCへ

## 08-02～05【例】
（カルテA）
指導 ・ 中間 ・ 使用部分 ・ 一部完成 ・ 完成検査完了報告書 | [8 empty] | 所 長 |  | 監理役 |  | 主幹 |  | 総主任
（建築 ・ 電気 ・ 機械 ・ 土木 ・ 造園） | [8 empty] | ※１ |  | ※１ |  | ※１ |  | ※１
工 事 名 |  | ○○○○工事 | [6 empty] | 種 別 | 賃貸 |  | 監督方式 |  | 一般
受 注 者 |  | ○○○○株式会社 |  |  |  | 監理・主任・専門・責任 | ○○ ○○ |  |  | ㊞ | 現場代理人 |  | ○○ ○○
監 理 者 |  | 総主任 | ○○ ○○ | 主任監督員 |  | ○○ ○○ | 監理員 |  | ○○ ○○
工事種別 |  | 検査年月日 | 受注者 社内検査 |  | 監理者検査 |  |  | 機構検査員検査 |  |  |  |  | 備考
建 築 工 事 |  | 年 月 日 | 令和○年 ○月 ○日 |  | 令和○年 ○月 ○日 |  |  | 令和○年 ○月 ○日
|  | 検 査 日 | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
電気設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
機械設備工事 |  | 年 月 日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
|  | 再検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
検 査 日
（注） | 1．この報告書は「検査カルテＢ・Ｃ」の表紙として「検査調書」に添付して提出する。ただし、「指導・中間検査報告書」については工事事務所に保管すること。
2．検査を複数の検査員で行った場合は、検査員名は総括検査員とする。
3．受注者の社内検査員については、役職名を併記する。
4．検査の日数が2日以上にわたる場合は、最終日を記載する。
5．この報告書用紙を使用の対象業種は建築・電気・機械・土木・造園・ガス・エレベーター・テレビアンテナ等の単独工事及び複合の建築・電気・機械等の工事とする。
6．監理者欄の総主任・主任監理員・監理員の氏名は前記5に関する工事業種の担当者を記載する。
7．冒頭の「指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書」、「種別の賃貸・分譲」及び「監督方式の一般・重点」並びに（建築・電気・機械、土木・造園）は該当するものを【 】で記する。
但し、受注者欄に示す、監理→監理技術者、主任→主任技術者、専門→専門技術者、責任→品質管理責任者は該当に○をしるし、氏名を記入する。
8．書式作成にあたってはA3版とする。
※１ | 電子印又は記名でも可
目次へ戻る
様式へ
実施要領へ

## 08-01～05【資料】
検査カルテ実施要領
○指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書 （カルテＡ）
○住戸・共用部・施設・外構等検査カルテ （カルテＢ）
○住戸・共用部検査カルテ （カルテＣ）
○施設・外構等検査カルテ （カルテＣ）
【 注意事項 】
(1) | 『指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査完了報告書』－（カルテA）は、契約毎に作成する。 なお、他工事との取り合い等による他工事での手直し事項についても記録し、その旨を該当受注者に通知する。 | 他工事との取り合い部分は、未済となる恐れが多いことから、他工事の未済等についても記録し、該当受注者への連絡ミスがないよう留意する。
(2) | 『住戸・共用部検査カルテ』－（カルテB・C）の手直し事項及び処理状況の管理は、「指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査」での指摘等を含め、受注者がおこなう。
(3) | 手直し事項の記録は、内容の軽重にかかわらず、全て記録する。
(4) | 指導・中間・使用部分・一部完成・完成検査及び監理者（以下｢総主任・監督員等」をいう。）確認の際、検査員等は『住戸・共用部検査カルテ』を基に、社内検査等前段階の検査での手直し事項並びに処理状況を現地で確認する。
(5) | 万一、再検査においても未済等があり、その手直しが点検確認時以降になる場合、受注者は『住戸・共用部検査カルテ』を基に、住戸及び共用部毎の未済等リストを作成し監理者に提出する。 監理者は点検確認に際し、所轄の住宅管理センターと協議の上、入居者にその旨を通知すること。
(6) | 『住戸・共用部検査カルテ』は『使用部分・一部完成・完成検査完了報告書』と共に検査完了後、検査調書に添えて｢東日本賃貸住宅本部工務検査部検査チーム｣まで提出する。ただし、『指導・中間検査完了報告書』については当該工事事務所保管とする。なお、写しは点検確認補修完了までの間、監理者が管理すること。
以 上
（注） | 検査カルテ実施要領の書式作成に当たってはA3版とする。
目次へ戻る
カルテBへ
カルテCへ
カルテAへ

## 09_01_02_01【様式】
前金払いに関する覚書
独立行政法人都市再生機構を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日～令和○年○月○日締結した○○○○工事の工事請負契約書第34条に規定する前金払いに関し、発注者及び受注者は次のとおり覚書を交換する。受注者が発注者に対して前払金の支払いを請求できる日は、別途、発注者が「前払金請求可能日」として指定する日以降とする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
以 上
令和 年 月 日
発注者 | 住所
氏名
本部長 ○○ ○○ 印 |  | 印
受注者 | 住所
氏名
本部長 ○○ ○○ 印 |  | 印
目次へ戻る
記入例へ

## 09_01_02_01【例】
前金払いに関する覚書
独立行政法人都市再生機構を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日～令和○年○月○日締結した○○○○工事の工事請負契約書第34条に規定する前金払いに関し、発注者及び受注者は次のとおり覚書を交換する。受注者が発注者に対して前払金の支払いを請求できる日は、別途、発注者が「前払金請求可能日」として指定する日以降とする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
以 上
令和○年○月○日
発注者 | 住所 | ○○○○○○○○
| 氏名 | ○○○○
本部長 ○○ ○○ 印 |  | ○○ ○○ | 印
受注者 | 住所 | ○○○○○○○○
| 氏名 | ○○○○
本部長 ○○ ○○ 印 |  | ○○ ○○ | 印
目次へ戻る
様式へ

## 09_01_02_02【様式】
|  |  | 所 長 |  |  | 総主任 | 管理技術者 |  | 主任監理員 | 監理員
|  |  | ※１ | ※１ |  | ※１ | ※１ |  | ※１ | ※１
工事着工状況報告書 令和 ． ．
本部 設計部 |  |  |  |  | ○○ 工事事務所
部長 ○○ ○○ 殿 |  |  |  |  | 所長 ○○ ○○ 印 ※１
工事名 |  | ○○○○工事
当初工期 自 |  | ． ． ． |  |  | 受注者 |  |  | ○○○○株式会社 |  |  | 原工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 |  | ． ． ．
変更工期 自 |  | ． ． ． |  |  | 障害のな | [5 empty] | 変更工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 |  | ． ． ． |  |  | くなる日
着工状況 |  | 開始日 |  |  | 報告事項
| ① 間接仮設 |  |  |  | 受注者の事務所、監督員事務所、下小屋、
倉庫、労務者用宿舎
その他（ ）
| ② 準備または直接仮設 |  |  |  | 地縄張、測量、試験杭、材料加工
|  | 試験杭 |  |  | その他（ ）
| ③ 本工事 |  |  |  | 根伐、杭打、解毀、配管、設置電極埋設
その他（ ）
| ④ 場外製作 |  |  |  | ＰＣ工事の製作及び加工
その他（ ）
備考
（注）１ 工事契約件名ごとに提出する。
３ 着工状況は、①～④の各枠の中で最初に着工したものに印を付し、①～④の全てを記入する。
４ 試験杭は必ず記入する。
５ その他は、項目外の事項を記入する。
６ 備考には、特に記録しておきたい事項を記入。
※ 着工状況写真を示す写真を添付する
※１ 電子印又は記名でも可
目次へ戻る
記入例へ

## 09_01_02_02【例】
|  |  | 所 長 |  |  | 総主任 | 管理技術者 |  | 主任監理員 | 監理員
|  |  | ※１ | ※１ |  | ※１ | ※１ |  | ※１ | ※１
工事着工状況報告書 令和 ○．○．○
○○本部 ○○部 |  |  |  |  | ○○ 工事事務所
部長 ○○ ○○ 殿 |  |  |  |  | 所長 ○○ ○○ 印 ※１
工事名 |  | ○○○○工事
当初工期 自 |  | 令和○． ○． ○ |  |  | 受注者 |  |  | ○○○○株式会社 |  |  | 原工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 |  | 令和○． ○． ○
変更工期 自 |  | 令和○． ○． ○ |  |  | 障害のな |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | 変更工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 |  | 令和○． ○． ○ |  |  | くなる日
着工状況 |  | 開始日 |  |  | 報告事項
| ① 間接仮設 | 令和○年○月○日 |  |  | 受注者の事務所、監督員事務所、下小屋、
倉庫、労務者用宿舎
その他（鋼板製仮囲い設置、敷鉄板搬入・敷込 ）
| ② 準備または直接仮設 | 令和○年○月○日 |  |  | 地縄張、測量、試験杭、材料加工
|  | 試験杭 |  |  | その他（整地、盛土、地盤改良）
令和○年○月○日
| ③ 本工事 | 令和○年○月○日 |  |  | 根伐、杭打、解毀、配管、設置電極埋設
その他（本設給水引込）
| ④ 場外製作 | 令和○年○月○日 |  |  | ＰＣ工事の製作及び加工
その他（杭鉄筋籠の製作）
備考 | 計画通知：令和○年○月○日、第○○-○○号 工事説明会：令和○年○月○日
（注）１ 工事契約件名ごとに提出する。
３ 着工状況は、①～④の各枠の中で最初に着工したものに印を付し、①～④の全てを記入する。
４ 試験杭は必ず記入する。
５ その他は、項目外の事項を記入する。
６ 備考には、特に記録しておきたい事項を記入。
※ 着工状況写真を示す写真を添付する
※１ 電子印又は記名でも可
目次へ戻る
様式へ

## 09_01_02_05【様式】
中間前金払認定請求書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住 所 ○○○○○○○○
氏 名 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 | 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1
下記の工事について、中間前金払の請求をしたいので、認定を請求します。
記
工事名 | ○○○○工事
工事場所
工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
請負代金額 | 金 0,000,000,000 円
摘要
以 上
目次へ戻る
記入例へ

## 09_01_02_05【例】
中間前金払認定請求書
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構○○本部
○○ ○○ 殿
受注者 住 所 ○○○○○○○○
氏 名 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 | 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1
下記の工事について、中間前金払の請求をしたいので、認定を請求します。
記
工事名 | ○○○○工事
工事場所 | ○○○○○○○○
工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
請負代金額 | 金 0,000,000,000 円
摘要 | ○○○○
以 上
様式へ
目次へ戻る

## 09_01_02_06【様式】
工事履行報告書
工事名 | ○○○○工事
工 期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
日 付
月 別 |  | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）
（添付）
・工程表（工期1/2以上、進捗額が契約額の1/2以上を示す工程表）
・「認定通知書」送付用封筒（切手貼付）
[5 empty] | 総主任 | 主 任 監理員 | 監理員 | 現 場 代理人 | 監理 （主任） 技術者
[5 empty] | ※１ | ※１ | ※１ | ※１ | ※１
※１ 電子印又は記名でも可。
目次へ戻る
記入例へ

## 09_01_02_06【例】
工事履行報告書
工事名 | ○○○○工事
工 期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
日 付 | 令和○年○月○日
月 別 |  | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
○年○月 |  | ○％（○％） | ○％
（記事欄）
（添付）
・工程表（工期1/2以上、進捗額が契約額の1/2以上を示す工程表）
・「認定通知書」送付用封筒（切手貼付）
[5 empty] | 総主任 | 主 任 監理員 | 監理員 | 現 場 代理人 | 監理 （主任） 技術者
[5 empty] | 印 | 印 | 印 | 印 | 印
※１ 電子印又は記名でも可。
様式へ
目次へ戻る

## 09_02_01【様式】
契約保証金収納報告票・提出書
金 額
|  | 工事件名 | ○○○○工事
令和 年 月 日
上記の金額を保証金として提出します。
独立行政法人都市再生機構
殿
住 所
商号または名称
代 表 者
〔注〕契約保証金の払戻し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
印 鑑
上記工事請負契約等の
締結に当たり、上の金
額を受領しました。
②（振込者機構用）
領収日付印
【振 込 者】
都市再生機構
目次へ戻る
記入例へ
資料へ

## 09_02_01【例】
契約保証金収納報告票・提出書
|  |  | 金 額 | ○○○,○○○,○○○
|  |  | 工事件名 | ○○○○工事
令和○年○月○日
上記の金額を保証金として提出します。
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
| 住 所 | ○○○○○○○○
| 商号または名称 |  | ○○○○
| 代 表 者 | ○○○○
〔注〕契約保証金の払戻し時に、印鑑照合を行うので、印影を鮮明にすること。
印 鑑
上記工事請負契約等の
締結に当たり、上の金
額を受領しました。
②（振込者機構用）
領収日付印
【振 込 者】
都市再生機構
目次へ戻る
印
印
様式へ

## 09_02_01【資料】
契約の保証に関する事項について
１ 落札者は、工事請負契約書の提出とともに、以下(１)から(４)のいずれか の書類を提出しなければならない。
(１) 契約保証金に係る契約保証金収納報告票・提出書
イ 保証金収納報告票・提出書は、「収納金取扱銀行等」に契約保証金の 金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
ロ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱い については、契約担当課の指示に従うこと。
ハ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保 証金は、工事請負契約書第50条第６項の規定により発注者に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、 超過分を徴収する。
ニ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約 保証金の払戻しを求める旨の「契約保証金払戻請求書」を提出するこ と。なお、払戻しする契約保証金には、利息を付けないものとする。
(２) 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る 保証書
イ 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資 の受入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律(昭和29年法 律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会 社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央 金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組 合若しくはその他の受入れを行う組合（以下｢銀行等｣という。)又は公 共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項 に規定する保証事業会社 (以下｢金融機関等｣と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には、｢○○本部長○○○○｣と記載するように申し 込む。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務不履行による損害金の 支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載 される工事名が記載されるように申し込む。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
ヘ 保証期間は、工期を含むものとする。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ヶ月以上確保さ れるものとする。
チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変 更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従う。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機 関等から支払われた保証金は、工事請負契約書第50条第６項の規定によ り都市機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している 場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当 課から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
(３) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の 履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、｢○○本部長○○○○｣と記載 するように申し込む。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記 載される工事名が記載されるように申し込む。
ニ 保証金額は、一般競争入札によった工事請負契約にあっては請負代金 額の10分の３以上、その他の工事請負契約等にあっては請負代金額の10 分の１以上（ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については請 負代金額の10分の３以上。）とする。
ホ 保証期間は、工期を含むものとする。
ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変 更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従う。
ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会 社から支払われた保証金は、工事請負契約書第50条第６項の規定により 都市機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場 合は、別途、超過分を徴収する。
(４) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る 証券
イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うこと を約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
ハ 保険証券の宛名の欄には、｢○○本部長○○○○｣と記載されるように 申し込む。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載 される工事名が記載されるように申し込む。
ホ 保険金額は、一般競争入札によった工事請負契約にあっては請負代金 額の10分の３以上、その他の工事請負契約等にあっては請負代金額の10 分の１以上（ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については請 負代金額の10分の３以上）とする。
ヘ 保険期間は、工期を含むものとする。
ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについて は、契約担当課の指示に従う。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会 社から支払われた保険金は、工事請負契約書第50条第６項の規定により 都市機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場 合は、別途、超過分を徴収する。
２ １の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
(１) 工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場 合。
(２) ガス事業会社とガス工事請負契約を締結するとき。
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 09_02_05【様式】
工期延長願
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印 ※１
（工事等名）○○○○工事
請負契約書第○条により、下記の通り工期の延長を願います。
記
１ （工事名）
２ 原 工 期 自 令和 年 月 日 | 原工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 令和 年 月 日
原内工期 至 令和 年 月 日 | 原内工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 変更希望工期 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
変更内工期 至 令和 年 月 日
４ 延長理由 別添のとおり
５ 工程表 別添のとおり
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
記入例へ

## 09_02_05【例】
工期延長願
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○印 ※１
（工事等名）○○○○工事
請負契約書第○条により、下記の通り工期の延長を願います。
記
１ （工事名）
２ 原 工 期 自 令和 ○年 ○月 ○日 | 原工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
至 令和 ○年 ○月 ○日
原内工期 至 令和 ○年 ○月 ○日 | 原内工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
３ 変更希望工期 自 令和 ○年 ○月 ○日
至 令和 ○年 ○月 ○日
変更内工期 至 令和 ○年 ○月 ○日
４ 延長理由 別添のとおり
５ 工程表 別添のとおり
以 上
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
目次へ戻る
様式へ

## 09-02-12【様式】
契約保証金払戻請求書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
殿
|  | 住 所 | ○○○○○○○○
|  | 商 号 | ○○○○株式会社
|  | 代表者 | ○○ ○○ |  | 印
○○○団地建 工事の完成に伴い、下記契約保証金の払い戻しを請求します。
金 ○○○，○○○，○○○ 円
振 込 銀 行 | 預金の種別 |  | 口 座 名 | 口 座 番 号
目次へ戻る
記入例へ

## 09-02-12【例】
契約保証金払戻請求書
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構
○○ ○○殿
|  | 住 所 | ○○○○○○○○
|  | 商 号 | ○○○○株式会社
|  | 代表者 | ○○ ○○ |  | 印
○○○団地建 工事の完成に伴い、下記契約保証金の払い戻しを請求します。
金 ○○○，○○○，○○○ 円
振 込 銀 行 | 預金の種別 |  | 口 座 名 | 口 座 番 号
○○ | ○○ |  | ○○ | ○○
目次へ戻る
様式へ

## 09_02_15【様式】
別紙１
建設業退職金共済制度の取り扱い |  |  | 令和 年 月 日
建設業退職金共済制度の掛金収納書届
(1) 受注者は、勤労者退職金共済機構の行う建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入し、同機構の発行する 発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を掛金収納書届（別紙１）に添付し、原本を契約担当チームに、写しを監督員 にそれぞれ提出すること。 |  | （新規・追加）
独立行政法人都市再生機構○○本部
(2) 前項の掛金収納書届は、工事請負契約締結後１ヶ月以内に提出すること。ただし、工事請負契約締結当初は工場製作の段階で あるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を添付できない場合は、 掛金収納書届の理由等記載欄にその理由及び共済証紙の購入予定時期を記入し提出すること。 |  | ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
(3) 受注者は、前項ただし書きによる場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当 該共済証紙に係る収納書を掛金収納書届（追加）に添付し、工事完成時までに、原本を契約担当チームに、写しを監督員にそれ ぞれ提出すること。なお、追加購入をしなかったときは、掛金収納書届（追加）の理由等記載欄にその理由を記入し提出する こと。 |  | ○○ ○○ 印
(4) 受注者は、契約担当チーム又は監督員から共済証紙の購入状況を把握するために必要な資料の提出を求められた場合、これを 提出すること。 |  | 工 事 名：○○○○工事
工事場所：
(5) 共済証紙の購入については、必要な枚数を購入すれば十分であることから、建退共制度の対象労働者及びその就労予定日数を 的確に把握するよう努めること。的確な把握が困難な場合において、勤労者退職金共済機構が定めた「共済証紙購入の考え方に ついて」を参考とする際には、「労働者延べ就労予定数」の７割が、建退共制度の対象労働者であると想定して算出された値が 示されていることを踏まえ、当該値に｛（対象工事における労働者の建退共制度加入率）／（７０％）｝を乗じた値を参考と すること。 |  | 契約金額：0,000,000,000 円
工 期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
(6) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を添付する こと。 |  | ＜理由等記載欄＞
(7) 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象 労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することに より、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び添付を促進すること。
(8) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合に、同下請業者から、建退共制度への加入手続 き、共済証紙の共済手帳への添付等の事務の委託があった場合には、受注者は、できる限り下請業者の事務の受託に努める こと。
(9) 受注者は、同機構から、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった 場合、これに協力すること。
以 上
目次へ戻る
記入例へ
資料へ

## 09_02_15【例】
別紙１
建設業退職金共済制度の取り扱い |  |  | 令和○年○月○日
建設業退職金共済制度の掛金収納書届
(1) 受注者は、勤労者退職金共済機構の行う建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入し、同機構の発行する 発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を掛金収納書届（別紙１）に添付し、原本を契約担当チームに、写しを監督員 にそれぞれ提出すること。 |  | （新規・追加）
独立行政法人都市再生機構○○本部
(2) 前項の掛金収納書届は、工事請負契約締結後１ヶ月以内に提出すること。ただし、工事請負契約締結当初は工場製作の段階で あるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を添付できない場合は、 掛金収納書届の理由等記載欄にその理由及び共済証紙の購入予定時期を記入し提出すること。 |  | ○○ ○○ 殿
受注者 住所 ○○○○○○○○
○○○○株式会社
(3) 受注者は、前項ただし書きによる場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当 該共済証紙に係る収納書を掛金収納書届（追加）に添付し、工事完成時までに、原本を契約担当チームに、写しを監督員にそれ ぞれ提出すること。なお、追加購入をしなかったときは、掛金収納書届（追加）の理由等記載欄にその理由を記入し提出する こと。 |  | ○○ ○○ 印
(4) 受注者は、契約担当チーム又は監督員から共済証紙の購入状況を把握するために必要な資料の提出を求められた場合、これを 提出すること。 |  | 工 事 名：○○○○工事
工事場所：○○○○○○○○
(5) 共済証紙の購入については、必要な枚数を購入すれば十分であることから、建退共制度の対象労働者及びその就労予定日数を 的確に把握するよう努めること。的確な把握が困難な場合において、勤労者退職金共済機構が定めた「共済証紙購入の考え方に ついて」を参考とする際には、「労働者延べ就労予定数」の７割が、建退共制度の対象労働者であると想定して算出された値が 示されていることを踏まえ、当該値に｛（対象工事における労働者の建退共制度加入率）／（７０％）｝を乗じた値を参考と すること。 |  | 契約金額：0,000,000,000 円
工 期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
(6) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を添付する こと。 |  | ＜理由等記載欄＞ ○○○○
(7) 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象 労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することに より、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び添付を促進すること。
(8) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合に、同下請業者から、建退共制度への加入手続 き、共済証紙の共済手帳への添付等の事務の委託があった場合には、受注者は、できる限り下請業者の事務の受託に努める こと。
(9) 受注者は、同機構から、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった 場合、これに協力すること。
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 09_02_15【資料】
共済証紙購入の考え方について
下記は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ就業予定数」の７割が建退共の被共済者であると仮定して算出したものである。
したがって、これを実際に活用する際には、下記に、[（対象工事における労働者の加入率（％））/（７０％）]を乗じた値を参考とすること。
（注）総工事費とは、請負契約額（消費税相当額を含む。）と無償支給材料評価額の合計額をいう。
工事種別
| 舗装 | 橋梁等 | 隧道 | 堰堤 | 浚渫・埋立 | その他の | 住宅 | 非住宅 | 設備 | 屋外の | 機械器具
総工事費 | その他の: 土木; 住宅: ・同設備; 非住宅: ・同設備; 屋外の: 電気等; 機械器具: 設置
1,000 ～ 9,999千円 | 3.5/1000 | 3.5/1000 | 4.5/1000 | 4.1/1000 | 3.7/1000 | 4.1/1000 | 4.8/1000 | 3.2/1000 | 2.5/1000 | 2.9/1000 | 2.2/1000
10,000 ～ 49,999千円 | 3.3/1000 | 3.2/1000 | 3.6/1000 | 3.8/1000 | 2.8/1000 | 3.6/1000 | 2.9/1000 | 3.0/1000 | 1.9/1000 | 2.1/1000 | 1.7/1000
50,000 ～ 99,999千円 | 2.9/1000 | 2.8/1000 | 2.8/1000 | 3.1/1000 | 2.7/1000 | 3.1/1000 | 2.7/1000 | 2.5/1000 | 1.6/1000 | 1.8/1000 | 1.4/1000
100,000 ～ 499,999千円 | 2.3/1000 | 2.1/1000 | 2.1/1000 | 2.5/1000 | 1.9/1000 | 2.3/1000 | 2.2/1000 | 2.1/1000 | 1.2/1000 | 1.4/1000 | 1.1/1000
500,000千円以上 | 1.7/1000 | 1.6/1000 | 1.9/1000 | 1.8/1000 | 1.7/1000 | 1.8/1000 | 2.0/1000 | 1.8/1000 | 1.1/1000 | 1.1/1000 | 1.1/1000
目次へ戻る
様式へ

## 11_01【様式】
報告者：○○ ○○
事故報告書
事故等の 種類※１ | ①労働災害 ②負傷公衆災害 |  |  |  | 工事事務所名 |  | ○○工事事務所
③もらい事故 ④物損公衆災害
| ⑤その他 |  |  |  | 工事監理者 |  | ○○設計事務所
（主任監理員：○○ ○○）
発生の日時 | ○月○日00：00頃 |  | 天候 | 晴れ | 発生場所 |  | ○○県○○市○○ ○-○-○○
工事件名 | ○○○○工事 |  |  |  | 履行期間 |  | 始：H00.00.00 | 請負 | 000,000(千円)
[7 empty] | 至：H00.00.00 | 金額
受注者名 | ○○○○株式会社 |  |  |  | 現場代理人名 |  | ○○ ○○
[5 empty] | （連絡先） |  | 000-0000-0000
監督業務受注者 | ○○○○株式会社 |  |  |  | 主任監理員名 |  | ○○ ○○
[5 empty] | （連絡先） |  | 000-0000-0000
工事等の | 対象工事の概要を簡潔に記載
概要
事故等の 内容 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 職業 | 所属 | 死・傷等病名と |  | 入院先等
| (ｲﾆｼｬﾙ) |  |  |  |  | その程度
| Ｒ．Ｈ | 0 | 男 | とび工 | (株)○○建設 | ○○部骨折 |  | ○○○○病院
（全治○ヶ月）
発生日時、概要、被害者の有無、公衆災害の有無、近隣施設又は隣地への被害の拡大の有無等を簡潔に記載
受注者との | 元請・下請 （ ）の社員 その他（ ）
関係 | ※被害者があった場合、関係を記載
事故等発生 | 事故発生時から報告までを時系列ごとに簡潔に記載
当時の状況
事故等の | 発生した事象の原因を分析して簡潔に記載
原因 | （人的要因、自然現象、工事の特性等発生原因の分析）
事故等処理 状況及び 対応措置 | 時系列ごとに対応、措置内容を記載
・被害者があった場合の応急処置、対応
・インフラ等に被害があった場合の対応及びお客様への応急措置
・関係諸官庁への報告状況及び指導等の有無 ・復旧予定時刻（完了時刻）及び明日以降の予定
事故発生箇所に係る施工計画または施工要領の概要 | 発生した事故・事象が工事に起因する場合に記載する
… 該当する工事に係る施工計画書及び施工要領書に記載されている作業手順、安全管理の方法や作業場の安全確認方法を確信し
た上で本件事故発生要因を分析
→ 計画で行うべきとしていた事項と実際行われていた事項の比較・分析を行い事故の発生要因を分析する
※第１報では不要だが初動対応が落ち着いた段階で工事再開に向けて速やかに検証を行うこと
事故発生箇所に係る工事監理方針 | 発生した事故・事象が工事（監理）に起因する場合に記載する
… 該当する工事に係る作業手順及び完全に関する工事監理方法の確認
→ 施工内容に対し行うこととなっていた工事監理の内容と実際の工事監理の相違点等を分析する
※第１報では不要だが初動対応が落ち着いた段階で工事再開に向けて速やかに検証を行うこと
再発防止策 | 施工計画等及び工事監理の計画と実態の差異を把握し、再発防止に向けて講ずべき措置を確立し、工事事務所、必要に応じて工務グループへ報告を行う
※周知徹底、厳格化等の表現上の措置にとどまることなく具体的に防止策を策定する
監督官庁等 | ・第三者、作業員に死傷者がいた場合には容体確認を優先するとともに、労働基準監督署、警察署等関係部署との動向について記載する
の動向 | ・関係諸官庁の動向により、社会性が高いと判断される場合には至急、監督員を経て本部等へその旨の報告を行う
※ 個人情報が含まれないよう記載する。
※１ 事故の分類
①労働災害：工事作業が起因して工事関係者が死傷 ／ ②負傷公衆災害 工事作業が起因して当該工事関係者以外の第三者が死傷
③もらい事故：第三者の行為が起因して工事関係者が死傷
④物損公衆災害：工事作業が起因して当該工事関係者以外の第三者の資産に損害 ／ ⑤その他：上記に該当しない事故・不具合等
目次へ戻る
記入例へ
事故データベースに登録する事故報告書の提出対象事故について

## 11_01【例】
報告者：○○ ○○
事故報告書
事故等の 種類※１ | ①労働災害 ②負傷公衆災害 |  |  |  | 工事事務所名 |  | ○○工事事務所
③もらい事故 ④物損公衆災害
| ⑤その他 |  |  |  | 工事監理者 |  | ○○設計事務所
（主任監理員：○○ ○○）
発生の日時 | ○月○日00：00頃 |  | 天候 | 晴れ | 発生場所 |  | ○○県○○市○○ ○-○-○○
工事件名 | ○○○○団地建設その他工事 |  |  |  | 履行期間 |  | 始：H00.00.00 | 請負 | 000,000(千円)
[7 empty] | 至：H00.00.00 | 金額
受注者名 | ㈱○○○○建設 |  |  |  | 現場代理人名 |  | ○○ ○○
[5 empty] | （連絡先） |  | 000-0000-0000
監督業務受注者 | ㈱○○○○建築設計事務所 |  |  |  | 主任監理員名 |  | ○○ ○○
[5 empty] | （連絡先） |  | 000-0000-0000
工事等の | 対象工事の概要を簡潔に記載
概要
事故等の 内容 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 職業 | 所属 | 死・傷等病名と |  | 入院先等
| (ｲﾆｼｬﾙ) |  |  |  |  | その程度
| Ｒ．Ｈ | 0 | 男 | とび工 | (株)○○建設 | ○○部骨折 |  | ○○○○病院
（全治○ヶ月）
発生日時、概要、被害者の有無、公衆災害の有無、近隣施設又は隣地への被害の拡大の有無等を簡潔に記載
受注者との | 元請・下請 （ ）の社員 その他（ ）
関係 | ※被害者があった場合、関係を記載
事故等発生 | 事故発生時から報告までを時系列ごとに簡潔に記載
当時の状況
事故等の | 発生した事象の原因を分析して簡潔に記載
原因 | （人的要因、自然現象、工事の特性等発生原因の分析）
事故等処理 状況及び 対応措置 | 時系列ごとに対応、措置内容を記載
・被害者があった場合の応急処置、対応
・インフラ等に被害があった場合の対応及びお客様への応急措置
・関係諸官庁への報告状況及び指導等の有無 ・復旧予定時刻（完了時刻）及び明日以降の予定
事故発生箇所に係る施工計画または施工要領の概要 | 発生した事故・事象が工事に起因する場合に記載する
… 該当する工事に係る施工計画書及び施工要領書に記載されている作業手順、安全管理の方法や作業場の安全確認方法を確信し
た上で本件事故発生要因を分析
→ 計画で行うべきとしていた事項と実際行われていた事項の比較・分析を行い事故の発生要因を分析する
※第１報では不要だが初動対応が落ち着いた段階で工事再開に向けて速やかに検証を行うこと
事故発生箇所に係る工事監理方針 | 発生した事故・事象が工事（監理）に起因する場合に記載する
… 該当する工事に係る作業手順及び完全に関する工事監理方法の確認
→ 施工内容に対し行うこととなっていた工事監理の内容と実際の工事監理の相違点等を分析する
※第１報では不要だが初動対応が落ち着いた段階で工事再開に向けて速やかに検証を行うこと
再発防止策 | 施工計画等及び工事監理の計画と実態の差異を把握し、再発防止に向けて講ずべき措置を確立し、工事事務所、必要に応じて工務グループへ報告を行う
※周知徹底、厳格化等の表現上の措置にとどまることなく具体的に防止策を策定する
監督官庁等 | ・第三者、作業員に死傷者がいた場合には容体確認を優先するとともに、労働基準監督署、警察署等関係部署との動向について記載する
の動向 | ・関係諸官庁の動向により、社会性が高いと判断される場合には至急、監督員を経て本部等へその旨の報告を行う
※ 個人情報が含まれないよう記載する。
※１ 事故の分類
①労働災害：工事作業が起因して工事関係者が死傷 ／ ②負傷公衆災害 工事作業が起因して当該工事関係者以外の第三者が死傷
③もらい事故：第三者の行為が起因して工事関係者が死傷
④物損公衆災害：工事作業が起因して当該工事関係者以外の第三者の資産に損害 ／ ⑤その他：上記に該当しない事故・不具合等
目次へ戻る
様式へ

## 11_01【参考】
事故データベースに登録する事故報告書の提出対象事故について
ＳＡＳセンター（建設事故報告センター）への登録は、次に掲げる事故が発生した場合とする。
※ これら事故の分類に関する判断は、工務班で行うものとする。その他の事故については、 特に工務班の指示が無い限り事故データベースへ登録する事故報告書を提出する必要は無い。
事故の分類 | 事故の定義 | 出典その他
労働災害（工事作業が起因して、工事関係者が死傷した事故） | 工事作業場内及びその隣接区域（以下工事区域という）において工事関係作業が起因して、工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 資機材・工場製品輸送作業（工事共通仕様書の総則「1.2.8交通安全管理」に規定された安全輸送上の計画に記載された作業、以下輸送作業という）が起因して工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 なお、ここでいう負傷とは休業４日以上の負傷をいう。 ※工事作業場： 工事を施工するに当たって作業し、材料を集積し、又は機械類を置く等工事のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域内をいうものとする。 ※隣接区域： 本来、工事作業場外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する工事作業場に接続した区域
負傷の休業4日以上とは労働安全衛生規則第97条による。
作業員の通勤途上の交通事故に関しては、労働災害の適用を受ける、いわゆる労働災害には該当するが、工事事故防止の観点から外れているため、事故報告書作成対象外とする。
もらい事故（第三者の行為が起因して、工事関係者が死傷した事故） | 工事区域において、当該関係者以外の第三者が起因して工事関係者が死亡あるいは負傷した事故。 | 輸送作業中のもらい事故は、交通事故の要因が大きいため、事故報告書作成対象外とする。
なお、ここでいう負傷とは休業４日以上の負傷をいう。
死傷公衆災害（工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故） | 工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故。 | 公衆災害の物損事故に関しては、輸送車両によるブロック塀の損傷といった事故は事故報告書作成対象外とする。また、水道管の損壊といった事故は、第三者の死傷に繋がる可能性が低いと判断されるものに関しても事故は事故報告書作成対象外とする。
なお、ここでいう第三者の負傷とは休業４日以上若しくはそれに相当する負傷をいう。
物損公衆災害（工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故） | 工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して第三者の資産に損害を与えた事故にあって、第三者の死傷に繋がる可能性の高かった事故。
軽微な事故 | 休業４日未満の負傷、また当事者の資産に損害が生じた事故にあって、大事故に繋がる恐れのあった事故、または安全面で再発防止等の必要があり、受注者に対する指導が必要と思われる事故。
作業員の不注意等による軽微な事故は除く。
目次へ戻る
様式へ

## 11_02_01【様式】
5
保全措置計画書
工事件名 ○○○○工事
令和○○年○月○日
○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
保全計画概要
１． 工事名称 ： ○○○○工事
２． 保全期間 ：令和○○年○○日～令和○○年○月○日
３． 保全措置担当者 ：株式会社 ○○○建設
４． 作業内容
① 養生カーテンの取り付け（保全措置終了後も残置）
② 日曜日、祝祭日を除き、１５日に１回、開口部を２時間以上開放し室内及び バルコニー等の点検を行う。尚、当該日が雨天の場合は「室内の清掃」を行う。
③ 日曜日、祝祭日を除き、５日に１回、建物周辺の巡回、点検を行う。尚、巡回は 朝夕の各１回、１日２回とする。
５． 実施予定日：別紙
６． 保全措置報告書： 保全措置作業日ごとに作業状況等について、
保全報告書を作成し、監督員に提出する。
７． 事故等の報告
① 暴風雨等により住宅等建物に被害の生じる恐れがある場合は、必要な措置とその 結果を速やかに監督員に連絡する。
② 住宅建物等に損害、故障その他異常があった時又は、緊急事故が発生した
場合は必要な措置を取り、その結果を速やかに監督員に報告する。
８． その他：保全措置期間終了前に清掃を行う
９． 連絡先：株式会社○○○建設
℡：○○○-○○○-○○○○
保全措置実施計画・報告書
●室内換気、建物周辺の巡回と点検予定日
○建物周辺の巡回と点検予定日
○月 |  |  |  | ○月 |  |  |  | ○月
日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施
|  |  |  | 1 | 水 | ○ |  | 1 | 金
|  |  |  | 2 | 木 |  |  | 2 | 土
|  |  |  | 3 | 金 |  |  | 3 | 日
4 | 水 | ● |  | 4 | 土 |  |  | 4 | 月
5 | 木 |  |  | 5 | 日 |  |  | 5 | 火 | ○
6 | 金 |  |  | 6 | 月 |  |  | 6 | 水
7 | 土 |  |  | 7 | 火 | ● |  | 7 | 木
8 | 日 |  |  | 8 | 水 |  |  | 8 | 金
9 | 月 |  |  | 9 | 木 |  |  | 9 | 土
10 | 火 | ○ |  | 10 | 金 |  |  | 10 | 日
11 | 水 |  |  | 11 | 土 |  |  | 11 | 月 | ●
12 | 木 |  |  | 12 | 日 |  |  | 12 | 火
13 | 金 |  |  | 13 | 月 | ○ |  | 13 | 水
14 | 土 |  |  | 14 | 火 |  |  | 14 | 木
15 | 日 |  |  | 15 | 水 |  |  | 15 | 金 | ○
16 | 月 | ○ |  | 16 | 木 |  |  | 16 | 土
17 | 火 |  |  | 17 | 金 | ○ |  | 17 | 日
18 | 水 |  |  | 18 | 土 |  |  | 18 | 月
19 | 木 |  |  | 19 | 日 |  |  | 19 | 火
20 | 金 | ● |  | 20 | 月 |  |  | 20 | 水
21 | 土 |  |  | 21 | 火 |  |  | 21 | 木 | ○
22 | 日 |  |  | 22 | 水 |  |  | 22 | 金
23 | 月 |  |  | 23 | 木 | ● |  | 23 | 土
24 | 火 |  |  | 24 | 金 |  |  | 24 | 日
25 | 水 |  |  | 25 | 土 |  |  | 25 | 月
26 | 木 | ○ |  | 26 | 日 |  |  | 26 | 火
27 | 金 |  |  | 27 | 月 |  |  | 27 | 水 | ●
28 | 土 |  |  | 28 | 火
29 | 日 |  |  | 29 | 水 | ○
30 | 月 |  |  | 30 | 木
31 | 火
|  |  |  | 日祭日以外の日数 |  |  |  | 計画日数 |  | 実施日数
●室内換気、建物周辺の点検 |  |  |  | 00日間 |  |  |  | ６日間
○建物周辺の点検 | [7 empty] | ９日間
参考
目次へ戻る
記入例へ

## 11_02_01【例】
保全措置計画書
工事件名 ○○○○工事
令和○○年○月○日
○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
保全計画概要
１． 工事名称 ： ○○○○工事
２． 保全期間 ：令和○○年○○日～令和○○年○月○日
３． 保全措置担当者 ：株式会社 ○○○建設
４． 作業内容
① 養生カーテンの取り付け（保全措置終了後も残置）
② 日曜日、祝祭日を除き、１５日に１回、開口部を２時間以上開放し室内及び バルコニー等の点検を行う。尚、当該日が雨天の場合は「室内の清掃」を行う。
③ 日曜日、祝祭日を除き、５日に１回、建物周辺の巡回、点検を行う。尚、巡回は 朝夕の各１回、１日２回とする。
５． 実施予定日：別紙
６． 保全措置報告書： 保全措置作業日ごとに作業状況等について、
保全報告書を作成し、監督員に提出する。
７． 事故等の報告
① 暴風雨等により住宅等建物に被害の生じる恐れがある場合は、必要な措置とその 結果を速やかに監督員に連絡する。
② 住宅建物等に損害、故障その他異常があった時又は、緊急事故が発生した
場合は必要な措置を取り、その結果を速やかに監督員に報告する。
８． その他：保全措置期間終了前に清掃を行う
９． 連絡先：株式会社○○○建設
℡：○○○-○○○-○○○○
保全措置実施計画・報告書
●室内換気、建物周辺の巡回と点検予定日
○建物周辺の巡回と点検予定日
○月 |  |  |  | ○月 |  |  |  | ○月
日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施
|  |  |  | 1 | 水 | ○ |  | 1 | 金
|  |  |  | 2 | 木 |  |  | 2 | 土
|  |  |  | 3 | 金 |  |  | 3 | 日
4 | 水 | ● |  | 4 | 土 |  |  | 4 | 月
5 | 木 |  |  | 5 | 日 |  |  | 5 | 火 | ○
6 | 金 |  |  | 6 | 月 |  |  | 6 | 水
7 | 土 |  |  | 7 | 火 | ● |  | 7 | 木
8 | 日 |  |  | 8 | 水 |  |  | 8 | 金
9 | 月 |  |  | 9 | 木 |  |  | 9 | 土
10 | 火 | ○ |  | 10 | 金 |  |  | 10 | 日
11 | 水 |  |  | 11 | 土 |  |  | 11 | 月 | ●
12 | 木 |  |  | 12 | 日 |  |  | 12 | 火
13 | 金 |  |  | 13 | 月 | ○ |  | 13 | 水
14 | 土 |  |  | 14 | 火 |  |  | 14 | 木
15 | 日 |  |  | 15 | 水 |  |  | 15 | 金 | ○
16 | 月 | ○ |  | 16 | 木 |  |  | 16 | 土
17 | 火 |  |  | 17 | 金 | ○ |  | 17 | 日
18 | 水 |  |  | 18 | 土 |  |  | 18 | 月
19 | 木 |  |  | 19 | 日 |  |  | 19 | 火
20 | 金 | ● |  | 20 | 月 |  |  | 20 | 水
21 | 土 |  |  | 21 | 火 |  |  | 21 | 木 | ○
22 | 日 |  |  | 22 | 水 |  |  | 22 | 金
23 | 月 |  |  | 23 | 木 | ● |  | 23 | 土
24 | 火 |  |  | 24 | 金 |  |  | 24 | 日
25 | 水 |  |  | 25 | 土 |  |  | 25 | 月
26 | 木 | ○ |  | 26 | 日 |  |  | 26 | 火
27 | 金 |  |  | 27 | 月 |  |  | 27 | 水 | ●
28 | 土 |  |  | 28 | 火
29 | 日 |  |  | 29 | 水 | ○
30 | 月 |  |  | 30 | 木
31 | 火
|  |  |  | 日祭日以外の日数 |  |  |  | 計画日数 |  | 実施日数
●室内換気、建物周辺の点検 |  |  |  | 00日間 |  |  |  | ６日間
○建物周辺の点検 | [7 empty] | ９日間
参考
目次へ戻る
様式へ

## 11_02_02【様式】
保全措置報告書
工事名称 ○○○○工事 |  |  |  | 受注者名 ○○○○株式会社
年 月 日 | 天 候 | 管 理 者 数 |  | 記 載 者
令和 年 月 日 |  | 人 | 延 人
換気
巡回
その他
年 月 日 | 天 候 | 管 理 者 数 |  | 記 載 者
令和 年 月 日 |  | 人 | 延 人
換気
巡回
その他
目次へ戻る
記入例へ

## 11_02_02【例】
保全措置報告書
工事名称 ○○○○工事 |  |  |  | 受注者名 ○○○○株式会社
年 月 日 | 天 候 | 管 理 者 数 |  | 記 載 者
令和○年○月○日 | ○○ | ○○人 | 延○○人 | 株式会社○○ ○○ ○○
換気 ○○○○○○○○
巡回 ○○○○○○○○
その他 ○○○○○○○○
年 月 日 | 天 候 | 管 理 者 数 |  | 記 載 者
令和○年○月○日 | ○○ | ○○人 | 延○○人 | 株式会社○○ ○○ ○○
換気 ○○○○○○○○
巡回 ○○○○○○○○
その他 ○○○○○○○○
目次へ戻る
様式へ

## 13_08_01【様式】
■令和５年度【工事単位】マテリアル入力ｼｰﾄ（工事請負者・工事監督用）
※注意
・記入した項目の数量は、必ず工事監督のチェックを受けてください。
・既に工期完了し伝票集計が不可能の場合は、「不明」としてください。
・入力数値は標記の単位に換算して入力してください。
（例）
重さ： | １,000,000ｇ=1,000kg=1ton
体積： | 1,000ｃｍ3=1L=0.001m3
広さ： | 1m2=0.01a=0.0001ha
|  | 工期 自 | 平成 | 年 |  | 月から | [15 empty] | 工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
工事名 | ○○○○工事 | 工期 至 | 令和 | 年 |  | 月末まで
〔工事請負者入力欄〕
■入力者
会社名 | 支社・支店名 | 氏名
○○○○株式会社
■基礎情報 | ・使用電力会社の名称を選択し、使用ガス会社の名称は手記入してください。
使用電力会社名称 | 使用ガス会社名称
北海道電力
東北電力
■エネルギー・物資の投入量 | [23 empty] | 東京電力
[6 empty] | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓自動計算 |  | ↓入力 |  |  |  | 中部電力
項目 | 摘要 |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考 |  |  |  | 北陸電力
☆エネルギー使用量 | [23 empty] | 関西電力
・電気使用量 | 工事業者の事務所で使用した電気について、伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | kWh | [12 empty] | 0 | kWh |  |  |  |  | 四国電力
・都市ガス | 工事業者の事務所で使用した都市ｶﾞｽについて､伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3 |  |  |  |  | 中国電力
・プロパンガス | 工事業者の事務所で使用したﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽについて伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ |  |  |  |  | 九州電力
| （伝票に記載されている単位（kgもしくはm3）のいずれかに入力すること） |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3 |  |  |  |  | 沖縄電力
・ガソリン | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）へのｶﾞｿﾘﾝ購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L |  |  |  |  | その他
・軽油 | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）への軽油購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L
・灯油 | 工事業者事務所で使用した暖房用等の灯油を購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L
・アセチレンガス | 工事で使用したｱｾﾁﾚﾝを購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
☆水使用量
・上水道 | 工事業者事務所で使用した上水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の上水道量とみなします。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
■廃棄物の排出量
項目 | 摘要 |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考
☆水の排出量
・下水道 | 工事業者事務所で使用した下水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の下水道量とみなします。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
☆建設廃棄物等の排出量
・ｱｽﾍﾞｽﾄ | 工事でｱｽﾍﾞｽﾄを処理した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾌﾛﾝ | 工事でﾌﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾊﾛﾝ | 工事でﾊﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・土壌汚染対策土量
〃（掘削除去処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、場外（汚染土が発見された事業地区外）の汚染土壌処理施設等へ搬出した土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（原位置浄化処理量） | 発見された汚染土壌を原位置にある状態で化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（掘削浄化処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、事業地区内の他の場所に移して化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（封じ込め処理量） | 鋼矢板や遮水壁を使用して汚染土壌を囲み込むことで、有害物質汚染拡散の防止の処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（固化・不溶化処理量） | 汚染土壌にセメント等を混入させて固める、あるいは汚染が溶け出さないように処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・PCB | 工事で発生したPCBを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻを保管した場合。その機器の総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
[5 empty] | 台 | [12 empty] | 0 | 台
■環境に配慮した取り組み
項目 | 摘要 |  |  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考
・新植樹木本数（高木） | 新植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（中木） | 新植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（低木） | 新植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植植栽面積（地被） | 新植した地被植栽の面積を入力する。 |  |  |  | ｍ2 | [12 empty] | 0 | ｍ2
・新植植栽面積（芝） | 新植した芝の面積を入力する。 |  |  |  | ｍ2 | [12 empty] | 0 | ｍ2
・移植樹木本数（高木） | 移植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（中木） | 移植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（低木） | 移植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・用材利用数量 | 工事で発生した伐採木を施設や建築の用材に再利用した場合、体積を合算集計し入力する。（再資源化施設へ搬出した数量を含む。木ﾁｯﾌﾟ化は除く） |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・チップ化 | チップ化した場合、その数量を入力する。 |  |  |  | ton | [12 empty] | 0 | ton
[6 empty] | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑自動計算 |  | ↑入力
〔工事監督チェック欄〕 |  | ※工事請負者は記入しないこと
※注意
・上表の工事請負者が入力した数値を確認してください。
・工事請負者が「不明」と記入した欄について、下表に数量を入力してください。
・既に工期完了し伝票集計が不可能の場合は、以下の様に工事監督者が推定換算する事とする。「実数値/推定値」の欄で「推定値」を選択すること。
・伝票集計により、実数値の得られている同等規模・同等工種のｻﾝﾌﾟﾙ工事から工事費按分する。 （N＝〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事の対象数量〕×〔該当工事工期／ｻﾝﾌﾟﾙ工事工期〕）
・入力数値は標記の単位に換算して入力する事とする。
<按分計算表>
■入力者 | [5 empty] | 〔N〕 |  | 〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事の対象数量〕 |  | 〔該当工事工期〕 |  | 〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事工期〕
機構支社名 | 機構事務所名 | 氏名 |  |  |  | #DIV/0! | ＝ |  | × |  | ／
■基礎情報 | ・使用電力会社の名称を選択し、使用ガス会社の名称は手記入してください。
使用電力会社名称 | 使用ガス会社名称
■エネルギー・物資の投入量
[6 empty] | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓自動計算 |  | ↓どちらか選択 | ↓入力
項目 | 摘要 |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
☆エネルギー使用量
・電気使用量 | 工事業者の事務所で使用した電気について、伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | kWh | [12 empty] | 0 | kWh
・都市ガス | 工事業者の事務所で使用した都市ｶﾞｽについて､伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・プロパンガス | 工事業者の事務所で使用したﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽについて伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
| （伝票に記載されている単位（kgもしくはm3）のいずれかに入力すること） |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・ガソリン | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）へのｶﾞｿﾘﾝ購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L
・軽油 | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）への軽油購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L
・灯油 | 工事業者事務所で使用した暖房用等の灯油を購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  | L | [12 empty] | 0 | L
・アセチレンガス | 工事で使用したｱｾﾁﾚﾝを購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
☆水使用量
・上水道 | 工事業者事務所で使用した上水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の上水道量とみなします。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
■廃棄物の排出量
項目 | 摘要 |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
☆水の排出量
・下水道 | 工事業者事務所で使用した下水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の下水道量とみなします。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
☆建設廃棄物等の排出量
・ｱｽﾍﾞｽﾄ | 工事でｱｽﾍﾞｽﾄを処理した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾌﾛﾝ | 工事でﾌﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾊﾛﾝ | 工事でﾊﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
・土壌汚染対策土量
〃（掘削除去処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、場外（汚染土が発見された事業地区外）の汚染土壌処理施設等へ搬出した土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（原位置浄化処理量） | 発見された汚染土壌を原位置にある状態で化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（掘削浄化処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、事業地区内の他の場所に移して化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（封じ込め処理量） | 鋼矢板や遮水壁を使用して汚染土壌を囲み込むことで、有害物質汚染拡散の防止の処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
〃（固化・不溶化処理量） | 汚染土壌にセメント等を混入させて固める、あるいは汚染が溶け出さないように処理をした土量を入力する。 |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・PCB | 工事で発生したPCBを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻを保管した場合。その機器の総重量を計測し入力する。 |  |  |  | ｋｇ | [12 empty] | 0 | ｋｇ
[5 empty] | 台 | [12 empty] | 0 | 台
■環境に配慮した取り組み
項目 | 摘要 |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
・新植樹木本数（高木） | 新植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（中木） | 新植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（低木） | 新植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・新植植栽面積（地被） | 新植した地被植栽の面積を入力する。 |  |  |  | ｍ2 | [12 empty] | 0 | ｍ2
・新植植栽面積（芝） | 新植した芝の面積を入力する。 |  |  |  | ｍ2 | [12 empty] | 0 | ｍ2
・移植樹木本数（高木） | 移植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（中木） | 移植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（低木） | 移植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  | 本 | [12 empty] | 0 | 本
・用材利用数量 | 工事で発生した伐採木を施設や建築の用材に再利用した場合、体積を合算集計し入力する。（再資源化施設へ搬出した数量を含む。木ﾁｯﾌﾟ化は除く） |  |  |  | ｍ3 | [12 empty] | 0 | ｍ3
・チップ化 | チップ化した場合、その数量を入力する。 |  |  |  | ｔon | [12 empty] | 0 | ton
[6 empty] | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑自動計算 |  | ↑どちらか選択 | ↑入力
目次へ戻る
記入例へ
資料へ

## 13_08_01【例】
■令和５年度【工事単位】マテリアル入力ｼｰﾄ（工事請負者・工事監督用）
※注意
・記入した項目の数量は、必ず工事監督のチェックを受けてください。
・既に工期完了し伝票集計が不可能の場合は、「不明」としてください。
・入力数値は標記の単位に換算して入力してください。
（例）
重さ： | １,000,000ｇ=1,000kg=1ton
体積： | 1,000ｃｍ3=1L=0.001m3
広さ： | 1m2=0.01a=0.0001ha
|  | 工期 自 | 平成 | ○ | 年 | ○ | 月から | [15 empty] | 工期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日
工事名 | ○○○○工事 | 工期 至 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月末まで
〔工事請負者入力欄〕
■入力者
会社名 | 支社・支店名 | 氏名
○○○○株式会社 | ○○ | ○○ ○○
■基礎情報 | ・使用電力会社の名称を選択し、使用ガス会社の名称は手記入してください。
使用電力会社名称 | 使用ガス会社名称
北海道電力 | ○○○○
北海道電力
東北電力
■エネルギー・物資の投入量 | [24 empty] | 東京電力
[7 empty] | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓自動計算 |  | ↓入力 |  |  |  | 中部電力
項目 | 摘要 |  |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考 |  |  |  | 北陸電力
☆エネルギー使用量 | [24 empty] | 関西電力
・電気使用量 | 工事業者の事務所で使用した電気について、伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | kWh | ○○ | [11 empty] | 0 | kWh |  |  |  |  | 四国電力
・都市ガス | 工事業者の事務所で使用した都市ｶﾞｽについて､伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 |  |  |  |  | 中国電力
・プロパンガス | 工事業者の事務所で使用したﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽについて伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ |  |  |  |  | 九州電力
| （伝票に記載されている単位（kgもしくはm3）のいずれかに入力すること） |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 |  |  |  |  | 沖縄電力
・ガソリン | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）へのｶﾞｿﾘﾝ購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L |  |  |  |  | その他
・軽油 | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）への軽油購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L
・灯油 | 工事業者事務所で使用した暖房用等の灯油を購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L
・アセチレンガス | 工事で使用したｱｾﾁﾚﾝを購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ
☆水使用量
・上水道 | 工事業者事務所で使用した上水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の上水道量とみなします。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
■廃棄物の排出量
項目 | 摘要 |  |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考
☆水の排出量
・下水道 | 工事業者事務所で使用した下水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の下水道量とみなします。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
☆建設廃棄物等の排出量
・ｱｽﾍﾞｽﾄ | 工事でｱｽﾍﾞｽﾄを処理した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾌﾛﾝ | 工事でﾌﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ
・ﾊﾛﾝ | 工事でﾊﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ
・土壌汚染対策土量
〃（掘削除去処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、場外（汚染土が発見された事業地区外）の汚染土壌処理施設等へ搬出した土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
〃（原位置浄化処理量） | 発見された汚染土壌を原位置にある状態で化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
〃（掘削浄化処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、事業地区内の他の場所に移して化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
〃（封じ込め処理量） | 鋼矢板や遮水壁を使用して汚染土壌を囲み込むことで、有害物質汚染拡散の防止の処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
〃（固化・不溶化処理量） | 汚染土壌にセメント等を混入させて固める、あるいは汚染が溶け出さないように処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
・PCB | 工事で発生したPCBを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻを保管した場合。その機器の総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ
[6 empty] | 台 | ○○ | [11 empty] | 0 | 台
■環境に配慮した取り組み
項目 | 摘要 | [5 empty] | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 備考
・新植樹木本数（高木） | 新植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（中木） | 新植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・新植樹木本数（低木） | 新植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・新植植栽面積（地被） | 新植した地被植栽の面積を入力する。 |  |  |  |  | ｍ2 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ2
・新植植栽面積（芝） | 新植した芝の面積を入力する。 |  |  |  |  | ｍ2 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ2
・移植樹木本数（高木） | 移植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（中木） | 移植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・移植樹木本数（低木） | 移植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本
・用材利用数量 | 工事で発生した伐採木を施設や建築の用材に再利用した場合、体積を合算集計し入力する。（再資源化施設へ搬出した数量を含む。木ﾁｯﾌﾟ化は除く） |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3
・チップ化 | チップ化した場合、その数量を入力する。 |  |  |  |  | ton | ○○ | [11 empty] | 0 | ton
[7 empty] | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑自動計算 |  | ↑入力
〔工事監督チェック欄〕 |  | ※工事請負者は記入しないこと
※注意
・上表の工事請負者が入力した数値を確認してください。
・工事請負者が「不明」と記入した欄について、下表に数量を入力してください。
・既に工期完了し伝票集計が不可能の場合は、以下の様に工事監督者が推定換算する事とする。「実数値/推定値」の欄で「推定値」を選択すること。
・伝票集計により、実数値の得られている同等規模・同等工種のｻﾝﾌﾟﾙ工事から工事費按分する。 （N＝〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事の対象数量〕×〔該当工事工期／ｻﾝﾌﾟﾙ工事工期〕）
・入力数値は標記の単位に換算して入力する事とする。
<按分計算表>
■入力者 | [6 empty] | 〔N〕 |  | 〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事の対象数量〕 |  | 〔該当工事工期〕 |  | 〔ｻﾝﾌﾟﾙ工事工期〕
機構支社名 | 機構事務所名 | 氏名 |  |  |  |  | #DIV/0! | ＝ |  | × |  | ／
○○○○ | ○○○○ | ○○ ○○
■基礎情報 | ・使用電力会社の名称を選択し、使用ガス会社の名称は手記入してください。
使用電力会社名称 | 使用ガス会社名称
北海道電力 | ○○○○
■エネルギー・物資の投入量
[7 empty] | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓数量入力 | ↓自動計算 |  | ↓どちらか選択 | ↓入力
項目 | 摘要 |  |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
☆エネルギー使用量
・電気使用量 | 工事業者の事務所で使用した電気について、伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | kWh | ○○ | [11 empty] | 0 | kWh | 実数値
・都市ガス | 工事業者の事務所で使用した都市ｶﾞｽについて､伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
・プロパンガス | 工事業者の事務所で使用したﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽについて伝票に記載されている数値を入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
| （伝票に記載されている単位（kgもしくはm3）のいずれかに入力すること） |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
・ガソリン | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）へのｶﾞｿﾘﾝ購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L | 実数値
・軽油 | 乗用車（通勤用は除く）や建設機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ・ﾀﾞﾝﾌﾟ等）への軽油購入をした際の伝票を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L | 実数値
・灯油 | 工事業者事務所で使用した暖房用等の灯油を購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  |  | L | ○○ | [11 empty] | 0 | L | 実数値
・アセチレンガス | 工事で使用したｱｾﾁﾚﾝを購入した際の伝票の数値を合算して入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
☆水使用量
・上水道 | 工事業者事務所で使用した上水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の上水道量とみなします。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
■廃棄物の排出量
項目 | 摘要 |  |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
☆水の排出量
・下水道 | 工事業者事務所で使用した下水道について伝票に記載されている数値を入力する。 ※２箇月単位で請求のある場合は、後ろの月に記入をしてください（３＆４月の場合は４月へ、４月＆５月の場合は５月へ記入する）。６か月分の記入をもって年度分の下水道量とみなします。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
☆建設廃棄物等の排出量
・ｱｽﾍﾞｽﾄ | 工事でｱｽﾍﾞｽﾄを処理した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
・ﾌﾛﾝ | 工事でﾌﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
・ﾊﾛﾝ | 工事でﾊﾛﾝを回収した場合、その総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
・土壌汚染対策土量
〃（掘削除去処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、場外（汚染土が発見された事業地区外）の汚染土壌処理施設等へ搬出した土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
〃（原位置浄化処理量） | 発見された汚染土壌を原位置にある状態で化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
〃（掘削浄化処理量） | 発見された汚染土壌を掘削し、事業地区内の他の場所に移して化学的、生物的な分解等を利用して浄化処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
〃（封じ込め処理量） | 鋼矢板や遮水壁を使用して汚染土壌を囲み込むことで、有害物質汚染拡散の防止の処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
〃（固化・不溶化処理量） | 汚染土壌にセメント等を混入させて固める、あるいは汚染が溶け出さないように処理をした土量を入力する。 |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
・PCB | 工事で発生したPCBを含有したﾄﾗﾝｽ、ｺﾝﾃﾞﾝｻを保管した場合。その機器の総重量を計測し入力する。 |  |  |  |  | ｋｇ | ○○ | [11 empty] | 0 | ｋｇ | 実数値
[6 empty] | 台 | ○○ | [11 empty] | 0 | 台 | 実数値
■環境に配慮した取り組み
項目 | 摘要 |  |  |  |  | 単位 | ４月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年度合計 | 単位 | 実数値/推定値 | 備考
・新植樹木本数（高木） | 新植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・新植樹木本数（中木） | 新植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・新植樹木本数（低木） | 新植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・新植植栽面積（地被） | 新植した地被植栽の面積を入力する。 |  |  |  |  | ｍ2 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ2 | 実数値
・新植植栽面積（芝） | 新植した芝の面積を入力する。 |  |  |  |  | ｍ2 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ2 | 実数値
・移植樹木本数（高木） | 移植した高木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・移植樹木本数（中木） | 移植した中木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・移植樹木本数（低木） | 移植した低木樹木の本数を入力する。 |  |  |  |  | 本 | ○○ | [11 empty] | 0 | 本 | 実数値
・用材利用数量 | 工事で発生した伐採木を施設や建築の用材に再利用した場合、体積を合算集計し入力する。（再資源化施設へ搬出した数量を含む。木ﾁｯﾌﾟ化は除く） |  |  |  |  | ｍ3 | ○○ | [11 empty] | 0 | ｍ3 | 実数値
・チップ化 | チップ化した場合、その数量を入力する。 |  |  |  |  | ｔon | ○○ | [11 empty] | 0 | ton | 実数値
[7 empty] | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑数量入力 | ↑自動計算 |  | ↑どちらか選択 | ↑入力
目次へ戻る
様式へ

## 13_08_01【資料】
投入マテリアル量の集計について
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」（略称：環境配慮促進法）（令和１６年６月２日公布）に基づく「環境報告書」作成のための事業活動（工事施工）に係る環境負荷物質等の集計について、受注者は、以下の要領に従って集計表を作成し、監督員に提出する。
１ 集計品目
受注者の工事及び現場事務所（下請け業者の現場事務所も含む）における環境負荷物質等の 集計は、下記の品目を対象とする。
① 電気使用量
② ガス使用量（プロパンガスと都市ガスの種別ごと）
③ 灯油使用量
④ 上下水道使用量
２ 作成方法
集計にあたっては、様式編-07その他「令和○年度【工事単位】マテリアル入力シート（受 注者入力用）」（以下、集計表という。）に必要事項を入力する。入力にあたり、各品目供給 機関（電力会社、ガス会社等）発行の伝票等を用い月毎の使用量を集計する。
※１ 建築工事受注者等が幹事工区として一括清算している場合は、建築工事受注者等が一括 清算している使用量を記入する。また、その場合の一括清算している建築工事受注者等以 外の工事受注者（別途都市機構から受注している同現場の工事受注者）は「幹事工区によ る」と集計表の備考欄に記載し、使用量は「０」と記入する。
（受注者間の負担割合で按分し、自社分の使用量を算出する手間を省くため。）
※２ 都市機構監督員事務所の負担がない（幹事工区の受注者でない）場合は、「負担なし」 と集計表の備考欄に記載する。
３ 提出方法
作成した集計表は監督員に確認の上、指定された媒体に保存し、監督員に提出する。工期が 当年度内に終了するものは工期末に、工期が数年度にまたがる場合は、年度単位で集計し提出 する。
４ その他の留意点
集計表に入力される方は、以下の点に留意されたい。
・1つの工事に対し１つの工事単位入力シートを作成する。
・入力が終了したら【別名保存】し、工事名がわかる名称で保存する。
・工事名、事務所名、支社名等の入力欄は正確に入力する。
以 上
目次へ戻る
様式へ

## 14_01【資料】
使用材料の報告に関する事項について
本工事で使用する材料に表１から表４に掲げる機材を含む場合、その材料の使用に先立ち、使用材料報告書（以下「報告書」という。）を作成し、監督員に提出すること。
なお、その取扱い等については以下による。
１ 報告書の分類
報告書は、「居室の内装に係る使用材料報告書」、「居室の内装以外に係る使用材料報告書」、「屋外工事に係る使用材料報告書（屋外工事を含む場合に限る。）」に分類し作成すること。
２ 報告書の様式
報告書の様式は、様式-03機材「使用材料報告書（新築工事版）」又は「使用材料報告書（保全工事版）」による。
３ 留意事項
(１) 報告書に記載する確認日の取扱い
報告書に記載する確認日は、当初に確認した日付のみでよい。
(２) 「機材の品質・性能基準」に規定された材料の取扱い
本工事で使用する機材のうち「機材の品質・性能基準」に規定された機材については、機構に登録された品質性能評価機関の評価を受けたことを証明する証明書を監督員に提出する。なお、品質性能評価機関については「都市再生機構工事特記基準」の一般共通事項による。
(３) 「機材の品質判定基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定された材料の取扱い
本工事で使用する機材のうち「機材の品質判定基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定された機材については、同基準に添付されている「品質確認報告書」を監督員に提出すること。
(４) 「居室の内装に係る使用材料報告書」の「空気質に関する事項」について
イ 「使用する材料の規格」の記載方法
「空気質に関する事項」の「使用する材料の規格」については、JIS、JAS等の規格に基づく使用材料については、F☆☆☆、F☆☆☆☆等を記入し、それ以外で建築基準法に対応している材料については、第3種、規制対象外、大臣認定内容等を記入すること。
ロ 「規格の確認方法」の記載方法
「規格の確認方法」については、確認を行った表示等を記入すること。
以 上
表１ 居室の内装に係る使用材料報告書の対象機材
工事区分 | 材料名 | 必要とされる規格
ﾀｲﾙ工事 | ﾀｲﾙ | JIS A5209
（内装部分に係る材料） | ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準
| 接着剤 | JIS A5548
木工事 | 木材 | JAS
| 集成材 | JAS
| 合板 | JAS、特記
| 接着剤 | JIS A5538
JIS A5537
| 防腐剤 | JIS K1571
建具・ガラス工事 | 内装ﾄﾞｱ① | 機材の品質・性能基準
（内装部分に係る材料） | 内装ﾄﾞｱ② | 機材の品質・性能基準
| 襖 | 機材の品質・性能基準
塗装工事 | 塗装材料
（内装部分に係る材料） | Ｇ．Ｐ | JIS K5660
| 上記以外 | 当該JIS
仕上塗材工事 | 仕上塗材
（内装部分に係る材料）
内装工事 | 床下地材 | 品質判定基準
| 発ﾌﾟﾗ系床下地材 | 品質判定基準
| 乾式遮音二重床 | 品質判定基準
| ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ床材 | JASS15
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | JAS等
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | JIS A5705
| 接着剤 | JIS A5536
| ｶｰﾍﾟｯﾄ | JIS L4405等
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | JIS A6901
| ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | JIS A5430
| 硬質繊維板 | JIS A5905
| パーティクルボード | JIS A5908
| 普通合板 | JAS
| 特殊加工化粧合板 | JAS
| 難燃合板 | JAS
| 接着剤 | JIS A5538
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | JIS A6921
求められる防火性能
| 接着剤 | JIS A6922
| 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材 | JIS A9511
| 接着剤 | JIS A5547
ユニット及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事 | 浴室ユニット | 機材の品質・性能基準
（内装部分に係る材料） | ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 機材の品質・性能基準
| 収納ﾕﾆｯﾄ | 特記
| 集合郵便受箱 | 機材の品質・性能基準
| 手すりﾕﾆｯﾄ | 機材の品質・性能基準
| 収納用はしご段 | 特記
表２ 居室の内装以外に係る使用材料報告書の対象機材
工事区分 | 材料名 | 必要とされる規格
地業工事 | ＰＨＣ杭 | 機関評価等
JIS Ａ 5373
| ＳＣ杭 | 機関評価等
| 鋼管杭 | JIS Ａ 5525
| Ｈ型鋼杭※ | JIS Ａ 5526
| 地業工事用砕石 | 特記
鉄筋工事 | 異形棒鋼 | JIS Ｇ 3112
ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS Ａ 5308
| 高性能ＡＥ減水剤 | 品質判定基準
| 初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 品質判定基準
| 初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準
| ＰＣ部材 | ﾌﾟﾚ協認定工場
鉄骨工事 | 鋼材 | JIS Ｇ 3101 他
大臣認定
| 溶接材料 | JIS Ｚ 3211 他
| 特殊高力ボルト | 大臣認定
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | JIS Ａ 3101 他
防水工事 | 防水工事用ｱｽﾌｧﾙﾄ | JIS Ｋ 2207
| ｽﾄﾚｯﾁｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ | JIS Ａ 6022
| 穴あきアスファルトルーフィングフェルト | JIS Ａ 6023
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ※ | JIS Ａ 6005
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｪﾙﾄﾌｨﾝｸﾞ※ | JIS Ａ 6013
特記
| 塗膜防水材 | JIS Ａ 6021
| ｼｰﾘﾝｸﾞ材 | JIS Ａ 5758
ﾀｲﾙ工事 | ﾀｲﾙ | JIS Ａ 5209
（内装部分以外に係る材料） | ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準
| 接着剤 | JIS Ａ 5548
屋根及びとい工事 | 屋根外断熱工法用断熱材 | 品質判定基準
金属工事 | 軽量鉄骨下地 | JIS Ａ 6517
建具・ガラス工事 | 玄関ドア | 品質判定基準
（内装部分以外に係る材料） | ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄﾄﾞｱ | 品質判定基準
| ｱﾙﾐｻｯｼ | 品質判定基準
| 錠前 | 品質判定基準
| ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ | 品質判定基準
ｶﾞﾗｽ
| フロート板ガラス※ | JIS Ｒ 3202等
| 合わせｶﾞﾗｽ等 | JIS Ｒ 3205等
塗装工事 | 塗装材料
（内装部分以外に係る材料） | Ｇ．Ｐ | 品質判定基準
| 上記以外 | 当該JIS
仕上塗材工事 | 仕上塗材
（内装部分以外に係る材料） | ﾏｽﾁｯｸＡ、Ｂ、Ｃ | 品質判定基準
| ﾏｽﾁｯｸ上記以外 | 品質判定基準
| 吹付けﾀｲﾙ | JIS Ａ 6909
| ﾌﾚｯｸｽｺｰﾄ | 品質判定基準
ﾕﾆｯﾄ及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事 | 集合郵便受箱 | 品質判定基準
（内装部分以外に係る材料） | 手すりﾕﾆｯﾄ | 品質判定基準
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | JIS Ａ 5406
表３ 電気工事の対象機材
材料名 | 必要とする規格
電線・ケーブル類 | JIS C 3307
(EM-IE，EEF，CE， UB，MB) ○ | JCS 376-A 他
JCS 416 他
機材の品質・性能基準
電線管 | JIS C 8305
電線管附属品 | JIS C 8411 他
ボックス | JIS C 8330
Pc板ﾋﾞﾆﾙﾎﾞｯｸｽ | JIS C 8412 他
指定資材
ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ附属品 | JIS C 8366
JIS C 8351 他
配線器具 | JIS C 8303
JIS C 8304
JWDS0024他
高圧配電盤 | JIS C 4620
分電盤・制御盤 | JIS C 8480
JEM 1459他
指定資材
電柱・地中ｹｰﾌﾞﾙ、保護材料 | JIS C 3653 他
住宅用分電盤 | JIS C 8328
(過電流警報装置) ○ | 機材の品質・性能基準
照明器具 | JIS C 8106
電球類 | JIS C 7501
安定器 | JIS C 8117他
JEL、JIL
指定材料
換気扇 | 特記
電気調理器
電気温水器
電気乾燥機
避雷用機器 | JIS A 4201
直流電源装置 | JIS C 4402
蓄電地類 | JEM 1459
JIS C 8704
SBA 5006 他
太陽光発電装置 | JIS C 8918
JIS C 8939 他
特記
テレビ・FM共同 | 機材の品質・性能基準
受信機器 ○
通信ケーブル | JIS C 3502
同軸ケーブル | JCS C 68 他
住宅情報盤 ○（ｲﾝﾀｰﾎﾝ含む） | 機材の品質・性能基準
拡声機器 | 特記
JIS C 5504 他
防犯カメラ ○ | 機材の品質・性能基準
中央監視制御装置 | 特記
JEM 1459
JIS x 0301
宅配ボックス ○ | 機材の品質・性能基準
住棟LAN配線システム | 特記
JIS X 5150
ISO 11801他
表４ 機械工事の対象機材
工事区分 | 機器名 | 材料名
衛生器具設備工事 | 洗面化粧ユニット | 合板類
ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］
パーティクルボード
暖冷房設備工事 | 住戸セントラル給湯 | 合板類
| ・暖冷房システム | ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］
パーティクルボード
ガス設備工事 | 調理用ガス機器 | 合板類
ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］
パーティクルボード
塗装及び防露・保温工事 | － | 塗料（居室の内装に用いる場合）
塗装及び防露・保温工事 | － | 防露・保温材（居室の内装に用いる場合）
目次へ戻る

## 14_01_01【様式】
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  | ○○ ○○ |  |  | 殿
[9 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[9 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□居室の内装に係る使用材料報告書（標準様式）
機器・材料名 |  |  |  | 必要とする規格 |  | 使用する材料の規格 | 使用部位 | 使用住戸 | 製品名（品番・型番） |  |  | 製造業者名（連絡先） | 現場材料 確認日 （年月日）
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
・ | 『必要とする規格』の欄は公共住宅建設工事共通仕様書等の標準仕様を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。
・ | 『機材の品質判定基準』、「公住仕Ⅱ『機材の品質・性能基準』に規定する材料は、あらかじめ『機材に関する評価書』により確認を受け、同評価書を添付する。
・ | 空気質に関する『必要とする規格』及び『使用する材料の規格についてはＪＩＳ，ＪＡＳＳもしくは事業者団体による自主表示制度に基づく
Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆☆☆等を記入する。ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定等を記入する。
新築工事版
目次へ戻る
記入例へ

## 14_01_01【例】
令和 ○年 ○月 ○日
独立行政法人都市再生機構 |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  | ○○ ○○ |  |  | 殿
[9 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[9 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□居室の内装に係る使用材料報告書（標準様式）
機器・材料名 |  |  |  | 必要とする規格 |  | 使用する材料の規格 | 使用部位 | 使用住戸 | 製品名（品番・型番） |  |  | 製造業者名（連絡先） | 現場材料 確認日 （年月日）
接着剤（S1用） |  |  |  | JIS A 5547 F☆☆☆☆ |  | JIS A 5547 F☆☆☆☆ | 住戸内壁・床・天井 | 全住戸 | KMP10W,10S |  |  | ○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○ | 令和○年○月○日
支持脚 |  |  |  | 機材の品質判定基準 |  | 機材の品質判定基準 | 住戸内床下パネル 受台座 一般部 | 全住戸 | 防振アジャスターF型 |  |  | ○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○ | 令和○年○月○日
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
・ | 『必要とする規格』の欄は公共住宅建設工事共通仕様書等の標準仕様を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。
・ | 『機材の品質判定基準』、「公住仕Ⅱ『機材の品質・性能基準』に規定する材料は、あらかじめ『機材に関する評価書』により確認を受け、同評価書を添付する。
・ | 空気質に関する『必要とする規格』及び『使用する材料の規格についてはＪＩＳ，ＪＡＳＳもしくは事業者団体による自主表示制度に基づく
Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆☆☆等を記入する。ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定等を記入する。
新築工事版
目次へ戻る
様式へ

## 14_01_02【様式】
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  | ○○ ○○ |  | 殿
[8 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[8 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[8 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□居室の内装以外に係る使用材料報告書（標準様式）
機器・材料名 |  |  |  |  | 必要とする規格 | 使用する材料の規格 | 製品名（品番・型番） |  |  |  | 製造業者名（連絡先） | 現場材料 確認日 （年月日）
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
・ | 『必要とする規格』の欄は公共住宅建設工事共通仕様書等の標準仕様を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。
・ | 『機材の品質判定基準』、「公住仕Ⅱ『機材の品質・性能基準』に規定する材料は、あらかじめ『機材に関する評価書』により確認を受け、同評価書を添付する。
・ | 空気質に関する『必要とする規格』及び『使用する材料の規格についてはＪＩＳ，ＪＡＳＳもしくは事業者団体による自主表示制度に基づく
Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆☆☆等を記入する。ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定等を記入する。
新築工事版
目次へ戻る
記入例へ

## 14_01_02【例】
令和 ○年 ○月 ○日
独立行政法人都市再生機構 |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  | ○○ ○○ |  | 殿
[8 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[8 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[8 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□居室の内装以外に係る使用材料報告書（標準様式）
機器・材料名 |  |  |  |  | 必要とする規格 | 使用する材料の規格 | 製品名（品番・型番） |  |  |  | 製造業者名（連絡先） | 現場材料 確認日 （年月日）
異形鉄筋 |  |  |  |  | 構造特記による JIS G 3112 | 同左 | SD295A D13・D16 SD390 D32・35 |  |  |  | ○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○ | 令和○年○月○日
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
・ | 『必要とする規格』の欄は公共住宅建設工事共通仕様書等の標準仕様を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。
・ | 『機材の品質判定基準』、「公住仕Ⅱ『機材の品質・性能基準』に規定する材料は、あらかじめ『機材に関する評価書』により確認を受け、同評価書を添付する。
・ | 空気質に関する『必要とする規格』及び『使用する材料の規格についてはＪＩＳ，ＪＡＳＳもしくは事業者団体による自主表示制度に基づく
Ｆ☆☆☆、Ｆ☆☆☆☆等を記入する。ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定等を記入する。
新築工事版
目次へ戻る
様式へ

## 14_01_03【様式】
屋外工事に係る使用材料報告書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 |  |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  |  | ○○ ○○ |  | 殿
[9 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[9 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□使用材料報告書
|  | 材料名 |  |  |  | 必要とする規格 |  | 使用する材料の規格 | 製品名（品番・型番） |  |  | 製造業者名（連絡先）
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
新築工事版
目次へ戻る
記入例へ

## 14_01_03【例】
屋外工事に係る使用材料報告書
令和 ○年 ○月 ○日
独立行政法人都市再生機構 |  |  |  | ○○本部
技術監理部 企画第４課
総括監督員 |  |  | ○○ ○○ |  | 殿
[9 empty] | 工事名 | ○○○○工事
[9 empty] | 受注者 | ○○○○株式会社
[9 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
□使用材料報告書
|  | 材料名 |  |  |  | 必要とする規格 |  | 使用する材料の規格 | 製品名（品番・型番） |  |  | 製造業者名（連絡先）
1 |  | 再生砕石 |  |  |  | JIS A5001 |  | JIS A5001 | RC40 |  |  | ○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
○○○○ 株式会社 ○○○○○○○○○○○ ℡ ○○-○○○○-○○○○
新築工事版
目次へ戻る
様式へ

## 14_06【様式】
鍵及び工具等引継書
団 地 名 ：
工 事 名 ： ○○○○工事
棟番号 号棟 戸
号棟 戸 計 戸
上記工事の鍵及び工具等を、別添目録及び明細のとおり引継ぎます。
令和 年 月 日
引 渡 者
印 ※１
受 領 者
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
共用部鍵工具等目録
１． 建物関係
１）供用部分 建築
№ | 施設,その他名称 | 階 | 鍵名称 | 箇所数 | 本数 | 備 考
２）供用部分 電気設備・機械設備
№ | 品 名 | 階 | 使用箇所 | 箇所数 | 本数 | 備 考
３）建築 工具、その他
№ | 品名 | 階 | 使用箇所 | 箇所数 | 本数 | 備 考
４）電気設備・機械設備 工具、その他
№ | 品名 | 階 | 使用箇所 | 型式 | 数量 | 備考
目次へ戻る
記入例へ

## 14_06【例】
鍵及び工具等引継書
団 地 名 ： ○○○○
工 事 名 ： ○○○○工事
棟番号○○ ○○号棟 ○○○戸
○○号棟 ○○戸 計 ○○戸
上記工事の鍵及び工具等を、別添目録及び明細のとおり引継ぎます。
令和○年○月○日
引 渡 者 |  | 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
技術監理部 企画第４課 ○○ ○○ 印 ※１
受 領 者 |  | 株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター
技術サポート課 ○○ ○○ 印
※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
担 当 者（会社名・部署名・氏名）： ○○○○○○○○
※２ 連絡先（電話番号）１ ： ○○○○○○○○
連絡先（電話番号）２ ： ○○○○○○○○
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
共用部鍵工具等目録
１． 建物関係
１）供用部分 建築
№ | 施設,その他名称 | 階 | 鍵名称 | 箇所数 | 本数 | 備 考
1 | 開閉器室 | ○階 | シリンダー錠 | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
2 | 廃棄物兼資源保管場所 | ○階 | 電気錠 | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
3 | 集会室玄関ホール | ○階 | SR+シリンダー錠 | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
２）供用部分 電気設備・機械設備
№ | 品 名 | 階 | 使用箇所 | 箇所数 | 本数 | 備 考
4 | ○○○○ | ○階 | ○○○○ | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
5 | ○○○○ | ○階 | ○○○○ | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
３）建築 工具、その他
№ | 品名 | 階 | 使用箇所 | 箇所数 | 本数 | 備 考
A | 床下点検口レンチ | ○階 | エントランス・廊下・物入・ゴミ置場・集会室 | ○○ | ○本 | ○○○○○○○○
４）電気設備・機械設備 工具、その他
№ | 品名 | 階 | 使用箇所 | 型式 | 数量 | 備考
B | ○○○○ | ○階 | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○○○○○
目次へ戻る
様式へ

## 14_18【資料】
目次へ戻る

## 14_30【様式】
化学物質の室内濃度測定結果等報告書
都道府県名/政令市名
令和○○年度○半期
測定団地数 | 測定棟数 | 測定戸数
【様式】 化学物質の室内濃度測定結果等報告書（様式１）
○整理番号等 |  | ○住戸概要
・県番号 |  | ・号室
・整理番号 |  | ・部屋のある階（階）
・都道府県名 |  | ・間取り
・事業主体名 |  | ・床面積（㎡）
・種類 |  | ・全般換気設備
・局所換気設備
○測定物質の濃度(ppm) |  | ○測定室概要
a.ホルムアルデヒド |  | ・部屋の名称
b.アセトアルデヒド |  | ・部屋の広さ（帖）
c.トルエン |  | ・開口部の向き
d.キシレン |  | ・測定室の冷暖房設備
e.エチルベンゼン
f.スチレン
（１つでも指針値を上回ったら様式２を作成）
○住棟概要 |  | ○採取条件
・所在地 |  | ・測定器具の名称
・団地名，棟名 |  | ・製造者又は販売者
・建て方 |  | ・分析法（a,b）
・工法 |  | ・分析法（c,d,g,f）
・階数（階） |  | ・採取開始年月日
・戸数（戸） |  | ・採取時刻
・着工年月日 |  | ・室温(℃)
・内装工事完了年月日 |  | ・相対湿度(%)
・竣工年月日 |  | ・天候
・日照の状況
・冷暖房設備の使用状況
化学物質の室内濃度測定結果等報告書（様式２）
整理番号 | 測定値が厚生労働省の指針値を上回った理由として考えられる要因 | 測定値が厚生労働省の指針値を上回った場合にとった措置
（使用された建材名、施工方法、その他について詳細に記述。）
目次へ戻る

## 14_30【例】
化学物質の室内濃度測定結果等報告書
都道府県名/政令市名
令和○○年度○半期
測定団地数 | 測定棟数 | 測定戸数
1 | 2 | 21
【記載例】 化学物質の室内濃度測定結果等報告書（様式１）
○整理番号等 |  | ○住戸概要
・県番号 | 13 | ・号室 | 505
・整理番号 | 2024-01-01 | ・部屋のある階（階） | 5
・都道府県名 | 東京都 | ・間取り | 3LDK
・事業主体名 | ○○市 | ・床面積（㎡） | 70
・種類 | 公営住宅 | ・全般換気設備 | 第１種機械換気設備
|  | ・局所換気設備 | 台所・トイレ・浴室
○測定物質の濃度(ppm) |  | ○測定室概要
a.ホルムアルデヒド | 0.09 | ・部屋の名称 | 居間兼食堂
b.アセトアルデヒド | 0.02 | ・部屋の広さ（帖） | 10
c.トルエン | 0.05 | ・開口部の向き | 南東
d.キシレン | 0.04 | ・測定室の冷暖房設備 | なし
e.エチルベンゼン | 0.86
f.スチレン | 0.03
（１つでも指針値を上回ったら様式２を作成）
○住棟概要 |  | ○採取条件
・所在地 |  | ・測定器具の名称 | ○○○○
・団地名，棟名 |  | ・製造者又は販売者 | ○○○○
・建て方 |  | ・分析法（a,b） | DNHP
・工法 |  | ・分析法（c,d,g,f）
・階数（階） |  | ・採取開始年月日 | H150620
・戸数（戸） |  | ・採取時刻 | 14:30～14:30
・着工年月日 |  | ・室温(℃) | 20
・内装工事完了年月日 |  | ・相対湿度(%) | 60
・竣工年月日 |  | ・天候 | 晴れ
|  | ・日照の状況 | なし
|  | ・冷暖房設備の使用状況 | 使用しない
化学物質の室内濃度測定結果等報告書（様式２）
整理番号 | 測定値が厚生労働省の指針値を上回った理由として考えられる要因 | 測定値が厚生労働省の指針値を上回った場合にとった措置
（使用された建材名、施工方法、その他について詳細に記述。）
目次へ戻る

## 14_30【資料】
化学物質の室内濃度測定について
１ 対象住宅
賃貸住宅、分譲住宅(協調型再開発事業において都市機構が取得する賃貸住宅を含むものとし、賃貸用特定分譲住宅及び特別借受賃貸住宅は除く)
２ 測定方法等
(1) 測定物質
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンとする。
(2) 測定住戸数
建設中住宅の各工区うち戸数の1割(端数切り上げ)とする。住戸選定については各住戸タイプ毎とし、複数棟ある工区については、各棟から選定する。
(3) 1住戸の測定居室数
① 1測定住戸について2居室とする。(ワンルームタイプの場合、1居室)
② 測定を行なう居室は、日照等が多いことその他の理由から、測定の対象となる物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室とする。(一般的には、南向きの居室、寝室、台所等が想定される。)
(4) 測定方法及び測定機器等
① 測定方法及び採取内容・採取条件については別紙1によるものとし、様式1へ記録し、その記録方法については別紙2の作成要領によるものとする。
② 測定機器については別紙3による。なお、測定方法及び測定機器に関する問合せは、別紙3のとおりとし、測定機器販売事業者への問合せは厳に避けることとする。
３ 測定の実施における業務
測定者は、建築工事受注者とし、監督員の指導により測定を行うこととする。
また、測定結果等の確認、等を監督員から受けることとする。
(1) 受注者の業務
イ 上記2(4)により測定機器の選定発注(郵送先は都市機構監督員事務所とする。)
ロ 測定、及び測定後、検査機関へ機器を郵送(測定結果の郵送先も都市機構監督員事務所とする。)
ハ 測定物質の濃度以外の採取内容及び採取条件について、様式1へ記録し、監督員へ提出
(2) 監督員の業務
イ 測定住戸及び測定居室の選定
ロ 畳・襖工事受注者との工程調整
ハ 測定機器の受取及び受注者への配布
ニ 測定の立会い
ホ 採取内容及び採取条件記録の確認
へ 測定結果より化学物質の濃度を様式1に記録
ト 支社工務チームへ様式1を電子媒体にて提出
4 報告及び提出物
受注者は、様式1を、監督員の指示した日程までに、報告することとする。
また、監督員は、様式1を作成し、工務チームの指示した日程までに報告することとする。
以 上
別紙１
室内空気質測定方法等について
室内空気質測定について、その方法は住宅性能表示制度に基づく測定方法として認められているものであり、室内空気質測定を行う対象住宅において、その測定方法を以下の要領によることとする。
1 測定方法について
(1) 測定時期
建築工事が完了し、畳・襖が設置された後、点検確認日までの間とする。
(2) 測定機器の設置
測定を行う居室の中央付近の床から、1.2mから1.5mまでの高さにおいて、採取を行なう。
(3) 測定方法
① 30分間換気
住宅の全ての窓、全ての扉(住戸内収納の扉、キッチン吊戸棚の扉等も含む)を開放する。
② 5時間閉鎖
屋外に面する窓と扉を閉鎖(住戸内収納の扉、キッチン吊戸棚の扉等については開放したまま)。
③ 測定時間
測定回数は1回。採取時間は、測定機器毎の定めによるが特に定めのない場合、24時間とする。なお、24時間未満の測定の場合、午後2時～3時を測定時間の中央とする。
なお、24時間常時小風量換気システムが設置されている場合、5時間閉鎖中も、測定中もシステムを稼動させることとする。(局所換気設備は稼動させない。)
2 採取内容及び採取条件の記録
採取において、住宅性能表示制度における「室内空気中の化学物質の濃度等」に定める採取内容・採取条件によるものとして、様式1に記録する。
以 上
化学物質の室内濃度測定結果等報告書作成要領
化学物質の室内濃度測定結果等報告書(様式1)を作成するに当たっては、以下の内容に従い作成してください。
1 整理番号等
【県番号・都道府県名】
・ 県番号については空欄とし、都道府県名の欄に、都道府県名を記入してください。
【整理番号】
・ 県番号一年度毎に取りまとめた通し番号を半角で入力してください(番号は任意)。
【事業主体名】
・ 事業主体が都道府県の場合は「都道府県」と記入し、市町村の場合は当該市町村を記入してください。(「都市機構」と記入してください。)
2 測定結果
【測定物質の濃度】
・ 測定結果数値(2回以上測定した場合は測定濃度の平均値)を半角で記入してください。(桁数は測定結果数値の有効桁数による)
・ 測定値が以下に示す厚生労働省の指針値以内であることを確認してください。
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 | 25℃換算で0.08ppm
トルエン | 260μg/m3 | 25℃換算で0.07ppm
キシレン | 200μg/m3 | 25℃換算で0.05ppm
エチルベンゼン | 3,800μg/m3 | 25℃換算で0.88ppm
スチレン | 220μg/m3 | 25℃換算でO.05ppm
3 住棟概要
【所在地】
・ 測定した住宅の所在地名(地番は不要)を記入してください。
【団地名・棟名】
・ 測定した住宅の団地名・住棟名を記入してください。(管理名称での記入)
【建て方】
・ 以下より選択してください。(選択肢は１共同建てとなります。)
１共同建て ２長屋(連続)建て ３一戸建て ４その他( )
【工法】
・ 以下より選択してください。(選択肢は３、４、５、７となります。)
１木造(在来) ２木造(２×４) ３鉄筋コンクリート造 ４壁式鉄筋コンクリート造
５プレキャストコンクリート造 ６鉄骨造 ７鉄骨鉄筋コンクリート造 ８軽量鉄骨造
９プレファブ工法(木質系) 10プレファブ工法(鉄骨系) 11ブロック造 12その他(○○○○)
【階数】
・当該住棟が何階建てかを半角で記入してください。
【戸数】
・当該住棟の戸数(当該住棟に何戸あるのか)を半角で記入してください。
【契約年月日】
・契約年月日を半角で記入してください。(例:H140610)
【内装工事完了年月日】
・内装工事完了年月日(内工期末)を半角で記入してください。
【竣工年月日】
・竣工年月日(外工期末)を半角で記入してください。
4 住戸概要
【号室】
・ 測定した住戸の号室を半角で記入してください。なお、測定時点で未定の場合は、測定した住戸を特定できる表記としてください。
【部屋のある階}
・ 測定した住戸の階数を記入してください。
【間取り】
・ 間取り(住戸タイプ)を記入してください。
【床面積】
・ 測定した住戸の住戸専用面積(㎡) を記入してください。(小数点第2位以下切捨て)
【全般換気設備】
・ 連続的な運転が確保できる全般換気の設備(24時間換気システム等)について、以下より選択してください。
１なし ２第1種機械換気設備 ３第2種機械換気設備 ４第3種機械換気設備
【局所換気設備】
・ 以下より選択してください。
１なし ２台所・トイレ・浴室 ３台所・トイレ・浴室・居住室 ４台所・トイレ
５台所・浴室 ６トイレ・浴室 ７台所 ８トイレ ９浴室 10その他( )
5 測定室概要
【部屋の名称】
・ 以下より選択してください。
１居間 ２寝室 ３食堂 ４居間兼食堂 ５台所兼食堂 ６その他( )
【部屋の広さ】
・ 測定した居室の面積について、畳数に換算した数値を記入してください。(1帖:1.6㎡程度)
【関口部の向き】
・ 以下より選択してください。
・ 関口部が2ヶ所以上ある場合は、面積の大きい関口部の向きとし、同一面積の場合は南面に近い関口部の向きを選択してください。
１東 ２南 ３西 ４北 ５南西 ６南東 ７北西 ８北東
【測定室の冷暖房設備】
・ 以下より選択してください。
１なし ２エアコン ３床暖房 ４セントラルヒーティング ５その他( )
6 採取条件
【測定器具の名称】
・ 選択肢を利用し、採取機器の名称を記入してください。
【製造者又は販売者】
・ 選択肢を利用し、採取機器の製造者の名称、製造者が不明な場合には販売者の名称を記入してください。
【分析法】
・ 以下より選択してください。
１低電位電解法 ２高速液体クロマトグラフ法 ３ガスクロマトグラフ法
４DNPH誘導体化固相吸着―溶媒抽出法 ５固相吸着―溶媒抽出法
６DNPH誘導体化固相吸着―溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法
７固相吸着―溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法
８固相吸着―加熱脱着法 ９その他( )
【採取開始年月日】
・ 採取開始年月日を半角で記入してください。(記載例:H140801)
【採取時刻】
・ 採取時刻を半角で記入してください。(記載例:14:30～15:00)
・ 採取が2日以上に渡る場合は、「採取時刻」欄に採取開始日における採取開始時刻、採取終了日における採取終了時刻を記入してください。
（24時間採取する場合の記載例:14:30～14:30）
【室温】
・ 採取開始時刻から採取終了時刻までの聞の平均室温を半角で記入してください。
【相対湿度】
・ 採取開始時刻から採取終了時刻までの聞の平均相対湿度を半角で記入してください。
【天候】
・ 以下より選択してください。
１晴れ ２曇り ３雨 ４雪 ５その他( )
【日照の状況】
・ 居室内に他の建物による日影が明確にできる場合は「あり」、明確でない場合は「なし」を選択してください。
１あり ２なし
【冷暖房設備の使用状況】
・ 以下より選択してください。
１使用しない ２暖房使用 ３冷房使用
以 上
目次へ戻る

## 14_31_01【様式】
長期使用製品安全点検制度 [特定保守製品]
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | (建設時) | ○○○○団地 | （管理名称） | ○○○○
製品名
設置者名（受注者名） | ○○○○株式会社
特定製造事業者等名
点検業者名※1
住棟番号※2 | 住戸番号※2 | 品番（型番） | 製造番号※3 | 製造年月 | 設計上の 標準使用期間 | （予定）点検期間 | 備考
※1 法に基づく点検その他の保守に関する体制整備において点検を行う予定の者とする。
※2 管理時の号棟、住戸番号とする。
※3 特定製造事業者等が表示していない場合は不要とする。
目次へ戻る

## 14_31_01【例】
長期使用製品安全点検制度 [特定保守製品]
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | (建設時) | ○○○○団地 | （管理名称） | ○○○○
製品名 | ○○○○
設置者名（受注者名） | ○○○○株式会社
特定製造事業者等名 | ○○○○株式会社
点検業者名※1 | ○○○○株式会社
住棟番号※2 | 住戸番号※2 | 品番（型番） | 製造番号※3 | 製造年月 | 設計上の 標準使用期間 | （予定）点検期間 | 備考
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○年○月 | ○○年 | ○年○月○日～○年○月○日
※1 法に基づく点検その他の保守に関する体制整備において点検を行う予定の者とする。
※2 管理時の号棟、住戸番号とする。
※3 特定製造事業者等が表示していない場合は不要とする。
目次へ戻る

## 14_31_02【様式】
長期使用製品安全表示制度 対象品
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | (建設時) | ○○○○団地 | （管理名称） | ○○○○
製品名
設置者名（受注者名） | ○○○○株式会社
製造事業者名
住棟番号※2 | 住戸番号※2 | 品番(型番) | 製造年 | 設計上の 標準使用期間 | 備考
※1 品番、製造年、標準使用期間が同一の場合は、住棟・住戸番号をまとめて記載する事も可とする。
※2 管理時の号棟、住戸番号とする。
目次へ戻る

## 14_31_02【例】
長期使用製品安全表示制度 対象品
工事件名 | ○○○○工事
団地名 | (建設時) | ○○○○団地 | （管理名称） | ○○○○
製品名 | 換気扇
設置者名（受注者名） | ○○○○株式会社
製造事業者名 | ○○○○株式会社
住棟番号※2 | 住戸番号※2 | 品番(型番) | 製造年 | 設計上の 標準使用期間 | 備考
1階 共用部 | 開閉器室 | ○○○○ | 2022 | 15年 | 天井換気扇
| 東電借室 | ○○○○ |  | 10年 | 排気ファン
| 資源ごみ置き場 | ○○○○ |  | 10年 | 排気ファン
※1 品番、製造年、標準使用期間が同一の場合は、住棟・住戸番号をまとめて記載する事も可とする。
※2 管理時の号棟、住戸番号とする。
目次へ戻る

## 14_31【資料】
長期使用製品安全点検制度及び安全表示制度に関する事項について
1) 長期使用製品安全点検制度の対象機材
消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の対象機材（例：電気式浴室乾燥機）について、本工事に含まれる製品に添付された所有者票に別途指示する内容を記入したものと、様式編-03機材「長期使用製品安全点検制度[特定保守製品]」により対象機材別のリストを作成し、監督員に提出すること。
2) 長期使用製品安全表示制度の対象機材
安全用品の技術上の基準を定める省令に基づく長期使用安全表示制度の対象機材（例：レンジフード、エアコン等）について、本工事に含まれる様式編-03機材「長期使用製品安全表示制度 対象品」により対象機材別のリストを作成し、監督員に提出すること。
以上
目次へ戻る

## 14_32【資料】
(別紙）
設備機器等取扱説明書の作成要領
① 建築、電気、機械、ガス、エレベーターの各設備機器に関する取扱説明書を作成しクリアブックに取りまとめる。なお、電気、機械設備等分離発注の場合、取扱説明書の作成は、各工事受注者が行う。
② 取扱説明書の取りまとめは、受注者のうち建築工事の受注者が行う。取りまとめ方は監督員の指示による。
③ 取扱説明書の部数
ｲ) 住戸用：各住戸1部として戸数分＋3部(タイプ毎)
ﾛ) 共用部分：3部
④ クリアブックの色は、賃貸用を青色、分譲用を赤色とすること。クリアブックの規格は、Ａ４サイズ２０ポケット中紙入りを標準とする。また、クリアブックの購入は、建築工事の受注者とする。
⑤ 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律｣に基づき、各住戸の玄関等に関する防犯性能表示説明書（防犯性能、製品に関する製造者問い合わせ先等）を取扱説明書と一緒にクリアブックに同封すること。
以 上
目次へ戻る

## 14_33_01【様式】
保証書 |  |  | 保証基準
１ 保証
「保証基準」（以下「基準」といいます。）に記載する保証責任者は、都市再生機構（以下「都市機構」といいます。）に対し、この保証書の定めるところにより、保証を行います。
２ 保証の対象とする工事
(1) 工 事 名 ○○○○工事
(2) 引渡し日 令和 年 月 日
３ 保証期間
保証期間は、工事請負契約第31条第4項又は第5項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を 含みます。）に規定する引渡しの日から基準に記載する期間とします。
４ 保証内容
保証責任者は、基準に記載する対象部位に、基準に記載する現象が生じた場合は、工事請負契約第41条に規定する契約不適合の有無にかかわらず、無償で対象部位を修補（しろあり駆除を含みます。）するとともに、当該現象に伴い建物（槽を含みます。）に生じた損傷を修補します。ただし、当該現象が重要でなくかつ修補に過分の費用を要するときは、修補に代え損害の賠償を行います。
なお、当該現象が工事請負契約第41条に規定する契約不適合に該当する場合は、都市機構から本保証責任によらず同契約第41条の規定に基づく契約不適合責任を求められても異議がありません。
５ 適用の除外
保証基準に記載する現象が適用除外事項に該当する場合は、保証責任者は保証責任を負いません。
令和 年 月 日
保証責任者 受注者
社名： ○○○○株式会社
| 住所： ○○○○○○○○ |  | 注）当該工事について該当しない箇所は記載しないものとする。 適用除外事項 １．天災地変その他不可抗力によるもの。（地震、風水害、雪害、凍結等） ２．建物使用者の管理不十分、使用上の不注意その他建物使用者の責めに帰すべき事由によるもの。 ３．第三者の故意又は過失によるもの。 ４．建物引渡し後に建物使用者が行う修繕、増改築、模様替え等に起因するもの。 ５．社会通念上、建物の構造上又は使用上支障のない軽微なもの。 ６．契約当時実用化され普及していた技術では、予防又は予測することが困難な現象及びそれにより生じたもの。 ７．本工事以外の関連工事の不備に起因するもの。 ８．その他上表の適用除外に該当するもの
| 代表者名： ○○ ○○ | 印
独立行政法人 都市再生機構
東日本賃貸住宅本部 本部長 ○○ ○○ 殿
（（注） 対象部位ごとに又は一括して提出する。）
目次へ戻る
記入例へ
受水槽等（コンクリートを除く）に関する保証書へ
屋根断熱施工に関する保証書へ
屋根断熱施工に関する保証書(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工法用)へ
屋根断熱施工に関する保証書(ｱｽﾌｧﾙﾄ成形板工法用)へ
屋根防水施工に関する保証書へ
外壁複合補修施工に関する保証書（総合工事用）へ
バルコニー床防水施工に関する保証書へ
階段室床防水施工に関する保証書へ
塗膜防水施工に関する保証書へ
バルコニー床シート張り工事の関する漏水保証書（床シート張り耐水工法＋塗膜防水）へ
外壁目地防水工法施工に関する保証書へ
バルコニー床シート張り工事の関する漏水保証書（床シート張り耐水工法＋塗膜防水）へ
植栽工事に関する保証書へ

## 14_33_01【例】
保証書
１ 保証
「保証基準」（以下「基準」といいます。）に記載する保証責任者は、都市再生機構（以下「都市機構」 といいます。）に対し、この保証書の定めるところにより、保証を行います。
２ 保証の対象とする工事
(1) 工 事 名 ○○○○工事
(2) 引渡し日 令和○年○月○日
３ 保証期間
保証期間は、工事請負契約第31条第4項又は第5項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を 含みます。）に規定する引渡しの日から基準に記載する期間とします。
４ 保証内容
保証責任者は、基準に記載する対象部位に、基準に記載する現象が生じた場合は、工事請負契約第41条 に規定する契約不適合の有無にかかわらず、無償で対象部位を修補（しろあり駆除を含みます。）すると ともに、当該現象に伴い建物（槽を含みます。）に生じた損傷を修補します。ただし、当該現象が重要で なくかつ修補に過分の費用を要するときは、修補に代え損害の賠償を行います。
なお、当該現象が工事請負契約第41条に規定する契約不適合に該当する場合は、都市機構から本保証責任 によらず同契約第41条の規定に基づく契約不適合責任を求められても異議がありません。
５ 適用の除外
保証基準に記載する現象が適用除外事項に該当する場合は、保証責任者は保証責任を負いません。
令和○年○月○日
保証責任者 受注者
社名： ○○○○株式会社
住所： ○○○○○○○○
| 代表者名： ○○ ○○ | 印
独立行政法人 都市再生機構
東日本賃貸住宅本部 本部長 ○○ ○○ 殿
（（注） 対象部位ごとに又は一括して提出する。）
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_02【様式】
受水槽等（コンクリートを除く）に関する保証書
１ 保証の対象とする工事
（１） 工事名 ○○○○工事
（２） 引渡し日 令和 年 月 日
２ 保証期間
保証期間は、工事請負契約書第31条第４項または第５項（第38条においてこれらの規定を
準用する場合を含みます。）に規定する引渡しの日から５年間とします。
３ 保証内容
保証責任者は、本工事で設置した受水槽、高置（高架）水槽及びし尿浄化槽（槽を支持する
架台を含む。）（以下「受水槽等」といいます。）に漏水が発生した場合は、工事請負契約第41
条に規定する契約不適合の有無に関わらず、無償で当該部分を補修し漏水を防止するとともに、
漏水により建物に生じた損傷を補修します。ただし、当該の漏水が重要でなくかつ補修に過分
の費用を要するときは、発注者の承諾のうえ、補修に代え損害の賠償を行います。
なお、漏水が工事請負契約第41条に規定する契約不適合に該当する場合、発注者から本保
証責任によらず同契約第41条の規定に基づく契約不適合責任を求められたときは異議な
く応じます。
４ 適用の除外
漏水が次の事項に該当する場合は、保証責任者は保証責任を負わないものとします。
(1) 天災地変その他不可抗力によるもの。
(2) 使用者の管理不十分、使用上の不注意その他使用者の責めに帰すべき事由によるもの。
(3) 第三者の故意又は過失によるもの。
(4) 引渡後に使用者が行う修繕、増改築、模様替え等に起因するもの。
(5) 本工事以外の関連工事の不備に起因するもの。
上記の通り保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
代表者 ○○ ○○ 印
（メーカー）
住所
会社名
代表者 印
独立行政法人都市再生機構 本部
本部長 | ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_02【例】
受水槽等（コンクリートを除く）に関する保証書
１ 保証の対象とする工事
（１） 工事名 ○○○○工事
（２） 引渡し日 令和○年○月○日
２ 保証期間
保証期間は、工事請負契約書第31条第４項または第５項（第38条においてこれらの規定を
準用する場合を含みます。）に規定する引渡しの日から５年間とします。
３ 保証内容
保証責任者は、本工事で設置した受水槽、高置（高架）水槽及びし尿浄化槽（槽を支持する
架台を含む。）（以下「受水槽等」といいます。）に漏水が発生した場合は、工事請負契約第41
条に規定する契約不適合の有無に関わらず、無償で当該部分を補修し漏水を防止するとともに、
漏水により建物に生じた損傷を補修します。ただし、当該の漏水が重要でなくかつ補修に過分
の費用を要するときは、発注者の承諾のうえ、補修に代え損害の賠償を行います。
なお、漏水が工事請負契約第41条に規定する契約不適合に該当する場合、発注者から本保
証責任によらず同契約第41条の規定に基づく契約不適合責任を求められたときは異議な
く応じます。
４ 適用の除外
漏水が次の事項に該当する場合は、保証責任者は保証責任を負わないものとします。
(1) 天災地変その他不可抗力によるもの。
(2) 使用者の管理不十分、使用上の不注意その他使用者の責めに帰すべき事由によるもの。
(3) 第三者の故意又は過失によるもの。
(4) 引渡後に使用者が行う修繕、増改築、模様替え等に起因するもの。
(5) 本工事以外の関連工事の不備に起因するもの。
上記の通り保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
代表者 ○○ ○○ 印
（メーカー）
住所 ○○○○○○○○
会社名 ○○○○株式会社
代表者 ○○ ○○ 印
独立行政法人都市再生機構 本部
本部長 | ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-01【様式】
屋根断熱施工に関する保証書
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工法用)
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
施 工 場 所
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ 指定工法メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 補修保証の責任は、受注者と断熱工事施工者及び指定工法メーカーといたします。
(2) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(3) 補修保証期間中に断熱材押さえ層及び断熱材の飛散・破損等が発生した場合には、受注者 及び断熱工事施工者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償で断熱材押さえ層 及び断熱材の補修手直しを行います。
(4) 補修保証期間中に、本工事が原因で、建物及び人体等に対し損害・損傷をあたえた場合は、 その損害を保証いたします。
８．保証条件
(1) 屋根断熱工事に関しては、責任施工といたします。
(2) 建物のある所在地における気象庁観測データーの瞬間最大風速が６１ｍ/ｓ以下である場 合といたします。
(3) 建物の高さが１５ｍ以下である場合といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（断熱施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（指定工法メーカー）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-01【例】
屋根断熱施工に関する保証書
(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工法用)
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
施 工 場 所 ○○○○○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ 指定工法メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 補修保証の責任は、受注者と断熱工事施工者及び指定工法メーカーといたします。
(2) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(3) 補修保証期間中に断熱材押さえ層及び断熱材の飛散・破損等が発生した場合には、受注者 及び断熱工事施工者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償で断熱材押さえ層 及び断熱材の補修手直しを行います。
(4) 補修保証期間中に、本工事が原因で、建物及び人体等に対し損害・損傷をあたえた場合は、 その損害を保証いたします。
８．保証条件
(1) 屋根断熱工事に関しては、責任施工といたします。
(2) 建物のある所在地における気象庁観測データーの瞬間最大風速が６１ｍ/ｓ以下である場 合といたします。
(3) 建物の高さが１５ｍ以下である場合といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（断熱施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（指定工法メーカー）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-02【様式】
屋根断熱施工に関する保証書
(ｱｽﾌｧﾙﾄ成形板工法用)
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
施 工 場 所
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ 指定工法メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 補修保証の責任は、受注者と断熱工事施工者及び指定工法メーカーといたします。
(2) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(3) 補修保証期間中に断熱材押さえ層及び断熱材の飛散・破損等が発生した場合には、受注者 及び断熱工事施工者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償で断熱材押さえ層 及び断熱材の補修手直しを行います。
(4) 補修保証期間中に、本工事が原因で、建物及び人体等に対し損害・損傷をあたえた場合は、 その損害を保証いたします。
８．保証条件
(1) 屋根断熱工事に関しては、責任施工といたします。
(2) 建物のある所在地における気象庁観測データーの瞬間最大風速が６１ｍ/ｓ以下である場 合といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（断熱施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（指定工法メーカー）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-02【例】
屋根断熱施工に関する保証書
(ｱｽﾌｧﾙﾄ成形板工法用)
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
施 工 場 所 ○○○○○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ 指定工法メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 補修保証の責任は、受注者と断熱工事施工者及び指定工法メーカーといたします。
(2) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(3) 補修保証期間中に断熱材押さえ層及び断熱材の飛散・破損等が発生した場合には、受注者 及び断熱工事施工者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償で断熱材押さえ層 及び断熱材の補修手直しを行います。
(4) 補修保証期間中に、本工事が原因で、建物及び人体等に対し損害・損傷をあたえた場合は、 その損害を保証いたします。
８．保証条件
(1) 屋根断熱工事に関しては、責任施工といたします。
(2) 建物のある所在地における気象庁観測データーの瞬間最大風速が６１ｍ/ｓ以下である場 合といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（断熱施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（指定工法メーカー）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-03【様式】
屋根防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
号 棟
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ 工法メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 屋根防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及び補修保証連帯保証人の連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（補修保証連帯保証人）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-03【例】
屋根防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
号 棟 ○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ 工法メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 屋根防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及び補修保証連帯保証人の連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（補修保証連帯保証人）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-04【様式】
外壁複合補修施工に関する保証書
（総合工事用）
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
号 棟
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 外壁複合補修施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と複合補修施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(4) 補修保証期間中に、剥落、落下及びこれに起因して第三者に損害が発生したときは、受注 者は当該箇所の無償補修及び第三者に対する賠償の責めを負うこととします。ただし、その 原因が天災または地盤沈下等その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。なお、 賠償責任保険に加入していることを申し添えます。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（補修保証連帯保証人）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-04【例】
外壁複合補修施工に関する保証書
（総合工事用）
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
号 棟 ○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 外壁複合補修施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と複合補修施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から１０年間といたします。
(4) 補修保証期間中に、剥落、落下及びこれに起因して第三者に損害が発生したときは、受注 者は当該箇所の無償補修及び第三者に対する賠償の責めを負うこととします。ただし、その 原因が天災または地盤沈下等その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。なお、 賠償責任保険に加入していることを申し添えます。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（補修保証連帯保証人）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-05【様式】
バルコニー床防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
・ 号棟 号室（別紙添付とする。）
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ 指定工法メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) バルコニー床防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（メーカー）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-05【例】
バルコニー床防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
・ ○○○号棟 ○○○号室（別紙添付とする。）
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ 指定工法メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) バルコニー床防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（メーカー）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-06【様式】
階段室床防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
・ 号棟 号室（別紙添付とする。）
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ 指定工法メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 階段室床等防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、ノンスリップ部分からの漏水等受注者の責任でな いことがあきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当 該漏水に伴い建物に生じた損傷を補修いたします。
(5) 防水材の変褐色(黄変)は、免責といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（メーカー）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-06【例】
階段室床防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
・ ○○○号棟 ○○○号室（別紙添付とする。）
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ 指定工法メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 階段室床等防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、ノンスリップ部分からの漏水等受注者の責任でな いことがあきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当 該漏水に伴い建物に生じた損傷を補修いたします。
(5) 防水材の変褐色(黄変)は、免責といたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（メーカー）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-07【様式】
塗膜防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
施 工 場 所
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 塗膜防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建 物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
（メーカー）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-07【例】
塗膜防水施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
施 工 場 所 ○○○○○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 塗膜防水施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及びメーカーの連帯責任とします。
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建 物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
（メーカー）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-08【様式】
外壁目地防水工法施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
号 棟
施 工 長 さ （ｍ）
３ 工 法 名
４ メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) 外壁目地防水工法施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及び補修保証連帯保証人の連帯責任とします
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 （代表社印） |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-08【例】
外壁目地防水工法施工に関する保証書
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
号 棟 ○○○○
施 工 長 さ （ｍ） ○○○○m
３ 工 法 名 ○○○○
４ メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) 外壁目地防水工法施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、受注者と防水施工者及び補修保証連帯保証人の連帯責任とします
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合の ほか、無償で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建物に生じた損傷 を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 （代表社印） | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-09【様式】
バルコニー床シート張り工事の関する漏水保証書（床シート張り耐水工法＋塗膜防水）
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名
施 工 場 所
施 工 面 積 （㎡）
３ 工 法 名
４ メーカー仕様名称
５ 完成年月日（引渡日） 令和 年 月 日
６ 補修保証終了年月日 令和 年 月 日
７ 保証内容
(1) バルコニー床シート張り施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、以下に記載する責任範囲において受注者との連帯責任とします。
①床材施工者 ：床材部の施工上の不備に起因する不具合
②床材製造所 ：床材部使用部材の品質上の欠陥に起因する不具合
③防水材施工者 ：塗膜防水部の施工上の不備に起因する不具合
④防水材製造所 ：塗膜防水部使用部材の品質上の欠陥に起因する不具合
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償 で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建 物に生じた損傷を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所
社名
代表者 |  | （代表社印）
（ビニル床施工者）
住所
社名
代表者 |  | （代表社印）
（防水材製造所）
住所
社名
代表者 |  | （代表社印）
（ビニル床材製造所）
住所
社名
代表者 |  | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-09【例】
バルコニー床シート張り工事の関する漏水保証書（床シート張り耐水工法＋塗膜防水）
１ 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
２ 施 工 箇 所
団 地 名 ○○○○
施 工 場 所 ○○○○
施 工 面 積 （㎡） ○○○○㎡
３ 工 法 名 ○○○○
４ メーカー仕様名称 ○○○○
５ 完成年月日（引渡日） 令和○年○月○日
６ 補修保証終了年月日 令和○年○月○日
７ 保証内容
(1) バルコニー床シート張り施工に関しては、責任施工といたします。
(2) 補修保証の責任は、以下に記載する責任範囲において受注者との連帯責任とします。
①床材施工者 ：床材部の施工上の不備に起因する不具合
②床材製造所 ：床材部使用部材の品質上の欠陥に起因する不具合
③防水材施工者 ：塗膜防水部の施工上の不備に起因する不具合
④防水材製造所 ：塗膜防水部使用部材の品質上の欠陥に起因する不具合
(3) 補修保証期間は、完成年月日（引渡日）から５年間といたします。
(4) 補修保証期間中に漏水があった場合は、受注者の責任でないことがあきらかである場合のほか、無償 で補修手直しを行い、漏水を防止するとともに当該漏水に伴い建 物に生じた損傷を補修いたします。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（ビニル床施工者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（防水材製造所）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
（ビニル床材製造所）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○○本部
○○本部長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ

## 14_33_03-10【様式】
植栽工事に関する保証書
１ 保証の対象とする工事
(１) 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
(２) 引渡日 令和 年 月 日
２ 保証期間
保証期間は、工事請負契約書第31条第４項又は第５項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含 みます。）に規定する引渡しの日から1年間とします。
３ 処理担当責任者
氏 名
４ 保証内容
受注者は、本工事で植栽した樹木類及び地被類（一年生草本類は除く。以下「植栽」という。））が枯死、 枝条枯損、樹形不良などとなった場合は、無償で対象植栽の植え替えを行います。
また、当該現象が工事請負契約書第41条に規定する契約不適合に該当する場合は、発注者から本保証責任 によらず同条の規定に基づく契約不適合責任を求められたときは、異議なく応じるものとします。
５ 適用の除外
次の事項に該当する場合は、受注者は枯補償の責任を負わないものとします。
（１）天災地変その他不可抗力によるもの。（地震、水害、雪害、凍結等）
（２）引渡後の管理上の不注意その他発注者の責めに帰すべき事由によるもの。
（３）第三者の故意又は過失によるもの。
（４）引渡後に発注者が行う工事等に起因するもの。
（５）本工事以外の工事の不備に起因するもの。
上記のとおり保証いたします。
令和 年 月 日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○支社
○○支社長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
記入例へ

## 14_33_03-10【例】
植栽工事に関する保証書
１ 保証の対象とする工事
(１) 工 事 名（契約工事名） ○○○○工事
(２) 引渡日 令和○年○月○日
２ 保証期間
保証期間は、工事請負契約書第31条第４項又は第５項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含 みます。）に規定する引渡しの日から1年間とします。
３ 処理担当責任者
氏 名
４ 保証内容
受注者は、本工事で植栽した樹木類及び地被類（一年生草本類は除く。以下「植栽」という。））が枯死、 枝条枯損、樹形不良などとなった場合は、無償で対象植栽の植え替えを行います。
また、当該現象が工事請負契約書第41条に規定する契約不適合に該当する場合は、発注者から本保証責任 によらず同条の規定に基づく契約不適合責任を求められたときは、異議なく応じるものとします。
５ 適用の除外
次の事項に該当する場合は、受注者は枯補償の責任を負わないものとします。
（１）天災地変その他不可抗力によるもの。（地震、水害、雪害、凍結等）
（２）引渡後の管理上の不注意その他発注者の責めに帰すべき事由によるもの。
（３）第三者の故意又は過失によるもの。
（４）引渡後に発注者が行う工事等に起因するもの。
（５）本工事以外の工事の不備に起因するもの。
上記のとおり保証いたします。
令和○年○月○日
（受注者）
住所 | ○○○○○○○○
社名 | ○○○○株式会社
代表者 | ○○ ○○ | （代表社印）
独立行政法人都市再生機構○○支社
○○支社長 ○○ ○○ 殿
目次へ戻る
様式へ