## 保全
工事関係書類の取扱い(「保存書類」＋「引継書類」＋その他)（一覧） | [9 empty] | 保全工事版
◎：監督員確認の上、監督員及び工事施工者の双方で保管する書類 △：監督員確認の上、工事施工者において現場で保管する書類 □：請負代金請求時に提出する書類 ■：契約担当課に提出する書類 保：「保存書類」として編集(工事記録として工事部門へ引き継ぎ(1部) 継：「引継書類」として編集(管理用として管理部門へ引き継ぎ(1部) |  |  | ☆：電子データ化(以下は電子データ化要領) ･電子化対象は「保存書類」及び「引継書類」。 ･原則、PDF形式(400dpi程度。) ･印影、図面等が明確に判別出来るよう、スキャン時に考慮すること。 ･ファイル名･階層、PDFの「しおり機能」等を活用して整理し、CD等に格納。 ･CD等のメディア表面に工事件名等を印字し、各「書類」に格納すること。 | [6 empty] | ※提出先や提出時期、保存・引継書類の別については標準例であり、実際は総主任や監督員の指示に従うこと。
分類 | No | 詳細文書件名 | 規定条項等 | 提出 先等 | 提出 時期 | 保存 | 引継 | 電子 ﾃﾞｰﾀ | 備考 | 工事関係 標準書式集
|  | 電子データ(CD等) | 現場説明書 | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 電子化要領参照
(1)工事請負契約書関係
【共通】
契約書 | 1 | 契約書 |  | ■ | 着工前 | 保 | 継 | ☆
契約書 | 2 | 中間支払率表 | 第37条 | ■ | 着工前
契約書 | 3 | 設計図書(契約図面) | 第1条 | ■ | 着工前
契約書 | 4 | 工程表(契約時の計画工程表) | 第3条 | ■ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 「前払金」時期との関係で必要 | 様式編-01工程
契約書 | 5 | 契約保証金収納報告票/提出書 | 第4条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | (契)第4条第1項第1号の場合 | 様式編-07その他
契約書 | 6 | 保証に係る保証書又は証券 | 第4条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | (契)第4条第2～4項のいずれかの場合
契約書 | 7 | 監督員決定通知書(機構→受注者) | 第9条 | △ | 着工前
契約書 | 8 | 現場代理人届 | 第10条1項 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 建設業法第19条 | 様式編-04施工
契約書 | 9 | 主任(監理)技術者届 | 第10条1項 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 建設業法第26条 | 様式編-04施工
契約書 | 10 | 前払金請求書 | 第34条1項 | □ | 着工前 |  |  |  | 締結後契約担当課へ提出
契約書 | 11 | 前払金保証書 | 第34条1項 | ■ | 着工前 |  |  |  | 締結後契約担当課へ提出
契約書 | 12 | 火災保険等契約締結通知書 | 第53条 | ◎ | 着工前
契約書 | 13 | （中間）前払金請求書 | 第34条4項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
契約書 | 14 | 中間前金払認定請求書/履行報告書 | 第34条4項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
契約書 | 15 | 部分払検査願 | 第37条2項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 16 | 部分払請求書 | 第37条5項 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 17 | 一部完成届 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 18 | 一部引渡書 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 19 | 一部完成払請求書 | 第38条 | □ | 工事中 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 20 | 完成未完成部分使用同意書 | 第33条1項 | □ | 工事中
契約書 | 21 | 監督員に対する措置請求 | 第12条4項 | ◎ | 工事中
契約書 | 22 | 工事材料検査願/検査結果通知書 | 第13条 | △ | 工事中
契約書 | 23 | 工事材料場外搬出願承諾書 | 第13条 | △ | 工事中
契約書 | 24 | 支給材料及び貸与品使用不適の通知 | 第15条 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 設計施工の場合対象外
契約書 | 25 | 支給材料及び貸与品受領書又は借用書 | 第15条 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 設計施工の場合対象外
契約書 | 26 | 工事変更要望書/承諾書 | 第18条 | ◎･△ | 工事中
契約書 | 27 | 施工条件変更願 | 第18条1項 | ◎ | 工事中
契約書 | 28 | 工事等中止報告書 | 第20条 | ■ | 工事中
契約書 | 29 | 工期延長願 | 第21条 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-04施工
契約書 | 30 | 請負代金額変更届 | 第24条 | ◎ | 工事中
契約書 | 31 | 臨機処置通知書(受注者→機構) | 第26条 | ◎ | 工事中
契約書 | 32 | 臨機処置指示通知書(機構→受注者) | 第26条 | △ | 工事中
契約書 | 33 | 損害発生通知書･報告書(受注者→機構) | 第27条 | ◎ | 工事中
契約書 | 34 | 損害状況通知書/損害補償請求書(機構→受注者) | 第27条 | △ | 工事中
契約書 | 35 | 不可抗力による損害届 | 第29条1項 | ◎ | 工事中
契約書 | 36 | 契約保証金払戻請求書 | 第4条1項 | ■ | 完成時 |  |  |  | (契)第4条第1項第1号の場合 | 様式編-07その他
契約書 | 37 | 契約保証書等の返還/保証書に係る領収書 | 第4条1項 | ■ | 完成時 |  |  |  | (契)第4条第1項第2号の場合のうち銀行等の場合
契約書 | 38 | 完成払請求書 | 第32条1項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 39 | 完成届 | 第31条1項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
契約書 | 40 | 引渡書 | 第31条4項 | □ | 完成時 |  |  |  |  | 検査関係書類の作成要領
(2)現場説明書関係
【共通】
現説 | 1 | 契約不適合等に関する覚書 | 保全 第2章1 | ■ | 着工前 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-07その他
現説 | 2 | 個人情報等の保護に関する特約条項 | 保全 第2章1 | ■ | 着工前
現説 | 3 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書届 | 保全 第2章1 | △･■ | 着工前 |  |  |  | 契約締結後1ヶ月以内に契約担当課へ提出 | 様式編-07その他
現説 | 4 | 建設リサイクル法関連書類 | 保全 第3章1 | △ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 5 | 発注時工事カルテ受領書(写) | 保全 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 6 | 変更時工事カルテ受領書(写) | 保全 第2章1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 7 | 完了時工事カルテ受領書(写) | 保全 第2章1 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | JACIC様式
現説 | 8 | 施工計画･技術提案の履行に係る覚書 | 保全 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ | 総合評価方式の場合 | 様式編-07その他
現説 | 9 | 施工計画に係る実施状況の確認（ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） | 保全 第2章1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-07その他
現説 | 10 | 法令等に基づく届出チェックリスト | 保全 第2章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 別添01
現説 | 11 | 施工体制台帳 | 保全 第2章1 | △ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 12 | 施工体系図 | 保全 第2章1 | △ | 着工前 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 13 | 労災保険加入確認書 | 保全 第2章1 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 14 | 公共事業労務費調査/賃金調査票 | 保全 第2章1 | △ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 15 | 建設副産物利用促進実施集計表 | 保全 第3章1 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 16 | 緊急連絡体制 | 保全 第3章1 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-04施工
現説 | 17 | 使用材料報告書（居室の内装に係る材料） | 保全 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 18 | 使用材料報告書（居室の内装以外に係る材料） | 保全 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 19 | 使用材料報告書（屋外工事） | 保全 第3章2 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ | 使用に先立って提出 | 様式編-03機材
現説 | 20 | 事故報告書 | 保全 第3章1 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 支社報告 | 様式編-07その他
現説 | 21 | 四連報告書/協議記録書/ワンレス | 保全 第3章1 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-02打合せ
現説 | 22 | 工事写真 | 保全 第3章2 | △ | 工事中 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-04施工
現説 | 23 | 投入マテリアル量の集計表 | 保全 第3章1 | △ | 完成時 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 24 | 晴雨表/風速記録（超高層住宅のみ） | 安全管理計画書 | ◎ | 完成時 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 25 | 施工完了確認表 | 保全 第3章3 | ◎ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-07その他
現説 | 26 | 住戸･共用部検査カルテ | 保全 第3章1 | △ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-05検査
現説 | 27 | 設備機器等取扱説明書 | 保全 第3章1 | △ | 完成時 | 保 | 継 |  |  | 資料編-03保全
現説 | 28 | 保証書 | 保全 第3章1 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-08保全
現説 | 29 | 完成図又は変更図 | 保全 第3章3 | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 資料編-04完成
【建築】
現説 | 30 | くさび緊結式足場の採用基準 | 保全 第4章2 | ◎ | 着工前 |  |  |  |  | 様式編-施工19
現説 | 31 | アスベスト処理報告書 | 保全 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-06発生材
現説 | 32 | 外壁等仕上塗材等石綿含有調査結果 報告書 | 保全 別紙1 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | 様式編-06発生材
現説 | 33 | バルコニー点検票/手摺点検チェック表 | 保全 第3章3 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-07その他
現説 | 34 | 改修前後写真 | 保全 第3章3 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆ |  | 資料編-02施工
【電気】
現説 | 35 | トレーサビリティシステムに関する書類 | 保全 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
【機械】
現説 | 36 | EV騒音測定結果報告書 | 保全 別紙1 | △ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
現説 | 37 | EV設備工事に関するチェックシート | 保全 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
現説 | 38 | 業務用空調機器等の諸元情報 | 保全 別紙1 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-03機材
(3)保全工事共通仕様書関係
【共通】
保共仕 | 1 | 技術者名簿 | 総則編1.1.9 | ◎ | 着工前
保共仕 | 2 | 施工計画書 | 総則編1.4.2 | ◎ | 着工前 | 保 |  | ☆
保共仕 | 3 | 電気主任技術者との協議書 | 総則編1.1.18 | ◎ | 着工前
保共仕 | 4 | 給水施設の管理者との協議 | 総則編1.1.19 | ◎ | 着工前
保共仕 | 5 | 健康診断書（水道法第21条関連） | 総則編1.1.25 | ◎ | 着工前
保共仕 | 6 | 施工管理技術者に係る証明資料 | 総則編1.2.3 | ◎ | 工事中
保共仕 | 7 | 近隣及び第三者との折衝記録 | 総則編1.2.4 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆
保共仕 | 8 | 軽微な変更に係る協議結果（協議記録書） | 総則編1.1.6 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆ | (現場説明書)協議記録書による。 | 様式編-02打合せ
保共仕 | 9 | 地下埋設物等の打合せ記録 | 総則編1.2.12 | ◎ | 工事中 | 保 | 継 | ☆
保共仕 | 10 | 施工図等 | 総則編1.4.3 | ◎ | 工事中
保共仕 | 11 | 試験成績書及び規格証明書等 | 総則編1.5.4 | △ | 工事中 | 保 | 継 | ☆
保共仕 | 12 | 技能士の資格を証明する資料 | 総則編1.6.2 | △ | 工事中
保共仕 | 13 | 技能資格を証明する資料 | 総則編1.6.3 | △ | 工事中
保共仕 | 14 | 月次報告書（工事進捗）/検査予定/請求予定） | 特記基準 建築編1.2.5 | ◎ | 工事中 |  |  |  |  | 様式編-04施工
保共仕 | 15 | 実施工程表 | 総則編1.4.1 | ◎ | 完成時 | 保 |  | ☆
【建築】
保共仕 | 16 | エポキシ樹脂注入に関する試験 | 建築編3.2.3 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 17 | タイルの打診検査及び接着力試験結果報告書 | 建築編3.3.3 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 18 | 外壁複合補修工法に関する試験 | 建築編3.5 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 19 | 既存枠板厚測定 | 建築編7.2.1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 20 | 塗装・防水材塗布量試験 | 建築編8.1.4 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 21 | 既存塗膜の付着試験 | 建築編8.6.1 | ◎ | 工事中 | 保 |  | ☆
保共仕 | 22 | ベースパネルの質量測定結果 | 建築編9.3.2 | ◎ | 工事中
保共仕 | 23 | ボード割付図（化粧ボード） | 建築編9.10.3 | ◎ | 工事中
保共仕 | 24 | 補修要領書（躯体改造工事の際の既存躯体） | 建築編10.13.3 | ◎ | 工事中
保共仕 | 25 | あと施工アンカー施工管理技術者資格者証 | 建築編10.14.5 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 耐震改修工事の場合
保共仕 | 26 | あと施工アンカー技能者資格者証 | 建築編10.14.6 | ◎ | 工事中 |  |  |  | 耐震改修工事の場合
(5)その他
その他 | 1 | 工事概要書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ |  | 様式編-04施工
その他 | 2 | 配置図 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 3 | 色彩計画書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 4 | 工事関係書類(引継用)受領書 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆
その他 | 5 | 契約不適合等補修の代行に関する契約について |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 代行する場合のみ提出する
その他 | 6 | 契約不適合等処理担当者届等 |  | △ | 完成時 | 保 | 継 | ☆ | 住棟内LAN設備の契約不適合等受付体制等含む
【行政確認･検査書類】
その他 | 7 | 計画通知･建築確認書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆ |  | 該当物件の場合に必要
その他 | 8 | 建築物検査済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆ |  | 該当物件の場合に必要
その他 | 9 | エレベーター確認済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆ |  | 該当物件の場合に必要
その他 | 10 | 消防設備等に関する届出書 |  |  |  | 保 | 継 | ☆ |  | 該当物件の場合に必要
その他 | 11 | 消防検査済証 |  |  |  | 保 | 継 | ☆ |  | 該当物件の場合に必要