## 保存書類・引継書類リスト
新築工事版
【分類】 必要書類及び形式 Ａ：紙＋PDFデータ Ｂ：PDFデータのみ Ｃ：紙のみ
保存書類・引継書類リスト
Ｎｏ | 項 目 | 内 容 | 保存書類 | 引継書類
1 | 工事概要・使用材料、 ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 | 工事概要書 | A | A
|  | 配置図 | A | A
|  | 引継説明資料 | A | A
|  | 工事関係書類(引継用)受領書 | C | C
|  | 使用材料報告書（居室の内装以外に係る材料） | A | A
|  | 使用材料報告書（居室の内装に係る材料） | A | A
|  | 使用材料報告書（屋外工事） | A | A
|  | 機材の品質証明等（評価書等） | B
|  | 色彩計画書 | A | A
|  | 下請業者一覧表 | A | A
|  | 鍵及び工具等明細書 | A | A
|  | 備品･補修材等リスト | A | A
|  | 保証書 | A | A
|  | 電気申込書 | A | A
|  | 共用電気メーター設置場所位置図/メーター番号･お客様番号一覧 | A | A
|  | 水道申込書 | A | A
|  | 共用水道メーター設置場所位置図/メーター番号･お客様番号一覧 | A | A
|  | ガス申込書 | A | A
|  | 共用ガスメーター設置場所位置図/メーター番号･お客様番号一覧 | A | A
|  | 住戸メーター最終指針一覧表(電気･水道) | A | A
2 | 契約書等 | 契約書・変更契約書 | A | A
|  | 瑕疵等に関する覚書 | A | A
|  | 瑕疵補修の代行に関する契約について | A | A
|  | 瑕疵処理担当者届等 | A | A
|  | 瑕疵処理連絡先一覧表 | A | A
|  | 工事カルテ（発注時、変更時、完了時） | A
|  | 施工計画・技術提案の履行に係る覚書 | A
|  | 施工計画に係る実施状況の確認（チェックリスト） | A
|  | 主任技術者（主任技術者）届 | A
|  | 現場代理人届 | A
|  | 品質管理責任者・担当技術者届 | A
|  | 専門技術者届 | A
|  | 品質管理体制届 | A
|  | 施工体系図 | A | A
|  | 施工体制台帳 | B
|  | （契約）工程表 | A
3 | 業務打合せ・施工記録等 | 実施工程表 | A
|  | 疑義報告・協議書（四連報告書） | A | A
|  | 軽微な変更に係る協議結果（協議記録書） | A
|  | 「特に報告を求める事項」に係る通知 | A
|  | 近隣及び第三者との折衝記録 | A | A
|  | 境界杭移動等記録簿 | A | A
|  | 境界杭復元確認済証明書 | A | A
| （施工記録等（共通）） | 地下埋設物等の打合せ記録 | A | A
|  | 工事監理基準チェックシート | A | A
|  | 住戸・共用部カルテ | B
|  | 近隣家屋等調査報告書 | B | B
| （施工記録等（建築）） | 建物沈下及び傾斜測定結果 | B | B
|  | 杭の載荷試験報告書 | B
|  | 試験杭施工報告書 | B
|  | 既製杭の杭打ち報告書 | B
|  | 場所打ちコンクリート杭の杭打ち報告書 | B
|  | 圧接継手の試験結果報告書 | B
|  | 特殊な鉄筋継手の検査結果報告書 | B
|  | コンクリート施工計画報告書 | A
|  | コンクリート施工結果報告書 | A
|  | 鉄骨工場製作における検査成績書 | B
|  | 溶接部の検査成績書(外観検査･超音波探傷試験) | B
|  | 高力ボルト締付け記録 | B
|  | タイルの打診及び接着力試験報告書 | B
|  | 鉄筋及び鉄骨ミルシート | B
|  | 工事別施工計画書 | B
3 | （施工記録等（電気）） | その他書類 | B
|  | 機材の試験成績表 | B
|  | 一般電力設備工事の試験成績表 | B
|  | 受変電設備工事の試験成績表 | B
|  | 電力貯蔵設備工事の試験成績表 | B
|  | 発電設備工事の試験成績表 | B
|  | 通信・情報設備工事の試験成績表 | B
|  | 中央監視制御設備工事の試験成績表 | B
|  | 現地総合試験の報告書 | B
|  | アンテナ設置に係る測定及び報告書 | B
|  | テレビ受信点調査報告書 | B
|  | 防災設備総合連動試験成績書(防災センター) | A | A
|  | 電気設備設置届出書(副本) | A | A
|  | 自家用電気工作物に関する引継書類 | A | A
|  | テレビ協同視聴設備(有線TV)関連書類 | A | A
|  | TV総合調整データ(写) | A | A
|  | テレビ電波受信障害防除に関する引継書類 | A | A
|  | 電気絶縁･設置抵抗測定表･配電盤類試験表 | A | A
| （施工記録等（機械）） | その他書類 | B
|  | 通水試験成績書 | B
|  | ポンプの試験成績書 | B
|  | 電動機の試験成績書 | B
|  | ポンプ機器類騒音測定結果書 | B
|  | 通湯試験･機器作動試験結果表 | B
|  | 追焚配管の水圧試験成績表 | B
|  | 暖房配管の水圧試験成績表 | B
|  | 暖房システムの総合調整の試験結果書 | B
|  | 換気扇の試験成績表 | B
|  | EV試験成績書 | B
|  | ポンプ･ボイラー類性能表 | A | A
|  | 水圧･水質検査試験結果表 | A | A
|  | 放熱･送排風･冷凍･空調機類性能表 | A | A
| （施工記録等（屋外）） | その他書類 | B
|  | 材料業者一覧表 | A | A
|  | 出来形管理図及び管理表 | A | A
4 | その他必要と 思われる書類 | その他必要と思われる書類 | B
|  | 法令等に基づく届出チェックリスト | A
|  | 建設リサイクル法関連書類 | A
|  | 電子マニフェスト受渡確認表(一覧表） | B
|  | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | B
|  | 建設副産物処理計画書 | A
|  | 建設副産物処理実施結果報告書 | A
|  | 残土処分計画書及び調書 | A
|  | 化学物質の室内濃度測定 | A | A
|  | 長期使用製品安全点検制度対象機材リスト | A | A
5 | 工事写真、完成図等 | 長期使用製品安全表示制度対象機材リスト | A | A
|  | 施工写真 | A
|  | 建物完成図 | A | A
|  | 屋外完成図 | A | A
別冊 | 住棟LAN工事関係書類 | 機器試験成績表･機器製作図(完成図) | A | A
| 行政確認・検査書類 |  | A | A
|  | 計画通知･建築確認書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 建築物検査済証 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 建設住宅性能評価書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | エレベーター確認済証 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 消防設備等に関する届出書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 防火対象物使用届出書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 消防設備設置届出書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 消防･保健所等検査済証 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 道路･土地等使用申込･許可書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 電柱供架承諾書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 防災設備集中管理計画届出 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
|  | 名義変更書 | B （鑑の写しのみ） | A（鑑原本） C（図面）
Ｎｏ | 項 目
|  | 内 容 | 保存書類 | 引継書類
取扱説明書等
|  | 機器等取扱説明書 | C | C
Ｎｏ | 項 目
|  | 内 容 | 保存書類 | 引継書類
電子データ（DVD等）
|  | ・保存書類 ・引継書類 ・行政関係書類の鑑 ・住棟LAN工事関係書類 | 左記の関係書類 データ一式 | 左記の関係書類 データ一式

## 住棟内LAN設備作成要領
住棟内LAN設備（工事関係書類）作成要領 | [7 empty] | (別紙1）
凡例 ： ◎（原本） ○（写し）
№ | 書 類 名 称 | 部数 |  | 住まいセンター | 統括管理会社 | 工事 事務所 | 現地 ラック | 備考
|  | 原 | 写 | 引継用 | 貸与用 | 保存用 | 保存用
|  |  |  | （正） | （正） | （正） | （副）
1 | 完成図（システム系統図・平面図・住戸内配線系統図等） | 1 | 3 | ◎ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ | ○ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ | ○ | ○ | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄは2部作成する
2 | ＬＡＮ設備機器構成図 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
3 | 使用材料報告書及び機器シリアル番号表 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
4 | LAN設備試験成績表 | 1 | 1 |  | ○ |  | ◎
ケーブル
試験を除く
5 | 試験確認書 | 1 | 2 | ◎ | ○ |  | ○
6 | ＬＡＮ設備各種機器設定表 | 1 |  |  | ◎
FD等でも可
7 | ＬＡＮ設備工事施工体制表 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
8 | 緊急連絡体制表（契約不適合期間） | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
9 | 住棟内ＬＡＮ設備居住者用取扱説明書 | 1 | 2 | ◎ | ○ |  | ○
10 | 機器類取り扱い説明書 | 1 |  |  |  |  | ◎
11 | 鍵及び工具等（備品含）引渡書 | 1 |  | ◎
12 | 工事関係書類（引継用）受領書 | 1 | 1 | ○ |  | ◎
13 | 工事関係書類（貸与用）借用書 | 1 | 1 | ◎ |  | ○
14 | その他必要書類等 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ○
(注1) | No.10において、各機器に付属する取り扱い説明書（機器マニュアル等）が、CD－ROMの場合については、 印刷を行なわずCD-ROMをラック内（製本内）に保管する事で可とする。
(注2) | No.13において、統括管理会社への貸与については、工事事務所から統括管理会社に直接貸与することが出来ることとする。 但し、統括管理会社の借用書（住宅管理センター所長宛）は住宅管理センターの工事関係書類（引継用）に綴じ込むこととする。
(注3) | パッチコードの納め方は、「パッチコード」という一枚紙と共に「住戸設備機器等取扱説明書用クリアブック」に収納することとする。 また、パッチコードには住戸番号表示を行うこととする。

## 電気設備補足（その１）
工事関係書類の取扱い（電気設備補足）
保存書類目録（その１）
Ⅰ管理に必要な書類（680101-003）保存期間（権利消滅後5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅰ-1 | 工事請負（変更）契約書(写)表紙のみ |  | ○
Ⅰ-2 | 完成図 | ★ | 〇 | ★DXFまたはJWWおよびPDF
Ⅰ-3 | 使用材料報告書、品質確認報告書 | ★ | ○
Ⅰ-4 | 製作図（最終版） | ★ | ○ | 各盤類、発電設備など
Ⅰ-5 | 証明書、計算書 | ★ | 〇 | 耐風圧計算書、発電設備等
Ⅰ-6 | 取扱い説明書 | ★ | ○ | 写しでも可
Ⅰ-7 | 申込み書等 | ★ | ○ | 東電、ＮＴＴ申込（変更）
Ⅰ-8 | アンテナ設置に関する報告書 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅰ-9 | 住棟内LAN設備関係書類 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ工事状況を確認するための書類（680101-002）保存期間（5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅱ-1 | 「契約不適合」に関する覚書 | ★ | 〇
Ⅱ-2 | 契約保証金請求書 |  | ○
Ⅱ-3 | 保証書に係る領収書 |  | ○
Ⅱ-4 | 工事に関する届 | ★ | ○ | 現場代理人届
主任技術者（監理技術者）届
専門技術者届
契約工程表
Ⅱ-5 | 下請負人届け | ★ | ○
Ⅱ-6 | 施行体制台帳及び施行体系図 | ★ | ○
Ⅱ-7 | 監督員決定通知書 |  | ○
Ⅱ-8 | 施工計画書 | ★ | ○ | 施工要領書、技術提案覚書（写）、履行確認書類含む
Ⅱ-9 | 電気主任技術者との協議書 |  | ○
Ⅱ-10 | 協議記録 |  | ○ | 報告・協議書・協議記録書
Ⅱ-11 | 受注者が行う監理項目 | ★ | ○ | 監理基準、重点監理日誌、 監理体制届等
Ⅱ-12 | 工事写真 | ★ | ○
Ⅱ-13 | 実施工程表 | ★ | ○
Ⅱ-14 | 各工事の試験成績表 | ★ | ○ | 各工事種別
Ⅱ-15 | 現地総合試験の報告書・試験報告書 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ-16 | 工事完了一覧表 | ★ | ○ | 住戸内工事のみ
Ⅱ-17 | CORINSに基づく工事ｶﾙﾃおよび受領書（写） |  | ○
Ⅱ-18 | ｢瑕疵｣処理担当責任者の通知 | ★ | ○
Ⅱ-19 | トレーサビリティ情報 | ★ | ○ | 必要な場合のみ
Ⅱ-20 | その他必要と思われる書類
| (1)自治会等説明資料 | ★ | 〇
| (2)掲示ビラ、投函チラシ等 | ★ | 〇
| (3)監督員等検査記録 |  | 〇
| (4)付属品及び予備品等一覧表 |  | 〇
| (5)鍵及び工具引渡書及び受領書 |  | 〇
| (6)各種保証書 |  | 〇 | 原本は「その２」添付
| (7)組立保険証・労災保険書 |  | 〇
| (8)産業廃棄物処理等関係書類 |  | 〇
| (9)工事用仮設の官公署等申請書類 |  | 〇
| (10)自火報受信機等音声情報 | ★ | 〇
| (11)その他 |  | 〇
Ⅲ建築基準法、消防法等の各種申請書類（680101-004）保存期間（権利消滅後5年）
番 号 | 書 類 名 | データ化 | その１ | 備 考
Ⅲ-1 | 官公署届出等の関係書類 | ★ | ☆ | 建築主事・消防関係申請書
電波管理局、航空局届出など
（工事用仮設の申請等除く）
※ ファイルはⅠ・Ⅱ・Ⅲでそれぞれ分冊とし、電子データは、まとめてⅠ書類の1冊目に添付する。
※ 目録は必要項目に〇をし、項目は削除しない。

## 電気設備補足（その２）
引継書類目録 その２（引継用）
番 号 | 書 類 名 | その２ | 備 考
2-1 | 工事請負（変更）契約書(写)表紙のみ | 〇
2-2 | ｢瑕疵｣処理担当責任者の通知 | ○
2-3 | 完成図等 | ○
2-4 | 使用材料報告書、品質確認報告書 | ○
2-5 | 工事完了一覧表 | ○ | 住戸内工事のみ
2-6 | 取扱い説明書 | ○
2-7 | 工事に関する届 | ○ | 現場代理人届
主任技術者（監理技術者）届
専門技術者届
契約工程表
2-8 | 下請負人届け | ○
2-9 | 各工事の試験成績表 | ○ | 各工事種別
2-10 | 現地総合試験の報告書 | ○ | 必要な場合のみ
2-11 | アンテナ設置に関する報告書 | ○ | 必要な場合のみ
2-12 | 住棟内LAN設備関係書類 | ○ | 必要な場合のみ
2-13 | 官公署届出等の関係書類 | 〇 | 「その１」Ⅲ分類書類の写
2-14 | 申込み書等（原本） | 〇 | 東電、ＮＴＴ申込（変更）
2-15 | その他必要と思われる書類
| (1)自治会等説明資料 | 〇
| (2)掲示ビラ、投函チラシ等 | 〇
| (3)監督員等検査記録 | 〇
| (4)付属品及び予備品等一覧表 | 〇
| (5)鍵及び工具引渡書及び受領書（原本） | 〇
| (6)各種保証書（原本） | 〇
| (7)自火報受信機等音声情報 | 〇
| (8)その他 | 〇 | ※産業廃棄物マニフェスト等は、「その２」書類には不要
※電子データは、「その１」書類と同じものを添付する。複数冊の場合は1冊目。
※2-14、2-15（5）、2-15（6）以外は写しで可。

## 電気設備補足（その３）
保存書類・引継書類注意事項
完成図 | データは.pdf及び.dxf形式とし、印刷時に文字、図面、印影等が明確に確認できるものとする。
完成図には、案内図不要。（地図データを添付した電子データは、データ量が過大になる傾向にあるので削除する。）
照明器具、インターホン設備、防犯カメラ設備、テレビ共同受信設備及び防災設備の各主要機器は、姿図又は系統図の凡例にメーカー名及び型番を記載する。
工事写真 | データはＪＰＥＧ方式とし、画素数（ピクセル）640×480（推奨）以上1280×1024以下となる様、撮影前に設定し、1枚が１Ｍbps以下となる様配慮する。
保全工事共通仕様書の工事写真撮影要領に沿って、監督員に確認し、必要写真のみ完成図書に添付する。
製作図 | ＪＩＳマーク表示品、消防等各機関検定表示品、認定品、公共施設用照明器具は添付不要。
エレベーター改修の製作図は不要。（監督員の指示を仰ぐこと）
開閉器盤等の内、メーカー既成品でない受注生産品や照明器具製作図を添付する。
証明書・計算書 | 屋外灯等の耐風圧計算書や発電設備の各種計算書、ばい煙等の製造者証明書を添付する。
製造者発行書類で管理上必要な書類は、証明書、計算書の項目に添付する。
自火報受信機等音声情報 | 火災時に受信機等が、発する音声情報について、設定した内容を記載した紙を添付する。試験時等に録音した音声（WAV又はｍｐ３）を電子情報として、CD-ROMに添付する。

## 表紙 保存用
保 存 用 |  |  |  | ○○○工事事務所
|  |  |  | 所長 | 監理役 |  | 主 幹 | 総主任 | 主任監理員 | 監 理 員
○○団地(建替)○○住宅建設工事
【 建物名：○○○○○○ 】
○○建設株式会社
|  |  | 用 途 |  |  | 集合住宅
|  |  | 戸 数 |  |  | ○○○戸
|  |  | 着工 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 完成 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 監理 |  |  | 株式会社 ○○設計事務所

## 表紙 引継用
引 継 用 |  |  |  | ○○○工事事務所
|  |  |  | 所長 | 監理役 |  | 主 幹 | 総主任 | 主任監理員 | 監 理 員
○○団地(建替)○○住宅建設工事
【 建物名：○○○○○○ 】
○○建設株式会社
|  |  | 用 途 |  |  | 集合住宅
|  |  | 戸 数 |  |  | ○○○戸
|  |  | 着工 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 完成 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 監理 |  |  | 株式会社 ○○設計事務所

## 背表紙 保存・引継
保 存 用 | 引 継 用
○○団地(建替)○○住宅建設工事 【 建物名 ○○○○○○ 】 | ○○団地(建替)○○住宅建設工事 【 建物名 ○○○○○○ 】
工期 R , , ～ R , , | 工期 R , , ～ R , ,
戸数 ○○○戸 | 戸数 ○○○戸
1 / ○ | 1 / ○
引継日 R . . | 引継日 R . .