## 協議記録書
協議記録書
|  |  | 令和 年 月 日 （ ） | （通し番号）№
(工事名称) |  |  | (受注者）
事 項 等 |  | 打 ち 合 わ せ 内 容 |  | 確認 年 月 日
記 | １．この書式は、「特に報告を求める事項」以外の工事記録に使用する。
入 | ２．事項等欄 ：工事種目又は打ち合わせ事項の見出し等を記入する。
要 | ３．打ち合わせ内容 ：受注者等との打ち合わせ内容について簡潔に記入する。また、添付物がある場合は、この様式と合わせて綴じ保管する。
領 | ４．監督員の確認欄 ：打ち合わせ内容により、後日確認の必要がある場合、確認した年月日を記入し押印する。

## 報告・協議書
報告・協議書
（工事名称） | [8 empty] | （受注者） | [5 empty] | （通し番号）№
現場代理人 | 監理技術者 | 担 当 |  | 総括監督員 | 副総括監督員 | 総 主 任 | 管理技術者 | 主任監理員 | 課長 | 担当課長 | 主幹 | 担当 | 総括監督員 | 副総括監督員 | 総 主 任 | 管理技術者 | 主任監理員
※1 | ※1 | ※1 |  | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1
１．受注者から工事事務所への質疑・協議等 |  |  |  | ２．工事事務所の所見・設計担当課への質疑・協議等 |  |  |  |  | ３、設計担当課より工事事務所への指示･回答等 |  |  |  | ４．工事事務所より受注者への指示・回答等
工事事務所受理日 年 月 日 |  |  |  | 設計担当課受理日 年 月 日 |  |  |  |  | 工事事務所受理日 年 月 日 |  |  |  | 受注者受理日 年 月 日
| 受理者 氏名 |  |  |  | 受理者 氏名 |  |  |  | 受理者氏名 |  |  |  |  | 受理者 氏名
質疑 | 協議 | 承諾 | 提出 | 質疑 | 協議 | 承諾 | 提出 |  | 指示 | 回答 | 承諾 | 提出 | 指示 | 回答 | 承諾 | 提出
設計変更処理 Ａ Ｂ Ｃ | [8 empty] | 設計変更処置 Ａ Ｂ Ｃ
管理技術者
[9 empty] | ※1 | ※1 | ※1
設計者より設計担当への回答
１．監督員と協議のうえ、ワンレスに加えて報告・協議書が必要となった場合に提出すること。
２．原則として1件1枚とする。なお、添付書類がある場合は、報告・協議書に合せて綴じる。
３．通し№を付し、一覧表を作成し設計変更時に再度確認する。
４．①質疑とは図面の食違い等の質問その他、 ②協議とは変更等の協議、 ③承諾とは製作材料等の使用承諾他、 ④提出とは変更図、材料見本等の提出その他、をいう。
５．設計変更処置Ａ・Ｂ・Ｃとは、「Ａ」・・・金額変更を伴う変更処理（変更契約）、「Ｂ」・・・金額の増減を伴わない変更処理、「C」・・・軽微な変更処理、をいう。
＊上記A・Bの変更はすべて完成図に折り込む。Cについては、管理上必要な件のみ完成図に折り込む。
※１ 電子印等も可とするが、運用は設計担当者及び工事事務所の指示に従うこと。
在来設計で設計意図伝達業務等がある場合、
（UR 設計担当以外に外部設計者の確認が必要な場合等）追記

## ワンレス
ワンレス 【 質疑協議記録 】 | [9 empty] | 更新日 | 令和 年 月 日
（工事名称） | [5 empty] | （受注者）
質疑・指示 |  |  |  |  | 回答 |  |  |  |  | 金額変更時 記載 |  | 完了 確認 ※6
NO | 質疑日 | 質疑・指示者 | 質疑・指示内容 | 回答希望日 ※1 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 変更処理 ※2 | 報告・協議書 ※3 | 金額 概算・税抜 ※4 (単位：千円) | 見積・図面 ※5
1
2
3
4
5
6
7
※1 | 請負契約第18条各号に当たる事実を発見した場合等、ワンレスにより監督員に提出すること。
※2 | 回答希望日を記載する。
※3 | 「A」・・・金額変更を伴う変更処理、 「B」・・・金額変更を伴わない変更処理
※4 | 報告・協議書が必要となる場合に記載する。作成しない場合「不要」と記載する。
※5 | 概算額であり、決定金額は積算精査による。なお、金額決定に当たっては、請負契約時の落札率が掛けられる。
※6 | 金額変更の伴う質疑については、必要に応じて「見積」「図面」「カタログ」等を添付する。
※7 | 回答済の項目は、完了確認欄へ「済」と記載する。