## 01_10_01【例】
施工計画・技術提案の履行に係る覚書
独立行政法人都市再生機構○○本部を発注者とし、○○○○株式会社を受注者として、令和○年○月○日締結した（以下「工事」という。）の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
１ 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙（様式１）のとおりとする。
２ 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、実施す ることが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知（様式２）の上、当該の実施を中止 又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、 中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
３ 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認 方法並びに時期等を明示した施工計画書（チェックシート（様式３）含む）を発注者の監督員に 提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略す ることができるものとする。
４ 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行でき ない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものと し、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
５ 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施でき ない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容（数量又は実施範囲等）のとおり実施で きない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面（様式４）及び内容を修正した施工計画書を 提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面（様式５）により提出するものとす る。
６ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容 を実施しなかった場合は、１項目につき５点、また、未実施についての発注者による指摘後、受 注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、１項目につき１点、工 事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
７ 発注者は、受注者が上記５の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案 （タイプC・タイプD）の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その 内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
８ 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事 請負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請 求できるものとし、工事成績評定においては、上記６とは別に減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和○年○月○日
発注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 本部長 ○○ ○○ 印
受注者 住所 ○○○○○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
以 上
目次へ戻る
様式へ