## 06_01【様式】（ワンレス）
ワンレス 【 質疑協議記録 】 | [9 empty] | 更新日 | 令和 年 月 日
（工事名称） |  | ○○○○工事 |  |  |  | （受注者） | ○○○○株式会社
質疑・指示 |  |  |  |  | 回答 |  |  |  |  | 金額変更時 記載 |  | 完了 確認 ※6
NO | 質疑日 | 質疑・指示者 | 質疑・指示内容 | 回答希望日 ※1 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 変更処理 ※2 | 質疑等回答一覧 ※3 | 金額 概算・税抜 ※4 (単位：千円) | 見積・図面 ※5
1
2
3
4
5
6
7
※1 | 回答希望日を記載する。
※2 | 「A」・・・金額変更を伴う変更処理、 「B」・・・金額変更を伴わない変更処理
※3 | 質疑等回答一覧が必要となる場合に記載する。作成しない場合「不要」と記載する。
※4 | 概算額であり、決定金額は積算精査による。なお、金額決定に当たっては、請負契約時の落札率が掛けられる。
※5 | 金額変更の伴う質疑については、必要に応じて「見積」「図面」「カタログ」等を添付する。
※6 | 回答済の項目は、完了確認欄へ「済」と記載する。
目次へ戻る
質疑回答
指示
報告
ワンレス
例
ワンレス例
資料編