## 11_02_01【様式】
5
保全措置計画書
工事件名 ○○○○工事
令和○○年○月○日
○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
保全計画概要
１． 工事名称 ： ○○○○工事
２． 保全期間 ：令和○○年○○日～令和○○年○月○日
３． 保全措置担当者 ：株式会社 ○○○建設
４． 作業内容
① 養生カーテンの取り付け（保全措置終了後も残置）
② 日曜日、祝祭日を除き、１５日に１回、開口部を２時間以上開放し室内及び バルコニー等の点検を行う。尚、当該日が雨天の場合は「室内の清掃」を行う。
③ 日曜日、祝祭日を除き、５日に１回、建物周辺の巡回、点検を行う。尚、巡回は 朝夕の各１回、１日２回とする。
５． 実施予定日：別紙
６． 保全措置報告書： 保全措置作業日ごとに作業状況等について、
保全報告書を作成し、監督員に提出する。
７． 事故等の報告
① 暴風雨等により住宅等建物に被害の生じる恐れがある場合は、必要な措置とその 結果を速やかに監督員に連絡する。
② 住宅建物等に損害、故障その他異常があった時又は、緊急事故が発生した
場合は必要な措置を取り、その結果を速やかに監督員に報告する。
８． その他：保全措置期間終了前に清掃を行う
９． 連絡先：株式会社○○○建設
℡：○○○-○○○-○○○○
保全措置実施計画・報告書
●室内換気、建物周辺の巡回と点検予定日
○建物周辺の巡回と点検予定日
○月 |  |  |  | ○月 |  |  |  | ○月
日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施
|  |  |  | 1 | 水 | ○ |  | 1 | 金
|  |  |  | 2 | 木 |  |  | 2 | 土
|  |  |  | 3 | 金 |  |  | 3 | 日
4 | 水 | ● |  | 4 | 土 |  |  | 4 | 月
5 | 木 |  |  | 5 | 日 |  |  | 5 | 火 | ○
6 | 金 |  |  | 6 | 月 |  |  | 6 | 水
7 | 土 |  |  | 7 | 火 | ● |  | 7 | 木
8 | 日 |  |  | 8 | 水 |  |  | 8 | 金
9 | 月 |  |  | 9 | 木 |  |  | 9 | 土
10 | 火 | ○ |  | 10 | 金 |  |  | 10 | 日
11 | 水 |  |  | 11 | 土 |  |  | 11 | 月 | ●
12 | 木 |  |  | 12 | 日 |  |  | 12 | 火
13 | 金 |  |  | 13 | 月 | ○ |  | 13 | 水
14 | 土 |  |  | 14 | 火 |  |  | 14 | 木
15 | 日 |  |  | 15 | 水 |  |  | 15 | 金 | ○
16 | 月 | ○ |  | 16 | 木 |  |  | 16 | 土
17 | 火 |  |  | 17 | 金 | ○ |  | 17 | 日
18 | 水 |  |  | 18 | 土 |  |  | 18 | 月
19 | 木 |  |  | 19 | 日 |  |  | 19 | 火
20 | 金 | ● |  | 20 | 月 |  |  | 20 | 水
21 | 土 |  |  | 21 | 火 |  |  | 21 | 木 | ○
22 | 日 |  |  | 22 | 水 |  |  | 22 | 金
23 | 月 |  |  | 23 | 木 | ● |  | 23 | 土
24 | 火 |  |  | 24 | 金 |  |  | 24 | 日
25 | 水 |  |  | 25 | 土 |  |  | 25 | 月
26 | 木 | ○ |  | 26 | 日 |  |  | 26 | 火
27 | 金 |  |  | 27 | 月 |  |  | 27 | 水 | ●
28 | 土 |  |  | 28 | 火
29 | 日 |  |  | 29 | 水 | ○
30 | 月 |  |  | 30 | 木
31 | 火
|  |  |  | 日祭日以外の日数 |  |  |  | 計画日数 |  | 実施日数
●室内換気、建物周辺の点検 |  |  |  | 00日間 |  |  |  | ６日間
○建物周辺の点検 | [7 empty] | ９日間
参考
目次へ戻る
記入例へ