「施工体制台帳」のまとめ方について

～　本部支社発注の保全工事（全職種）　～

各現場で編集方法が異なっている「施工体制台帳」について、受注者の作成及び発注者の工事監督部門の検査業務の合理化の観点から、「台帳一覧表（以下、メイン表紙）」及び「チェックシート（以下、サブ表紙）」の導入と、「構成方法（綴じる順番）」の統一化を図る。

なお、適用は「本部支社発注の保全工事」とする。（保全工事業者においても独自のルールがある場合、それを優先しても良いものとする※例：グリーンサイト等）

■　施工体制台帳作成イメージ（従来通り）

元請負人は請負契約締結次第、下請負人（※1）に対し、速やかに再下請通知を提出するように指導をし、必要資料（ｐ３参照）を収集する。

※1下請契約における請負人のことを指し、下請工事として受注した場合もほかの下請を発注した場合は「元請負人」となり、その下請引き取り人が「下請負人」となる。

Ex.一次二次間の下請契約において

一次下請　　⇔　二次下請

（元請負人）　　（下請負人）

〇　メイン表紙（元請業者作成用）

元請業者は下請負人との契約締結次第、下請負人が作成した「サブ表紙」（下請負人のチェックシート）を確認するとともにメイン表紙を作成（手書きも可）。基本的には空白欄のないもの（文字or「―」）とする。

元請業者は各行ごとに添付資料を全て確認した日付と確認者名を「元請欄」へ記載し、工事監理部門のチェックの上、UR検査を受ける。検査完了後、右端「UR欄」へ確認日を記載し、該当業者の検査完了を明確にする。

※　コツ：日常使いは手書きにて更新し、各UR検査前にその段階で再チェックの意味も含めてExcelにて出力。

UR欄

〇　サブ表紙（下請負人用）

下請負人は「サブ表紙」を確認し必要資料を揃え、「サブ表紙」チェック欄に●（添付あり）を入れていく。

元請業者（または元請負人）提出前に▲（未提出・不備あり）がないことを確認後「チェック欄記入者名」へ署名し、元請業者へ提出。（手書きでも可）

※必ず以下1～8の資料を「サブ表紙」に添付した上で、元請業者へ提出する

・元請への提出書類整理イメージ（サブ表紙及び添付書類一式）

※外国人就労者書類・作業員名簿は管理上、別冊にてファイリングも可とする

■作成ルール（元請業者）

①　元請業者は「施工体系図」・添付資料（証明書等）に加え、「メイン表紙」・「サブ表紙（元請版）」を作成。

②　下請負契約締結毎に下請負人（二次以下も含む）より「施工体制台帳」及び「再下請負通知書」の受領と「サブ表紙」及び添付資料の提出をする。

③　「サブ表紙」チェック欄及び添付資料確認後、「メイン表紙」を更新し、一式（サブ表紙含む）をファイリング

※「メイン表紙」は常に施工体制台帳の一番表にファイリング

・・・これの繰り返し

＜UR検査前（元請業者及び監督による点検）＞

手書き更新した「メイン表紙」をExcelにて出力（再確認）。

＜UR検査後＞

「メイン表紙」の検査済・是正・未検査箇所がわかるようにチェック欄へ記載して綴じこみ

※　「メイン表紙」のチェック欄に記載があり、以前の検査にて確認済の業者資料については、必要がなければ以後確認しない。

※　下請編成表等管理上有効な書類を求めたい場合は元請業者判断で下請負人へ要求してもよい。また、工事にて作業員名簿・外国人関係書類等別ファイルとして整理した場合、その旨検査時に報告すること。

●　インデックスの作成要領

下図を参考に、下請階層ごとに高さを分けてインデックスを貼ること。

※　台帳及び通知書の必要資料の綴じる順番については「サブ表紙」を参考にすること

※インデックスは「建設業者名」もしくは

左図の番号とする

■Excelデータの配布※全建統一様式を使用しても良いものとする

〇施工体制台帳様式

記入セルのポップアップにて注意事項を確認し、赤字を消し、黒字入力を行う。出力時はポップアップは非表示。

〇　施工体系図

施工体制台帳(再下請負通知書)を「メイン表紙」へ反映した後、体系図へ漏れなく反映。

以　上