## 様式_01_13_月次報告(進捗・検査・支出）
[27 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
|  | 月次報告書 | [24 empty] | ※１ |  | ※１
○月分
工事名
| 業者名 | [23 empty] | 現場 代理人 氏名
| 原請負代金額 | [16 empty] | 円 | 前払代金額 | [11 empty] | 円
| 変更請負代金額 | [8 empty] | 第１回 | [7 empty] | 円 | 変更後の 総請負代金額 | [11 empty] | 円
[10 empty] | 第２回 | [7 empty] | 円
[10 empty] | 第３回 | [7 empty] | 円
| 原工期 | [8 empty] | 自 | [8 empty] | 変更工期 |  |  |  |  | 自
[10 empty] | 至 | [13 empty] | 至
| 指 定 部 分(原） | [17 empty] | 指 定 部 分(変）
[5 empty] | 月 | [5 empty] | 進捗状況報告
※ 提出月、毎月末確定の進捗状況、他。
| 前回 |  | 今 月 | [5 empty] | 遅延日数 | [6 empty] | 記 事（遅延理由、その他備考）
|  |  | 計画 |  |  | 実施
日
|  | % |  |  | % |  |  | %
| 設計変更の 有・無 |  |  |  | あ り |  |  |  |  | な し
[5 empty] | 月 | [5 empty] | 検査予定報告
※ 提出月の翌々月の検査予定報告。
| 検査種類 回数 | [5 empty] | 出来型 （％） |  |  |  | 検査希望日 |  | 建築 |  | 電気 |  | 機械 |  |  |  | 土木 |  | 造園 |  |  | 請 求 金 額
%
計算式
|  | 月 |  | ～ |  |  |  |  | 月 |  | 支出予定報告
|  |  |  | 検査内訳 （種類・回数） | [6 empty] | 出来型 (％) |  |  |  | 検査 希望日 |  |  |  |  | 請求金額 | [7 empty] | 支払予定
[28 empty] | 上旬 |  | 中旬 | 下旬
|  | 月 | [11 empty] | %
|  |  |  | 検査内訳 （種類・回数） | [6 empty] | 出来型 (％) |  |  |  | 検査 希望日 |  |  |  |  | 請求金額 | [7 empty] | 支払予定
[28 empty] | 上旬 |  | 中旬 | 下旬
月
|  |  |  | 検査内訳 （種類・回数） | [6 empty] | 出来型 (％) |  |  |  | 検査 希望日 |  |  |  |  | 請求金額 | [7 empty] | 支払予定
[28 empty] | 上旬 |  | 中旬 | 下旬
月
|  |  |  | 検査内訳 （種類・回数） | [6 empty] | 出来型 (％) |  |  |  | 検査 希望日 |  |  |  |  | 請求金額 | [7 empty] | 支払予定
[28 empty] | 上旬 |  | 中旬 | 下旬
月
|  |  |  | 検査内訳 （種類・回数） | [6 empty] | 出来型 (％) |  |  |  | 検査 希望日 |  |  |  |  | 請求金額 | [7 empty] | 支払予定
[28 empty] | 上旬 |  | 中旬 | 下旬
|  | 月 | [11 empty] | %
※１ 電子印又は記名でも可

## 様式_01_13_検査予定一覧表
| 令和 ○年 ○月検査予定一覧表 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 作成
| 注）エクセル形式で作成する事 |  |  |  | ○○○○○○本部・支社 ○○○○課
職種 | 工事件名等 | 工事受注者名 | 工期（内工期） | 工事請負 金額 （百万円） | 棟数・戸数等 | 検査区分 | 検査予定日 | 監督員名 | 備考

## 様式_01_13_請求予定書
令和 年 月 日
請求予定書
|  |  | 団地・地区 |  |  | 契約番号
工事等名
| 現時点での契約金額 | [10 empty] | 円
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | ～ |  | 令和 年 月 日
現時点での工期
| 上記工事等の支払い請求に関しまして、 | [6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | において
以下の通り予定しています。
| 予定 | 回数 |  | 受領（予定）年月旬 |  |  |  | 受領（予定）金額 | [6 empty] | 支出ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ番号
| 既・予定 | 前金 |  |  |  |  | 旬
円
| 既・予定 | 中間 前払 |  |  |  |  | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | [5 empty] | 旬
円
| 既・予定 | 完成 |  |  |  |  | 旬
円
総計
円
[7 empty] | 受注者 |  | 住所
[9 empty] | 氏名 |  | 現場代理人
・金額等は作成時点で契約、支払が完了しているものを記入してください。
・変更契約による予定、見込みの金額等は記入しないでください。
・あくまで「予定」ですので、今後変更しても構いません。
・変更が生じたら速やかに監督員事務所にこれを提出してください。
・前回提出から変更が生じた部分は赤色のアンダーラインを引いてください。
・受領予定まで2ヶ月を切ってからの5千万円以上の予定変更は認められない場合があります。