## 【記載例】
報告協議書（質疑回答） | [24 empty] | A | 済 |  | 質疑回答処理完了
（工事名称） ○○○○工事 | [24 empty] | B | 不要 | 設計質疑 | 報告書未提出
[25 empty] | C |  | 監理質疑 | 契約変更済(第1回)
[25 empty] | ○ |  |  | 契約変更済(第2回)
質疑 | [14 empty] | 回答 | [5 empty] | 受理 |  | ステータス | 備考 | ◎ |  |  | 契約変更済(第3回)
No. | 質疑日 | 図面番号 | 職種 | [5 empty] | 質 疑 内 容 | 回答期限 | 概算 | 添付資料 | 監督員 送付日 | 監理所見 | 回答日 | 回答者 | 回 答 | 添付資料 | 設計変更処理 | 担当課長 確認日 | 監督員 | 受注者
|  |  | 建 | 構 | 電 | 機 | 土 | 造 |  |  | 千円 | [7 empty] | A・B・C |  | 受理日 | 受理日
例 | 2023-01-20 | S-H-2､S-G-2 | ○ | ◎ |  |  |  |  | 北工区Ｇ棟、南工区Ｈ棟根切底下部の存置位置が未確定で有る既存改良体存置分に対して現状の砂杭の削孔ケーシングでは破砕不可の為、65tラフター仕様のロックオーガーが必要となります。位置未確定の為工程調整が困難で有る事と、砂杭施工中に現認してからの段取りとなれば手配がつかない恐れが有ります。施工進捗を考慮し当該エリア打設開始より、終了まで当機を待機する計画とすれば、工程の遅延も最小限で進捗可能ですので採用しても宜しいでしょうか？尚工程に関しては進捗により変更する可能性が有ります。 南工区の砂杭工期を2/17～3/17（2台打ち） 北工区が3/12～4/10 2月：12日間、3月：31日間、4月：10日間の計53日間 | 2023-01-30 | 〇〇〇 | 添付あり | 2023-01-26 | 左記のとおり、工程管理上必要なため、設計変更とされたい。また、重機手配のため、できるだけ早期回答をお願いします。 | 2023-01-30 | ○○ | 宜しいです。 | 添付なし | A | ○○ R5.1.30 | ○○ R5.1.31 | ○○ R5.1.31 | 契約変更済 （第1回） | 機械質疑NO.○に係る質疑等
例 | 2022-07-13 |  | ◎ | [5 empty] | 北側からのﾒｲﾝの工事車輌進入経路について、基礎工事段階でＦ棟とＧ棟は全体工期を厳守する為に同時進行となり、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄの掘削では進入路を確保する事が出来ません。そこで別紙のとおり山留めを計画しますが宜しいですか。（ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法を採用、協議の結果、周辺地盤の液状化への影響を考慮し引抜なしの残置にて計画を変更）※別紙山留め配置図による | 2022-07-27 | 〇〇〇 | 添付あり | 2022-07-13 | 工程進捗上、必要な仮設となります。設計変更処理をお願いします。 | 2023-07-13 | ○○ | （2022/7/13 建築分科会にて）山留めはｼｰﾄﾊﾟｲﾙ等の残置可能な工法とし、引抜はせず残置として計画を進めてください。（設計変更処理） | 添付あり | A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Note on D7: 【受注者記入欄】 回答職種に◎ 関連職種に〇 を記入する
Note on A9: 【受注者記入欄】 通し番号を記入する
Note on B9: 【受注者記入欄】 監督員提出日を記載する
Note on C9: 【受注者記入欄】 該当する図面がある場合記入する
Note on J9: 【受注者記入欄】 質疑事項と理由を具体的に記載すること
Note on K9: 【受注者記入欄】 回答期限を記入すること 質疑は回答希望日に余裕をもつよう注意すること （※質疑日の翌日回答でないと間に合わない等は避ける）
Note on M9: 【受注者記入欄】 添付資料のファイル名は質疑番号と同じとする 例：質疑番号